Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ПРОГРАММАМИ И ПОРТФЕЛЯМИ.

Контекст и концепции

ВЗАМЕН СТ РК ISO 21500-2014

СТ РК ISO

(ISO 21500:2021 (E) Project, programme and portfolio management - Context and concepts, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан __.___. 20__г №__ - од.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 21500:2021(E) / Project, programme and portfolio management - Context and concepts (Управление проектами, программами и портфелями - Контекст и концепции).

Международный стандарт ISO 21500:2021(E) разработан Техническим комитетом ISO/TC 258 «Project, programme and portfolio management».

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых разработан настоящий стандарт, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальными версиями являются тексты на государственном и русском языках

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Постановления Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 «Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан».

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК ISO 21500-2014

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в  ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета  технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

Настоящий стандарт содержит всеобъемлющее руководство по использованию стандартов по управлению проектами, программами и портфелями, подготовленных ISO/TC 258, а также обзор этих дисциплин и связанного с ними управления в организации.

Целевой аудиторией настоящего стандарта являются:

- практики и специалисты в области управления проектами, управления программами и управления портфелями;

- руководители, высшее руководство, спонсоры и другие руководящие органы, контролирующие проекты, программы и портфели;

- участники проекта, программы и портфеля;

- работники научно-образовательной сферы;

- разработчики национальных стандартов, организационных стандартов, отраслевых стандартов и государственной политики;

- пользователи любого из стандартов по управлению проектами, программами и портфелями, подготовленных ISO/TC 258.

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ПРОГРАММАМИ И ПОРТФЕЛЯМИ

Контекст и концепции

- Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет организационный контекст и основные концепции для осуществления управления проектами, программами и портфелями. Он также содержит руководство для организаций по принятию или улучшению управления проектами, программами и портфелями с использованием стандартов, подготовленных ISO/TC 258.

Настоящий стандарт применим к большинству организаций, включая государственные и частные организации, и не зависит от размера и типа организации. Он также применим к любому проекту, программе и портфолио, независимо от сложности, размера или продолжительности.

Дальнейшие рекомендации по управлению проектами, программами и портфелями, а также по их руководству приведены в ISO 21502, ISO 21503, ISO 21504 и ISO 21505.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для не датированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения).

В настоящем стандарте нормативные документы по стандартизации отсутствуют.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Выгода (benefit): Созданное преимущество, ценность или другой положительный эффект.

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.6]

3.2 Технико-экономическое обоснование ТЭО (business case): Документированное обоснование для поддержки принятия решения о приверженности проекту (3.15), программе (3.12) или портфелю (3.9).

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.8]

3.3 Выходной результат (deliverable): Уникальный и проверяемый элемент, который должен быть создан в рамках проекта (3.15).

[ИСТОЧНИК: ISO 21502:2020, 3.9].

3.4 Управление/руководство (governance): Принципы, политика и структура, с помощью которых организация управляется и контролируется.

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.25].

3.5 Руководящий орган (governing body): Лицо, группа или организация, ответственные за управление (3.4) организацией, организациями или частью организации.

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.26]

3.6 Возможность (opportunity): Возникновение риска, который окажет благоприятное воздействие.

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.36]

3.7 Конечный результат (outcome): Изменение в результате использования промежуточного результата (3.8) проекта (3.15).

[ИСТОЧНИК: ISO 21502:2020, 3.10]

3.8 Промежуточный результат (output): Совокупность материальных или нематериальных выходных результатов (3.3) формирующих итог проекта (3.15).

[ИСТОЧНИК: ISO 21502:2020, 3.14]

3.9 Портфель (portfolio): Совокупность компонентов портфеля (3.10), которые группируются вместе с целью эффективного управления и для достижения стратегических целей.

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.42]

3.10 Компонент портфеля (portfolio component): Проект (3.15), программа (3.12), портфель (3.9) или другая связанная работа.

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.43]

3.11 Управление портфелем (portfolio management): Скоординированные действия по руководству и контролю за достижением стратегических целей.

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.45]

3.12 Программа (programme): Группа программных компонентов (3.13), управляемых скоординированным образом для реализации выгоды (3.1).

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.50]

3.13 Программный компонент (programme component): Проект (3.15), программа (3.12) или другая связанная работа.

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.52]

3.14 Управление программой (programme management): Скоординированные действия по руководству и контролю реализации выявленных выгод (3.1) и выходных результатов (3.3).

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.54]

3.15 Проект (project): Временное усилие для достижения одной или нескольких определенных целей.

[ИСТОЧНИК: ISO 21502:2020, 3.20]

3.16 Управление проектом (project management): Скоординированные действия по руководству и контролю за достижением согласованных целей.

[ИСТОЧНИК: ISO 21502:2020, 3.24]

3.17 Спонсор (sponsor): Лицо, ответственное за получение ресурсов и управленческих решений, обеспечивающих успех.

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.78]

3.18 Заинтересованное лицо (сторона) (stakeholder): Лицо, группа или организация, которое имеет заинтересованность, может влиять на какие либо аспекты проекта, подвержено или считает себя подверженным какому-либо влиянию со стороны проекта (3.15), программы (3.12) или портфеля (3.9).

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.79]

3.19 Угроза (threat): Возникновение риска, который может иметь негативные последствия.

[ИСТОЧНИК: ISO/TR 21506:2018, 3.83]

4 Концепции управления проектами, программами и портфелями

4.1 Общие требования

В настоящем разделе описывается общий контекст, в котором осуществляется руководство и управление проектами, программами и портфелями. В дополнение к текущим операциям, управление проектами, программами и портфелями обеспечивает интегрированную структуру управления для создания ценности. Проекты, программы и портфели существуют в организационной среде, а организация существует в более широкой внешней среде.

На рисунке 1 показано, что возможности и угрозы можно определить с помощью организационной стратегии и целей. Возможности и угрозы могут быть оценены и преобразованы в требования и ТЭО. Основываясь на этих ТЭО и используя управление портфелем или другую структуру управления, организация выбирает и утверждает проекты и программы, которые обеспечивают выходные, промежуточные и конечные результаты операций. При использовании в операциях выходные, промежуточные и конечные результаты должны способствовать реализации выгод для внутренних и внешних заинтересованных сторон. Выгоды также могут способствовать дальнейшему развитию стратегии и целей организации.

Примечания

1 Возможности и угрозы рассматриваются со стратегической точки зрения.

2 Пунктирные линии в поле операций указывают на то, что операции могут распространяться на проекты, программы и портфели (см. «другая связанная работа»).

Рисунок 1 - Пример контекста руководства и управления проектами, программами и портфелями

4.2 Проекты, программы и портфолио

Организации выполняют работу для достижения целей. Эта работа может выполняться как текущие операции, проект или программа, или может быть организована как портфолио вместе с другой связанной работой. Пример взаимосвязи между проектами, программами и портфелями показан на рисунке 2. Направленность каждого из этих организационных мероприятий можно резюмировать следующим образом.

- Операции проводятся относительно стабильными группами посредством текущих и повторяющихся процессов и направлены на поддержание организации.

- Проекты выполняются временными группами и обеспечивают выходные, промежуточные, конечные результаты и выгоды. Проектом можно управлять как отдельным объемом работ внутри организации или как частью более крупной программы или портфеля.

- Программы представляют собой группы программных компонентов, управляемых скоординированным образом для обеспечения преимуществ и синергизма, содействия достижению общих стратегических и оперативных целей и реализации выгод.

- Портфели - это наборы проектов, программ и другой связанной с ними работы, предпринимаемой для содействия достижению стратегических целей организации.

Рисунок 2 - Пример взаимосвязи между проектами, программами и портфелями

4.3 Организационная среда

Организационная среда зависит как внутренних, так и внешних факторов, влияющих на организационную деятельность и принятие решений. Организации следует учитывать внутренние факторы, влияющие на руководство и управление проектами, программами и портфелями. Внутренняя среда состоит из внутренних заинтересованных сторон и находится под влиянием структуры, культуры и процессов организации. Внутренние заинтересованные стороны включают, но не ограничиваются:

- члены руководящего органа;

- менеджеры в своей роли владельцев ресурсов или в других операционных или функциональных ролях;

- спонсоры;

- менеджеры проектов, программ и портфелей;

- сотрудники организации, затронутые проектом, программой или портфелем.

Структура и культура организации будут влиять на то, как она принимает решения, коммуницирует и расширяет возможности внутренних заинтересованных сторон и других лиц, участвующих в управлении проектами, программами и портфелями. Управление проектами, программами и портфелями отражает структуру и культуру организационного управления и должно расширять возможности внутренних заинтересованных сторон и обеспечивать поддержку для управления взаимодействием и ожиданиями внутренних заинтересованных сторон.

4.4 Внешняя среда

Внешняя среда организации, использующей управление проектами, программами и портфелями, влияет на способность организации реализовать выгоды. Факторы, которые следует учитывать во внешней среде, включают, но не ограничиваются:

- возможности и угрозы, возникающие из-за экономических, политических, социальных, технологических, правовых и экологических ограничений;

- ожидания и требования со стороны правительственных или государственных органов, клиентов, поставщиков, подрядчиков, других деловых партнеров и общественности;

- реализация выгод от выходных, промежуточных и конечных результатов, произведенных проектами и программами для внешних заинтересованных сторон;

- проекты с участием нескольких организаций как средство сотрудничества с элементами внешней среды.

4.5 Реализация стратегии

Организации могут разработать стратегию, основанную на их миссии, видении и факторах внутренней и внешней среды. Работа по выполнению стратегии и ее целей называется реализацией стратегии. Стратегические цели организации могут быть достигнуты за счет реализации проектов, программ и операционной деятельности или их различных комбинаций. На рисунке 3 показано достижение стратегии и целей с помощью портфеля проектов и программ.

Стратегические цели должны определять потенциальные проекты и программы, которые можно объединить в один или несколько портфелей (см. ISO 21504). Факторы, которые необходимо учитывать при выборе проектов и программ, включают, в частности:

- затраты по сравнению с выгодами;

- виды выгод;

- приемлемый уровень риска и подверженность риску;

- соответствие стратегическим целям;

- доступность ресурсов;

- сроки реализации затрат и выгод. Организация может использовать управление портфелем для:

- планирования распределения ресурсов и сроков реализации выгод;

- оценки и снижения общей подверженности риску;

- координации сроков проектов, программ и другой связанной работы;

- оказания содействия организации в принятии активных и сознательных решений по выбору, установлению приоритетов и закрытию проектов, программ и другой связанной работы.

Рисунок 3 - Пример реализации стратегии

4.6 Интегрированные подходы к руководству и управлению

Основные концепции должны направлять мышление и поведение при управлении проектами, программами и портфелями. Эти понятия включают, в частности:

- стратегическое согласование: проекты, программы и портфели должны быть связаны со стратегией и целями организации;

- непрерывное обоснование: непрерывное бизнес-обоснование следует использовать для подтверждения того, что ожидаемые выгоды могут быть реализованы, а рисками можно управлять, и его следует использовать для прекращения работы, когда бизнес-обоснование больше не поддерживается;

- соответствующая структура: структуры и средства управления и контроля должны быть пропорциональны и соответствовать выполняемой работе, рискам, связанным с ней, и приемлемому уровню риска организации;

- взаимодействие с заинтересованными сторонами и коммуникация: выходные, промежуточные и конечные результаты должны соответствовать согласованным потребностям, выраженным спонсорской организацией, и должны быть приняты заинтересованными сторонами;

- четкие роли и обязанности: полномочия и ответственность должны определяться, назначаться, согласовываться и прослеживаться на всех уровнях проекта, программы или портфеля;

- надлежащее планирование и управление: работа должна надлежащим образом планироваться, а качество должно активно управляться; методы работы должны быть адаптированы для максимизации вероятности успеха в рамках среды проекта, программы или портфеля;

- постоянное совершенствование: опыт и извлеченные уроки должны фиксироваться в базе знаний организации, которую следует использовать совместно для продвижения будущих улучшений показателей проектов, программ или портфелей.

Комплексный подход к руководству и управлению проектами, программами и портфелями, включая вышеупомянутые концепции, должен способствовать:

- формированию общего понимания стратегий, целей, планов и планов организации;

- сосредоточению внимания на реализации стратегических целей;

- прозрачности и согласованности вклада в достижение стратегических целей;

- облегчению коммуникации;

- прозрачности использования ресурсов и причин использования ресурсов;

- четкому продвижению вперед за счет последовательной отчетности, этапов принятия решений и процедур решения проблем.

Использование управления проектами, программами и портфелями в сочетании с руководством может обеспечить руководящие принципы, структуры, процессы и инструменты для создания выходных, промежуточных и конечных результатов для реализации предполагаемых выгод. Комплексный подход может способствовать реализации стратегии, как показано на рисунке 3.

5 Стандарты в области управления проектами, программами и портфелями

5.1 Общие положения

Стандарты в области управления проектами, программами и портфелями, подготовленные ISO/TC 258, включают настоящий стандарт (всеобъемлющий стандарт) и четырех основных стандарта (ISO 21502 по управлению проектами, ISO 21503 по управлению программами, ISO 21504 по управлению портфелями и ISO 21505 по управлению), дополненные вспомогательными стандартами и словарем (см. рисунок 4). В настоящем разделе представлен обзор и руководство по использованию стандартов управления проектами, программами, портфелями и управления.

Рисунок 4 - Стандарты в области управления проектами, программами и портфелями

5.2 Краткий обзор

5.2.1 Основные стандарты

ISO 21502, стандарт управления проектами, содержит рекомендации по концепциям и методам управления проектами, которые важны и влияют на успешную реализацию проекта.

ISO 21503, стандарт управления программами, содержит рекомендации по настройке и отслеживанию интегрированных программных компонентов и реализации выгод.

ISO 21504, стандарт управления портфелем, содержит рекомендации по управлению портфелем проектов и программ. В нем рассматривается потребность в последовательном подходе к управлению стратегическим согласованием проектов, программ, портфелей и другой связанной работы.

ISO 21505, стандарт управления, предоставляет рекомендации по улучшению подотчетности и прозрачности, а также по санкционированию, руководству, наделению полномочиями, надзору и ограничению управления проектами, программами и портфелями.

5.2.2 Ориентация на взаимодействие

Вспомогательные стандарты содержат рекомендации по использованию различных методов управления проектами, программами и портфелями.

Пример - ISO 21508 и ISO 21511.

Вспомогательный стандарт может применяться к управлению проектами или программами в организации в соответствии с требованиями структуры управления этой организации.

ISO/TR 21506 определяет термины, используемые в управлении проектами, программами и портфелями, а также в соответствующем управлении.

5.3 Выгоды от использования стандартов по управлению проектами, программами и портфелями

5.3.1 Общие положения

Несмотря на то, что существует множество способов реализации управления проектами, программами и портфелями, а также связанного с ними управления, использование стандартов, подготовленных ISO/TC 258, обеспечивает структурированный подход, который может способствовать увеличению выгоды. В этом подразделе описываются конкретные выгоды от использования ISO 21502, ISO 21503, ISO 21504 и ISO 21505. Общие выгоды от их использования включают, помимо прочего, предоставление общей и признанной на международном уровне системы ценностей для концепций, руководств, структур и процессов, касающихся применения управления проектами, программами и портфелями, а также соответствующего управления.

5.3.2 Управление проектом

Выгоды от использования ISO 21502 включают, в частности:

- продвижение возможностей для преобразования идей в материальные и нематериальные выходные, промежуточные, конечные результаты и выгоды;

- укрепление организационного потенциала за счет реализации проектов;

- обеспечение интегрированного управления планированием, выгодами, объемом, ресурсами, графиком, стоимостью, рисками, проблемами, контролем изменений, качеством, взаимодействием с заинтересованными сторонами, коммуникацией, организационными и социальными изменениями, отчетностью, информацией и документацией, закупками, извлеченными уроками и другими методами управления проектами.

5.3.3 Управление программой

Выгоды от использования ISO 21503 включают, в частности:

- инициирование и координацию проектов для достижения желаемого результата;

- поддержание постоянного надзора за проектами, которые вместе способствуют достижению желаемого результата;

- продвижение методов управления для интегрированного управления связанными проектами или другими программными компонентами;

- укрепление стратегического преимущества и обеспечение устойчивых изменений;

- обеспечение соответствия между стратегией и результатами посредством управления выгодами;

- усиление взаимодействия с заинтересованными сторонами за счет скоординированной реализации связанных проектов, программ и другой связанной работы;

- обеспечение реализации организационной ценности.

5.3.4 Управление портфелем

Выгоды от использования ISO 21504 включают, в частности:

- выбор проектов и программ для содействия согласованной организационной стратегии и целям;

- постоянный надзор за проектами и программами, которые в совокупности способствуют достижению согласованной стратегии и целей;

- разработка систематической методологии для выбора и определения приоритетности проектов, программ и портфелей среди конкурирующих возможностей;

- создание и согласование проектов, программ и портфелей со стратегическими целями организации;

- обеспечение согласованности между организационным управлением и управлением проектами и программами;

- улучшение согласования стратегии и выходных, промежуточных и конечных результатов за счет управления ценностью и выгодами.

5.3.5 Управление

Выгоды от использования ISO 21505 включают, в частности:

- разъяснение подотчетности;

- установление прозрачности;

- улучшение взаимодействия с внутренними и внешними заинтересованными сторонами;

- управление подверженностью организационным рискам;

- разъяснение организационных ценностей, этики и процессов.

5.4 Организационные соображения для выбора

Выбор стандарта (стандартов) для применения к конкретной организации может зависеть от нескольких соображений, включая, помимо прочего:

- стратегические цели, которые должны быть достигнуты;

- диапазон вариантов достижения стратегических целей и диапазон проектов и программ, поддерживающих эти цели;

- потребность в интеграции между двумя или более проектами, программами и другой связанной работой, как внутренней, так и внешней по отношению к организации;

- проектная среда, существующая внутри и за пределами организации;

- структура управления организацией;

- подходы к управлению;

- организационная культура и ценности;

- ресурсные соображения;

- договорные отношения.

Анализ этих элементов и других соображений, уникальных для организации, должен быть основой для выбора применимых стандартов и их внедрения в организации. ISO 21502, ISO 21503 и ISO 21504 содержат предпосылки для практики управления проектами, программами и портфелями для оказания содействия в выборе и использовании стандартов.

После того, как организация определила используемый(е) стандарт(ы), ей следует обратиться к стандарту управления ISO 21505 для внедрения структуры процессов, процедур и методов, позволяющих управлять проектами, программами и портфелями как неотъемлемой частью общего управления организацией.

Библиография

[1] ISO 21502, Менеджмент проектов, программ и портфеля ценных бумаг. Руководство по менеджменту проектов

[2] ISO 21503, Управление проектами, программами и портфелем проектов. Руководство по управлению программами

[3] ISO 21504, Управление проектами, программами и портфелем проектов. Руководство по управлению портфелем проектов

[4] ISO 21505, Менеджмент проектов, программ и портфеля ценных бумаг. Руководство по управлению

[5] ISO/TR 21506, Менеджмент проектов, программ и портфеля ценных бумаг. Словарь

[6] ISO 21508, Управление заработанной стоимостью в менеджменте проектов и программ

[7] ISO 21511, Структуры разбивки работ для менеджмента проектов и программ

МКС 03.100.40 Ключевые слова: управление, портфель, программа, проект, организация, стратегия.

_____________________________________________________________________________

МКС 03.100.40

Ключевые слова: управление,  портфель, программа, проект, организация, стратегия.

_____________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»	       С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»  	А. Сопбеков

Главный специалист

Карагандинского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                                               Д. Кусаинов