Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОСТАНОВКА НА ПРОИЗВОДСТВО

Общие требования к проведению работ, структуре и оформлению отчетов

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитета технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___» ___________ №_____

3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления, ГОСТ Р 15.101-2021 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения |  |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины и определения |  |
| 4 | Сокращения и обозначения |  |
| 5 | Общие положения |  |
| 6 | Классификация НИР, НИОКР и уровни технологической готовности (TRL) |  |
| 7 | Этапы и жизненный цикл научно-исследовательских работ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |  |
| 8 | Порядок выполнения и приемки научно-исследовательских работ |  |
| 9 | Требования к структурным элементам отчета |  |
| 10 | Правила оформления отчёта о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах |  |
| 11 | Оценка научных результатов и трансфера технологий |  |
| 12 | Требования к цифровым данным и воспроизводимости |  |
| Приложение А (обязательное) Пример титульного листа отчета |  |  |
| Приложение Б (обязательное) Пример списка исполнителей |  |  |
| Приложение В (обязательное) Пример содержания реферата |  |  |
| Приложение Г (информационное) Примеры библиографических описаний |  |  |
| Приложение Д (информационное) Пример оформления ежемесячных / ежеквартальных отчетов реализации НИР |  |  |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОСТАНОВКА НА ПРОИЗВОДСТВО

Общие требования к проведению работ, структуре и оформлению отчетов

Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выполнению научно-исследовательских работ (НИР), в том числе выполненных в рамках государственного заказа, базового программно-целевого и грантового финансирований, и оформлению отчетов для организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

ISO/IEC 27001-2013 Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины в соответствии с [1], и следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 виртуальная лаборатория: Цифровая среда, обеспечивающая моделирование, анализ и совместное проведение исследований.

3.2 интеллектуальная собственность в НИР: Результаты научной деятельности (изобретения, ПО, базы данных, модели), охраняемые патентным или авторским правом.

3.3 инновация: Результат НИР или ОКР, внедрённый в практику и приносящий социально-экономический эффект.

3.4 исполнитель НИР: Организация или исследователь, имеющие аккредитацию субъекта научной и (или) научно-технической деятельности), выполняющие НИР.

3.5 испытания: Определение одной или нескольких характеристик продукции в соответствии с установленной процедурой.

3.6 контракт/договор: Документ, которым оформляются сделки (в том числе внешнеторговые) по купле–продаже продукции или услуг, включая оказание экономического и технического содействия зарубежным странам.

3.7 конфиденциальные данные: Сведения, ограниченные в доступе в силу законодательства, договорных обязательств или требований безопасности.

3.8 макет: Упрощенное воспроизведение в определенном масштабе изделия или его части, на котором исследуются отдельные характеристики изделия, а также оценивается правильность принятых технических и художественных решений.

3.9 метаданные: Структурированная информация, описывающая данные НИР и обеспечивающая их поиск, совместимость и повторное использование.

3.10 методика испытаний: Документ или его часть, устанавливающие правила реализации методов испытаний.

3.11 модель: Изделие, воспроизводящее или имитирующее конкретные свойства заданного изделия и изготовленное для проверки принципа его действия и определения характеристик.

3.12 нормативно-техническая документация (НТД): Основной пакет документов, регулирующий качество производимой продукции и услуг, определяющий стандарт их разработки, изготовления, условия использования, перевозки и хранения.

3.13 открытые данные: Результаты исследований, доступные в форматах, позволяющих их свободное использование и повторное применение в соответствии с принципами FAIR.

3.14 отчётная научно-техническая документация (ОНТД): Комплект документов в цифровом/бумажном формате, содержащий описание целей, методов, результатов и рекомендаций по их применению.

3.15 патентные исследования: Исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации.

3.16 пилотное внедрение: Тестирование результатов НИР в реальных условиях эксплуатации перед масштабным применением.

3.17 прикладные исследования: Исследование, направленное на получение и применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

3.18 программа испытаний: Документ, предназначенный для организации и выполнения работ, обеспечивающих проведение испытаний конкретного объекта.

3.19 репозиторий НИР: Цифровая платформа хранения данных и документов, обеспечивающая доступ, поиск и долговременное сохранение результатов исследований.

3.20 соисполнитель НИР: Организация или исследователь, выполняющий отдельные задачи НИР по договору с основным исполнителем.

3.21 техническое задание на НИР (ТЗ): Документ, определяющий цели, задачи, критерии успешности, уровни готовности технологии (TRL), сроки, ресурсы и требования к результатам.

3.22 цифровая экосистема науки: Совокупность платформ, сервисов и инструментов, обеспечивающих организацию, выполнение и распространение НИР в электронной среде.

3.23 цифровой двойник: Виртуальная модель объекта или процесса, используемая для тестирования гипотез, прогнозирования характеристик и оптимизации решений.

3.24 этап НИР: Часть НИР, являющаяся объектом планирования и финансирования.

3.25 экспериментальный образец: Образец продукции, обладающий основными признаками намечаемой к разработке продукции, изготовляемый с целью проверки предполагаемых решений и уточнения отдельных характеристик для использования при разработке этой продукции.

Примечание – Экспериментальный образец всегда выполняется в натуральную величину и представляет собой законченное в функциональном отношении изделие, пригодное для исследовательских испытаний.

3.26 agile-НИР: Методика организации исследований, предполагающая итеративное выполнение задач с регулярной проверкой результатов и гибкой адаптацией к изменениям.

3.27 Big Data-исследования: НИР, использующие методы анализа больших объёмов данных, включая машинное обучение и искусственный интеллект.

3.28 план управления данными: Документ, определяющий правила хранения, публикации, лицензирования и защиты данных НИР.

3.29 ESG-оценка: Анализ влияния НИР на экологические, социальные и управленческие показатели устойчивого развития.

3.30 KPI для НИР: Система количественных показателей эффективности исследований (количество опубликованных статей, количество сотрудников увеличивших уровень компетенции, увеличение уровня TRL, сроки, стоимость, качество, инновационность, коммерческий потенциал).

3.31 открытые инновации: Модель организации исследований и разработок, основанная на обмене знаниями и технологиями между различными организациями и исследователями.

3.32 добросовестность исследований: Система норм, обеспечивающих честность, объективность, прозрачность и ответственность в проведении НИР.

3.33 уровень готовности технологий (TRL): Оценка степени разработанности и завершенности этапа научных исследований, представленных на конкурс по грантовому, программно-целевому финансированию, коммерциализации РННТД субъектами научной и (или) научно-технической деятельности.

4 Сокращения и обозначения

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

FAIR – принципы обеспечения доступности, совместимости и повторного использования данных;

ИИ – искусственный интеллект;

НИР – научно-исследовательская работа;

НИОКР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы;

ОНТД – отчётная научно-техническая документация;

ПО – программное обеспечение;

ТЗ – техническое задание.

5 Общие положения

5.1 Научно-исследовательские работы (НИР) и научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы (НИОКР) проводятся с целью получения новых знаний, создания новых технологий, материалов и продуктов, а также обеспечения их внедрения в производство и социальную практику.

5.2 Проведение работ и оформление отчетности в рамках настоящего стандарта базируются на принципах:

- научной обоснованности: использование актуальных методов анализа, включая интеллектуальные системы поиска и обработки данных.

- прослеживаемости: обеспечение цифрового следа на всех этапах жизненного цикла исследования.

- открытости (FAIR): стремление к доступности и воспроизводимости результатов при соблюдении требований конфиденциальности.

- ориентированности на результат: обязательная фиксация уровней технологической (TRL) или социальной (SRL) готовности.

6 Классификация НИР, НИОКР и уровни технологической готовности (TRL)

6.1 Структуризация НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы подлежат классификации в соответствии с их стадиями и видами: фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки и инновационные проекты. Стандарт устанавливает взаимосвязь указанных стадий как единой цепочки, ведущей от научной идеи до внедрения и коммерциализации, с возможностью возврата на предшествующие этапы для уточнения гипотез и методов.

6.2 Оценка зрелости технологий по уровням TRL и их использование на всех этапах НИОКР

Для оценки зрелости технологий используется международная шкала TRL, определяющая степень готовности разработок от базовых исследований до серийного применения. Уровень TRL фиксируется при формировании НИР, уточняется в ходе промежуточной отчётности и подтверждается при итоговой приёмке работ. Использование TRL является обязательным для проектов и программ с прикладным видом исследований в области естественных наук, технических наук, медицинских и сельскохозяйственных наук и производства, которая обеспечивает сопоставимость результатов с международными стандартами.

Для определения уровня готовности технологии осуществляется анализ научных и научно-технических результатов, подтвержденных публикациями в научных изданиях, индексируемых казахстанскими и зарубежными реферативно-библиографическими базами данных, и (или) охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, а также оценкой наличия и полноты рабочей конструкторской, технологической и технической документации.

Каждый из уровней готовности технологий содержит определения, измеряемые индикаторы, позволяющие оценить готовность технологии, характеризует степень проработки разрабатываемой технологии с целью создания конечного продукта и промышленного внедрения, а также перечень показателей результативности.

6.3 Применимость TRL в гуманитарных, социальных наук, образовательных целей и искусства

Стандарт также применяет шкалы TRL к гуманитарным и социальным наукам, искусства. В данном случае под технологической готовностью понимается степень верификации концепции, применимость методики и масштабируемость решения в социально-гуманитарной практике. Соответствующие уровни отражают путь от теоретической идеи до её апробации и внедрения в образовательные, культурные, правовые и иные социальные институты.

Таким образом, классификация НИОКР и применение TRL закрепляются в качестве обязательного условия для обеспечения прозрачности, управляемости и международной сопоставимости результатов научной деятельности.

Для оценки зрелости результатов в области социальных, гуманитарных наук, образования и искусства применяется шкала SRL (Social Readiness Level), адаптированная с учетом специфики исследований, направленных на создание методик, программ и социальных технологий.

6.3.1 Уровни SRL группируются по следующим категориям:

Категория A — Становление, оценка концепции, проведение исследований (SRL 1-4):

SRL-1: Сформулирована фундаментальная концепция, обоснована полезность исследования. Определены предпосылки и цели НИОКР, сформулированы исследовательские вопросы, изучена теоретическая база.

Результаты: научные публикации, монографии с описанием концепции, авторские права на научное произведение.

SRL-2: Сформулирована методологическая концепция, установлены области применения. Подготовлены гипотезы исследования, разработан дизайн исследования, определены методы сбора данных.

Результаты: публикации с описанием методологии, решение задач на основе математических моделей, авторские права на методики.

SRL-3: Разработан макетный образец методики для демонстрации ключевых характеристик. Подготовлена методология для ответа на исследовательские вопросы, разработан план сбора данных, определены адекватность и полнота данных.

Результаты: промежуточные результаты исследований, макетный образец методики, экспериментальная проверка подходов.

SRL-4: Разработан детальный макет для демонстрации работоспособности методики. Проведен сбор первичных данных, данные проверены на актуальность и надежность, получен прототип студийного масштаба.

Результаты: детальный макет в лабораторных условиях, лабораторный прототип технологии, патенты на изобретения и полезную модель

Категория B — Развитие, пред-внедрение (SRL 5-7):

SRL-5: Работоспособность продемонстрирована в условиях, приближенных к реальным. Значительно повышена достоверность данных, проведен первоначальный анализ полных данных, прототип тестирован на соответствие стандартам.

Результаты: тестирование лабораторного прототипа, публикации с описанием прототипа, программное обеспечение и методики.

SRL-6: Демонстрация на полномасштабном прототипе в реальных условиях. Подготовлен отчет с завершенным анализом, разработаны рекомендации для социальных и образовательных услуг, начато взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Результаты: научный труд, техническая документация, полномасштабный полнофункциональный прототип, протоколы испытаний.

SRL-7: Демонстрация прототипа в составе действующих систем в реальных условиях. Интеграция в существующие социальные/образовательные системы, апробация в реальных учреждениях, получение доказательств эффективности.

Результаты: тестирование в реальных эксплуатационных условиях, результаты апробации в действующих системах, методические рекомендации.

Категория C — Непосредственное внедрение (SRL 8-9):

SRL-8: Реальная методика/программа тестируется в ожидаемых условиях эксплуатации. Методика готова к массовому внедрению, проводится тестирование в нескольких организациях, подготовлена нормативная документация.

Результаты: зарегистрированный научный труд, техническая документация, программное обеспечение готовое к внедрению, протоколы испытаний.

SRL-9: Реальная демонстрация в завершенном виде, принято решение о массовом внедрении. Методика/программа внедрена в массовую практику, принято решение о масштабировании, достигнуты системные изменения.

Результаты: реальная демонстрация технологии в завершенном виде, массовое применение в организациях, авторские права, патенты, стандарты.

6.3.2 В отличие от технических TRL, где акцент делается на функциональности устройств, SRL фокусируется на валидации методик, подтверждении социальной эффективности и готовности к внедрению в практику. Целевой и достигнутый уровни SRL указываются в ТЗ и ОНТД для всех социально-гуманитарных проектов, ориентированных на практическое применение результатов.

7 Этапы и жизненный цикл НИР, НИОКР

Жизненный цикл НИР и НИОКР включает последовательные стадии, обеспечивающие переход от инициирования идеи до внедрения результатов и постреализационного мониторинга. Управление НИР и НИОКР на всех этапах осуществляется в соответствии с настоящим стандартом и предполагает применение современных методов цифровой аналитики и интеллектуальных систем.

Стандарт применяется при выполнении фундаментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских и инновационных проектов, в том числе проводимых с использованием цифровых технологий, распределённых исследовательских команд и международного сотрудничества.

Работы по НИОКР подлежат обязательному документированию, планированию и предполагают обязательства по внедрению цифровых систем управления. Вся отчётная документация оформляется в соответствии с требованиями настоящего стандарта и принципами FAIR.

Основанием для выполнения НИР служит ТЗ на выполнение НИР и (или) контракт (договор) с заказчиком.

7.1 Управление НИОКР на всех стадиях (инициирование, построение дерева целей и определение уровня TRL (при наличии), проведение, внедрение, постреализационный мониторинг).

Процесс выполнения НИР в общем случае состоит из следующих этапов:

- Выбор направления исследований проводится с целью определения оптимального варианта направления работ на основе анализа состояния исследуемой проблемы, включая результаты патентных исследований, прогнозных и публикационных обзоров, а также сравнительной оценки возможных решений. На данном этапе формируется гипотеза, разрабатывается цель, проводится анализ с использованием интеллектуальных систем и фиксируется исходный уровень технологической готовности (TRL), если проект ориентирован на создание или развитие технологии.

- Теоретические и экспериментальные исследования выполняются с целью получения достаточных теоретических и достоверных экспериментальных результатов для решения задач НИР. На данной стадии допускается использование ИИ-инструментов для обработки больших массивов данных, моделирования процессов, создания цифровых двойников и оптимизации экспериментальных процедур (согласно 7.3).

- Обобщение и оценка результатов исследований включают выпуск отчётной научно-технической документации (ОНТД) и проводятся с целью определения эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем. При этом обязательным является указание достигнутого уровня TRL, а также анализ конкурентоспособности продукции, технологий или услуг.

- Внедрение результатов предусматривает подготовку дорожной карты внедрения, проведение пилотных испытаний, сертификацию и патентование, а также формирование механизмов коммерциализации. На этой стадии допускается использование ИИ-инструментов для прогнозирования жизненного цикла технологий и выявления дополнительных областей применения (согласно 7.3).

- Постреализационный мониторинг проводится с целью оценки эффективности внедрения результатов, их устойчивости и влияния на социально-экономическое развитие. Мониторинг осуществляется с применением интеллектуальных систем анализа данных и обязательным сопоставлением достигнутых показателей с исходными целями и KPI.

Этапы конкретной НИР, а также необходимость их промежуточной или итоговой приёмки определяются в ТЗ и/или контракте на её выполнение. Этапы допускается разделять на самостоятельные отчётные подэтапы, что также должно быть отражено в ТЗ и контракте.

Для экспериментальной проверки возможности создания образца продукции, определения его технических характеристик, подтверждения правильности результатов теоретических исследований и выбора оптимального технического и конструкторско-технологического решения в процессе выполнения НИР при необходимости создаются макеты, модели и экспериментальные образцы (далее – макеты).

Макеты (модели) или образцы используются для проверки гипотез, оценки параметров будущей продукции, тестирования отдельных элементов и выявления потенциальных технических и технологических рисков. В современных условиях наряду с физическими макетами допускается применение цифровых моделей и цифровых двойников, позволяющих ускорить процесс верификации и сократить затраты на изготовление экспериментальных образцов.

Необходимость разработки, изготовления и испытаний макетов устанавливается в ТЗ и контракте на выполнение НИР. В этих документах должны быть зафиксированы цели создания макетов, их количество, характеристики, методы испытаний и критерии успешности.

Результаты испытаний макетов подлежат обязательному отражению в отчётной научно-технической документации (ОНТД) с указанием достигнутого уровня технологической готовности (TRL) и рекомендаций по дальнейшему развитию или внедрению.

Для обеспечения своевременного выполнения НИР и её этапов, а также для организации оперативного контроля за ходом работ и подготовкой ОНТД исполнитель разрабатывает и согласовывает с заказчиком план совместных работ (календарный план, план-график, сетевой план-график или иной цифровой планирующий документ). План утверждается обеими сторонами и является обязательным для всех участников НИР.

План совместных работ должен содержать последовательность и сроки выполнения этапов и подэтапов НИР, состав исполнителей, распределение ответственности, целевые уровни технологической готовности (TRL) и ключевые показатели эффективности (KPI), номенклатуру и сроки подготовки ОНТД по каждому этапу и по НИР в целом, а также сроки проведения приёмки этапов и итоговой приёмки работы.

Разработка плана может осуществляться с использованием цифровых систем управления проектами и интеллектуальных инструментов для построения дерева целей, оценки рисков, а также автоматического контроля сроков и загрузки исполнителей.

В процессе выполнения работ исполнитель НИР имеет право по согласованию с заказчиком уточнять и корректировать план совместных работ в пределах условий ТЗ и контракта. Все изменения должны фиксироваться в цифровой системе управления проектами с сохранением истории изменений.

В случае выявления в процессе выполнения НИР обстоятельств, делающих продолжение работ нецелесообразным (например, отсутствие научной или практической новизны, выявленные дублирования, отрицательные результаты проверки гипотез, экономическая неэффективность), исполнитель обязан представить заказчику обоснованное заключение о прекращении работ.

Основанием для прекращения НИР является совместное решение исполнителя и заказчика, зафиксированное в виде протокола, решения Национального научного совета, цифрового акта или иного документа, имеющего юридическую силу. В случае отсутствия заказчика решение о прекращении НИР принимается руководством организации-исполнителя с обязательным документированием причин.

Прекращение НИР по инициативе заказчика также оформляется совместным решением сторон. Все такие решения должны быть зафиксированы в цифровой системе управления проектами или в информационной системе документооборота с сохранением истории изменений и обязательной ссылкой на ТЗ и условия контракта.

В ОНТД включаются обоснование причин прекращения НИР, достигнутые результаты, анализ несоответствий и рекомендации по их использованию в дальнейшем (в том числе возможность повторного инициирования проекта в иной постановке).

7.2 Применение интеллектуальных систем для анализа (научно-публикационный, патентный)

Для обоснования актуальности, новизны и конкурентоспособности результатов НИР и НИОКР исполнитель обязан применять интеллектуальные системы (при наличии технической возможности) анализа научной публикационной и патентной информации.

Применение интеллектуальных систем осуществляется на стадиях инициирования и планирования НИОКР, а также в ходе выполнения и постреализационного мониторинга. Анализ должен включать: выявление мировых и национальных научных трендов, оценку публикационного и патентного поиска по исследуемой тематике, прогнозирование направлений развития технологий и предотвращение дублирования исследований.

Интеллектуальные системы должны обеспечивать автоматизированный сбор, обработку и семантический анализ данных, включая публикации, патенты и прогнозные исследования, а также предоставлять результаты в форме аналитических отчётов, кластерных карт и сетевых графов. Для анализа допускается использование технологий ИИ, включая машинное обучение и обработку естественного языка (NLP).

Результаты анализа подлежат включению в ТЗ и ОНТД как обоснование выбора направления исследований и подтверждение научной новизны.

7.3 Применение ИИ-инструментов на этапах НИР и НИОКР

Для повышения эффективности выполнения НИР и НИОКР и обеспечения качества результатов допускается и рекомендуется использование инструментов ИИ на различных стадиях жизненного цикла исследований и разработок.

На стадии инициирования и планирования ИИ применяется для анализа публикационного и патентного поиска, выявления актуальных направлений исследований, формирования дерева целей и прогнозирования научно-технических трендов.

В ходе выполнения теоретических и экспериментальных исследований ИИ-инструменты используются для обработки больших массивов данных, моделирования сложных процессов, построения цифровых двойников, оптимизации параметров экспериментов и автоматизации расчётов.

На стадии внедрения результаты ИИ-прогнозов могут использоваться для оценки коммерческого потенциала и социально-экономического эффекта, моделирования сценариев применения и выявления дополнительных областей использования полученных решений.

При постреализационном мониторинге ИИ применяется для анализа результатов внедрения, прогнозирования жизненного цикла технологий, оценки устойчивости и выявления новых научно-технических рисков.

Результаты применения ИИ-инструментов должны фиксироваться в ОНТД по НИР с указанием использованных методов, полученных данных и выводов.

8 Порядок выполнения и приемки этапов НИР и НИР в целом

8.1 Общие требования к выполнению ТЗ и контролю соответствия

Выполнение требований ТЗ, включая безопасность труда и продукции, охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость при изготовлении и испытаниях макетов, а также при реализации результатов, обеспечивается на всех стадиях жизненного цикла. На стадии выбора направления исследований требования по безопасности и экологии уточняются, формируются мероприятия по их выполнению и вносятся в план работ; на стадии теоретических и экспериментальных исследований – подвергаются верификации при изготовлении и испытаниях макетов и моделей; на стадии обобщения и оценки – включаются в ОНТД. Эффективность и достаточность принятых мер подтверждаются при приёмке этапов и НИР в целом актами приёмки и протоколами испытаний, оформленными в электронной форме с применением усиленной электронной подписи.

Для прослеживаемости создаётся цифровой инструмент аудита.

8.2 Стандартизация, унификация и метрологическое обеспечение

Разработка и реализация требований по стандартизации и унификации создаваемых образцов продукции осуществляются в соответствии с национальной системой стандартизации и ТЗ с учётом модульности, параметрических рядов, повторного использования узлов и конструктивных элементов. Предусматривается ведение электронных библиотек типовых решений и материалов, а также контроль актуальности нормативных ссылок в цифровой среде. Метрологическое обеспечение выполняется по требованиям межгосударственных стандартов об обеспечении единства измерений с обязательной фиксацией средств измерений, калибровок и неопределённостей в составе ОНТД и/или плана управления данными.

8.2.1 Унификация конструкторских и технологических решений

При унификации учитываются возможности использования заимствованных составных частей, блочно-модульного принципа, разработки параметрических и типоразмерных рядов, применения прогрессивных технологий. Допускается использование цифровых каталогов компонентов и материалов, а также правил повторного использования кода/моделей для цифровых двойников.

8.2.2 Метрологическое обеспечение

Работы по метрологическому обеспечению включают цифровую прослеживаемость измерений, хранение первичных данных и протоколов калибровок, валидацию методик испытаний и оценку неопределённостей в соответствии с действующими стандартами.

8.3 Требования к материалам и комплектующим

С целью предотвращения применения устаревших, неперспективных или не соответствующих требованиям материалов и комплектующих устанавливаются ограничения номенклатуры и критерии отбора, включая показатели устойчивого развития (ESG), доступность, санкционные риски и жизненный цикл. Обоснование выбора фиксируется в ОНТД.

8.4 Макеты, модели и экспериментальные образцы

Макеты изготавливают, как правило, по эскизной КД или допускается изготовление по рабочей КД. Наряду с физическими макетами применяются цифровые модели и цифровые двойники для ускорения верификации решений.

Испытания выполняются по утверждённым программам и методикам исполнителя, согласованным с заказчиком по его решению, с автоматизированным сбором данных и применением ИИ-аналитики для обработки результатов. Результаты оформляются электронным протоколом (актом) испытаний с приложением исходных данных в открытых форматах (принципы FAIR при отсутствии ограничений по конфиденциальности).

8.5 Патентные исследования

Патентные исследования проводятся на всех этапах НИР и включают анализ уровня техники, патентоспособности, и конкурентных условий с применением интеллектуальных систем и семантического поиска. Содержание и объём патентных исследований устанавливаются ТЗ и контрактом и ключевые выводы включаются в ОНТД.

8.6 Внешняя экспертиза и научно-методическое сопровождение

Для методической поддержки, экспертной оценки научно-технического уровня, рассмотрения ОНТД и участия в контроле и приёмке могут привлекаться головные НИИ и/или специализированные организации. Участие оформляется договором; эксперты декларируют отсутствие конфликта интересов. Допускается гибридный формат заседаний (очно/онлайн).

8.7 Приёмка этапов НИР и НИОКР

По завершении этапа результаты и ОНТД рассматриваются на НТС исполнителя (или секции НТС) с участием заказчика и заинтересованных организаций; результаты оформления – электронный/бумажный протокол.

Приёмка этапа включает оценку соответствия ТЗ или календарного плана, экспертиза качества ОНТД, подтверждение достигнутого TRL и, при необходимости, испытания макетов. К приёмке предъявляют утверждённую ОНТД этапа, проект программы приёмки (если разрабатывалась), протокол НТС и иные материалы по ТЗ/контракту.

Завершенную ОНТД принимает комиссия, состав и сроки работы которой устанавливает руководство исполнителя по согласованию с заинтересованными сторонами. Результаты оформляют актом приёмки в электронной/бумажной форме.

8.8 Приёмка НИР в целом

После приёмки этапов исполнитель формирует ОНТД и материалы по НИР и НИОКР в целом для рассмотрения на ННС. Приёмку осуществляет постоянно действующая или специально создаваемая комиссия на основании приказа исполнителя и/или заказчика с указанием состава комиссии, целей, задач, места и сроков работы. При необходимости разрабатывается программа приёмки НИР с перечнем предъявляемых материалов, объёмом, содержанием и последовательностью работ.

На приёмку предъявляются: утверждённое ТЗ; акты приёмки этапов; итоговый отчёт и иная ОНТД по НИР; макеты, программы и методики испытаний (при наличии в ТЗ); рекомендации по реализации и использованию результатов; иные материалы по предложениям органов, утвердивших ТЗ или программу приёмки. Приёмка НИР включает проверку соответствия ТЗ, анализ качества технических решений, при необходимости – испытания макетов.

Комиссия оценивает научно-технический уровень, обоснованность решений и рекомендаций, готовность к внедрению, достигнутые уровни TRL и целевые KPI (при наличии), а также ESG-аспекты (при наличии). По результатам оформляется электронный акт приёмки, подписанный всеми членами комиссии и утверждённый руководством исполнителя и/или заказчиком; датой окончания НИР считается дата утверждения акта.

8.9 Реализация результатов и постреализационный мониторинг

Результаты завершённой НИР реализуются в соответствии с рекомендациями акта приёмки: в целевые программы, новые или модернизированные образцы продукции и их части, ТЗ на новые НИР/НИОКР, решения о коррекции направлений работ, нормативно-технические и методические документы, программы и методики испытаний. НИР считается реализованной при фактическом использовании результатов по целям НИР. В обязательном порядке проводится постреализационный мониторинг (через 6-12 месяцев и далее по согласованию), включающий оценку эффективности внедрения, достижение KPI, подтверждение устойчивости результатов, влияние на экологические и социальные показатели, а также выявление дополнительных областей применения. Мониторинг оформляется отчётом и/или обновлением дорожной карты внедрения.

8.10 Цифровая отчётность, данные и FAIR-требования

ОНТД и иные материалы формируются в цифровом виде за исключение ОНТД, имеющие гриф «Секретно» и «Для служебного пользования».

Для результатов измерений и моделей обязателен план управления данными, описывающий хранение, лицензирование и доступ. При отсутствии ограничений по конфиденциальности результаты данных публикуются в репозиториях с метаданными и постоянными идентификаторами в соответствии с принципами FAIR.

8.11 Интеллектуальная собственность и доступ

Права владения, распоряжения и использования объектов промышленной и интеллектуальной собственности, созданных в НИР и НИОКР, определяются действующим законодательством и контрактом. Для защищённых результатов выполняются процедуры патентования и/или лицензирования; для открываемых данных/кода указываются лицензии и условия использования. В отчётности приводится стратегия коммерциализации либо открытого распространения.

8.12 Критерии и основания для корректировок и прекращения

При возникновении обстоятельств, делающих продолжение работ нецелесообразным (неподтверждение ключевых гипотез, отрицательная оценка, критическое отклонение TRL, экономическая неэффективность), исполнитель представляет заказчику обоснованное заключение с анализом рисков и альтернатив. Решение о корректировке или прекращении принимается совместно и оформляется электронным протоколом/приказом с внесением изменений в ТЗ/контракт и цифровой план работ; промежуточные результаты включаются в ОНТД и могут быть использованы в последующих проектах.

9 Требования к структурным элементам отчета

9.1 Титульный лист

Содержит полное наименование работы, номер и дату договора/контракта, название организации-исполнителя и заказчика, сроки выполнения, шифр темы, а также гриф конфиденциальности (при необходимости). В цифровой версии отчёта титульный лист формируется автоматически (при необходимости) из базы данных проекта, с присвоением уникального идентификатора.

9.2 Список исполнителей

Указываются фамилии, имена, отчества исполнителей с их должностями и степенями, распределение ролей (руководитель, соисполнители, ответственные за разделы). Допускается дополнение ORCID-идентификаторами и цифровыми профилями для интеграции с международными базами данных.

9.3 Реферат

Краткая характеристика отчёта (1–2 страницы), включающая цель, задачи, методы, ключевые результаты, уровень TRL, новизну и области применения. Обязательно выделяются ключевые слова для индексирования.

9.4 Содержание

Автоматически формируется перечень разделов, подразделов и приложений с указанием страниц. В электронной версии рекомендуется гиперссылка для навигации.

9.5 Термины и определения

Приводится перечень используемых терминов и их определений в соответствии с действующими документами по стандартизации и настоящим стандартом. Включаются современные понятия: TRL, FAIR, цифровой двойник и др.

9.6 Перечень сокращений и обозначений

Все сокращения, аббревиатуры и условные обозначения, используемые в отчёте, приводятся в алфавитном порядке. Для цифровых версий возможно создание глоссария с автоматическим всплывающим пояснением при наведении курсора.

9.7 Введение

Описывается актуальность темы, обоснование постановки задачи, цели и задачи работы, исходные данные, степень разработанности проблемы, ссылки на публикационный и патентный ландшафт.

Основная часть отчёта о НИР содержит:

- описание проведённых теоретических и экспериментальных исследований;

- методологию (включая использование ИИ и цифровых инструментов);

- описание макетов, моделей и экспериментальных образцов (если создавались);

- результаты испытаний, анализ данных, подтверждение достигнутого TRL;

- обсуждение полученных результатов и их сопоставление с современным уровнем науки и техники.

9.8 Заключение

Фиксируются основные результаты, выводы, уровень их научной и практической новизны, готовность к внедрению, достигнутый TRL и потенциальные направления дальнейших исследований. Указываются рекомендации по внедрению и постреализационному мониторингу.

9.9 Список использованных источников

Оформляется по действующим правилам библиографического описания. Обязательно указание DOI, патентных номеров, ссылок на базы данных.

9.10 Приложения

Включают вспомогательные материалы: таблицы, графики, протоколы испытаний, копии патентов, программы и методики, данные в машиночитаемых форматах (CSV, JSON, XML и др.). В электронной версии приложения размещаются в репозиториях с метаданными в соответствии с принципами FAIR.

10 Правила оформления отчёта о НИОКР

10.1 Общие требования

ОНТД по НИР и НИОКР является основным итоговым документом и составляется в соответствии с ТЗ, календарным планом и контрактом. Он должен содержать все структурные элементы, оформленные в едином стиле, на государственном и английском языках (при необходимости оформляется на русском), с соблюдением норм стандартизации отчётной документации согласно ГОСТ 7.32. В цифровой версии отчёта обеспечиваются автоматическая нумерация разделов, гиперссылки, метаданные и проверка уникальности текста.

10.2 Титульный лист

Включает: название проекта, номер договора и индивидуальный регистрационный номер проекта, наименование организации-исполнителя, фамилию и инициалы руководителя, сроки выполнения работ, гриф секретности или ограничений доступа (если применимо). В электронной версии титульный лист должен содержать уникальный идентификатор (DOI или иной цифровой идентификатор).

10.3 Задание на выполнение НИОКР

Включается утверждённое ТЗ, электронная версия договора, или его выписка с основными параметрами.

10.4 Аннотация (Реферат)

Даётся краткая характеристика работы объёмом до 2 страницы: цель, задачи, методы, полученные результаты, достигнутый TRL, области применения, ключевые слова и иными дополнительные сведения необходимые данные, показывающие полноту исследований.

10.5 Содержание

Приводится полный перечень разделов, подразделов и приложений с указанием страниц.

10.6 Введение

Содержит обоснование актуальности работы, формулировку цели и задач, объект и предмет исследования, связь с государственными и отраслевыми приоритетами, а также сведения о заказчике.

10.7 Аналитический обзор

Включает анализ современного состояния вопроса, обзор аналогов и конкурентных решений, результаты патентных и публикационных исследований, выполненных с использованием интеллектуальных систем.

10.8 Методология и методы исследования

Приводится описание подходов, моделей и гипотез, методов экспериментов, расчётов и используемых инновационных инструментов (включая ИИ-аналитику, цифровые двойники, системы обработки больших данных).

10.9 Результаты и обсуждение

Отражаются основные данные исследований, графики, таблицы, протоколы испытаний макетов и моделей, интерпретация результатов, их научная и практическая значимость. Обязательно фиксируется достигнутый уровень TRL, если работа носит прикладной или инженерный характер.

10.10 Технологическая часть / трансфер / пилотная реализация для проектов в области естественных наук, инжиниринга, технологии, сельскохозяйственных и медицинских наук и производства.

Даётся описание созданного прототипа или опытного образца, демонстрация его характеристик, результаты пилотной апробации, анализ возможности внедрения и предложений по трансферу технологий.

10.11 Выводы и рекомендации

Приводятся основные научные и практические результаты, их значимость, предложения по внедрению, рекомендации для дальнейших исследований и постреализационного мониторинга.

10.12 Список литературы

Оформляется по действующим документам по стандартизации, с обязательным указанием DOI или других идентификаторов.

10.13 Приложения

Включают вспомогательные материалы: таблицы, чертежи, исходные данные, фотографии, результаты испытаний, патенты и заявки, цифровые лог-файлы и машинно-читаемые данные (CSV, JSON, XML).

10.14 Проверка оригинальности

Перед сдачей отчёт должен пройти обязательную проверку на антиплагиат и оригинальность с использованием сертифицированных систем. В отчёте указывается процент оригинальности и перечень выявленных заимствований.

Требования к минимальному проценту оригинальности устанавливаются заказчиком в ТЗ.

11 Оценка научных результатов и трансфера технологий

11.1 Механизмы оценки

Оценка результатов НИР и НИОКР осуществляется с использованием многоуровневой системы экспертизы:

- внутренняя экспертиза в организации-исполнителе с участием НТС (научно-технического совета);

- внешняя научная рецензия (научные и экономические эксперты);

- отраслевая экспертиза (национальные научные советы).

Заключения экспертизы фиксируются в электронных протоколах и включаются в отчётную документацию, а для проектов, имеющих гриф «Секретно» и «Для служебного пользования» в бумажной версии.

11.2 Критерии успешности

Результаты НИОКР оцениваются по системе показателей:

- TRL — уровень технологической готовности, фиксируемый на каждом ключевом этапе;

- интеллектуальная собственность — количество патентов, лицензий, заявок на регистрацию;

- внедрение — объём внедрённых решений, экономический эффект, социальная или экологическая значимость.

11.3 Взаимодействие с инфраструктурой

Исполнители НИОКР обязаны выстраивать взаимодействие с инновационной инфраструктурой: технопарками, бизнес-инкубаторами, индустриальными и венчурными партнёрами. На стадии трансфера технологий формируется дорожная карта взаимодействия, включающая: испытания и пилотные проекты, совместные исследовательские программы, акселерационные треки.

11.4 Модели трансфера технологий

Передача результатов НИОКР в экономику и общественную практику осуществляется через различные модели трансфера технологий:

- лицензионные соглашения на использование интеллектуальной собственности;

- создание совместных предприятий (СП) с индустриальными партнёрами;

- выделение стартапов (spin-off, spin-out) с последующим привлечением инвестиций;

- открытые инновации и свободные лицензии (open source, creative commons) для гуманитарных и образовательных проектов.

Выбор модели трансфера фиксируется в заключении по результатам НИОКР и согласуется с заказчиком.

12 Требования к цифровым следам, хранилищам данных и воспроизводимости

12.1 Ведение цифрового следа НИР и НИОКР

Исполнитель обязан обеспечивать полный цифровой след выполнения НИОКР: фиксацию ключевых действий, версий документов, изменений в коде и моделях, протоколов испытаний и управленческих решений. Ведение цифрового следа осуществляется в специализированных системах управления проектами и данных, с обязательной маркировкой времени и идентификацией авторов изменений.

12.2 Хранение и архивация научных данных

Все данные, полученные в ходе НИОКР (предварительные данные, обработанные данные, модели, макеты, цифровые двойники), подлежат хранению и архивированию в защищённых репозиториях. Хранение должно обеспечивать:

- долговременную сохранность;

- защиту от несанкционированного доступа;

- возможность миграции данных на новые носители и платформы;

- резервное копирование и восстановление.

Минимальный срок хранения устанавливается ТЗ, контрактом, но не менее 5 лет после завершения НИР и НИОКР.

12.3 Доступ и лицензирование

Доступ к данным регулируется контрактом и действующим законодательством. Для открытых данных обязательным является указание лицензии, обеспечивающей ясность условий использования. Для защищённых данных фиксируются права доступа по ролям и условия использования. В отчётности должен быть представлен план управления данными, описывающий формат хранения, способы распространения, лицензирование и условия архивации.

12.4 Воспроизводимость и повторяемость результатов

Результаты НИР и НИОКР должны быть воспроизводимы. Для этого в отчёт включаются: описание методик, исходных данных, программного обеспечения и версий алгоритмов, используемых для анализа. При наличии ограничений доступа указываются эквивалентные условия для повторения эксперимента. Для цифровых моделей и алгоритмов рекомендуется размещение исходного кода и документации в репозиториях с DOI и контролем версий.

Приложение А

(обязательное)

Пример титульного листа отчёта

Структура:

- Наименование министерства (ведомства) или другого структурного образования, в систему которого входит организация-исполнитель.

- Наименование организации-исполнителя (полное и сокращенное).

- Гриф секретности или «Для служебного пользования» (если применимо).

- Индекс Универсальной десятичной классификации (УДК) по ГОСТ 7.90.

- Полное название отчёта.

- Шифр темы (Регистрационный номер НИР).

- Вид отчёта (промежуточный, итоговый).

- Номер договора/контракта.

- Должность, ученую степень, ученое звание, подпись, инициалы и фамилию научного руководителя/руководителей НИР.

- Должность, подпись, инициалы и фамилия руководителя организации, утверждающего отчет

- Дата и место составления.

Наименование министерства Полное наименование организации исполнителя НИР (Полное/сокращенное наименование организации исполнителя НИР) Индекс УДК: Рег. № Инв. № Гриф секретности: Секретно / ДСП / Открытый УТВЕРЖДАЮ Долж. сокр. наим. орг. ______________расшифровка подписи подпись ______________ дата ОТЧЕТ О НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ Наименование НИР строчными буквами по теме:__________________ (название темы; _______________________________________________________________________________________ код по классификатору научных направлений, утв. приказом Министра науки и высшего образования РК от 30.09.2024г. № 466) НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЕТА ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (промежуточный/итоговый) ИРН Номер договора/контракта Руководитель НИР, должность; Ф.И.О,. Подпись, дата. Место Год

Приложение Б

(обязательное)

Пример списка исполнителей

Форма таблицы:

| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Учёная степень/звание | Раздел работы | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пример:

| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Учёная степень/звание | Раздел работы | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ахметов Ахмет Ахметович | Научный руководитель | Д.т.н., профессор | 1., 2., 3. |  |

Приложение В

(обязательное)

Содержание реферата

Общие сведения

Общий объём отчёта составляет ___ страниц, включая ___ иллюстраций, ___ таблиц, ___ приложений. Список использованных источников содержит ___ наименований. Отчёт выполнен в ___ книгах (томах).

Текст реферата

Объектом исследования является ____________________________.

Цель работы заключается в ________________________________.

В ходе выполнения применялись следующие методы и методологические подходы: ____________________________ (например, теоретический анализ, экспериментальные исследования, моделирование, применение ИИ-инструментов).

В результате работы получены ____________________________ (перечислить основные результаты).

Новизна исследования заключается в ____________________________.

Результаты имеют область применения в ____________________________.

По итогам исследования даны рекомендации по внедрению ____________________________ или проведено практическое внедрение, которое показало ____________________________.

Экономическая эффективность/социальная значимость работы оценивается как ____________________________.

Прогнозируется дальнейшее развитие объекта исследования в направлении _________________________.

Достигнут уровень технологической готовности TRL - .

Ключевые слова

[указываются 5–15 слов или словосочетаний, максимально характеризующих содержание отчёта: например, «НИОКР, инновации, искусственный интеллект, цифровой двойник, TRL, воспроизводимость, трансфер технологий»].

Приложение Г

(информационное)

Примеры библиографических описаний

Монографии, Книги:

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2024. – 64, [3] с. ; 22 см. – Рез.: англ. – Библиогр.: с. 60–65. – 200 экз. – ISBN 5-201-14433-0.

Иванов И.И. Теория систем. — М.: Наука, 2020. — 350 с.

Статьи:

Петров П.П., Сидоров А.А. Новые подходы к моделированию… // Журнал прикладной механики. — 2021. — Т. 35, № 4. — С. 45–56. DOI: …URL (дата обращения 15.11.2016)

Патенты:

Патент РФ №123456. Способ обработки данных / Иванов И.И., Петров П.П. — Заявл. 12.05.2020; Опубл. 10.11.2021.

Тезисы докладов, материалы конференций:

Ахметов А.А. Исследование влияния цифровых решений на образовательный процесс// Материалы 5-й международной научной конференции посвященной проблеме высшего образования; Международный университет гуманитарных наук. Т.1. - Астана: Издательство МУГН, 2025. - С. 251-269.

Диссертации, ГОСТ, отчеты НИРД и т.д.

Диссертации Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. [Текст] : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. – Библиогр.: с. 202–213. – 04200201565.

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см.

Отчеты о научно-исследовательской работе Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. – М., 2001. – 75 с. – Библиогр.: с. 72–74. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943

Приложение Д

(информационное)

Пример оформления ежемесячных / ежеквартальных отчётов реализации НИР

Структура отчёта:

- Титульный лист (номер договора, тема, отчётный период).

- Краткое содержание (сводка выполненных работ).

- Ход выполнения по этапам календарного плана (таблица «Задача – Выполнено – Результат – Исполнитель – Примечания»).

- Проблемы и отклонения (с указанием причин и предложений по устранению).

- Финансовый отчёт (затраты за отчётный период с указанием статей расходов).

- Приложения (графики, диаграммы, экспериментальные данные – при необходимости).

- Подписи ответственных лиц и дата.

Отчет формируется в свободной форме с указанием данных

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 103-VIII ЗРК «О науке и технологической политике».

[2] OECD Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development.

МКС 01.140.20 Ключевые слова: научно-исследовательские работы, отчет научно-технической документации, результат, техническое задание, договор

МКС 01.140.20 Ключевые слова: научно-исследовательские работы, отчет научно-технической документации, результат, техническое задание, договор

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Раззаренов |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки стандартов и фонда НТД | А. Сопбеков |
| Заместитель руководителя Департамента разработки стандартов и фонда НТД | Е. Ялынская |
| Ведущий специалист Департамента разработки стандартов и фонда НТД | А. Зиятаева |