НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Менеджмент риска

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает рекомендации по выбору и применению методов оценки риска в широком диапазоне ситуаций. Данные методы используются для оказания помощи в принятии решений там, где существует неопределенность, для предоставления информации о конкретных рисках и как часть процесса управления рисками. Настоящий стандарт содержит краткое описание ряда методов со ссылками на другие стандарты, в которых методы описаны более подробно.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO GUIDE 73:2009 Risk management - Vocabulary (Руководство ISO 73:2009 Управление рисками – Словарь)

ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines (Управление рисками - Руководящие принципы)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 31000:2018, Руководству
ISO 73:2009, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

• Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

• Онлайн-платформа просмотра ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

3.1 Вероятность (likelihood): Возможность какого-либо события.

Примечания

1 В терминологии управлении рисками слово «вероятность» используется для обозначения вероятности того, что что-то произойдет, независимо от того, определено ли, измерено или определено объективно или субъективно, качественно или количественно, и описано с использованием общих терминов или математически (например, вероятность или частота в течение данного периода времени).

2 Английский термин «likelihood» (вероятность) не имеет прямого эквивалента в некоторых языках; вместо этого часто используется эквивалент термина «вероятность». Однако в английском языке «вероятность» часто узко интерпретируется как математический термин. Поэтому в терминологии управления рисками термин «вероятность» используется с той целью, чтобы он имел такое же широкое толкование, как и термин «вероятность» во многих других языках, кроме английского.

[Источник: ISO 31000:2018, 3.7]

Проект, редакция 1

3.2 Возможность (opportunity): Сочетание обстоятельств, которые, как ожидается, будут благоприятными для достижения целей.

Примечания

1 Возможность - это позитивная ситуация, в которой выгода вероятна и над которой человек имеет достаточный уровень контроля.

2 Возможность для одной стороны может представлять угрозу для другой.

3 Принимать или не принимать возможность - оба варианта являются источниками риска.

3.3 Правдоподоность (probability): Мера вероятности наступления события выражается числом от 0 до 1, где 0-невозможность, а 1-абсолютная достоверность.

Примечание - См. определение 3.1, Примечание 2.

3.4 Побудитель риска (risk driver):

Фактор риска (driver of risk): Фактор, оказывающий существенное влияние на риск.

3.5 Угроза (threat): Потенциальный источник опасности, вреда или другого нежелательного результата.

Примечания

1 Угроза - это негативная ситуация, в которой вероятны потери и над которой человек имеет относительно слабый контроль.

2 Угроза для одной стороны может создать возможность для другой.

4 Основные концепции

4.1 Неопределенность

Неопределенность - это термин, который охватывает многие основополагающие понятия. Было предпринято и продолжает предприниматься много попыток классифицировать типы неопределенности, включая:

• неопределенность, которая признает внутреннюю изменчивость некоторых явлений и которая не может быть уменьшена дальнейшими исследованиями; например, бросание костей (иногда называемое алеаторной неопределенностью);

• неопределенность, которая обычно возникает из-за недостатка знаний и которая, следовательно, может быть уменьшена путем сбора большего количества данных, уточнения моделей, совершенствования методов отбора проб и т.д. (иногда называют эпистемической неопределенностью).

Другие общепризнанные формы неопределенности включают:

• лингвистическая неопределенность, которая признает неопределенность и двусмысленность, присущие разговорным языкам;

• неопределенность принятия решений, имеющая особое отношение к стратегиям управления рисками и определяющая неопределенность, связанную с системами ценностей, профессиональными суждениями, ценностями компании и социальными нормами.

Примеры неопределенности включают:

• неопределенность в отношении истинности допущений, включая предположения о том, как могут вести себя люди или системы;

• изменчивость параметров, на которых должно основываться решение;

• неопределенность в достоверности или точности моделей, которые были созданы для предсказания будущего;

• события (включая изменение обстоятельств или условий), возникновение, характер или последствия которых являются неопределенными;

• неопределенность, связанная с разрушительными событиями;

• неопределенные результаты системных проблем, таких как нехватка компетентного персонала, которые могут иметь самые разнообразные последствия, которые не могут быть четко определены;

• недостаток знаний, который возникает, когда неопределенность осознается, но не полностью понимается;

• непредсказуемость;

• неопределенность, возникающая из-за ограничений человеческого разума, например, в понимании сложных данных, прогнозировании ситуаций с долгосрочными последствиями или принятии необъективных суждений.

Не вся неопределенность может быть понята, а значение неопределенности может быть трудно или невозможно определить или повлиять на него. Однако признание того факта, что неопределенность существует в конкретном контексте, позволяет создавать системы раннего предупреждения, позволяющие своевременно и проактивно выявлять изменения и принимать меры для повышения устойчивости к непредвиденным обстоятельствам.

4.2 Риск

Риск включает в себя воздействие любой из форм неопределенности, описанных в разделе 4.1, на цели. Неопределенность может привести к положительным или отрицательным последствиям или к тому и другому.

Риск часто описывается в терминах источников риска, потенциальных событий, их последствий и вероятностей. Событие может иметь несколько причин и привести к нескольким последствиям. Следствия могут иметь ряд дискретных значений, быть непрерывными переменными или быть неизвестными. Поначалу последствия могут быть неуловимыми и не поддающимися измерению, но со временем они могут накапливаться. Источники риска могут включать присущую им изменчивость или неопределенность, связанную с целым рядом факторов, включая поведение человека и организационные структуры или социальные влияния, в отношении которых может быть трудно предсказать какое-либо конкретное событие, которое может произойти. Отсюда следует, что риск не всегда можно легко представить в виде набора событий, их последствий и вероятностей.

Методы оценки риска направлены на то, чтобы помочь людям понять неопределенность и связанный с ней риск в этом широком, сложном и разнообразном контексте с целью поддержки более обоснованных решений и действий.

5 Использование методов оценки рисков

Методы, описанные в настоящем стандарте, позволяют улучшить понимание неопределенности и ее последствий для решений и действий.

ISO 31000 описывает принципы управления рисками, а также основы и организационные механизмы, позволяющие управлять рисками. Он определяет процесс, который позволяет распознавать, понимать и изменять риск по мере необходимости в соответствии с критериями, установленными в рамках этого процесса. Методы оценки риска могут быть применены в рамках этого структурированного подхода, который включает установление контекста, оценку риска и обработку риска, а также постоянный мониторинг, обзор, коммуникацию и консультации, регистрацию и отчетность. Данный процесс проиллюстрирован на Рисунке А.1, который также показывает примеры того, где в рамках процесса могут быть применены методы.

В процессе ISO 31000 оценка рисков включает в себя идентификацию рисков, их анализ и использование понимания, полученного в результате анализа, для оценки рисков путем составления выводов об их сравнительной значимости в отношении целей и пороговых показателей эффективности организации. Этот процесс вносит свой вклад в принятие решений о необходимости обработки, приоритетах обработки и действиях, направленных на устранение риска. На практике применяется итерационный подход.

Используются методы оценки рисков, описанные в настоящем стандарте:

• где требуется дальнейшее понимание того, какие риски существуют или о каком конкретном риске идет речь;

• в рамках процесса управления рисками, ведущего к действиям по устранению риска;

• в рамках решения, в котором необходимо сравнить или оптимизировать ряд вариантов, каждый из которых связан с риском.

В частности, данные методы могут быть использованы для:

• предоставления структурированной информации для поддержки решений и действий в условиях неопределенности;

• разъяснения последствий допущений для достижения целей;

• сравнения несколько вариантов, систем, технологий или подходов и т.д. где существует многогранная неопределенность вокруг каждого варианта;

• содействия в определении реалистичных стратегических и оперативных целей;

• помощи определить критерии риска организации, такие как лимиты риска, склонность к риску или способность нести риск;

• принятия во внимание риск при установлении или пересмотре приоритетов;

• распознавания и понимания рисков, включая риски, которые могут иметь экстремальные последствия;

• понимания какие неопределенности имеют наибольшее значение для целей организации, и дать обоснование того, что с ними следует делать;

• более успешно распознавания и использования возможности;

• формулирования факторов, способствующих риску, и объяснения их важности;

• определения эффективных и действенных мер по устранению рисков;

• определения модифицирующий эффект предлагаемых методов обработки рисков, включая любое изменение характера или величины риска;

• сообщения о риске и его последствиях;

• извлечения уроков из неудач и успехов для улучшения управления рисками;

• демонстрации выполнения нормативных и других требовании.

Способ оценки риска зависит от сложности и новизны ситуации, а также от уровня соответствующих знаний и понимания.

• В самом простом случае, когда в ситуации нет ничего нового или необычного, риск хорошо понимается, и нет никаких серьезных последствий для заинтересованных сторон или последствия не являются существенными, тогда действия, скорее всего, будут приниматься в соответствии с установленными правилами и процедурами и предыдущими оценками риска.

• Для очень новых, сложных или сложных вопросов, где существует высокая неопределенность и мало опыта, существует мало информации, на которой можно основывать оценку, и традиционные методы анализа могут оказаться бесполезными или не имеющими смысла. Это также относится к обстоятельствам, когда заинтересованные стороны придерживаются сильно расходящихся взглядов. В этих случаях для получения частичного представления о риске могут использоваться различные методы, при этом суждения делаются в контексте организационных и общественных ценностей, а также мнений заинтересованных сторон.

Методы, описанные в настоящем стандарте, имеют наибольшее применение в ситуациях между этими двумя крайностями, когда сложность является умеренной и имеется некоторая информация, на которой можно основать оценку.

6 Осуществление оценки рисков

6.1 Планирование оценки

6.1.1 Определение цели и области оценки

Цель оценки должна быть определена, включая определение решений или действий, к которым она относится, лиц, принимающих решения, заинтересованных сторон, а также сроков и характера требуемых результатов (например, требуется ли качественная, полуколичественная или количественная информация).

Область, глубина и уровень детализации оценки должны быть определены с описанием того, что включено и исключено. Следует определить виды последствий, которые должны быть включены в оценку. Следует также указать любые условия, допущения, ограничения или необходимые ресурсы, имеющие отношение к деятельности по оценке.

6.1.2 Понимание контекста

При проведении оценки риска участники должны знать о более широких обстоятельствах, в которых будут приниматься решения и действия, основанные на их оценке. Это включает в себя понимание внутренних и внешних проблем, которые вносят вклад в контекст организации, а также более широкие социальные и экологические аспекты. Любое соответствующее контекстное заявление должно быть рассмотрено и проверено, чтобы убедиться, что оно является актуальным и уместным. Понимание более широкой картины особенно важно там, где существует значительная сложность.

6.1.3 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Следует выявить заинтересованные стороны и тех, кто, вероятно, сможет внести полезный вклад в развитие знаний или соответствующих взглядов, и рассмотреть их перспективы, независимо от того, включены ли они в качестве участников оценки. Надлежащее вовлечение заинтересованных сторон помогает обеспечить достоверность и применимость информации, на которой основана оценка рисков, а также понимание заинтересованными сторонами причин, лежащих в основе принимаемых решений. Вовлечение заинтересованных сторон может:

• предоставить информацию, позволяющую понять контекст оценки;

• объединение различных областей знаний и опыта для более эффективного выявления и понимания рисков;

• предоставить соответствующие экспертные знания для использования методов;

• обеспечить понимание и учет интересов заинтересованных сторон;

• внести свой вклад в процесс определения приемлемости риска, особенно в тех случаях, когда затрагиваются заинтересованные стороны;

• выполнить любые требования к информированию и консультированию людей;

• получить поддержку в отношении результатов и решений, вытекающих из оценки рисков;

• выявить пробелы в знаниях, которые необходимо устранить до и/или в ходе оценки рисков.

Следует решить, каким образом результаты оценки рисков должны быть достоверно, точно и прозрачно доведены до сведения соответствующих заинтересованных сторон.

Методы выяснения мнений заинтересованных сторон и экспертов описаны в п. В.1.

6.1.4 Определение целей

Цели конкретной системы или процесса, в отношении которых должна проводиться оценка риска, должны быть определены и, где это практически возможно, задокументированы. Это облегчит идентификацию риска и понимание его последствий.

По мере возможности цели должны быть:

• специфичными для предмета оценки;

• измеримы количественно или качественно;

• достижимы в рамках ограничений, налагаемых контекстом;

• относящимися к более широким целям или контексту организации;

• достижимы в установленные сроки.

6.1.5 Учет человеческих, организационных и социальных факторов

Человеческие, организационные и социальные факторы должны рассматриваться в явном виде и приниматься во внимание по мере необходимости. Человеческие аспекты имеют отношение к оценке риска следующим образом:

• как источник неопределенности;

• через влияние на то, как выбираются и применяются методы;

• в способах интерпретации и использования информации (например, из-за различий в восприятии риска).

Человеческие показатели (выше или ниже ожидаемых) являются источником риска и могут также влиять на эффективность контроля. При оценке риска следует особо учитывать возможность отклонения от ожидаемого или предполагаемого поведения. Соображения эффективности человеческой деятельности часто носят сложный характер, и для выявления и анализа человеческих аспектов риска может потребоваться экспертная консультация.

Человеческий фактор также влияет на выбор и использование методов, особенно в тех случаях, когда приходится выносить суждения или использовать командные подходы. Для минимизации этих воздействий требуется квалифицированное содействие. Необходимо устранить такие предубеждения, как групповое мышление и чрезмерная уверенность (например, в оценках или восприятии). Экспертное заключение должно основываться на фактах и данных, когда это возможно, а также на усилиях, предпринимаемых с целью избежать или свести к минимуму когнитивные предубеждения.

Личные цели и ценности людей могут отличаться от целей и ценностей организации. Это может привести к различным представлениям об уровне риска и различных критериях, по которым люди принимают решения. Организация должна стремиться к достижению общего понимания риска внутри организации и учитывать различия в восприятии заинтересованных сторон.

Социальные аспекты, включая социально-экономическое положение, расовую этническую принадлежность и культуру, пол, социальные отношения и жилищный и общинный контекст, могут влиять на риск как прямо, так и косвенно. Последствия могут быть долгосрочными и не сразу заметными и могут потребовать долгосрочного планирования.

6.1.6 Критерии пересмотра решений

6.1.6.1 Общие положения

Критерии, включая критерии риска, которые необходимо учитывать при принятии решений, должны быть пересмотрены до проведения оценки. Критерии могут быть качественными, полуколичественными или количественными. В некоторых случаях могут отсутствовать четкие критерии, и заинтересованные стороны используют свое суждение, чтобы реагировать на результаты анализа.

Соответствующие критерии для рассмотрения:

• как будет принято решение о приемлемости риска;

• как будет определяться относительная значимость рисков;

• как будет учитываться риск при принятии решений относительно вариантов, когда каждый вариант связан с несколькими рисками, которые могут иметь положительные или отрицательные последствия, или и то, и другое;

• как будут учитываться взаимосвязи между рисками.

6.1.6.2 Критерии принятия решения о приемлемости риска

Критерии определения характера и степени риска, которые могут быть приняты для достижения целей, иногда называемые риск-аппетитом, могут быть определены путем указания метода определения величины риска или параметра, связанного с риском, вместе с пределом, за которым риск становится неприемлемым. Лимит, установленный для неприемлемого неблагоприятного риска, может зависеть от потенциальных выгод.

Приемлемость риска также может быть определена путем указания допустимых отклонений в конкретных показателях эффективности, связанных с целями.

В зависимости от типа последствий могут быть определены различные критерии. Например, критерии принятия организацией финансового риска могут отличаться от критериев, определенных для риска для жизни человека.

Ниже приведены примеры соображений, используемых при определении того, можно ли принять риск.

• Несущая способность риска (RBC) (также называемая способностью к риску): RBC организации обычно определяется в терминах рискового капитала, который доступен для поглощения неблагоприятных эффектов от рисков. Для коммерческой фирмы емкость может быть определена в терминах максимальной несущей способности, покрываемой активами, или наибольшим финансовым убытком, который компания может понести, не объявляя себя банкротом. Оцененный RBC должен быть обоснованно протестирован сценариями тестирования устойчивости, чтобы обеспечить надежный уровень доверия. Готовность организации к принятию риска отражает готовность руководства использовать ее RBC.

• ALARP/ALARA и SFAIRP: В некоторых правовых системах законодательно установленные критерии для принятия решений о риске, связанном с безопасностью, включают обеспечение того, чтобы риск получения травмы или ухудшения здоровья был на «практически допустимом низком уровне» (ALARP), «разумно достижимом низком уровне» (ALARA), или демонстрировал то, что контроль сводит риск к минимуму настолько, «насколько это практически осуществимо» (SFAIRP) (см. п.B.8.2).

• «Эквивалентно, по крайней мере на мировом масштабе» (GALE) [globalement au moins equivalent (GAME) [1]]: считается приемлемым, чтобы риски с неблагоприятными последствиями из конкретного источника увеличивались, если можно продемонстрировать, что риски из других источников уменьшились на эквивалентную или большую величину.

• Критерии затрат/выгод, такие как цена за сохраненную жизнь или рентабельность инвестиций (ROI).

6.1.6.3 Критерии оценки значимости риска

Критерии риска (круг ведения, в соответствии с которым определяется значимость риска) могут быть выражены в терминах, включающих любую из характеристик и мер риска, разработанных в п. 6.3.5 и 6.3.7. Этические, культурные, правовые, социальные, репутационные, экологические, договорные, финансовые и другие соображения также могут иметь значение.

Оценка значимости риска по сравнению с другими рисками часто основывается на оценке величины риска по сравнению с критериями, которые непосредственно связаны с пороговыми значениями, установленными вокруг целей организации. Сравнение с этими критериями может дать организации информацию о том, на какие риски следует обратить особое внимание при обработке, исходя из их потенциальной способности приводить к результатам, выходящим за пределы пороговых значений, установленных вокруг целей.

Величина риска редко является единственным критерием, имеющим отношение к принятию решений о значимости риска. Другие важные факторы могут включать устойчивость (например, тройной итог) и устойчивость, этические и правовые критерии, эффективность контроля, максимальное воздействие, если контроль отсутствует или не работает, сроки наступления последствий, затраты на контроль и мнения заинтересованных сторон.

Методы оценки значимости риска описаны в п. B.8.

6.1.6.4 Критерии выбора между вариантами

Организация будет сталкиваться со многими решениями, когда несколько, часто конкурирующих, целей потенциально затрагиваются, и есть как потенциальные неблагоприятные результаты, так и потенциальные выгоды для рассмотрения. Для принятия таких решений может потребоваться соблюдение нескольких критериев и установление компромисса между конкурирующими целями. Должны быть определены критерии, имеющие отношение к решению, и должен быть определен и учтен способ, с помощью которого критерии должны быть взвешены или приняты компромиссы, а также информация, записанная и распространенная. При определении критериев следует учитывать возможность того, что затраты и выгоды могут отличаться для различных заинтересованных сторон. Следует решить, каким образом следует принимать во внимание различные формы неопределенности.

Методы, описанные в п. B.9, касаются выбора между вариантами.

6.2 Управление информацией и разработка моделей

6.2.1 Общие положения

До и во время оценки риска должна быть получена соответствующая информация. Данная информация служит материалом для статистического анализа, моделей или методов, описанных в приложениях A и B. В некоторых случаях эта информация может использоваться лицами, принимающими решения, без дальнейшего анализа.

Информация, необходимая на каждом этапе, зависит от результатов предыдущего сбора информации, цели и области оценки, а также метода или методов, которые будут использоваться для анализа. Следует решить, каким образом должна собираться, храниться и предоставляться информация.

Следует принять решение о том, какие отчеты о результатах оценки будут храниться, а также о том, как эти отчеты будут составляться, храниться, обновляться и предоставляться тем, кто в них может нуждаться. Источники информации всегда должны быть указаны.

6.2.2 Сбор информации

Информацию можно получить из таких источников, как обзоры литературы, наблюдения и заключения экспертов. Данные могут быть собраны или получены, например, из измерений, экспериментов, интервью и опросов.

Как правило, данные прямо или косвенно отражают прошлые потери или выгоды. Примеры включают неудачи или успехи проекта, количество жалоб, финансовые выгоды или потери, последствия для здоровья, травмы и смертельные случаи и т.д. Может быть также доступна дополнительная информация, например о причинах неудач или успехов, источниках жалоб, характере травм и т.д. Данные могут также включать выходные данные моделей или других методов анализа.

Необходимо решить следующие вопросы:

• источник информации и ее достоверность;

• тип (например, является ли он качественным, количественным или и тем и другим (см. 6.3.7.1));

• уровень (например, стратегический, тактический, оперативный));

• количество и качество необходимых данных;

• методология сбора данных;

• уровень конфиденциальности.

Когда данные, подлежащие анализу, получены из выборки, необходимо указать требуемую статистическую достоверность, с тем чтобы собрать достаточный объем данных. Там, где статистический анализ не требуется, это должно быть указано.

Если имеются данные или результаты предыдущих оценок, то сначала следует установить, произошли ли какие-либо изменения в контексте, и если да, то остаются ли актуальными более ранние данные или результаты.

Достоверность, надежность и ограничения любой информации, которая будет использоваться в оценке, должны оцениваться с учетом:

• возраст и актуальность информации;

• источник информации и методы, используемые для ее сбора;

• неопределенности и пробелы в информации;

• авторитетность или происхождение информации, наборов данных, алгоритмов и моделей.

6.2.3 Анализ данных

Анализ данных может обеспечить:

• понимание прошлых последствий и их вероятности для того, чтобы учиться на собственном опыте;

• тенденции и закономерности, включая периодичность, которые дают представление о том, что может повлиять на будущее;

• корреляции, которые могут дать указания на возможные причинно-следственные связи для дальнейшей проверки. Ограничения и неопределенности в данных должны быть выявлены и поняты.

Нельзя предполагать, что прошлые данные будут продолжать применяться в будущем, но они могут дать директивным органам представление о том, что более или менее вероятно произойдет в будущем.

6.2.4 Разработка и применение моделей

6.2.4.1 Общие положения

Модель - это приблизительное представление реальности. Ее цель состоит в том, чтобы преобразовать то, что может быть изначально сложной ситуацией, в более простые термины, которые могут быть проанализированы легче. Она может быть использована, чтобы помочь понять значение данных и смоделировать то, что может произойти на практике в различных условиях. Модель может быть физической, представленной в программном обеспечении или представлять собой набор математических соотношений.

Моделирование обычно включает следующие этапы:

• описание проблемы;

• описание цели построения модели и желаемых результатов;

• разработка концептуальной модели проблемы;

• построение физического, программного или математического представления концептуальной модели;

• разработка программного обеспечения или других инструментов для анализа поведения модели;

• обработка данных;

• проверка или калибровка модели путем анализа результатов для известных ситуаций;

• делать выводы из модели о реальной мировой проблеме.

Каждый из этих шагов может включать в себя приближения, предположения и экспертные оценки, и (если это возможно) они должны быть подтверждены людьми, независимыми от разработчиков. Критические предположения следует сопоставлять с имеющейся информацией для оценки их достоверности.

Для достижения надежных результатов при использовании моделей необходимо проверить следующее:

• концептуальная модель адекватно отражает оцениваемую ситуацию;

• модель используется в контекстуальных пределах, для которых она была разработана;

• теоретические концепции, лежащие в основе модели, и любые связанные с ними расчеты хорошо поняты;

• выбор параметров и математических представлений понятий является обоснованным;

• математика, лежащая в основе расчетов, хорошо изучена;

• входные данные являются точными и надежными, либо характер модели учитывает надежность используемых входных данных;

• модель работает по плану, без внутренних ошибок и недочетов;

• модель стабильна и не слишком чувствительна к небольшим изменениям в ключевых входных данных.

Это может быть достигнуто путем:

• проведения анализа чувствительности для проверки чувствительности модели к изменениям входных параметров;

• стресс-тестирования модели с определенными сценариями, часто экстремальными сценариями;

• сравнения результатов с прошлыми данными (кроме тех, на основе которых они были разработаны;

• проверки того, что аналогичные результаты получены, когда моделью управляют разные люди;

• проверки выходных данных на соответствие фактическим показателям.

Должна быть сохранена полная документация по модели, а также теории и допущения, на которых она основана, достаточная для подтверждения достоверности модели.

6.2.4.2 Использование программного обеспечения для анализа

Программные средства могут использоваться для представления и систематизации данных или для их анализа. Программные программы, используемые для моделирования и анализа, часто обеспечивают простой пользовательский интерфейс и быстрый вывод, но эти характеристики могут привести к неверным результатам, которые остаются незамеченными пользователем. Недопустимые результаты могут возникнуть из-за:

• неадекватности алгоритмов, используемых для представления ситуации;

• допущений, сделанные при разработке и использовании модели, лежащей в основе программного обеспечения;

• ошибки при вводе данных, включая неправильное понимание их значения;

• проблем преобразования данных при использовании нового программного обеспечения;

• неудовлетворительной интерпретация результатов.

Коммерческое программное обеспечение часто является черным ящиком (конфиденциально коммерческим) и может содержать любую из этих ошибок.

Новое программное обеспечение должно быть протестировано с использованием простой модели с входными данными, которые имеют известные выходные данные, прежде чем переходить к тестированию более сложных моделей. Детали тестирования следует сохранить для использования в будущих обновлениях версий или для новых программ анализа программного обеспечения.

Ошибки в построенной модели можно проверить, увеличив или уменьшив входное значение, чтобы определить, отвечают ли выходные данные ожидаемым образом. Это может быть применено к каждому из различных входных сигналов. Ошибки ввода данных часто выявляются при изменении входных данных. Данный подход также предоставляет информацию о чувствительности модели к изменениям данных.

Хорошее понимание математики, относящейся к конкретному анализу, рекомендуется, чтобы избежать ошибочных выводов. Не только вышеперечисленные ошибки вероятны, но и выбор конкретной программы может быть неуместным. Легко следовать программе и предполагать, что ответ будет правильным. Необходимо собрать доказательства для проверки обоснованности результатов.

6.3 Применение методов оценки рисков

6.3.1 Обзор

Методы, описанные в приложениях A и B, используются для развития понимания риска как вклада в принятие решений, когда существует неопределенность, включая решения о том, следует ли и как относиться к риску.

Методы оценки могут быть использованы для:

• определения риска (см. 6.3.2);

• определения причин, источников и факторов риска, а также степени подверженности им (см. 6.3.3);

• изучения общей эффективности мер контроля и модифицирующего эффекта предлагаемых методов обработки рисков (см. 6.3.4).);

• понимания последствий и вероятности (см. 6.3.5);

• анализа взаимодействий и зависимостей (см. 6.3.6);

• обеспечения меры риска (см. 6.3.7).

Факторы, которые следует учитывать при выборе конкретной методики для этих видов деятельности, описаны в п.7.

В целом анализ может быть описательным (например, отчет о литературном обзоре, сценарный анализ или описание последствий) или количественным, когда данные анализируются для получения числовых значений. В некоторых случаях для сравнения конкретных рисков могут применяться рейтинговые шкалы.

Способ оценки риска и форма выпуска продукции должны быть совместимы с любыми определенными критериями. Например, количественные критерии требуют метода количественного анализа, который дает результат с соответствующими единицами измерения.

Математические операции следует использовать только в том случае, если это позволяют выбранные метрики. В общем, математические операции не должны использоваться с порядковыми шкалами. Даже при полностью количественном анализе исходные значения обычно являются оценочными. Уровень четкости и точности не следует приписывать результатам, выходящим за рамки тех, которые согласуются с используемыми данными и методами.

6.3.2 Определение риска

Идентификация риска позволяет четко учитывать неопределенность. В зависимости от контекста и области оценки, все источники неопределенности могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

Методы определения риска обычно используют знания и опыт различных заинтересованных сторон (см. В.1.1). Они включают в себя рассмотрение:

• какая неопределенность существует и каковы ее последствия;

• какие обстоятельства или проблемы (материальные или нематериальные) могут иметь потенциальные последствия в будущем;

• какие источники риска присутствуют или могут возникнуть;

• какие существуют механизмы контроля и эффективны ли они;

• что, как, когда, где и почему могут произойти события и последствия;

• что произошло в прошлом и как это может разумно соотноситься с будущим;

• какие человеческие аспекты и организационные факторы могут применяться.

Физические опросы также могут быть полезны для выявления источников риска или раннего предупреждения о возможных последствиях.

Результаты идентификации рисков могут быть записаны в виде списка рисков с указанием событий, причин и последствий или с использованием других подходящих форматов.

Какие бы методы ни использовались, к идентификации риска следует подходить методично и последовательно, чтобы она была тщательной и эффективной. Риск должен быть выявлен достаточно рано, чтобы по возможности можно было принимать меры. Однако бывают случаи, когда некоторые риски не могут быть идентифицированы в ходе оценки риска. Поэтому необходимо создать механизм для выявления возникающих рисков и выявления ранних признаков потенциального успеха или неудачи.

Методы идентификации риска описаны в п. В.2.

6.3.3 Определение источников, причин и факторов риска

Выявление причин, источников и движущих сил риска может:

• вклад в оценку вероятности события или его последствий;

• помощь в определении методов обработки, которые изменят риск;

• помощь в определении индикаторов раннего предупреждения и порогов их обнаружения;

• определить общие причины, которые могут помочь разработать приоритеты для обработки риска.

Источники риска могут включать в себя события, решения, действия и процессы, как благоприятные, так и неблагоприятные, а также ситуации, о существовании которых известно, но результаты которых неопределенные. Источником риска может быть любая форма неопределенности, описанная в п.4.1.

События и следствия могут иметь множество причин или причинно-следственных связей.

Риск часто можно контролировать только путем изменения факторов риска. Они влияют на состояние и развитие подверженности риску и часто затрагивают более одного риска. В результате факторы риска зачастую требуют большего и более пристального внимания, чем источники индивидуальных рисков.

Методы определения источников, причин и факторов риска описаны в п.В.3.

6.3.4 Изучение эффективности существующих механизмов контроля

На риск влияет общая эффективность всех существующих механизмов контроля. Необходимо рассмотреть следующие аспекты контроля:

• механизм, с помощью которого средства контроля предназначены для изменения риска;

• имеются ли средства контроля, способны ли они работать по назначению и достигают ли ожидаемых результатов;

• имеются ли недостатки в конструкции элементов управления или в способе их применения;

• есть ли пробелы в контроле;

• функционируют ли органы управления независимо друг от друга, или же они должны функционировать коллективно, чтобы быть эффективными;

• существуют ли факторы, условия, уязвимости или обстоятельства, которые могут снизить или устранить эффективность контроля, включая общие причины сбоев;

• вводят ли сами контролеры дополнительные риски.

Примечание - Риск может иметь несколько элементов управления, а элементы управления могут влиять на несколько факторов риска.

Следует проводить различие между мерами контроля, которые изменяют вероятность, последствия или то и другое вместе, и мерами контроля, которые изменяют распределение бремени риска между заинтересованными сторонами. Например, страхование и другие формы финансирования рисков напрямую не влияют на вероятность наступления события или его последствий, но могут сделать некоторые из последствий более приемлемыми для конкретной заинтересованной стороны путем уменьшения их масштабов или сглаживания денежного потока.

Любые допущения, сделанные в ходе анализа рисков в отношении фактического воздействия и надежности средств контроля, должны быть подтверждены, где это возможно, с особым акцентом на отдельные или комбинации средств контроля, которые, как предполагается, оказывают существенное модифицирующее воздействие. При этом следует принимать во внимание информацию, полученную в ходе регулярного мониторинга и обзора механизмов контроля.

Методы анализа средств контроля описаны в п.В.4.

6.3.5 Понимание последствий и вероятностей

6.3.5.1 Анализ вида, величины и сроков последствий

Анализ последствий может варьироваться от описания результатов до подробного количественного моделирования или анализа уязвимости. В тех случаях, когда одно последствие приводит к другому, следует учитывать сопутствующие эффекты (эффекты домино или стука).

Риск может быть связан с рядом различных видов последствий, влияющих на различные цели. Виды последствий, которые должны быть проанализированы, должны быть определены при планировании оценки. Контекстное заявление должно быть проверено, чтобы убедиться, что анализируемые последствия согласуются с целью оценки и принимаемыми решениями. Это может быть пересмотрено в ходе оценки по мере получения дополнительной информации.

Величина последствий может быть выражена количественно в виде точечного значения или в виде распределения. Распределение может быть уместно там, где:

• значение для следствия неопределенно;

• последствия варьируются в зависимости от обстоятельств;

• параметры, влияющие на последствия, различны.

Рассмотрение полного распределения, связанного со следствием, дает полную информацию. Можно суммировать распределение в виде точечного значения, такого как ожидаемое значение (среднее), вариация (дисперсия) или процент в хвосте или некоторая другая соответствующая часть распределения (процентиль).

Для любого метода получения точечного значения или значений, представляющих распределение последствий, существуют лежащие в основе допущения и неопределенности относительно:

• форма распределения, выбранная для соответствия данным (например, непрерывная или дискретная, нормальная или сильно искаженная);

• наиболее подходящий способ представления этого распределения в виде точечного значения;

• значение точечной оценки из-за присущих ей неопределенностей в данных, из которых было получено распределение.

Не следует предполагать, что данные, относящиеся к риску, обязательно следуют нормальному распределению.

В некоторых случаях информация может быть обобщена в виде качественного или полуколичественного рейтинга, который может быть использован при сравнении рисков.

Величина последствий может также варьироваться в зависимости от других параметров. Например, последствия для здоровья от воздействия химического вещества обычно зависят от дозы, которой подвергается человек или другой вид. В этом примере риск обычно представлен кривой ответа на дозу, которая отображает вероятность определенной конечной точки (например, смерти) как функцию краткосрочной или накопленной дозы.

Последствия также могут изменяться с течением времени. Например, неблагоприятные последствия неисправности могут стать более серьезными, чем дольше она существует. Соответствующие методы будут выбраны, чтобы принять это во внимание.

Иногда последствия возникают в результате воздействия нескольких источников риска: например, воздействие на окружающую среду или здоровье человека в результате воздействия биологических, химических, физических и психосоциальных источников риска. При рассмотрении множественных экспозиций следует учитывать возможность синергических эффектов, а также влияние продолжительности и степени экспозиции.

6.3.5.2 Анализ вероятности

Вероятность может относиться к вероятности события или к вероятности определенного следствия. Параметр, к которому применяется значение вероятности, должен быть явно указан, а событие или следствие, вероятность которого указывается, должно быть четко и точно определено. Для полного определения вероятности может потребоваться включения утверждения о воздействии и продолжительности.

Вероятность может быть описана различными способами, в том числе как ожидаемая вероятность или частота, или при помощи описательных терминов (например, «весьма вероятно»). Там, где используется описательный термин, его значение должно быть определено. Существует неопределенность в вероятности, которая может быть показана как распределение значений, представляющих степень уверенности в том, что определенное значение произойдет.

Если в качестве меры вероятности используется процент, то следует указать характер отношения, к которому применяется процент.

Пример - Утверждение о том, что вероятность невыполнения поставщиком своих обязательств составляет 5 %, является расплывчатым с точки зрения, как периода времени, так и численности населения. Также неясно, относится ли этот процент к 5 % проектов или 5 % поставщиков. Более четкое утверждение будет звучать так: «вероятность того, что один или несколько поставщиков не поставят требуемые товары или услуги в рамках проекта в течение срока его реализации, составляет 5 % проектов».

Для сведения к минимуму неверных толкований при выражении вероятности, будь то количественно или качественно, соответствующий временной период и население должны быть четко определены и соответствовать области конкретной оценки.

Пример - Вероятность того, что один или несколько поставщиков не смогут доставить требуемые товары или услуги в течение следующих двух месяцев, составляет 1 % проектов, в то время как в течение шести месяцев сбой может произойти в 3 % проектов.

Существует много возможных предубеждений, которые могут повлиять на оценки вероятности. Кроме того, интерпретация оценки вероятности может варьироваться в зависимости от контекста, в котором она оформлена. Следует внимательно относиться к пониманию возможных последствий индивидуальных (когнитивных) и культурных предубеждений.

Методы понимания последствий и вероятности описаны в п.В.5.

6.3.6 Анализ взаимодействий и зависимостей

Обычно существует много взаимодействий и зависимостей между рисками. Например, несколько следствий могут возникать из одной причины, или конкретное следствие может иметь несколько причин. Возникновение одних рисков может сделать возникновение других более или менее вероятным, и эти причинно-следственные связи могут образовывать каскады или петли.

Для достижения более надежной оценки риска там, где причинно-следственные связи между рисками значительны, может быть полезно создать причинно-следственную модель, которая включает риски в той или иной форме. В информации о рисках можно найти общие темы, такие как общие причины или факторы риска или общие результаты.

Взаимодействие между рисками может иметь целый ряд последствий для принятия решений, например, повышение важности деятельности, охватывающей несколько связанных рисков,или Повышение привлекательности одного варианта по сравнению с другими. Риски могут быть восприимчивы к общим методам обработки, или могут быть ситуации, когда обработка одного риска имеет положительные или отрицательные последствия в других местах. Лечебные мероприятия могут быть консолидированы в разы, чтобы значительно сократить объем работы и более эффективно сбалансировать имеющиеся ресурсы. Скоординированный план обработки должен учитывать эти факторы, а не предполагать, что каждый риск должен лечиться независимо.

Методы анализа взаимодействий и зависимостей описаны в п.6.

6.3.7 Понимание мер риска

6.3.7.1 Определение мер риска

В некоторых ситуациях полезно представлять меру риска как некоторую комбинацию величины потенциальных последствий и вероятности этих последствий. Это может включать качественные, полуколичественные или количественные показатели.

• Качественные подходы обычно основаны на описательных (номинальных) или ранжирующих (порядковых) шкалах последствий и вероятностей.

• Полуколичественные подходы включают:

- один параметр (обычно вероятность) выражается количественно, а другой описывается или выражается по рейтинговой шкале;

- шкалы делятся на дискретные полосы, границы которых выражены количественно. Точки на шкале часто настраиваются на логарифмическое соотношение, чтобы соответствовать данным;

- к точкам шкалы добавляются числовые дескрипторы, значения которых описываются качественно.

Использование полуколичественных шкал может привести к неправильным интерпретациям, если не будет тщательно объяснена основа для любых вычислений. Поэтому полуколичественные подходы должны быть проверены и использоваться с осторожностью.

• Количественные подходы используют меры последствий и вероятностей, которые выражаются в числовых (относительных) шкалах. В тех случаях, когда риск анализируется в количественном выражении, следует обеспечить, чтобы соответствующие единицы и измерения использовались и переносились в ходе оценки.

Качественные и полуколичественные методы могут использоваться только для сравнения рисков с другими рисками, измеряемыми таким же образом или с критериями, выраженными в тех же терминах. Они не могут быть использованы для непосредственного объединения или агрегирования рисков, и их очень трудно использовать в ситуациях, когда есть как положительные, так и отрицательные последствия или когда необходимо найти компромисс между рисками.

Когда количественные оценки последствий и их вероятности объединяются в простой продукт, чтобы обеспечить величину риска, информация может быть потеряна. В частности, не существует различия между рисками с высокой вероятностью и низкой вероятностью и теми рисками с низкими последствиями, которые происходят часто. Чтобы компенсировать это, весовой коэффициент может быть применен либо к следствию, либо к вероятности; но это должно использоваться с осторожностью.

Риск не всегда может быть адекватно описан или оценен как единое значение, представляющее вероятность конкретного последствия. Примеры, в которых это применимо, включают ситуации, в которых:

• последствия лучше всего выражаются в виде распределения вероятностей последствий;

• событие имеет ряд различных причин и приводит к целому ряду исходов и возможных последствий;

• последствия возникают в совокупности от постоянного воздействия источника риска;

• источники риска (например, системные проблемы) можно идентифицировать, но очень трудно определить характер и или вероятность последствий, которые могут возникнуть. (В этом случае оценка допустимой величины риска с точки зрения вероятности и последствий становится невозможной.).

Когда риск имеет распределение возможных последствий, мера риска может быть получена как средневзвешенная вероятность последствий (т. е. математическое ожидание). Однако это не всегда может быть хорошей мерой риска, поскольку отражает среднее значение распределения. Это приводит к потере информации о менее вероятных последствиях, которые могут быть серьезными и, следовательно, важными для понимания риска. Методы работы с экстремальными значениями не включены в настоящий стандарт.

Примечание - Математическое ожидание или ожидаемое значение эквивалентно суммированию каждой пары следствие/вероятность по распределению, что эквивалентно использованию среднего следствия распределения.

Примеры количественных показателей величины риска включают:

• ожидаемая частота наступления определенных последствий, таких как число дорожно-транспортных происшествий на тысячу километров пути в регионе;

• ожидаемое время между событиями, представляющими интерес, например, среднее время работы элемента;

• вероятность определенной конечной точки в течение определенного периода воздействия (актуально, когда последствия накапливаются в течение периода воздействия), например, вероятность заболеть раком в течение жизни в результате воздействия определенной дозы химического вещества;

• ожидаемое значение, такое как ожидаемая прибыль или финансовый выигрыш за инвестиционный период, или ожидаемое бремя общественного здравоохранения в виде скорректированных на инвалидность лет жизни на миллион человек в год;

• статистика, представляющая форму распределения последствий, таких как дисперсия или волатильность доходности инвестиций;

• значение выше или ниже указанного процентиля в распределении последствий;

Например, прибыль от проекта, вероятность достижения которой составляет 90 %; или значение риска (VaR) портфеля, которое измеряет убытки, которые могут возникнуть в портфеле в течение определенного периода времени с определенной вероятностью.

• крайняя мера, связанная с распределением последствий, таких как ожидаемые максимальные последствия.

Показатели, основанные на последствиях, такие как максимальный вероятный убыток или вероятный максимальный убыток, используются главным образом в тех случаях, когда трудно определить, какие элементы управления могут потерпеть неудачу, или когда недостаточно данных, на которых можно основывать оценки вероятности.

Величина риска зависит от допущений, сделанных относительно наличия и эффективности соответствующих механизмов контроля. Такие термины, как неотъемлемый или валовой риск (для ситуации, когда предполагается, что те средства контроля, которые могут потерпеть неудачу, делают это) и остаточный или чистый риск для уровня риска, когда предполагается, что средства контроля действуют по назначению, часто используются практиками. Однако эти термины трудно определить однозначно,и поэтому желательно всегда четко формулировать допущения, сделанные в отношении контроля.

При представлении количественной или качественной информации о величине риска следует описывать неопределенности, связанные с допущениями и входными и выходными параметрами.

6.3.7.2 Совокупные меры риска

В некоторых случаях (например, при распределении капитала) может быть полезно, объединить значения для набора рисков, чтобы получить единую величину. При условии, что риски характеризуются одним последствием, измеряемым в одних и тех же единицах, таких как денежная стоимость, они в принципе могут быть объединены. То есть они могут быть объединены только тогда, когда следствия и вероятность выражены количественно, а единицы измерения последовательны и правильны. В некоторых ситуациях мера полезности может использоваться в качестве общей шкалы для количественной оценки и объединения последствий, измеряемых в различных единицах.

При разработке единой консолидированной стоимости для набора более сложных рисков теряется информация о компонентных рисках. Кроме того, если не будет предпринята большая осторожность, консолидированная стоимость может быть неточной и может ввести в заблуждение. Все методы агрегирования рисков в единую величину имеют основополагающие допущения, которые должны быть поняты до их применения. Данные следует анализировать для поиска корреляций и зависимостей, которые будут влиять на то, как сочетаются риски. Методы моделирования, используемые для получения совокупного уровня риска, должны подкрепляться сценарным анализом и стресс-тестированием.

Там, где модели включают вычисления, связанные с распределениями, они должны включать корреляции между этими распределениями соответствующим образом. Если корреляция не принимается во внимание должным образом, результаты будут неточными и могут ввести в заблуждение. Консолидация рисков путем их простого сложения не является надежной основой для принятия решений и может привести к нежелательным результатам. Моделирование методом Монте-Карло может быть использовано для объединения распределений (см. B.5.10).

Качественные или полуколичественные показатели риска не могут быть непосредственно агрегированы. Равным образом, только общие качественные утверждения могут быть сделаны об относительной эффективности контроля, основанного на качественных или полуколичественных показателях изменения уровня риска.

Соответствующие данные о различных рисках могут быть объединены различными способами для оказания помощи лицам, принимающим решения. Возможно проведение качественной агрегации на основе экспертного заключения с учетом более детальной информации о рисках. Сделанные допущения и информация, используемая для проведения качественных агрегаций рисков, должны быть четко сформулированы.

6.3.7.3 Социальный риск

В тех случаях, когда население подвергается риску, простое суммирование индивидуального уровня риска путем умножения на население, подверженное риску, в большинстве случаев не отражает адекватно истинное воздействие последствий. Например, риск гибели человека в результате такого события, как разрушение плотины, возможно, следует рассматривать иначе, чем то же самое событие, влияющее на группу людей вместе.

Социальный риск обычно выражается и оценивается с точки зрения соотношения между частотой наступления последствий (F) и числом людей, несущих последствия (N). (См. F-N диаграммы в B.8.3).

Методы, обеспечивающие определенную меру риска, описаны в п.В.7.

6.4 Пересмотр результатов анализа

6.4.1 Верификация и валидация результатов

Там, где это практически возможно, результаты анализа должны быть проверены и подтверждены. Верификация – подразумевает проверку правильности проведенного анализа. Валидация – подразумевает проверку правильности проведенного анализа для достижения требуемых целей. В некоторых ситуациях проверка и валидация могут включать независимые процессы проверки.

Валидация может включать в себя:

• проверку соответствия области анализа заявленным целям;

• анализ всех критических допущений для обеспечения их достоверности в свете имеющейся информации;

• проверка использования соответствующих методов, моделей и данных;

• использование различных методов, приближений и анализа чувствительности для проверки и подтверждения выводов.

Верификация может включать в себя:

• проверку достоверности математических манипуляций и расчетов;

• проверку нечувствительности результатов к способу отображения или представления данных или результатов;

• сравнение результатов с прошлым опытом, когда данные существуют, или путем сравнения с результатами после их появления;

• определение чувствительности результатов к способу отображения или представления данных или результатов и определение входных параметров, которые оказывают существенное влияние на результаты оценки;

• сравнение результатов с прошлым или последующим опытом, включая явное получение обратной связи с течением времени.

6.4.2 Анализ неопределенности и чувствительности

Те, кто анализирует риск, должны понимать неопределенность в анализе и оценивать последствия для надежности результатов. Неопределенность и ее последствия всегда должны доводиться до сведения лиц, принимающих решения.

Неопределенность в результатах анализа может возникнуть потому, что:

• в рассматриваемой системе существует изменчивость;

• данные получены из ненадежного источника, несогласованного или недостаточного - например, тип собираемых данных или методы сбора могли измениться;

• может возникнуть двусмысленность, например, в том, как формулируются или понимаются качественные дескрипторы;

• метод анализа неадекватно отражает сложность системы;

• существует высокая степень зависимости от мнения экспертов или суждений людей;

• соответствующие данные могут отсутствовать или организация не собрала необходимые данные;

• данные из прошлого не могут служить надежной основой для прогнозирования будущего, поскольку что-то в контексте или обстоятельствах изменилось;

• в допущениях, которые делаются, есть неопределенности или приближения.

Если в ходе анализа обнаруживается отсутствие достоверных данных, то следует собирать дополнительные данные, если это практически возможно, включаяя внедрение новых механизмов мониторинга. Кроме того, процесс анализа должен быть скорректирован с учетом ограничений на данные.

Анализ чувствительности может быть проведен для оценки значимости неопределенностей в данных или в предположениях, лежащих в основе анализа. Анализ чувствительности включает определение относительного изменения результатов, вызванного изменениями отдельных входных параметров. Он используется для идентификации данных, которые должны быть точными, и тех, которые менее чувствительны и, следовательно, оказывают меньшее влияние на общую точность. Параметры, к которым чувствителен анализ, и степень чувствительности должны быть указаны в соответствующих случаях.

Параметры, имеющие решающее значение для оценки и подлежащие изменению, должны быть определены для постоянного мониторинга, с тем, чтобы можно было обновить оценку риска и, при необходимости, пересмотреть решения.

6.4.3 Мониторинг и пересмотрение

Мониторинг может быть использован:

• чтобы сравнить фактические результаты с результатами, предсказанными в ходе оценки риска, и, следовательно, улучшить будущие оценки;

• чтобы найти прекурсоров и ранних индикаторов потенциальных последствий, выявленных в ходе оценки;

• сбор данных, необходимых для хорошего понимания риска;

• поиск новых рисков и неожиданных изменений, которые могут указывать на необходимость обновления оценки.

В тех случаях, когда анализ чувствительности указывает на параметры, имеющие особое значение для результата анализа, они также должны учитываться для мониторинга.

Оценки следует периодически пересматривать, чтобы определить, произошли ли изменения, включая изменения в контексте или в предположениях, и имеется ли новая информация или новые методы.

6.5 Применение результатов для поддержки решений

6.5.1 Обзор

Результаты анализа рисков вносят свой вклад в принятие необходимых решений и принятие необходимых мер.

Примечание - Понимание риска может служить основой для действий даже в тех случаях, когда нет явного процесса принятия решений.

Факторы, которые следует учитывать при принятии решений, и любые конкретные критерии должны были быть определены как часть установления контекста для оценки (см. 6.1.6).

Можно выделить два типа решений:

• решения о значимости риска, а также о том, следует ли и как относиться к риску;

• решения, которые включают сравнение вариантов, где каждый из них имеет неопределенность (например, какую из нескольких возможностей следует использовать).

6.5.2 Решения о значимости риска

Информация, полученная в результате идентификации и анализа рисков, может быть использована для того, чтобы сделать выводы о целесообразности принятия риска и сравнительной значимости риска по отношению к целям и пороговым показателям деятельности организации. Это обеспечивает вклад в принятие решений о том, является ли риск приемлемым или требует обработки, и любые приоритеты для обработки.

Некоторые риски могут быть приняты в течение ограниченного времени (например, чтобы дать время для фактического осуществления обработки). Оценщик должен четко представлять себе механизмы временного принятия рисков и процесс, который будет использоваться для последующего пересмотра.

Приоритеты для обработки, мониторинга или более детального анализа часто основываются на величине риска, полученной путем объединения репрезентативного следствия и его вероятности, и отображаются с использованием матрицы следствие/вероятность (B.10.3). Данныйметод имеет некоторые ограничения (см. В.10.3.5 и 6.3.7.1). К факторам, отличным от величины риска, которые могут быть приняты во внимание при определении приоритетов, относятся:

• другие меры, связанные с риском, такие как максимальные или ожидаемые последствия или эффективность мер контроля;

• качественные характеристики событий или их возможные последствия;

• мнения и представления заинтересованных сторон;

• стоимость и целесообразность дальнейшего обработки по сравнению с достигнутым улучшением;

• взаимодействие между рисками, включая влияние обработки на другие риски.

После оценки рисков и принятия решения об обработке процесса оценки рисков может быть повторен для проверки того, что предлагаемые методы обработки не создали дополнительных неблагоприятных рисков и что риск, остающийся после обработки, соответствует готовности организации к риску.

Методы оценки значимости риска описаны в п.В.8.

6.5.3 Решения, связанные с выбором между вариантами

Выбор между вариантами обычно включает в себя взвешивание потенциальных преимуществ и недостатков каждого варианта с учетом неопределенностей, включая:

• неопределенности, связанные с потенциальными результатами вариантов и оценками затрат и выгод;

• потенциальные события и события, которые могут повлиять на результаты;

• различные ценности, которые различные заинтересованные стороны придают затратам и выгодам;

• неопределенность в отношении суждений, сделанных на основе результатов анализа рисков, включая такие соображения, как сохранятся ли цели и критерии неизменными в будущем.

Данный тип решения часто принимается с использованием экспертного суждения, основанного на понимании из анализа соответствующих вариантов и риска, связанного с каждым из них, принимая во внимание:

• компромиссы, которые могут потребоваться для достижения конкурирующих целей;

• склонность организации к риску;

• различные взгляды и убеждения заинтересованных сторон.

Методы, которые можно использовать при сравнении вариантов, связанных с неопределенностью, описаны в п.В.9.

6.6 Регистрация и отчетность о процессе и результатах оценки рисков

Результаты оценки рисков, используемые методологии и обоснование допущений и любых рекомендаций должны быть задокументированы, и должно быть принято решение о том, какая информация должна быть передана и кому. Следует определить, каким образом должны пересматриваться и обновляться отчеты.

Цель записей состоит в том, чтобы:

• сообщать информацию о рисках лицам, принимающим решения, и другим заинтересованным сторонам, включая регулирующие органы;

• представить отчет и обоснование принятых решений;

• сохранение результатов оценки для дальнейшего использования и использования в справочных целях;

• отслеживание производительности и тенденций;

• обеспечить уверенность в том, что риски понятны и управляются надлежащим образом;

• включить проверку оценки;

• предоставить аудиторский след.

Из этого следует, что любая документация или отчеты должны предоставляться своевременно и быть в форме, понятной тем, кто будет их читать. Документы должны также обеспечивать необходимую техническую глубину для проверки и достаточную детализацию, чтобы сохранить оценку для будущего использования. Предоставляемая информация должна быть достаточной для того, чтобы можно было проанализировать и подтвердить как сами процессы, так и их результаты. Сделанные предположения, ограничения в данных или методах и причины любых сделанных рекомендаций должны быть ясны.

Риск должен быть выражен в понятных терминах, а единицы измерения, в которых выражаются количественные показатели, должны быть четкими и правильными.

Те, кто представляет результаты, должны характеризовать свою уверенность или уверенность своей команды в точности и полноте результатов. Неопределенность должна быть адекватно сообщена, чтобы доклад не подразумевал уровень определенности за пределами реальности.

Методы регистрации и отчетности описаны в п.В.10.

7 Выбор методов оценки рисков

7.1 Общие положения

В п.7 описываются факторы, которые следует учитывать при выборе метода или методов для конкретной цели. В приложениях А и B перечисляются и далее разъясняются некоторые широко используемые методы. Они описывают характеристики каждой техники и ее возможную область применения, а также присущие ей сильные и слабые стороны.

Многие из методов, описанных в настоящем стандарте, первоначально были разработаны для конкретных отраслей промышленности, стремящихся управлять определенными типами нежелательных результатов. Некоторые из методов схожи, но используют различные терминологии, отражающие их самостоятельное развитие с аналогичной целью в различных отраслях. Со временем применение многих из этих методов расширилось, например, распространившись от технических инженерных приложений до финансовых или управленческих ситуаций или рассматривая как положительные, так и отрицательные результаты. Появились новые методы, а старые были адаптированы к новым обстоятельствам. Методы и их применение продолжают развиваться. Существует потенциал для более глубокого понимания риска при использовании методов, выходящих за рамки их первоначального применения. Поэтому в приложениях A и B указываются характеристики методов, которые могут быть использованы для определения круга обстоятельств, к которым они могут применяться.

7.2 Выбор методов

Выбор метода и способ его применения должны быть адаптированы к контексту и использованию, а также предоставлять информацию того типа и формы, которые необходимы заинтересованным сторонам. В общих чертах количество и тип выбранных методов должны быть масштабированы в соответствии со значимостью решения и учитывать ограничения по времени и другим ресурсам, а также альтернативные издержки.

При принятии решения о том, является ли качественный или количественный метод более подходящим, основными критериями для рассмотрения являются форма выпуска, наиболее подходящая для заинтересованных сторон, а также доступность и надежность данных. Количественные методы, как правило, требуют высококачественных данных, если они должны обеспечить значимые результаты. Однако в некоторых случаях, когда данных недостаточно, строгость, необходимая для применения количественного метода, может обеспечить лучшее понимание риска, даже если результат расчета может быть неопределенным.

Часто существует выбор методов, имеющих отношение к данному обстоятельству. Возможно, потребуется рассмотреть несколько техник, и применение нескольких техник иногда может обеспечить полезное дополнительное понимание. [2] По мере поступления дополнительной информации могут также применяться другие методы.

Поэтому при выборе метода или методов следует учитывать следующее:

• цель оценки;

• потребности заинтересованных сторон;

• любые правовые, нормативные и договорные требования;

• операционная среда и сценарий;

• важность принятого решения (например, последствия принятия неправильного решения);

• любые определенные критерии принятия решений и их форма;

• время, оставшееся до принятия решения;

• информация, которая доступна или может быть получена;

• сложность ситуации;

• имеющаяся или та экспертиза, которую можно получить.

Характеристики методов, соответствующих этим требованиям, перечислены в таблице А.1. В таблице А.2 представлен перечень методов, классифицированных в соответствии с этими характеристиками.

По мере увеличения степени неопределенности, сложности и неоднозначности контекста возрастает необходимость проведения консультаций с более широкой группой заинтересованных сторон, что будет иметь последствия для сочетания выбранных методов.

Примечание - Например, IEC TR 63039:2016 [50] указывает, как использовать методы ETA, FTA и метод Маркова взаимодополняющим образом, чтобы комбинированное использование было эффективным способом анализа риска сложных систем.

Некоторые из методов, описанных в настоящем стандарте, могут применяться на этапах процесса управления рисками ISO 31000 в дополнение к их использованию при оценке рисков. Применение этих методов к процессу управления рисками показано 
на Рисунке А.1. Таблица A.3 иллюстрирует их применение конкретно к оценке.

В приложении В содержится общий обзор каждого метода, его использования, его входных и выходных данных, его сильных и слабых сторон и, где это применимо, ссылка на то, где можно найти более подробную информацию. Он классифицирует методы в соответствии с их основным применением при оценке риска, а именно:

• выяснение мнений заинтересованных сторон и экспертов (п.В.1);

• определение риска (п.В.2);

• определение источников, причин и факторов риска (п.В.3);

• анализ существующих механизмов контроля (п.В.4);

• понимание последствий и вероятности (п.В.5);

• анализ зависимостей и взаимодействий (п.В.6);

• обеспечение мер риска (п.B.7);

• оценка значимости риска (п.В.8);

• выбор между вариантами (п.В.9);

• учет и отчетность (п.В.10).

Внутри каждой группы техники расположены в алфавитном порядке, и никакой порядок важности не подразумевается.

Большинство методов, приведенных в приложении В, предполагают, что риски или источники риска могут быть идентифицированы. Существуют также методы, которые могут быть использованы для косвенной оценки остаточного риска путем рассмотрения существующих механизмов контроля и требований (см., например, IEC 61508 [36]).

Хотя в настоящем стандарте обсуждаются и приводятся примеры методов, описанные методы не являются исчерпывающими, и не делается никаких рекомендаций относительно эффективности любого данного метода в любых конкретных обстоятельствах. При выборе любой техники следует проявлять осторожность, чтобы она была адекватной, надежной и эффективной в данных обстоятельствах.

Приложение А

(справочное)

Классификация методов

A.1 Введение в классификацию методов

В таблице А.1 приведены характеристики методов, которые могут быть использованы для выбора метода или методов, которые следует использовать.

Таблица A.1 - Характеристики методов

| Характеристика | Описание | Детали (например, индикаторы характеристик) |
| --- | --- | --- |
| Применение | Как эта методика используется при оценке риска (см. названия п.В.1-В.10) | Выявляйте мнения, выявляйте, анализируйте причины, анализируйте средства контроля и т. д. |
| Область применения | Применяется к рискам на организационном уровне, на уровне департаментов или проектов, а также на уровне отдельных процессов или оборудования. | организация (орг) проект/отдел/(отд) оборудование/процесс (оборуд/проц) |
| Временной интервал | Рассматривается краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный риск или применим к любому временному горизонту | Короткие, средние, длинные, любые |
| Уровень принятия решений | Применяется к риску на стратегическом, тактическом или оперативном уровне. | Стратегический (1), тактический (2), оперативный (3) |
| Начальная информация / потребности в данных | Необходимый уровень исходной информации или данных | Высокий, средний, низкий |
| Специальная экспертиза | Уровень квалификации, необходимый для правильного использования | низкий: интуитивный или один-два дня обучения умеренный: курс обучения более двух дней высокий: требует значительной подготовки или специальных знаний. |
| Качественность -количественность | Является ли метод качественным, полуколичественным или количественным | количественный (колич) качественные (кач) полуколичественный (полуколич) может использоваться качественно или количественно (оба) |
| Применимое усилие | Время и затраты, необходимые для применения метода | высокое, среднее, низкое |

А.2 Применение классификации методов

В таблице А.2 перечислен ряд методов, классифицированных в соответствии с этими характеристиками. Описанные методы представляют собой структурированные способы рассмотрения рассматриваемой проблемы, которые были признаны полезными в конкретных контекстах. Данный перечень не должен быть исчерпывающим, но охватывает ряд широко используемых методов из различных секторов. Для простоты техники перечислены в алфавитном порядке без какого-либо приоритета.

Каждый метод более подробно описан в приложении В, как указано в колонке 1 таблицы А.2.

Таблица А.2-Методы и ориентировочные характеристики

| Подпункт | Метод | Описание | Применение | Область применения | Временной интервал | Уровень принятия решений | Начальная информация / данные потребности | Специальная экспертиза | Качест./ колич./ полу-колич. | Применимое усилие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.8.2 | ALARP / SFAIRP | Критерии определения значимости риска и средства оценки допустимости риска. | оценивать риск | 1 | любой | 1/2 | высокий | высокий | кач/колич | высокий |
| B.5.2 | Байесовский анализ | Средство вывода о параметрах модели с использованием теоремы Байеса, которая имеет возможность включать эмпирические данные в предыдущие суждения о вероятностях. | анализ вероятности | любой | любой | любой | средний | высокий | колич. | средний |
| B.5.3 | Байесовские сети / диаграммы влияния | Графическая модель переменных и их причинно-следственных связей, выраженная с помощью вероятностей. Базовая байесовская сеть имеет переменные, представляющие неопределенности. Расширенная версия, известная как диаграмма влияния, включает переменные, представляющие неопределенности, последствия и действия. | выявленние рисков оценка рисков выбор между вариантами | любой | любой | любой | средний | высокий | колич. | средний / высокий |
| B.4.2 | Анализ петлеобразной схемы | Схематический способ описания путей от источников риска к конечным результатам и пересмотра механизмов контроля. | Анализ рисков анализ управления описание рисков | 2/3 | короткий / средний | любой | низкий | низкий / умеренный | квал / полу-колич | низкий |
| B.1.2 | Мозговой штурм | Метод, используемый на семинарах, чтобы стимулировать образное мышление. | выявление мнений | любой | любой | любой | отсутствует | низкий/ умеренный | качеств. | низкий |
| B.5.4 | Анализ влияния на бизнес | Процесс BIA анализирует последствия разрушительного инцидента для организации, который определяет приоритеты восстановления продуктов и услуг организации и, таким образом, приоритеты деятельности и ресурсов, которые их обеспечивают. | анализ последствий анализ управления | 1 | короткий / средний | 2 | средний | низкий | колич/кач | средний |
| B.6.1 | Причинное отображение | Сетевая диаграмма, представляющая события, причины и следствия и их взаимосвязи. | анализ причин | 2/3 | любой | 2/3 | средний | умеренный | качеств. | средний |
| B.5.5 | Анализ причины-последствия | Комбинация анализа дерева ошибок и событий, позволяющая включить временные задержки. Рассматриваются как причины, так и последствия инициирующего события. | Проанализировать причины и последствия. | 2/3 | любой | 2/3 | средний / высокий | умеренный / высокий | колич. | средний / высокий |
| В.2.2 | Контрольные списки, классификации, таксономии | Списки, основанные на опыте или на концепциях и моделях, которые могут быть использованы для выявления рисков или механизмов контроля. | определить риск управления | 2/3 | любой | любой | высокий для разработки, низкий для использования | низкий / умеренный | качеств. | низкий/средний |
| B.3.2 | Синдинический подход | Рассматривает цели, ценности, правила, данные и модели заинтересованных сторон и выявляет несоответствия, неясности, упущения и незнание. Они образуют системные источники и факторы риска. | определение факторов риска | 1/2 | короткий или средний | 1 | низкий | умеренный | качеств. | высокий |

Продолжение таблицы А.2

| Подпункт | Метод | Описание | Применение | Область применения | Временной интервал | Уровень принятия решений | Начальная информация / данные потребности | Специальная экспертиза | Качест./ колич./ полу-колич. | Применимое усилие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.3 | Условная сумма риска CVaR | Также называемый ожидаемым дефицитом (ES), является мерой ожидаемого убытка от финансового портфеля в худших % случаях. | мера рисков | любой | короткий / средний | 3 | высокий | высокий | колич. | средний |
| B.10.3 | Матрица следствия / вероятности | Сравнивает индивидуальные риски, выбирая пару следствие / вероятность и отображая их на матрице с последствиями на одной оси и вероятностью на другой. | отчет оценка рисков | любой | любой | любой | средний | низкий для использования, умеренный для развития | кач / полу-колич./ колич. | низкий |
| B.9.2 | Анализ эффективности затрат | Использует деньги как шкалу для оценки положительных и отрицательных, материальных и нематериальных, последствий различных вариантов. | Сравнение параметров | любой | короткий / средний | любой | средний / высокий | средний/ высокий | колич. | средний / высокий |
| B.6.2 | Перекрестный анализ воздействия | Оценивает изменения вероятности наступления заданного набора событий, вытекающие из фактического наступления одного из них. | анализ вероятностей и причин | любой | короткий / средний | любой | от низкого к высокому | умеренный / высокий | колич. | средний / высокий |
| B.9.3 | Анализ дерева решений | Использует древовидное представление или модель решений и их возможных последствий. Результаты s「s обычно выражаются в денежном эквиваленте или с точки зрения полезности. Альтернативным представлением дерева решений является диаграмма влияния (см. В.5.3). | Сравнение параметров | любой | любой | 2 | низкий/ средний | умеренный | колич. | средний |
| B.1.3 | Метод Дельфи | Собирает суждения с помощью набора последовательных вопросников. Люди участвуют индивидуально, но получают обратную связь по ответам других после каждого набора вопросов. | выявление мнений | любой | любой | любой | отсутствует | умеренный | качеств. | средний |
| B.5.6 | Анализ дерева событий (ETA) | Моделирует возможные исходы от данного инициирующего события и состояние контроля, таким образом, анализируя частоту или вероятность различных возможных исходов. | анализ последствий и элементов управления | 2/3 | любой | любой | низкий/средний | умеренный | кач/колич | средний |
| B.5.7 | Анализ дерева неисправностей (FTA) | Анализирует причины события фокусировки, используя Булеву логику для описания комбинаций ошибок. Варианты включают дерево успеха, в котором требуется верхнее событие, и дерево причин, используемое для исследования прошлых событий. | анализ вероятностей анализ причин | 2/3 | средний | 2/3 | максимум для колич. анализа | зависит от сложности | кач/колич | средний / высокий |
| B.2.3 | Анализ режимов и эффектов отказа (и критичности) FME (C)A | Рассматривает способы, при которых каждый компонент системы может выйти из строя, а также причины и следствия отказа. FMEA может сопровождаться анализом критичности, который определяет значимость каждого режима отказа (FMECA). | выявление рисков | 2/3 | любой | 2/3 | зависит от применения | умеренный | кач./полу-колич./колич. | низкий / высокий |

Продолжение таблицы А.2

| Подпункт | Метод | Описание | Применение | Область применения | Временной интервал | Уровень принятия решений | Начальная информация / данные потребности | Специальная экспертиза | Качест./ колич./ полу-колич. | Применимое усилие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.8.3 | Диаграммы частот / чисел (F/N) | Частный случай количественного графика следствия / вероятности применительно к рассмотрению допустимости риска для жизни человека. | оценка рисков | 1 | любой | любой | высокий | высокий | колич. | высокий |
| B.9.4 | Теория игр | Исследование процесса принятия стратегических решений для моделирования влияния решений различных игроков, участвующих в игре. Примером области применения может быть ценообразование на основе риска. | выбор между вариантами | 1 | средний | 1/2 | высокий | высокий | колич. | средний / высокий |
| B.4.3 | Анализ рисков и критических контрольных точек (НАССР) | Анализируется снижение риска, которое может быть достигнуто различными уровнями защиты. | анализ элементов управления монитор | 2/3 | короткий / средний | 2/3 | средний | умеренный | качеств. | средний |
| B.2.4 | Исследования опасности и работоспособности (проведения операций) | Структурированное и систематическое изучение планируемого или существующего процесса или операции с целью выявления и оценки проблем, которые могут представлять опасность для персонала или оборудования или препятствовать эффективной работе. | выявление и анализ рисков | 3 | средний / длинный | 2/3 | средний | ведущий: высокий, участники: умеренные | качеств. | средний / высокий |
| B.5.8 | Анализ надежности человека (HRA) | Набор методов для выявления потенциальных ошибок человека и оценки вероятности их возникновения. | анализ рисков и источников риска | 2/3 | любой | 2/3 | средний | высокий | кач/колич | от среднего до высокого |
| B.1.5 | Интервью | Структурированные или полуструктурированные беседы один на один для выяснения мнений. | выявление мнений | любой | любой | любой | отсутствует | умеренный | качеств. | высокий |
| B.3.3 | Анализ Исикавы (диаграмма рыбьей кости) | Определяет факторы, способствующие определенному результату (желаемому или нежелательному). Сопутствующие факторы обычно делятся на предопределенные категории и отображаются в виде древовидной структуры или диаграммы рыбьей кости. | анализ источников риска | любой | любой | любой | низкий | низкий / умеренный | качеств. | низкий |
| B.4.4 | Анализ уровней защиты (LOPA) | Анализируется снижение риска, которое может быть достигнуто различными уровнями защиты. | анализ управления | 3 | любой | 2/3 | средний | средний/ высокий | кач/колич | средний / высокий |
| B.5.9 | Марковский анализ | Вычисляет вероятность того, что система, обладающая способностью находиться в одном из нескольких состояний, будет находиться в определенном состоянии в момент времени t в будущем. | анализ вероятности | 3 | любой | 2/3 | средний / высокий | высокий | колич. | средний |

Продолжение таблицы А.2

| Подпункт | Метод | Описание | Применение | Область применения | Временной интервал | Уровень принятия решений | Начальная информация / данные потребности | Специальная экспертиза | Качест./ колич./ полу-колич. | Применимое усилие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.5.10 | Анализ по методу Монте-Карло | Вычисляет вероятность результатов путем выполнения нескольких симуляций с использованием случайных величин. | анализ вероятности | любой | любой | любой | средний | высокий | колич. | средний / высокий |
| B.9.5 | Многокритериальный анализ (MCA) | Сравнивает варианты таким образом, что делает компромиссы явными. Обеспечивает альтернативу анализу затрат / выгод, который не требует выделения денежной стоимости для всех входных данных. | выбор между вариантами | любой | любой | любой | низкий | умеренный | качеств. | низкий/средний |
| B.1.4 | Номинально групповой метод | Метод для получения мнений от группы людей, где первоначальное участие происходит как индивиды без взаимодействия, затем следует групповое обсуждение идей. | выявление мнений | любой | любой | любой | отсутствует | низкий | качеств. | средний |
| B.8.4 | Диаграммы Парето | Принцип Парето (правило 80-20) гласит, что для многих событий примерно 80 % следствий происходит от 20 % причин. | расставлять приоритеты | любой | любой | любой | средний | умеренный | полу- колич/ колич | низкий |
| B.5.11 | (PIA/DPIA) конфиденциальность воздействия / защита данных анализ влияния | Анализирует, как инциденты и события могут повлиять на конфиденциальность человека (PI), а также определяет и количественно оценивает возможности, необходимые для управления ею. | анализ источников риска анализ последствий | любой | любой | 1/2 | средний | умеренный / высокий | качеств. | средний |
| B.8.5 | Надежность в центре внимания обслуживание (RCM) | Оценка риска, используемая для определения соответствующих задач технического обслуживания системы и ее компонентов. | оценка рисков решение управления | 2/3 | средний | 2/3 | средний | высокий для организатора, умеренный для использования | кач./полу-колич./колич. | средний / высокий |
| B.8.6 | Индексы риска | Оценивает значимость рисков на основе рейтингов, применяемых к факторам, которые, как считается, влияют на величину риска. | сравнение рисков | любой | любой | любой | средний | низкий для использования, умеренный для развития | полу-Колич | низкий |
| B.10.2 | Регистр рисков | Средство записи информации о рисках и отслеживания действий. | запись и отчетность рисков мониторинг и обзор | любой | любой | любой | низкий/средний | низкий / умеренный | качеств. | средний |

Окончание таблицы А.2

| Подпункт | Метод | Описание | Применение | Область применения | Временной интервал | Уровень принятия решений | Начальная информация / данные потребности | Специальная экспертиза | Качест./ колич./ полу-колич. | Применимое усилие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.10.4 | S-кривые | Средство отображения связи между последствиями и их вероятностью, построенное в виде кумулятивной функции распределения (S-кривая). | показать риск оценить риски | любой | любой | 2/3 | средний / высокий | умеренный / высокий | Колич/полу-колич | средний |
| B.2.5 | Анализ сценариев | Определяет возможные сценарии будущего с помощью воображения, экстраполяции из настоящего или моделирования. Затем для каждого из этих сценариев рассматривается риск. | определить риск, последующий анализ | любой | средний или длинный | любой | низкий/средний | умеренный | качеств. | низкий/средний |
| B.1.6 | Опросы | Бумажные или компьютерные вопросники для выяснения мнений. | выявить мнения | любой | средний / длинный | 2/3 | низкий | умеренный | качеств. | высокий |
| B.2.6 | Структурированный метод «что если» (SWIFT) | Более простая форма HAZOP с подсказками "что, если" для выявления отклонений от ожидаемого. | выявить риски | 1/2 | средний / длинный | 1/2 | средний | низкий / умеренный | качеств. | низкий/средний |
| B.7.1 | Оценка токсикологического риска | Ряд шагов, предпринятых для получения оценки риска для человека или экологических систем, вызванного воздействием химических веществ. | мера рисков | 3 | средний / длинный | 2/3 | высокий | высокий | колич. | высокий |
| B.7.2 | Ценность под угрозой (VaR) | Финансовый показатель риска, который использует предполагаемое распределение вероятностей потерь в условиях стабильного рынка для расчета величины потерь, которые могут произойти с определенной вероятностью в течение определенного периода времени. | мера рисков | любой | короткий / средний | 3 | высокий | высокий | колич. | средний |

A.3 Использование методов в ходе изменения ISO 31000

Таблица А.3 определяет степень применимости каждой технологии к различным этапам оценки риска; назовем ее идентификацией риска, анализом риска и оценкой риска. Некоторые из техник также используются на других этапах процесса. Это показано на Рисунке A.1.

Рисунок A.1 – Применение методов в процессе управления рисками ISO 31000 [3]

Примечание - Рисунок А.1 предназначен для обеспечения общего обзора и не является исчерпывающим описанием методов, которые могут быть использованы на каждом этапе.

Таблица A.3 – Применимость методов к работе стандарта ISO 31000

| Инструменты и методы | Процесс оценки риска |  |  |  |  | Подпункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Идентификация риска | Анализ рисков |  |  | Оценка риска |  |
|  |  | Последствие | Вероятность | Уровень риска |  |  |
| ALARP, ALARA и SFAIRP | NA | NA | NA | NA | SA | B.8.2 |
| Байесовский анализ | NA | NA | SA | NA | NA | B.5.2 |
| Байесовские сети | NA | NA | SA | NA | SA | B.5.3 |
| Анализ петлеобразной схемы | A | SA | A | A | A | B.4.2 |
| Мозговой штурм | SA | A | NA | NA | NA | B.1.2 |
| Влияние на анализ бизнеса | A | SA | NA | NA | NA | B.5.4 |
| Случайное нанесение | A | A | NA | NA | NA | B.6.1 |
| Причинно-следственный анализ | A | SA | SA | A | A | B.5.5 |
| Контрольные списки, классификации и таксономии | SA | NA | NA | NA | NA | B. 2.2 |
| Синдинический подход | SA | NA | NA | NA | NA | B.3.2 |
| Матрица последовательности / вероятности | NA | A | A | SA | A | B.10.3 |
| Анализ затрат / выгод | NA | SA | NA | NA | SA | B.9.2 |
| Перекрёстный анализ воздействия | NA | NA | SA | NA | NA | B.6.2 |
| Анализ дерева решений | NA | SA | SA | A | A | B.9.3 |
| Метод Дельфи | SA | NA | NA | NA | NA | B.1.3 |
| Анализ дерева событий | NA | SA | A | A | A | B.5.6 |
| Анализ режимов и эффектов отказа | SA | SA | NA | NA | NA | B.2.3 |
| Анализ режимов, эффектов отказа и анализ критичности | SA | SA | SA | SA | SA | B.2.3 |
| Анализ дерева разлома | A | NA | SA | A | A | B.5.7 |
| F-N диаграммы | A | SA | SA | A | SA | B.8.3 |
| Теория игр | A | SA | NA | NA | SA | B.9.4 |
| Исследования опасности и оперативности (HAZOP) | SA | A | NA | NA | NA | B.2.4 |
| Анализ рисков и критические точки контроля (HACCP) | SA | SA | NA | NA | SA | B.4.3 |
| Анализ человеческой надежности | SA | SA | SA | SA | A | B.5.8 |
| Исикава (рыбья кость) | SA | A | NA | NA | NA | B.3.3 |
| Анализ уровня защиты (LOPA) | A | SA | A | A | NA | B.4.4 |
| Анализ Маркова | A | A | SA | NA | NA | B.5.9 |
| Симуляция методом Монте-Карло | NA | A | A | A | SA | B.5.10 |
| Анализ мульти-критерией (МCА) | A | NA | NA | NA | SA | B.9.5 |
| Метод номинальной группы | SA | A | A | NA | NA | B.1.4 |
| Диаграммы Парето | NA | A | A | A | SA | B.8.4 |
| Оценка влияния на конфиденциальность / оценки влияния на личные данные (PIA/DPIA) | A | SA | A | A | SA | B.5.11 |
| Поддержка, основывающаяся на надежности | A | A | A | A | SA | B.8.5 |
| Индексы риска | NA | SA | SA | A | SA | B.8.6 |
| S-кривая | NA | A | A | SA | SA | B.10.4 |
| Анализ развития событий | SA | SA | A | A | A | B.2.5 |
| Структурированные или полуструктурированные интервью | SA | NA | NA | NA | NA | B.1.5 |
| Структурированное «что если?» (SWIFT) | SA | SA | A | A | A | B.2.6 |
| Опросы | SA | NA | NA | NA | NA | B.1.6 |
| Оценка токсико-биологического риска | SA | SA | SA | SA | SA | B.7.1 |
| Значение риска (VaR) | NA | A | A | SA | SA | B.7.2 |
| A: применимо; SA: сильно применимо; NA: не применимо. |  |  |  |  |  |  |

Приложение В

(справочное)

Описание методов

В.1 Методы выяснения мнений заинтересованных лиц и экспертов

B.1.1 Общие положения

Некоторые из методов, описанных в п.B.2-B.7, требуют участия заинтересованных лиц и экспертов. Это обеспечивает широту экспертных знаний и «вовлечение в процесс». Мнения заинтересованных сторон и экспертов могут быть получены на индивидуальной основе (например, путем интервью или опроса) или с использованием групповых методов, таких как мозговой штурм, метод номинальных групп или метод Дельфи. Взгляды могут включать в себя дискредитацию информации, выражения мнений или творческих идей. В.1 описывает некоторые методы, которые могут быть использованы для получения информации или достижения консенсуса.

Тем не менее, иногда можно ожидать значительных расхождений во мнениях заинтересованных сторон, и могут существовать властные структуры и другие факторы, влияющие на то, как люди взаимодействуют друг с другом. Данные факторы влияют на выбор используемого метода. Количество заинтересованных сторон, с которыми необходимо проконсультироваться, временные ограничения и практические возможности одновременного привлечения всех необходимых людей также повлияют на выбор метода.

Там, где используется групповой метод «лицом к лицу», для достижения хороших результатов важен опытный и обученный организатор. Роль организатора или координатора заключается в том, чтобы:

• организовать команду;

• получить и распространенить релевантную информацию и данные до начала встречи / коллаборации;

• подготовить эффективную структуру и формат для проведения встречи / коллаборации;

• провоцировать творческое мышление, чтобы усилить понимание и генерировать идеи;

• убедиться, что результаты являются точными и как можно более свободными от предвзятости.

Контрольные списки, полученные из классификаций и таксономий, могут быть использованы как часть процесса (см. B.2.2).

Любой метод получения информации, основанный на восприятии и мнениях людей, может быть ненадежным и страдать от различных предрассудков, таких как предвзятость в отношении доступности (склонность к переоценке вероятности того, что что-то только что произошло), кластерная иллюзия (склонность к переоценке важности малых кластеров в большой выборке) или эффект толпы (склонность делать или верить в то, что другие делают или верят в то, что является тем же самым).

Руководство по функциональному анализу, которое может быть использовано для уменьшения предвзятости и фокусирования творческого мышления на аспектах, оказывающих наибольшее влияние, дано в EN 12973 [4].

Информация, на которой были основаны суждения и любые сделанные предположения, будет сообщена в отчетности.

B.1.2 Мозговой штурм

B.1.2.1 Обзор

Мозговой штурм - это процесс, используемый для стимулирования и поощрения группы людей к разработке идей, связанных с одной или несколькими темами любой природы. Термин «мозговой штурм» часто используется для обозначения любого типа групповой дискуссии, но эффективный мозговой штурм требует сознательных усилий для обеспечения того, чтобы мысли людей в группе использовались для стимулирования творчества каждого другого участника. Любой анализ или критика идей проводится отдельно от мозгового штурма.

Данный метод дает наилучшие результаты, когда имеется эксперт-консультант, который может предоставить необходимая стимуляция, но не ограничивает мышление. Организатор стимулирует группу, чтобы покрыть все соответствующие области и обеспечивает фиксацию идей, полученных в ходе процесса, для последующего анализа.

Мозговой штурм может быть структурированным или неструктурированным. Для структурированного мозгового штурма фасилитатор разбивает вопрос на разделы и использует подготовленные подсказки для генерирования идеи на новую тему, когда она исчерпана. Неструктурированный мозговой штурм часто менее формален. В обоих случаях организатор начинает вести поток мыслей, и от каждого участника ожидается, что он сформирует свои идеи. Темп поддерживается, чтобы идеи вызывали параллельное мышление. Организатор может предложить новое направление, или применить другой творческий инструмент мышления, когда одно из направлений мысли - исчерпано, или обсуждение зашло слишком далеко. Цель состоит в том, чтобы собрать столько разнообразных идей, сколько возможно, для последующего анализа.

Было показано, что на практике, группы генерируют меньше идей, чем одни и те же люди, работающие отдельно. Например:

• в группе, человеческие идеи, как правило, сходятся, а не отличаются;

• задержка при ожидании своей очереди высказаться склонна мешать идеям;

• люди, как правило, работают менее усердно, когда находятся в группе.

Данные тенденции могут быть уменьшены путем:

• предоставления возможности дать людям работать по одному;

• диверсификация команд и изменение состава команд;

• комбинирование с такими методами, как метод номинальных групп (B.1.4) или электронный мозговой штурм. Они более поощряют индивидуальное участие и могут быть настроены на анонимность, таким образом, также избегая проблем с личными политическими или культурными вопросами.

B.1.2.2 Использование

Мозговой штурм может быть применен в любом уровне в организации для выявления неопределенностей, способов достижения успеха или справедливости, причин, последствий, критериев для принятия решений или вариантов обработки. Количественное использование возможно, но только в его структурированной форме, чтобы обеспечить учет и устранение предубеждений, особенно когда они используются для привлечения заинтересованных сторон.

Мозговой штурм стимулирует творчество и поэтому очень полезен при работе над инновационными проектами, продуктами и процессами.

B.1.2.3 Входные данные

Мозговой штурм вызывает мнения участников, поэтому меньше нуждается в данных или внешней информации, чем другие методы. Участники должны иметь между собой экспертные знания, опыт и целый ряд точек зрения, необходимых для решения рассматриваемой проблемы. Обычно для того, чтобы мозговой штурм был продуктивным, необходим опытный организатор.

B.1.2.4 Выходные данные

Выходные данные представляют собой список всех идей, высказанных в ходе сбора, и мыслей, высказанных в ходе презентации идей.

B.1.2.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны мозгового штурма включают в себя следующее.

• Мозговой штурм поощряет воображение и творчество, что позволяет ему выявлять новые риски и находить новые решения.

• Полезен там, где есть данные или их нет, и там, где требуются новые методы или новаторские решения.

• Он вовлекает ключевые заинтересованные стороны и, следовательно, способствует коммуникации и взаимодействию.

• Он реативен быстро и легко настраивается.

Ограничения включают в себя следующее.

• Трудно доказать, что данный процесс был всеобъемлющим.

• Группы, как правило, генерируют меньше идей, чем индивидуум, работающий один.

• Определенная групповая динамика может означать, что некоторые люди с ценными идеями остаются тихими, в то время как другие доминируют в дискуссии. Это может быть преодолено с помощью эффективной организации.

• Поощрение творческого мышления и новых идей может означать, что разговор не остается сфокусированным на рассматриваемом вопросе, и это отнимает время встречи.

B.1.2.6 Ссылочные документы

[5] Проктор, А. (2009). Креативное решение проблем для менеджеров

[6] Голденберг, Ольга, Уайли, Дженнифер. Качество, соответствие и конфликт: Подвергая сомнению предположения техники мозгового штурма Осборна

B.1.3 Метод Дельфи

B.1.3.1 Обзор

Метод Дельфи - это процедура достижения консенсуса мнений от группы экспертов. Данный метод для совместного принятия решений по конкретной теме с помощью набора последовательных вопросников. Существенная особенность метода Дельфи состоит в том, что эксперты выражают свое мнение индивидуально, независимо и анонимно, имея доступ к мнению других экспертов по мере развития процесса.

Группе экспертов, образующей группу, независимо друг от друга предоставляется вопрос или вопросы для рассмотрения. Информация, полученная в ходе первого раунда ответов, анализируется, сводится воедино и распространяется среди членов группы, которые затем могут пересмотреть свои первоначальные ответы. Члены группы отвечают, и процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнут консенсус или квази-консенсус. Если один из членов дискуссионной группы или меньшинство членов группы последовательно продолжают давать свои ответы, это может указывать на то, что у них есть важная информация или важная точка зрения.

B.1.3.2 Использование

Метод Дельфи используется для решения проблем, относительно которых существует неопределенность и для которых требуется экспертное суждение, чтобы справиться с этой неопределенностью. Он может быть использован в прогнозировании и принятии решений, а также для достижения консенсуса или согласования разногласий между экспертами. Он может быть использован для выявления рисков (с позитивными и негативными результатами), угроз и возможностей, а также для достижения консенсуса относительно характера и последствий будущих событий. Обычно применяется на стратегическом или тактическом уровне. Происхождение приложения являлось было прогнозирование длительных временных рамок, но оно может быть приложено к любому временному периоду.

B.1.3.3 Входные данные

Метод основан на знаниях и постоянном сотрудничестве участников через переменное время, которое может составлять дни, недели, месяцы или даже годы.

Количество участников может варьироваться от нескольких человек до сотен. Письменные анкеты могут быть представлены методом «карандаша и бумаги» или распространены и возвращены с помощью электронной связи, включая email и интернет. Использование технологических систем позволяет обеспечить достоверность и точность сбора информации на каждом цикле.

B.1.3.4 Выходные данные

Консенсус по рассматриваемому вопросу.

B.1.3.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны включают в себя следующее.

• Поскольку мнения анонимны, непопулярные мнения с большей вероятностью будут высказываться, а иерархия будет менее предвзятой. • Все взгляды имеют одинаковый вес, что позволяет избежать проблемы подражания личностям.

• Достигаеттся сопричастность результатов.

• Людей не нужно объединять в одном месте одновременно.

• У людей есть время, чтобы дать взвешенный ответ на вопросы.

• Данный процесс, как правило, означает, что эксперты уделяют все свое внимание задаче.

B.1.3.6 Ссылочный документ

[7] Роу, Г. Райт, Г. Метод Дельфи: Прошлое, настоящее и перспективы на будущее. Технологическое прогнозирование и социальные изменения 2011, 78, Особое издание Дельфи

B.1.4 Обязательный групповой метод

B.1.4.1 Обзор

Обязательный групповой метод, как и мозговой штурм, направлен на совместное использование идей. Взгляды сначала ищутся индивидуально, без взаимодействия между членами группы, а затем обсуждаются группой.

Процесс происходит, как указано ниже.

• Организатор предоставляет каждому члену группы вопросы, которые необходимо рассмотреть.

• Лица записывают свои идеи бесшумно и независимо.

• Затем каждый член группы представляет свои идеи без обсуждения на данном этапе. Если групповая динамика означает, что одни голоса имеют больший вес, чем другие, идеи могут быть переданы анонимному инициатору. Затем участники могут обратиться за дальнейшим уточнением.

• Идеи затем обсуждаются группой, чтобы обеспечить согласованную истину.

• Члены группы лично голосуют за идеи, и на основании этих голосов принимается групповое решение.

B.1.4.2 Использование

Метод номинальных групп может быть использован в качестве альтернативы мозговому штурму. Это полезно для приоритизации идей внутри группы.

B.1.4.3 Входные данные

Идеи и опыт участников.

B.1.4.4 Выходные данные

Идеи, решения или постановления, по мере необходимости.

B.1.4.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны номинального группового метода включают в себя следующее.

- Метод обеспечивает более сбалансированное представление, чем мозговой штурм, когда некоторые члены группы говорят больше, чем другие.

- Имеет тенденцию к более равномерному участию, если все или некоторые члены группы являются новичками в команде, вопрос спорный, или есть дисбаланс сил или конфликт между командами.

- Было показано, что данный метод генерирует больше идей, чем мозговой штурм.

- Уменьшает давление, оказываемое на участника  для соответствия группе.

- Может достичь консенсуса в относительно короткие сроки.

Ограничения включают в себя следующее.

- Перекрестное одобрение идей может быть ограничено.

- Одни и те же идеи могут быть выражены различными способами, что затрудняет их сравнение.

B.1.4.6 Ссылочный документ

[8] Макдональд, Д. Баммер, Г. и Дин, П. Интеграция исследований с использованием диалоговых методов

Примечание - Данная ссылка также предоставляет детали ряда других методов, некоторые из которых также обсуждаются в настоящем стандарте.

В.1.5 Структурированные или полуструктурированные интервью

B.1.5.1 Обзор

В ходе структурированного интервью индивидуальным респондентам задается ряд подготовленных вопросов. Полу-структурированное интервью похоже, но дает больше свободы в разговоре для изучения вопросов которые возникают. В полу-структурированном интервью прямо предоставляется возможность исследовать области который респондент может захотеть осветить.

По возможности, вопросы должны быть открытыми, простыми и на актуальном языке для респондента, и каждый вопрос должен охватывать только одну проблему. Возможно, последующие вопросы для подтверждения также подготовлены.

Вопросы должны быть проверены с людьми, имеющими схожие знания с теми людьми, с которыми проходит интервью, чтобы проверить, что вопросы не являются двусмысленными, будут правильно поняты, а ответы будут охватывать намеченные проблемы. Следует позаботиться о том, чтобы не «вести» респондента.

B.1.5.2 Использование

Структурированные и полуструктурированные интервью являются средством получения подробной информации и мнений от индивидов в группе. Их ответы могут быть конфиденциальными, если это необходимо. Они предоставляют исчерпывающую информацию там, где мнения индивида не сходятся с мнением других членов группы.

Интервью полезны, если трудно собрать людей вместе в одном и том же месте в одно и то же время или если свободное обсуждение в группе не подходит для данной ситуации, или людей. Интервью также дает возможность получить больше детализированной информации, чем при опросе или в случае семинара. Интервью можно использовать на любом уровне организации.

B.1.5.3 Входные данные

Данные материалы представляют собой четкое понимание требуемой информации и подготовленный набор вопросов, которые были опробованы пилотной группой.

Разработчики интервью и респонденты нуждаются в некоторых навыках для получения хороших достоверных ответов, которые не окрашиваются собственными предвзятостями интервьюеров.

B.1.5.4 Выходные данные

Выходные данные - это необходимая детализированная информация.

B.1 5.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны структурированных интервью включают в себя следующее.

• У них есть время для обдумывания вопроса.

• Индивидуальное общение может обеспечить более глубокое рассмотрение вопросов, чем групповой подход.

• Структурированные интервью «лицом к лицу» позволяют привлечь большее число заинтересованных лиц, чем групповой подход.

Ограничения включают в себя следующее.

• Интервью отнимают много времени на разработку, доставку и анализ.

• Интервью требуют некоторого опыта для разработки и принятия решений, если ответы респондента должны быть непредвзятыми.

• Предвзятость респондента должна быть оценена, а не смягчена или устранена путем группового обсуждения.

• Интервью не вызывают воображения (что является особенностью групповых методов).

• Полуструктурированные интервью дают значительный объем информации, выраженной словами респондента. Может быть трудно сгруппировать все интервью в однозначную форму, поддающуюся анализу.

B.1.5.6 Ссылочные документы

[9] Харелл, М.С. Брэдли, M.A. 2009, Методы сбора данных - Учебное пособие - Полуструктурированные интервью и фокус-группы

[10] Гилл, ДЖ. Джонсон, П. 2010, Методы исследования для менеджеров

B.1.6 Опросы

B.1.6.1 Обзор

Как правило, в опросах участвует больше людей, чем в интервью, и, как правило, задаются более ограниченные вопросы. Обычно в опросе используется компьютерная или бумажная анкета. Вопросы часто содержат ответы «да» или «нет», выбор по рейтинговой шкале или выбор из ряда вариантов. Это позволяет проводить статистический анализ результатов, что является особенностью таких методов. Могут быть включены некоторые вопросы с бесплатными ответами, но их количество должно быть ограничено в связи с трудностями в проведении анализа.

B.1.6.2 Использование

Опросы могут быть использованы в любой ситуации, когда требуется широкое информирование заинтересованных сторон, особенно когда требуется актуальная информация от большого числа людей.

B.1.6.3 Входные данные

Предварительно проверенные, недвусмысленные вопросы, разосланные широкой репрезентативной выборке желающих принять участие. Количество ответов должно быть достаточным для обеспечения статистической достоверности. (Показатели возврата часто низкие, что означает, что необходимо рассылать много вопросников). Некоторая экспертиза необходима для разработки вопросника, который позволит получить полезные результаты, а также для статистического анализа результатов.

В.1.6.4 Выходные данные

Выходные данные - это анализ взглядов из ряда индивидуумов, часто в графической форме.

B. 1.6. 5 Сильные и слабые стороны

Сильные стороны опросов включают в себя следующее.

• На опросы можно приглашать большее число людей, чем на интервью, обеспечивая лучшую информацию среди группы.

• Обследования имеют относительно небольшие затраты в проведении, особенно если используется онлайн программное обеспечение, способное обеспечить некоторый статистический анализ.

• Опросы могут предоставить статистически достоверную информацию.

• Результаты легко поддаются табличному отображению и понятны: как правило, возможен графический вывод.

• Отчеты об опросах могут быть относительно легкодоступны другим.

Ограничения включают в себя следующее.

• Характер вопросов ограничен необходимостью быть простыми и однозначными.

• Как правило, для интерпретации результатов необходимо получить некоторую демографическую информацию.

• Количество вопросов, которые могут быть включены, ограничено, если предполагается, что на них будет получено достаточное количество ответов.

• Лицо, задающее вопрос, не может объяснить суть, поэтому респонденты могут интерпретировать вопросы не так, как предполагалось.

• Трудно разработать вопросы, которые не приведут респондентов к конкретным ответам.

• Опросники, как правило, содержат основополагающие предположения, которые могут оказаться недействительными.

• Может быть трудно получить хороший и непредвзятый ответ.

B.1.6.6 Ссылочные документы

[11] Сондерс, М. Льюис, Р. Торнхилл, А. 2016, Методы исследования для студентов, изучающих бизнес

[12] Сообщество университета Канзаса, Ящик инструментов Раздел 13, Проведение опросов

В.2 Методы выявления риска

B.2.1 Общие положения

Методы идентификации рисков могут включать:

• методы, основанные на фактических данных, такие как обзор литературы и анализ исторических данных;

• эмпирические методы, включая тестирование и режим для определения того, что может произойти при определенных обстоятельствах;

• социологические опросы, которые отражают взгляды широкого круга опытных людей;

• методы, в которых рассматриваемый предмет делится на более мелкие элементы, каждый из которых рассматривается в свою очередь с использованием методов, которые поднимают вопросы типа «что, если»;

Примеры - HAZOP (B.2.4), FMEA (B.2.3) и SWIFT (B.2.6).

• методы поощрения образного мышления о возможностях будущего, такие как сценарный анализ (B.2.5);

• контрольные списки или таксономии, основанные на прошлых данных или теоретическом режиме (B.2.2).

Методы, описанные в п.B.2, являются примерами некоторых структурированных подходов к идентификации риска.

Структурированный метод должен быть более всеобъемлющим, чем неструктурированный или полуструктурированный семинар, и его легче использовать для демонстрации должного различия в определении риска.

Использование нескольких методов, включающих методы «сверху вниз» и «снизу вверх», способствует всестороннему выявлению рисков. Подходы, которые ставят под сомнение результаты идентификации рисков, такие как «красная команда», также могут быть использованы для проверки того, что соответствующие риски не были упущены из виду.

Примечание - «Красная команда» - это практика рассмотрения проблемы с точки зрения противника или конкурента [13].

Описанные методы могут вызвать интерес у заинтересованных лиц и экспертов. Методы, которые могут быть использованы для получения мнений, как индивидуальных, так и групповых, описаны в п.B.1.

B.2.2 Контрольные списки, классификации и таксономии

B.2.2.1 Обзор

Контрольные списки используются при оценке риска различными способами, например, чтобы помочь в понимании контекста, в идентификации риска и в группировке рисков для различных целей во время анализа. Они также используются при управлении рисками, например, для классификации противопоказаний и методов обработки, для определения ответственности и ответственности, а также для отчетности и информирования о риске.

Контрольный список может основываться на опыте прошлых неудач и успехов, но более формально можно разработать типологию рисков и таксономию, чтобы классифицировать или классифицировать риски по общим признакам. В чистом виде типологии представляют собой схемы классификации «сверху вниз», концептуально выведенные на основе классификационных схем, в то время как таксономии - схемы классификации «снизу вверх», эмпирически или теоретически выведенные на основе классификационных схем. Гибридные формы обычно смешивают обе эти формы.

Таксономии рисков, как правило, предназначены для того, чтобы быть взаимоисключающими и взаимоисключающими (то есть для того, чтобы избежать избыточных затрат и пробелов). Классификация рисков может быть сосредоточена на выделении конкретной категории риска для более тесного исследования.

И типологии, и таксономии могут быть иерархичны, с несколькими уровнями разработанной классификации. Любая таксономия должна быть иерархичной и иметь возможность быть разделенной на более тонкие уровни решений. Это позволяет поддерживать управляемое число категорий, которые достигают достаточной степени детализации.

B.2.2.2 Использование

Контрольные списки, классификации и таксономии могут быть разработаны для применения на стратегическом или операционном уровне. Они могут быть применены с помощью анкет, интервью, структурированных семинаров или комбинаций всех трех, в методах «лицом к лицу» или компьютерных методах.

Примеры общепринятых контрольных списков, классификаций или таксономий, используемых на стратегическом уровне, включают в себя следующее.

• SWOT (силы, слабости, возможности и угрозы) определяет факторы в международном и внешнем контексте, чтобы помочь в определении целей и стратегий их достижения с учетом риска.

• PESTLE, STEEP, STEEPLED и т. д. являются аббревиатурами, представляющими типы факторов, которые следует учитывать при установлении контекста или идентификации рисков [14]. Буквы означают Политический, Экономический, Социальный, Технологический, Экологический, Законный, Этичный и Демографический. Категории, соответствующие конкретной ситуации, могут быть выделены, а контрольные списки - разработаны для примеров, под каждую категорию.

• Рассмотрение стратегических целей, факторов успеха критики для достижения целей, угроз для факторов успеха и факторов риска. Исходя из этого, можно разработать методы обработки рисков и предупреждающие индикаторы для водителей риска.

На операционном уровне контрольные списки опасностей используются для идентификации опасностей в рамках HAZID и Предварительного Анализа Опасностей (PHA) [15]. Это предварительные оценки рисков безопасности, которые обычно проводятся на стадии проектирования проекта.

Общие классификации рисков включают категории:

• по источникам риска: рыночные цены, невыполнение обязательств со стороны контрагента, мошенничество, угрозы безопасности и т.д.;

• по следствиям, аспектам или измерениям целей или результатов деятельности.

Заранее определенные категории риска могут быть полезны для направления размышлений о риске по широкому кругу вопросов. Однако трудно гарантировать, что такие категории являются всеобъемлющими, и, подразделяя риск заранее определенным образом, мышление направлено на «конкретные» цели и важные аспекты риска могут быть переоцениваемы.

Контрольные списки, типологии и таксономии используются в рамках других методов, описанных в настоящем стандарте; например, ключевые слова в HAZOP B.2.4 и категории в анализе Исикавы (B.3.3). Таксономия, которая может быть использована для учета человеческих факторов при идентификации риска, приведена в IEC 62740:2015 [16].

В общих чертах, чем более специфичен контрольный список, тем более ограничено его использование конкретным контекстом, в котором он разрабатывается. Слова, которые обеспечивают родовые подсказки, обычно более продуктивны в поощрении уровня творчества при определении риска.

B.2.2.3 Входные данные

Входные данные - это данные или модели, из которых можно разработать достоверные контрольные списки, таксономии или классификации.

B.2.2.4 Выходные данные:

Выходные данные:

• контрольные списки, подсказки или категории и схемы классификации;

• понимание риска от их использования, включая (в некоторых случаях) оценки рисков и группировки рисков.

B.2.2.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны контрольных списков, таксономий, типографий включают в себя следующее.

• Способствуют общему пониманию риска среди заинтересованных сторон.

- При хоршем проектировании, они приносят широкий спектр опыта в простой в использовании системы для неэкспертов.

• После разработки практически не требуют руководства специалиста для ознакомления.

Ограничения включают в себя следующее.

• Их использование ограничивается новыми ситуациями, когда нет никакой соответствующей прошлой истории, или в ситуациях, отличных от тех, для которых они были разработаны.

• Они обращаются к тому, что уже известно или воображаемо.

• Они часто являются общими и могут не относиться к конкретным обстоятельствам.

• Комплексность может препятствовать идентификации отношений (например, взаимосвязей и альтернативных группировок).

• Недостаток информации может привести к чрезмерным затратам и / или пропускам (например, схемы не являются исчерпывающими).

• Они поощряют типа поведения «галочка в клеточке», а не исследование идей.

B. 2.2. 6 Ссылочные документы

[17] Бротон, Ванда, Cущественная классификация

[18] Бейли, Кеннет, Типологии и таксономии: Введение в методы классификации

[19] VDI 2225 Blatt 1, Konstruktionsmethodik-Technisch-wirtschaftliches Konstruieren - Vereinfachte Kostenermittlung, 1997 Beuth Verlag

B.2.3 Анализ режимов и эффектов отказов (FMEA) и анализ режимов отказов, эффектов и критичности (FMECA)

B.2.3.1 Обзор

В FMEA команда подразделяет аппаратное обеспечение, систему, процесс или процедуру на элементы. Для каждого элемента рассматриваются способы, с помощью которых он может выйти из строя, а также причины и последствия отказа. За FMEA может последовать анализ критичности, который определяет значимость каждого режима отказа (FMECA).

Для каждого элемента записывается следующее:

• своя функция;

• отказ, который может произойти (режим отказа);

• механизмы, которые могли бы производить эти режимы отказа;

• характер последствий, если отказ действительно произойдет;

• является ли отказ вредным или повреждающим;

• как и когда можно обнаружить отказ;

• неотъемлемые положения, которые существуют, чтобы компенсировать отказ.

Для FMECA исследовательская группа классифицирует каждый из идентифицированных режимов отказа в соответствии с его критичностью. Различные методамы критичности сценариев могут быть использованы. Наиболее часто используется количественная, полуколичественная или количественная матрица последствий / матрица вероятности (B.10.3) или номер приоритета риска (RPN). Количественная мера критичности также может быть получена из фактических показателей и количественной меры последствий, когда они известны.

Примечание - Метод RPN (B.8.6) - это метод индексации, который принимает произведение номиналов за последствия отказа, вероятность отказа и способность обнаружить проблемы (обнаружение). Отказу дается более высокий приоритет, если его трудно обнаружить.

B.2.3.2 Использование

FMEA/FMECA могут быть применены во время проектирования, производства или эксплуатации физической системы для улучшения дизайна, выбора между альтернативами дизайна или программой технического обслуживания. Они также могут быть применены к процессам и процедурам, таким как медицинские процедуры и производственные процессы. Они могут быть выполнены на любом уровне разбивки системы от блоковых диаграмм до детализированных компонентов системы или этапов процесса.

FMEA может быть использован для предоставления информации для анализа таких методов, как анализ дерево отказов. Это может послужить отправной точкой для анализа первопричины.

B.2.3.3 Входные данные

Входные данные включают в себя информацию о системе, подлежащей анализу, и ее элементах, в достаточной степени детализированной для понимания способов, которыми каждый элемент может быть проанализирован, и последствий, если это произойдет. Необходимая информация может включать в себя чертежи и потоковые диаграммы, детальные сведения об окружающей среде, в которой работает система, и информацию истории отказов, где она доступна.

FMEA - это норма, выполняемая кросс-функциональной командой с экспертным знанием исследуемой системы, под руководством обученного организатора. Для команды важно охватить актуальные области знаний.

В.2.3.4 Выходные данные

Выходные данные FMEA:

• рабочий лист с режимами отказа, эффектами, причинами и существующими контрапунктами;

• мера критичности каждого режима отказа (если FMECA) и методология, используемая для его определения;

• любые рекомендуемые действия, например, для дальнейших анализов, изменений конструкции или особенностей, которые должны быть включены в тестовые планы.

FMECA обычно обеспечивает количественное ранжирование важности режимов отказа, но может дать количественный результат, если используются данные скорости отказа и количественные последствия.

B.2.3.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны FMEA/FMECA включают в себя следующее.

• Они могут быть широко применены как к человеческому, так и к техническому режиму систем, аппаратным средствам, программному обеспечению и процедурам.

• Они определяет режимы отказа, их причины и их влияние на систему и представляют их в удобном, читабельном формате.

• Это позволяет избежать необходимости в дорогостоящих модификациях оборудования в процессе эксплуатации, путем выявления проблем, возникающих в процессе проектирования.

• Они обеспечивают ввод в программы технического обслуживания и мониторинга с помощью ключевых функций подмечания, подлежащих мониторингу.

Ограничения включают в себя следующее.

• FMEA может использоваться для идентификации режимов одного режима отказа, а не нескольких режимов отказа.

• Не будучи адекватными и сфокусированными, исследования могут быть трудоемкими и дорогостоящими.

• FMEA может быть трудным и утомительным для сложных многоплановых систем.

B.2.3.6 Ссылочный документ

[20] IEC 60812, Анализ режимов и эффектов отказов (FMEA и FMECA)

B.2.4 Исследования опасности и работоспособности (HAZOP)

B. 2.4. 1 Обзор

Исследование HAZOP - это структурированное и систематическое исследование планируемого или существующего процесса, процедуры или системы, которое предполагает выявление потенциальных отклонений от замысла проекта и изучение их возможных причин и последствий.

В рамках тематического семинара исследовательская группа:

• подразделяет систему, процесс или процедуру на отдельные элементы;

• согласовывает проектное намерение для каждого элемента, включая определение соответствующих параметров (таких как поток или температура в случае физической системы);

• успешно применяет справочные слова к каждому параметру для каждого элемента, чтобы постулатить возможные отклонения от замысла дизайна, которые могли бы иметь нежелательные результаты;

Примечание - Не все сочетания параметров справочных слов имеют смысл.

• согласовывает причины и следствия в каждом конкретном случае, предлагая, как они могут быть обработаны;

• документирует обсуждение и согласовывает возможные действия по устранению выявленных рисков.

В таблице 1 приведены примеры часто используемых справочных слов для технических систем. Для определения режимов ошибок человека могут использоваться такие справочные слова как: «слишком рано», «слишком поздно», «слишком много», «слишком мало», «слишком длинно», «неправильное направление», «неправильный объект», «неправильное действие».

Справочные слова применяются к таким параметрам, как:

• физические свойства материала или процесса;

• физические условия, такие как температура или скорость;

• временной промежуток;

• конкретное намерение компонента системы или конструкции (например, передача информации);

• операционные аспекты.

Таблица B.1 - Примеры основных справочных слов и их общие значения

| Справочное слово | Определение |
| --- | --- |
| Отсутствует или нет | Никакая часть предназначенного результата не достигается или предполагаемое состояние отсутствует |
| Больше (выше) | Количественное увеличение |
| Меньше (ниже) | Количественное снижение |
| Также как | Качественная модификация/увеличение (например, дополнительный материал) |
| Часть от | Качественная модификация/уменьшение (например, один из двух компонентов смеси) |
| Обратный/ противоположный | Логически противоположное задуманному намерению (например, обратный поток) |
| Кроме как | Полная замена, что-то соверешенно другое (например, неправильный материал) |
| Рано | Относительно времени по часам |
| Поздно | Относительно времени по часам |

B.2.4.2 Использование

Исследования HAZOP были начаты с анализа химических систем обработки, но были распространены на другие типы систем, включая механические, электронные и электрические, энергетические системы, программные системы, организационные изменения, поведение человека, законное проектирование контрактов и пересмотры.

Процесс HAZOP может быть связан с «формами отклонения от замысла проекта из-за недостатков в дизайне, компоненте (компонентах), планируемых процедурах и действиях человека. Он чаще всего используется для улучшения дизайна или выявления рисков, связанных с изменением дизайна. Это обычно делается на стадии детального проектирования, когда схема предполагаемого процесса и вспомогательная проектная информация являются доступной, а изменения в дизайне – все еще практичны. Тем не менее, он может быть осуществлен в поэтапном подходе с различными справочными словами для каждого этапа, во время разработки дизайна в деталях. Исследование HAZOP также может быть проведено во время работы, но необходимые изменения могут быть затратными на этом этапе.

B.2.4.3 Входные данные

Входные данные включают текущую информацию о системе, подлежащей пересмотру, а также намерение и технические характеристики конструкции. Для оборудования данный процесс может включать чертежи, спецификации, диаграммы потока, диаграммы процесса управления и логики, а также процедуры эксплуатации и технического обслуживания. Входные данными для HAZOP не связанного с аппаратным обеспечением, могут быть любые документы, описывающие функции и элементы исследуемой системы или процедуры, например диаграммы организации и описания ролей, проектных контрактов или проектных процедур.

Исследование HAZOP обычно проводится мультидисциплинарной командой, которая включает в себя проектировщиков и операторов системы, а также лиц, не участвующих непосредственно в проектировании или в рассматриваемой системе, процессе или процедуре. Руководитель/организатор исследования должен быть хорошо обучен и опытен в руководстве HAZOP исследований.

В.2.4.4 Выходные данные

Выходные данные включают протоколы заседаний HAZOP с отклонениями для каждой зарегистрированной точки для пересмотра. Записи показывают использованное справочное слово и возможные причины отклонений. Записи могут также инициировать действия для решения выявленных проблем и сообщать о лицах, ответственных за данные действия.

B.2.4.5 Сильные стороны и ограничения

Преимущества метода HAZOP включают в себя следующее.

• Он предоставляет средства для систематического изучения системы, процесса или процедуры, чтобы определить, как она может достичь своей цели.

• Он обеспечивает детальное и тщательное обследование командой мутидискипинариев.

• Он определяет потенциальные «проблемы» на стадии проектирования процесса.

• Он порождает так называемые решения и действия по обработки риска.

• Он применим для широкого спектра систем, процессов и процедур.

• Он допускает рассмотрение причин и последствий человеческих ошибок.

• Он создает письменную запись процесса, которая может быть использована для демонстрации должного различия.

Ограничения включают в себя следующее.

• Детализированный анализ может быть трудоемким и, следовательно, дорогостоящим.

• Метод имеет тенденцию повторяться, находя одни и те же вопросы много раз; следовательно, может быть трудно поддерживать концентрацию.

• Детализированный анализ требует высокого уровня документации или спецификации системы/процесса и процедуры.

• Он может быть сосредоточен на поиске детализированных тактических концепций, а не на фундаментальных проблема (однако это может быть смягчено поэтапным подходом).

• Обсуждение может быть сосредоточено на детальных вопросах дизайна, а не на более широких или внешних вопросах.

• Он ограничен (планом) проектом и замыслом проекта, а также масштабом и целями, поставленными перед командой.

• Процесс сильно зависит от опыта дизайнеров, которые могут счесть, что им трудно быть достаточно объективными, чтобы искать проблемы в своих проектах.

B. 2.4. 6 Ссылочный документ

[21] IEC 61882, Исследования опасности и работоспособности (HAZOP studies) - Руководство по применению

B.2.5 Анализ развития событий

B.2.5.1 Обзор

Анализ развития событий - это название, данное целому ряду техник, которые заставляют задуматься о том, каким может оказаться будущее. В общих терминах он состоит из определения возможного развития событий и проработки того, что может произойти при различных возможных будущих вариантах развития событий.

За очень короткое время он может вызвать экстраполяцию из того, что произошло в прошлом. Для более длинного периода времени анализ развития событий может вызвать воображаемый, но достоверный сценарий, а затем объяснить природу рисков в рамках данного сценария. Чаще всего он применяется группой заинтересованных лиц с различными интересами и опытом. Сценарный анализ предполагает определение в некоторых деталях сценария или сценариев, подлежащих рассмотрению, и экспликацию импликаций сценария и связанного с ними риска. Общеизвестные изменения включают:

• изменения в техногии;

• возможность принятия будущих решений, которые могут иметь различные последствия;

• потребности заинтересованных лиц и как они могут измениться;

• изменения в макросреде (регуляторная, демографическая и др.);

• изменения в физическом окружении.

B.2.5.2 Использование

Анализ развития событий чаще всего используется для выявления риска и возможных последствий. Он может использоваться как на стратегическом, так и на оперативном уровне, для организации в целом или ее части.

Долгосрочный анализ развития событий пытается помочь в планировании крупных перемен в будущем, таких как те, которые произошли за последние 50 лет в технологии, потребительских предпочтениях, социальных установках и т.д. Анализ развития событий не может предсказать вероятностные последствия таких изменений, но может учитывать их последствия, а также определить сильные стороны и возможности, необходимые для адаптации к прогнозируемым изменениям. Он может быть использован для прогнозирования того, как могут развиваться как угрозы, так и возможности, и может быть использован для всех типов риска.

Кратковременный анализ развития событий используется для оценки последствий инициирующего события. Например, сценарии могут быть экстраполированы из того, что произошло в прошлом, или из моделей. Примеры таких приложений включают в себя планирование для чрезвычайных ситуаций или деловых перерывов. Если данные не являются доступными, то используются мнения экспертов, но в этом случае очень важно уделять максимальное внимание обьяснениям их мнений.

B.2.5.3 Входные данные

Для проведения анализа развития событий требуются данные о текущих тенденциях и изменениях, а также идеи для будущих изменений. Для сложных или очень долгосрочных анализов развитий событий требуется экспертиза в методе.

B.2.5.4 Выходные данные

Результатом может быть история для каждого сценария, которая показывает, как можно двигаться от настоящего к предметному сценарию. Рассматриваемые эффекты могут быть как выгод, так и затрат. Истории могут включать в себя вероятные детали, которые добавляют ценности сценариям.

Другие результаты могут включать в себя понимание политики возможных эффектов или планов для различного будущего, вероятных деталей, список рисков, которые могут возникнуть, если будущее будет развиваться, и, в некоторых приложениях, списки индикаторов ведущих к данным рискам.

B.2.5.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны анализа развития событий включают в себя следующее.

• Он учитывает диапазон возможного будущего. Это может быть предпочтительнее традиционного подхода, основанного на прогнозах, которые предполагают, что будущие события, вероятно, продолжают следовать за прошлыми тенденциями. Это важно для ситуаций, когда есть есть мало текущих знаний, на которых основываются прогнозы, или когда риски рассматриваются на более долгие сроки.

• Он поддерживает разнообразие мышления.

• Он поощряет мониторинг изменения ведущих показателей.

• Решения, принятые в отношении выявленных рисков, могут быть приняты в отношении всего, что происходит.

Ограничения включают в себя следующее.

• Используемые сценарии могут не иметь адекватной основы, например, данные могут быть спекулятивными. Это может привести к нереалистичным решениям, которые могут быть не распознаны как таковые.

• Есть мало доказательств того, что сценарии, экспонируемые для долгосрочного анализа будущего - это те, которые произойдут на самом деле.

B.2.5.6 Ссылочные документы

[22] Рингланд, Гил. Развитие событий в бизнесе

[23]  Ван дер Хейден, Киис. Развитие событий: Искусство стратегического разговора

[24] Чермак, Томас Дж. Планирование развития событий в организациях

[25] Мукул Пареек, Используя анализ развития событий для управления технологическим риском

B.2.6 Структурированный метод «что если» (SWIFT)

B.2.6.1 Обзор

SWIFT - это высокоуровневый метод идентификации рисков, который может использоваться независимо или как часть поэтапного подхода для повышения эффективности методов «снизу вверх», таких как HAZOP или FMEA. SWIFT использует структурированный мозговой штурм (B.1.2) в рамках семинара, проводимого при содействии специалистов, в ходе которого заранее задан набор руководств (сроки, количество и т.д.) сочетаемый с подсказками, получаемыми от участников, которые часто начинаются с таких фраз, как «что если?» или «как это возможно?». Это похоже на HAZOP, но применяется в системе или подсистеме, а не по намерению дизайнера.

Перед началом исследования организатор подготавливает оперативную информацию для проведения всестороннего анализа рисков или источников риска. В начале семинара обсуждается контекст, Область применения и цель SWIFT, а также формулируются критерии успеха. Используя справочные слова и «что, если?», организатор просит участников поднять и обсудить такие вопросы, как:

• известный риск;

• источники и факторы риска;

• предыдущий опыт, успехи и инциденты;

• известные и существующие методы управления;

• нормативные требования и ограничения.

Организатор использует список подсказок для мониторинга обсуждения и предложения дополнительных вопросов и сценариев для обсуждения командой. Команда рассматривает, являются ли методы контроля адекватными, и если нет, то рассматривает возможные варианты исправлений. Во время этой дискуссии, далее задаются вопросы «что если?».

В некоторых случаях выявляются специфические риски и может быть записано описание риска, его причины, последствия и противопоказания. Кроме того, могут быть выявлены более общие источники или факторы риска, противоположные проблемы или системные проблемы.

Там, где генерируется список рисков, часто используется количественный или полуколичественный метод оценки риска для ранжирования действий, созданных в условиях риска определенного уровня. Данная норма учитывает существующие противопоказания и их эффективность.

B.2.6.2 Использование

Данный метод может быть применен к системам, элементам заводов, процедурам и организациям в общем. В частности, он используется для изучения последствий изменений и риска, вызванного ими. Можно рассматривать как положительные, так и отрицательные результаты. Он также может быть использован для идентификации систем или процессов, для которых стоило бы инвестировать ресурсы в более детализированные методы HAZOP или FMEA.

B.2.6.3 Входные данные

Необходимо глубокое понимание системы, процедуры, предмета и/или изменения, а также внешних и внутренних контекстов. Это достигается путем проведения собеседований, сбора рабочей группы и изучения документов, документов и рисунков фасиитатором. Обычно системы для исследования разделена на элементы для облегчения процесса анализа. Организатор должен быть обучен применению SWIFT - этого вполне просто достичь.

B.2.6.4 Выходные данные

Выходные данные включают реестр рисков с ранжированными по степени риска действиями или задачами, которые могут быть использованы в качестве основы для изменения плана.

B.2.6.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны SWIFT включают в себя следующее.

• Широкое применение к физическим формам или системам, ситуациям или обстоятельствам, организациям или деятельности.

• Требует минимальной подготовки со стороны команды.

• Является относительным и быстрым, а основные риски и источники риска быстро становятся очевидными в ходе сессии семинара.

• Исследование является «системно ориентированным» и позволяет участникам увидеть реакцию системы на отклонения, а не просто на изучение последствий отказа компонента.

• Может быть использован для выявления возможностей совершенствования процессов и систем, а роды могут быть использованы для выявления действий, которые способствуют повышению их вероятности успеха.

• Участие в семинаре тех, кто отвечает за существующие противопоказания и за дальнейшие действия по обработке риска, усиливает их ответственность.

• Реестр рисков и план обработки рисков создаются с большими усилиями.

Ограничения включают в себя следующее.

• Если рабочая группа не имеет достаточно широкой базы опыта или если оперативная система не является всеобъемлющей, некоторые риски или опасности могут быть не выявлены.

- Высокоуровневое применение метода может не выявить сложных, детализированных или коррелированных причин.

• Рекомендации часто носят общий характер, например, метод не обеспечивает поддержку надежных и детализированных методов защиты без дальнейшего проведения анализа.

B.2.6.6 Ссылочный документ

[26] Кард, Алан Дж.Уард, Джеймс Р. и КЛАРКСОН, П. Джон. «За гранью FMEA: Структурированный метод «что если» (SWIFT)»

В.3 Методы определения источников, причин и факторов риска

B.3.1 Общие положения

Понимание причин возникновения потенциальных событий и факторов риска может быть использовано для разработки стратегий предотвращения неблагоприятных последствий или усиления позитивных. Часто существует иерархия причин с несколькими слоями перед первопричиной. Общие причины анализируются до тех пор, пока действия не будут определены и оправданы.

Методы анализа причинно-следственных связей могут изучать восприятие причинно-следственных связей в рамках ряда заранее определенных заголовков, как, например, в методе Исикавы (см. В.3.3), или могут использовать более логичный подход, как, например, при анализе деревьев вины и анализе деревьев успеха (см. В.5.7).

Анализ петлеобразной схемы (см. B.4.2) может быть использован для того чтобы отобразить причины и следствия графически, а также показать как они контролируются.

Некоторые из методов, описанных в стандарте IEC 62740 [16], могут быть использованы предварительно для анализа возможных причин событий, которые могут произойти в будущем, а также тех, которые уже произошли. Эти техники здесь не повторяются.

B.3.2 Синдинический подход

B.3.2.1 Обзор

Синдиника - буквально означает науку об опасности. Синдинический подход определяет нематериальные источники риска и факторы, которые могут привести к различным последствиям. В частности, он идентифицирует и анаизирует:

• несоответствия, двусмысленности, упущения, невежество (так называемые дефициты), а также

• расхождения между заинтересованными сторонами (называемые диссонансами).

Синдинический подход начинается с объединения информации о системе или организации, которая является предметом исследования, и синдинической ситуации, определяемой географическим, временным и хронологическим пространством, а также набором заинтересованных сетей или групп.

Затем он использует полуструктурированные интервью (см. B.1.5) для сбора информации в разное время (t1, t2,… tt) о состоянии знаний и состоянии ума каждого заинтересованного лица, поскольку они относятся к пяти критериям синдинического подхода как указано далее:

• цель (основная цель организации);

• значения (считается высоко ценимым заинтересованным лицом);

• правила (права, стандарты, процедуры и т.д. управление своими достижениями);

• данные (на которых основано принятие решений);

• модели (технические, организационные, человеческие и т. д., которые используют данные при принятии решений).

Примечание - Элементы, характеризующие внутренний и внешний контексты, могут быть объединены в соответствии с пятью критериями синдинического подхода.

Данный подход учитывает восприятие, так же как и факты.

Как только данная информация получена, согласованность между целями, которые должны быть достигнуты, и пятью критериями синдиники анализируется, и устанавливаются таблицы, перечисляющие дефициты и диссонансы.

B.3.2.2 Использование

Цель синдинического подхода состоит в том, чтобы понять, почему, несмотря на все меры контроля, принимаемые для предотвращения бедствий, они все же происходят. С тех пор этот подход был расширен для повышения экономической эффективности организаций. Метод ищет системные источники и факторы риска внутри организации, которые могут привести к широким последствиям. Применяется на стратегическом уровне и может быть использован для выявления факторов, действующих благоприятным или неблагоприятным образом во время перехода системы к новым целям.

Он также может быть использован для оценки согласованности любого проекта и особенно полезен при изучении сложных систем.

B.3.2.3 Входные данные

Информация как описано выше. Анализ обычно включает работу мультидисциплинарной команды, включающую тех людей, у кого есть опыт работы с реальным операционным опытом и теми, кто проводит меры по устранению выявленных источников риска.

B.3.2.4 Выходные данные

Выходные данные представляют собой таблицы, которые указывают на диссонансы и дефициты между заинтересованными сторонами, как я показал в примерах. Таблица 2 показывает матрицу, указывающую дефицит каждого участника по пяти критериям анализа (цели, значения, правила, модели и данные). Сравнивая информацию, собранную в качестве входных данных между ситуациями, взятыми в моменты времени t1, t2, … ti, можно выявить дефицит между различными ситуациями.

Таблица B.2 - Таблица дефицита для каждой заинтересованной стороны

| Заинтересо-ванное лицо | Критерий для анализа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели | Значения | Правила | Данные | Модели |
| S1 |  | Сосредоточьтесь на ограниченном количестве значений | Никаких ссылок на процедуры | Нет ссылок на измерения | Нет ссылки на модель |
| S2 | Несоответствие между целями и правилами | Отсутствие ранжирования между значениями | Отсутствие ранжирования между правилами | Игнорирование опыта и обратной связи с другими странами | Отсутствие специфических моделей |
| S3 | Несоответствие между целями и стандартами | Сосредоточьтесь на конкретном значении (например, наем) | Отсутствие ранжирования между правилами | Отсутствие внимания к конкретным данным, (например, рабочим травмам) | Отсутствие приоритезации при выборе моделей |

Таблица 3 представляет собой матрицу, в которой актуальные заинтересованные лица представлены на обеих осях, а разница во взглядах между заинтересованными лицами (так называемые диссонансы) показана в матрице клеток. Эти таблицы обеспечивают программу сокращения дефицита и диссонансов, которые должны быть установлены.

Таблица B.3 - Таблица диссонансов между заинтересованными сторонами

| Заинтересо- ванное лицо | Заинтересованное лицо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| S1 |  | S1 и S2 не разделяют одинаковые цели | S1 и S3 не разделяют одни и те же значения | S1 и S4 не имеют общих систем измерения |
| S2 |  |  | S2 и S3 не согласны в интерпретации процедур | S2 и S4 не согласуют данные |
| S3 |  |  |  | S3 и S4 расходятся в интерпретации правил |
| S4 |  |  |  |  |

B.3.2.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны синдинического подхода включают в себя следующее.

• Это системный, многомерный и мультидисциплинарный подход.

• Он обеспечивает знание потенциальной рискованности системы и ее последовательности.

• Подход рассматривает человеческие и организационные аспекты риска на любом уровне ответственности.

• Он объединяет понятия пространства и времени.

• Приводит к решениям для снижения рисков.

Ограничения включают в себя следующее.

• Он не пытается определить приоритетность источников риска или рисков.

• В последнее время он начал распространяться в промышленности. Таким образом, она не извлекает выгоды из той же зрелости, приобретенной в результате прошлых разработок, что и традиционные подходы.

• В зависимости от количества привлеченных заинтересованных лиц это может потребовать значительных затрат времени и ресурсов.

B.3.2.6 Ссылочные документы

[27] Керверн, Г-И. «Фундаментальные элементы в синдинике»

[28] Керверн, Г-И. «Последние достижения в синдинике»

[29] Керверн, Г-И. и Буленгер, П. «Синдиника - Концепции и инструкции по эксплуатации»

B.3.3 Метод анализа Исикавы (рыбья кость)

B.3.3.1 Обзор

Анализ Исикавы использует командный подход для выявления возможных причин любого желательного или нежелательного события, эффекта, проблемы или ситуации. Возможные способствующие факторы организованы в широкие категории, чтобы охватить человеческие, технические и организационные причины. Данная информация изображена на диаграмме рыбьей кости (также называемой Исикава) (см. Рисунок B. 1). Основные шаги в выполнении анализа являются следующими.

• Установить эффект, который будет проанализирован, и поместить его в коробку в качестве главы диаграммы рыбьей кости. Эффект может быть как положительным (объективным), так и отрицательным (вероятностным);

• Согласовать основные категории причин. Основные используемые категории:

- 6М, например, методы, машины, менеджмент, материалы, рабочая сила, деньги;

- материалы, методы и процессы, окружающая среда, оборудование, люди, измерения.

Примечание – Можно использовать любой набор согласованных категорий, соответствующих анализируемым обстоятельствам. Рисунок B.1 - показывает другую возможность.

• Спросите: «почему?» и «как это может произойти?» итеративно, чтобы эксплицировать причины и влияющие факторы в каждой категории, добавляя каждый к костям диаграммы рыбьей кости.

• Просмотрите «ветви», чтобы проверить согласованность, совместимость и убедиться, что причины соответствуют основному эффекту.

• Определить наиболее важные факторы, основываясь на мнении команды и доступных доказательствах.

Рисунок B.1 - Пример диаграммы Исикавы (рыбья кость)

Схема часто разрабатывается по ходу развития событий семинара.

B.3.3.2 Использование

Анализ Исикавы может быть использован при выполнении анализа произошедших событий или для выявления факторов, которые могут способствовать исходам, которые еще не произошли. Метод может быть использован для изучения ситуаций на любом уровне организации в течение любого периода времени.

Диаграммы в основном используются качественно. Можно приписать вероятности к общим причинам, а последующие - подопричинам, исходя из степени уверенности в их повторяемости. Однако сопутствующие факторы часто взаимодействуют и вносят свой вклад в эффект различными способами, и могут существовать неопознанные причины, которые делают количественную оценку инвариантной.

B.3.3.3 Входные данные

Входными данными являются знания и опыт участников, а также понимание рассматриваемой ситуации.

B.3.3.4 Выходные данные

На выходе воспринимаются причины действия или диаграмма Исикавы. Диаграмма рыбьей кости представлена в виде основных костей от позвоночника рыбы с костями-ответвлениями под-причинами для данных категорий.

B.3.3.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны техники Исикавы включают в себя следующее.

• Поощряет участие и использует групповые знания

• Обеспечивает целенаправленный подход для мозгового штурма или похожие методы выявления.

• Может быть применен к широкому кругу ситуаций.

• Он обеспечивает структурированный анализ причины с легко читаемым графическим выводом.

• Позволяет людям докладывать о проблемах в нейтральнйо среде.

• Может быть использован для выявления факторов, способствующих желаемым, так и нежелаемым эффектам.

Примечание - Позитивная направленность может стимулировать большую ответственность и участие.

Ограничения включают в себя следующее.

• Разделение причинных факторов на основные категории в начале анализа означает, что взаимодействие между категориями может не считаться адекватным.

• Потенциальные причины, не охватываемые указанными категориями, не идентифицируются.

B.3.3.6 Ссылочные документы

[30] Исикава, К. «Руководство по Контролю качества»

См. также стандарт IEC 62740 [16] Для других методы причинно-следственного анализа.

В.4 Методы анализа средств контроля

B.4.1 Общие положения

Методы, описанные в п.B.4, могут быть использованы для проверки того, являются ли методы контроля подходящими и адекватными.

Анализ петлеобразной схемы (B.4.2) и LOPA (B.4.4) определяют барьеры между источником риска и его возможными последствиями и могут быть использованы для проверки достаточности барьеров.

НАССР (В.4.3) ищет точки в процессе, в которых можно отслеживать условия и вводить контроль, когда есть признаки изменения условий.

Анализ дерева событий (B.5.6) также может быть использован в качестве количественного средства анализа управления путем оценки влияния различных методов управления на вероятность последствий.

Любой метод причинного анализа может быть использована в качестве основы для проверки того, что каждая причина противоположна.

B.4.2 Анализ петлеобразной схемы

B.4.2.1 Обзор

Петлеобразная схема - это графическое изображение путей от причин события к его последствиям. Он показывает элементы управления, которые изменяют вероятность события, и те, которые изменяют последствия, если событие происходит. Это можно рассматривать как упрощенное представление ошибки дерево или дерева успеха (анализ причины события) и дерева событий (анализ последствия). Диаграммы петлеобразной схемы могут быть построены, начиная с деревьев ошибок и событий, но чаще всего они рисуются непосредственно командой во время планирования семинара.

Рисунок B.2 - Пример петлеобразной схемы

Петлеобразная схема нарисована, как показано ниже.

• Событие, представляющее интерес, представлено центральным узлом петлеобразной схемы, см. Рисунок B.2

• Источники риска (или опасности/угрозы в контексте безопасности) расположены на левой стороне узла и соединены с узлом посредством линий, представляющих различные механизмы, с помощью которых источники риска могут воздействовать на событие.

• Барьеры или управление для каждого механизма показаны на вертикальных линиях по бокам.

• На правой стороне нарисованы узловые линии, чтобы показать излучение от события к каждому потенциальному последствию.

• После события вертикальные линии представляют собой реактивное управление или барьеры, которые изменяют последствия.

• Факторы, которые могут привести отказу методов управления (факторы эскалации) добавляются, вместе с методами управления для факторов эскалации.

• Функции управления, которые поддерживают управление (такие как обучение и инспекция), могут быть показаны под петлеобразной схемой и присоединены к соответствующему контролю.

Возможен некоторый уровень количественного определения петлеобразной диаграммы, когда пути независимы, известна вероятность определенного последствия или результата и можно оценить вероятность того, что контроль не справится. Однако во многих ситуациях пути и барьеры не являются независимыми, методы управления могут быть процедурными, а их эффективность неопределенной. Количественное определение часто более целесообразно проводить с использованием анализом дерева отказов (B.5.7) и анализа дерева событий (B. 5.6) или LOPA (B.4.4).

B.4.2.2 Использование

Анализ петлеобразной схемы используется для отображения и передачи информации о рисках в ситуациях, когда событие имеет ряд возможных причин и последствий. Он может быть использован для описания причин и последствий событий, которые записываются в упрощенной форме в регистре рисков (B.10.2). Он частично используется для анализа событий с более серьезными последствиями. Петлеобразная схема используется при оценке контроля, чтобы проверить, что каждый путь от причины к событию и от события к следствию имеет эффективные методы контроля, и что факторы, которые могли бы привести к провалу контроля (включая сбои систем управления), распознаны. Она может быть использована в качестве основы для записи информации о риске, которая не соответствует простому представлению регистра рисков. Она может быть использована проактивно для рассмотрения потенциальных событий, а также ретроспективно, для моделирования событий, которые уже произошли.

Петлеобразная схема используется, когда ситуация не оправдывает сложность полного анализа дерева неисправностей и анализа дерева событий, но является более сложной, чем может быть представлена единым путём причина-событие-последовательность.

Для некоторых ситуаций каскадные петлеобразные схемы  могут быть разработаны там, где последствия одного события становятся причиной следующего.

B.4.2.3 Входные данные

Входные данные включают информацию о причинах и последствиях предопределенного события, а также о контрапунктах, которые могут его изменить. Данная информация может быть взята из результатов методов идентификации рисков и управления, либо из опыта индивидуума.

B.4.2.4 Выходные данные

Результатом является простая диаграмма, показывающая основные пути риска, управление пространством и факторы, которые могут привести к отказу метода управления. Она также показывает потенциальные последствия и меры, которые могут быть приняты после того, как событие произошло, чтобы изменить его.

B.4.2.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны анализа петлеобразной схемы включают в себя следующее.

• Он прост для понимания и дает наглядное представление о событии и его причины и следствия.

• Основное внимание уделяется элементам управления, которые должны быть на месте, и их эффективности.

• Может быть использовано как для желаемых, так и для нежелательных последствий.

• Для его использования не требуется высокий уровень знаний и опыта.

Ограничения включают в себя следующее.

• Петлеобразная схема не может описывать ситуацию, в которой пути от причин к событию не являются независимыми (например, где были бы и ворота в дереве ошибок).

• Он может чрезмерно упрощать сложные ситуации, в частности, когда предпринимается попытка количественной оценки.

B.4.2.6 Ссылочные документы

[31] Льюис, С.Смит, К., Уроки, извлеченные из реального применения метода петлеобразной схемы [31]

[32] Хейл, Р. А., Гуссенс  Л.Х.Дж., Але, B.Дж. М., Беллами Л.А.Дж. Управление защитными ограждениями и системами контроля на рабочем месте

[33] Мкконнелл, П. и Давиес, М.Анализ развития событий в рамках Basel II

B.4.3 Анализ рисков и критических контрольных точек (HACCP)

B.4.3.1 Обзор

Анализ рисков и критических контрольных точек (HACCP) был разработан для обеспечения безопасности пищевых продуктов для космической программы НАСА, но может использоваться для непродовольственных процессов или видов деятельности. Данный метод обеспечивает структуру для выявления источников риска (опасностей или угроз) и размещения методов управления в месте на соответствующиъ частях процесса для защиты от них. HACCP используется на оперативном уровне, хотя его результаты могут поддерживать общую стратегию организации. HACCP стремится обеспечить минимизацию рисков путем мониторинга и контроля на протяжении всего процесса, а не путем проверки в конце процесса.

HACCP состоит из следующих семи принципов:

1) выявление опасности, факторы, влияющие на риск, и возможные профилактические меры;

2) определение точки в процессе, где возможен мониторинг и процесс может быть противопоставлен для минимизации угроз (управление критическими точками или CCP);

3) установление критические пределы для параметров, которые должны контролироваться, то есть каждый CCP должен работать в пределах определенных параметров, чтобы гарантировать, что риск контролируется;

4) установление процедуры для мониторинга критических границ для каждого CCP в определенных интервалах;

5) установление корректирующие действия, которые будут использоваться, когда процесс выходит за установленные пределы;

6) установление процедуры верификации;

7) ведение бухгалтерского учета и документирование процедур по каждому шагу.

B.4.3.2 Использование

HACCP является обязательным требованием в большинстве стран для организаций, работающих в любой точке пищевой цепи, от сбора урожая до потребления, чтобы противостоять рискам от физических, химических или биологических загрязняющих веществ.

Он был расширен для использования в производстве фармацевтических, медицинских приборов и в других областях, где присущи риски физического, химического или биологического загрязнений.

Принцип метода состоит в том, чтобы определить источники риска, связанные с качеством результата процесса, и определить точки в этом процессе, где критические параметры могут контролироваться, а источники риска - нет. Это может быть обобщено для многих других процессов, включая, например, финансовые процессы.

B.4.3.3 Входные данные

Входные данные включают:

• базовую схему потока или схему процесса;

• информацию об источниках риска, которые могут повлиять на качество, безопасность или надежность продукции или процесса;

• информация о точках в процессе, где можно контролировать показатели и вводить управление.

B.4.3.4 Выходные данные

Выходные данные включают записи, которые включают рабочий лист анализа опасности и план HACCP.

Анализ листов опасностей для каждого шага процесса:

• опасности, которые могли бы быть введены, противопоставлены или усугублены на этом этапе;

• представляют ли опасности значительный риск (на основе рассмотрения последствий и вероятности с использованием комбинации опыта, данных и технической литературы);

• обоснование рейтинга значимости;

• возможные превентивные меры для каждой опасности;

• могут ли на этом этапе быть применены меры мониторинга или контрмеры на данном шаге (т.е. является ли данный шаг CCP-проверенным?).

План HACCP определяет процедуры, которые должны быть выполнены для обеспечения соответствия конкретной конструкции, продукта, процесса или процедуры. План включает список всех CCP для каждого списка CCP:

• критические границы для превентивных мер;

• мониторинг и продолжение контро деятельности (включая то, что, как и когда мониторинг будет осуществляться и кем);

• корректирующие действия, необходимые при обнаружении отклонений от критических имитаций;

• деятельность по проверке и ведению учета.

B.4.3.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны HACCP включают в себя следующее.

• HACCP - это структурированный процесс, который обеспечивает документальное подтверждение качества управления также как и выявление, снижение рисков.

• Фокусируется на практических аспектах того, как и где в процессе можно найти источники риска и противопоставить их риску.

• Обеспечивает управление риском на протяжении всего процесса, не опираясь на финальную проверку продукции.

• Обращает внимание на риск, привносимый человеческими действиями, и на то, как он может быть противопоставлен в момент введения или последующего действия.

Ограничения включают в себя следующее.

• HACCP требует, чтобы опасности были идентифицированы, риски, которые они представляют, определены и их значение понималось как вклад в процесс. Соответствующие противопоказания также должны быть определены. HACCP, возможно, потребуется объединить с другими инструментами, чтобы обеспечить эти входные данные.

• Принятие мер в отношении только когда параметры управелния превышают определенные границы, может пропустить постепенные изменения параметров управления, которые являются статистически значимыми и, следовательно, будут действовать.

B.4.3.6 Ссылочные документы

[34] ISO 22000, «Системы управления безопасностью пищевых продуктов - Требования к любой организации в пищевой цепи»

[35] «Системы качества и безопасности пищевых продуктов - Учебное пособие по гигиене пищевых продуктов и системе анализа опасности и критического контроля (HACCP)»

B.4.4 Уровня анализа защиты (LOPA)

B.4.4.1 Обзор

LOPA анализирует снижение риска, которое достигается набором средств управления. Его можно рассматривать как частный случай дерева событий (B.5.6), а иногда он выполняется после исследования HAZOP (B.2.4).

Пара причина-следствие выбирается в группе идентифицированных рисков и определяется независимые уровни защиты (IPLs). IPL - это устройство, система или действие, которое способно предотвратить развитие сценария до его нежелательных последствий. Каждый IPL должен быть независим от причинного события или любого другого уровня защиты, связанного со сценарием, и должен быть доступным для аудита. IPL включают:

• особенности конструкции;

• физические устройства защиты;

• межблочные и выключающие системы;

• критические тревоги и ручное вмешательство;

• физическая защита после события;

• системы аварийного реагирования.

Стандартные процедуры и/или инспекции не не добавляют барьеров к отказу напрямую, поэтому в общем не рассматривались как IPL. Для определения того, является ли общая защита достаточной для снижения риска до приемлемого уровня, проводится оценка вероятности отказа каждой из IPL и расчет порядка величины.

Частота возникновения нежелательного следствия может быть найдена путем объединения частоты инициирующей причины с вероятностями вероятности возникновения каждого IPL, принимая во внимание любые модификаторы условий. (Пример модификатора состояния заключается в том, присутствует ли человек и может ли он быть подвержен влиянию). Порядки величины используются для частот и вероятностей.

B.4.4.2 Использование

LOPA можно использовать качественно для рассмотрения уровней защиты между причинным фактором и следствием. Его можно также использовать количественно, чтобы распределить ресурсы для обработки, анализируя снижение риска, производимое каждым уровнем защиты. LOPA может быть применен к системам с долгосрочным или краткосрочным временным интервалом и обычно используется в при работе с операционными рисками.

LOPA также может использоваться количественно для спецификации IPL и уровней целостности безопасности (SIL) для инструментальных систем, как описано в стандарте IEC 61508 (все части) и в стандарте IEC 61511 (все части), а также для демонстрации достижения заданного уровня SIL.

Примечание - SIL - это дискретный уровень (один из четырех возможных) для определения надежности, требуемой от системы, связанной с безопасностью. Уровень 4 имеет самый высокий уровень безопасности, а уровень 1 - самый низкий.

B.4.4.3 Входные данные

Входные данные в LOPA включают:

• основные сведения об источниках, причинах и последствиях событий;

• информация о противопоказаниях в месте или предлагаемых методах обработки;

• частота причинно-следственных событий и вероятностные характеристики факторов защиты, меры воздействия и определение риска, связанного с ними.

B.4.4.4 Выходные данные

Полученные результаты представляют собой рекомендации по любым дальнейшим методам обработки и оценки риска возникновения остаточных явлений.

B.4.4.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны LOPA включают в себя следующее.

• Требует больше времени и ресурсов, чем анализ дерева событий или количественная оценка риска, но является более строгим, чем субъективные количественные суждения.

• Выявляет и фокусирует ресурсы на наиболее критичных сторонах защиты.

• Определяет операции, системы и процессы, для которых недостаточно гарантий.

• Фокусируется на самых серьезных последствиях.

Ограничения LOPA включают в себя следующее.

• Фокусируется на одной причинно-следственной паре и одном сценарии одновременно; сложные взаимодействия между рисками или между методами управления не охватываются.

• При использовании количественного метода он может не учитывать общие режимы отказов.

• Не применим к очень сложным сценариям, где есть много пар причина-следствие или где есть множество последствий, влияющих на различные заинтересованные стороны.

B.4.4.6 Ссылочные документы

[36] IEC 61508 (все части), Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем безопасности

[37] IEC 61511 (все части), Функциональная безопасность - Приборы безопасности для обрабатывающей промышленности

[38] Анализа уровня защиты - Упрощенная оценка риска процесса

B.5 Методы понимания последствий и вероятности

B.5.1 Общие положения

Методы, описанные в п.В.5, направлены на обеспечение более глубокого понимания последствий и их вероятности. В целом последствия могут быть исследованы с помощью:

• экспериментирования, например клеточные исследования для изучения последствий воздействия токсинов с результатами, применяемыми к рискам для здоровья человека и окружающей среды;

• изучение прошлых событий, включая эпидемиологические исследования;

• моделирование для определения того, каким образом последствия развиваются после некоторого триггера, и как это зависит от существующих средств контроля. Сюда могут входить математические или инженерные модели и логические методы, такие как анализ дерева событий (B.5.6);

• Методы поощрения творческого мышления, такие как анализ сценариев (B.2.5).

Вероятность того или иного события или конкретного следствия может быть оценена следующим образом:

• экстраполяция из исторических данных (при условии, что имеется достаточно релевантных исторических данных для статистически достоверного анализа). Это особенно относится к нулевым случаям, когда нельзя предположить, что из-за того, что событие или следствие не произошло в прошлом, оно не произойдет в ближайшем будущем;

• синтез данных, относящихся к частоте отказов или успешности компонентов систем: с использованием таких методов, как анализ дерева событий (В.5.6), анализ дерева неисправностей (В.5.7) или анализ причинно-следственных связей (В.5.5);

• методы моделирования, позволяющие генерировать, например, вероятность отказов оборудования и конструкций из-за старения и других процессов деградации.

Экспертов можно попросить высказать свое мнение о вероятностях и последствиях, принимая во внимание соответствующую информацию и исторические данные. Существует ряд формальных методов для получения экспертного заключения, которые делают использование суждения видимым и явным (см. B.1).

Последствия и вероятность могут быть объединены, чтобы дать уровень риска. Это может быть использовано для оценки значимости риска путем сравнения уровня риска с критерием приемлемости или для ранжирования рисков.

Методы объединения качественных значений последствий и вероятности включают методы индексов (В.8.6) и матриц последовательностей/вероятностей (В.10.3). Одну меру риска можно также получить из вероятностного распределения последствий (см., например, VaR (В.7.2), CVaR (В.7.3) и S-кривые (В.10.4)).

B.5.2 Байесовский анализ

B.5.2.1 Обзор

Часто приходится сталкиваться с проблемами, когда есть как данные, так и субъективная информация. Байесовский анализ позволяет использовать оба типа информации при принятии решений. Байесовский анализ основан на теореме, приписываемой преподобному Томасу Байесу (1760). В самом простом виде теорема Байеса дает вероятностную основу для изменения мнения в свете новых доказательств. В общем случае она выражается как показано в формуле (1):

PrAB=PrBAPr(A)Pr⁡(B)        			        		(1)

где

Pr(A) - предварительная оценка вероятности A;

Pr(B) - предварительная оценка вероятности B;

Pr(A|B) - вероятность А, учитывая, что В произошло (последующая оценка);

Pr(B|A) - вероятность B, , учитывая, что A произошло.

Теорема Байеса может быть расширена, чтобы охватить несколько событий в конкретном пространстве выборки.

Например, предположим, что у нас есть некоторые данные, D, которые мы хотим использовать для обновления нашего предыдущего понимания (или его отсутствия) риска. Мы хотим использовать эти данные для оценки относительных достоинств ряда (N) конкурирующих и не пересекающихся гипотез, которые мы будем обозначать Hn (где n = 1, 2 …, N). Тогда теорема Байеса может быть использована для вычисления вероятности первой гипотезы по формуле (2):

PrHjD=Pr⁡(Hj)Pr⁡(DHj)Pr⁡(Hn)Pr⁡(DHn)				     (2)

где j = 1, 2 …, n.

Это показывает, что после учета новых данных обновленная вероятность для гипотезы j [т.е. Pr(Hj|D)] получается путем умножения ее предыдущей вероятности Pr(Hj) на дробь, заключенную в скобки.

Числителем этой дроби является вероятность получения этих данных, если j-ая гипотеза верна. Знаменатель исходит из «закона полной вероятности» - вероятности получения этих данных, если бы одна за другой каждая гипотеза оказалась верной. Знаменатель - это коэффициент нормализации.

Байесовскую вероятность легче понять, если рассматривать ее как степень веры человека в определенное событие в отличие от классической вероятности, основанной на физических доказательствах.

B.5.2.2 Использование

Байесовский анализ - это средство вывода из данных, как субъективных, так и эмпирических. Байесовские методы могут быть разработаны для обеспечения вывода параметров в рамках модели риска, разработанной для конкретного контекста; например, вероятность события, скорость события или время до события.

Байесовские методы могут быть использованы для предварительной оценки интересующего параметра на основе субъективных убеждений. Априорное распределение вероятностей обычно связано с субъективными данными, поскольку оно представляет собой неопределенность в состоянии знания. Априор можно построить, используя только субъективные данные или используя соответствующие данные из аналогичных ситуаций. Предварительная оценка может обеспечить вероятностное предсказание вероятности события и быть полезной для оценки риска, для которого нет эмпирических данных.

Затем данные о наблюдаемых событиях могут быть объединены с предыдущим распределением с помощью байесовского анализа, чтобы обеспечить заднюю оценку интересующего параметра риска.

Теорема Байеса используется для включения новых доказательств в предыдущие убеждения, чтобы сформировать обновленную оценку.

Байесовский анализ может дать как точечные, так и интервальные оценки интересующего параметра. Эти оценки отражают неопределенность, связанную как с изменчивостью, так и с состоянием знаний. Это не похоже на классический частотный вывод, который представляет собой статистическую случайную вариацию интересующей нас переменной.

Вероятностная модель, лежащая в основе байесовского анализа, зависит от приложения. Например, вероятностная модель Пуассона может использоваться для таких событий, как несчастные случаи, несоответствия или несвоевременные поставки, или биномиальная вероятностная модель может использоваться для одноразовых изделий. Все чаще принято строить вероятностную модель для представления причинно-следственных связей между переменными в виде байесовской сети (B.5.3).

B.5.2.3 Входные данные

Входными данными для байесовского анализа являются субъективные и эмпирические данные, необходимые для структурирования и количественной оценки вероятностной модели.

B.5.2.4 Выходные данные

Как и классическая статистика, байесовский анализ дает оценки, как отдельных чисел, так и интервалов, для интересующего параметра и может быть применен к широкому диапазону выходных данных.

B.5.2.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны заключаются в следующем.

• Выводные утверждения анализа легко понять.

• Обеспечивает механизм использования субъективных представлений о проблеме.

• Обеспечивает механизм объединения прежних убеждений с новыми данными.

Ограничения заключаются в следующем.

• Может производить задние распределения, которые сильно зависят от выбора предыдущего.

• Решение сложных задач может потребовать больших вычислительных затрат и быть трудоемким.

B.5.2.6 Ссылочные документы

[39] Гхош, Дж., Делампади, М. и Саманта, Т. Введение в Байесовский анализ, Нью-Йорк, Спрингер-Верлаг, 2006

[40] Куигли, Дж.Л., Бедфорд, T.Дж. и Уоллс, Л.А. Выдача лицензии на предварительное распространение

B.5.3 Байесовские сети и диаграммы влияния

B.5.3.1 Обзор

Байесовская сеть (байесовская сеть или BN) - это графическая модель, узлы которой представляют случайные величины (дискретные и/или непрерывные) (Рисунок B.3). Узлы соединены направленными дугами, которые представляют собой прямые зависимости (которые часто являются причинно-следственными связями) между переменными.

Узлы, указывающие на узел X, называются его родителями и обозначаются pa(X). Связь между переменными количественно определяется условными распределениями вероятностей (CPDs), связанными с каждым узлом, обозначаемым P(X|pa (X)), где состояние дочерних узлов зависит от комбинации значений родительских узлов. На Рисунке B.3 вероятности обозначены точечными оценками.

Рисунок B.3 - Байесовская сеть, показывающая упрощенную версию реальной экологической проблемы: моделирование популяций местных рыб в Виктории, Австралия

B.5.3.2 Использование

Базовый BN содержит переменные, которые представляют собой неопределенные события и могут использоваться для оценки вероятности или риска или для вывода ключевых факторов риска, приводящих к определенным последствиям.

BN может быть расширен, чтобы включать в себя действия по принятию решений и оценки, а также неопределенности, в этом случае он известен как диаграмма влияния, которая может использоваться для оценки воздействия мер контроля/смягчения рисков или для оценки вариантов вмешательства.

Модель BN может быть построена как качественное представление проблемы заинтересованными сторонами, а затем количественно оценена с использованием соответствующих данных, в том числе субъективных (например, анализ риска центра распределения лекарств), или модель BN может быть изучена только на основе эмпирических данных (например, поисковые системы в интернете, финансовый риск). Независимо от формы BN, основной механизм вывода основан на теореме Байеса и обладает общими свойствами Байесовского анализа (B.5.2).

BN были использованы в широком спектре применений: в том числе для принятия решений в области окружающей среды, медицинской диагностики, продления срока службы критической инфраструктуры, риска цепочки поставок, моделирования новых продуктов и процессов разработки изображений, генетики, распознавания речи, экономики, космических исследований и в веб-поисковых системах.

В целом BN предоставляет визуальные модели, которые поддерживают формулирование проблем и коммуникацию между заинтересованными сторонами. Модели BN позволяют проводить анализ чувствительности для исследования «что, если?» варианты развития. Построение качественной структуры BN может быть подкреплено использованием каузального картирования (В.6.1), а BN может использоваться в сочетании со сценарным анализом (В.2.5) и перекрестным анализом воздействия (В.6.2).

BN полезны для получения вклада заинтересованных сторон и согласия на принятие решений в тех случаях, когда существует высокая неопределенность и расхождения во взглядах заинтересованных сторон. Это представление легко понять, хотя для его получения требуются специальные знания.

BN может быть полезен для составления карт анализа рисков для нетехнических заинтересованных сторон, способствуя прозрачности допущений и процессов и рассматривая неопределенность математически обоснованным образом.

B.5.3.3 Входные данные

Входные данные для BN требуют понимания системных переменных (узлов), причинно-следственных связей между ними (направленных дуг) и предшествующих и условных вероятностей для этих отношений.

В случае диаграммы влияния также требуются оценки (например, финансовые потери, травмы и т. д.).

B.5.3.4 Выходные данные

BN обеспечивают условные и предельные распределения в графическом выводе, который обычно считается простым для интерпретации, по крайней мере, по сравнению с другими моделями черного ящика. Модель BN и данные могут быть легко модифицированы, чтобы легко визуализировать взаимосвязи и исследовать чувствительность параметров к различным входным данным.

B.5.3.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны BN включают следующее.

• Существует доступное программное обеспечение, которое относительно легко использовать и понимать.

• Имеет прозрачную структуру и способны быстро запускать сценарии и анализировать чувствительность результатов к различным допущениям.

• Может включать субъективные представления о проблеме вместе с данными.

Ограничения включают в себя следующее.

• Определение всех взаимодействий для сложных систем является сложным и может стать вычислительно трудным, когда таблицы условных вероятностей становятся слишком большими.

• BN часто статичны и обычно не включают петли обратной связи. Тем не менее, использование динамических BN растет.

• Установление параметров требует знания многих условных вероятностей, которые обычно обеспечиваются экспертным суждением. BN может дать ответы только на основе этих предположений (ограничение, которое является общим для других методов моделирования).

• Пользователь может вводить ошибки, но вывод все равно может дать правдоподобный ответ; проверка экстремумов может помочь найти ошибки.

B.5.3.6 Cсылочные документы

[41] Нил, Мартин и Фентон, Норман. Оценка риска и анализ решений с помощью байесовских сетей, пресса CRC, 2012

[42] Дженсен, Ф.В., Нилсен Т. Д. Байесовские сети и графики принятия решений, 2-е изд., компания Спрингер, Нью-Йорк, 2007

[43] Николсон, А., Вудберри O. и Тварди С, Байесовские сети «Местная рыба». Технический отчет байесовской разведки 2010/3, 2010 [44]  Учебник Netica

B.5.4 Анализ влияния на бизнес (BIA)

B.5.4.1 Обзор

Анализ влияния на бизнес анализирует, как инциденты и события могут повлиять на деятельность организации, а также определяет и количественно оценивает возможности, которые потребуются для управления ею. В частности, BIA обеспечивает согласованное понимание:

• критичность ключевых бизнес-процессов, функций и связанных с ними ресурсов, а также ключевых взаимозависимостей, существующих в организации;

• как разрушительные события повлияют на потенциал и возможности достижения важнейших бизнес-целей;

• потенциал и возможности, необходимые для управления последствиями нарушения и восстановления до согласованных уровней функционирования.

BIA может проводиться с использованием анкет, интервью, структурированных семинаров или комбинации всех трех методов.

B.5.4.2 Использование

BIA используется для определения критичности и сроков восстановления процессов и связанных с ними ресурсов (например, людей, оборудования и информационных технологий) для обеспечения надлежащего планирования разрушительных событий. BIA также помогает определить взаимозависимости и взаимосвязи между процессами, внутренними и внешними сторонами и любыми связями в цепочке поставок.

Он также может быть использован в рамках анализа последствий при рассмотрении последствий разрушительных событий.

BIA предоставляет информацию, которая помогает организации определить и выбрать соответствующие стратегии обеспечения непрерывности бизнеса для обеспечения эффективного реагирования и восстановления после разрушительного инцидента.

B.5.4.3 Входные данные

Входные данные включают:

• информация о целях, стратегическом направлении, окружающей среде, активах и взаимозависимости организации;

• обзор бизнес-продуктов и услуг организации и их связь с бизнес-процессами;

• оценка приоритетов по результатам предыдущего управленческого обзора;

• подробные сведения о деятельности и операциях организации, включая процессы, ресурсы, взаимоотношения с другими организациями, цепочки поставок, механизмы аутсорсинга и заинтересованные стороны;

• информация, позволяющая оценить финансовые, правовые и операционные последствия утраты важнейших процессов;

• подготовленный вопросник или другие средства сбора информации;

• результаты оценки других рисков и анализа критических инцидентов, связанных с исходами разрушительных инцидентов;

• список людей из соответствующих областей организации и / или заинтересованных сторон, с которыми будут установлены контакты.

B.5.4.4 Выходные данные

Результаты включают в себя:

• приоритетный перечень продуктов и услуг организации;

• документы, детализирующие информацию, собранную в качестве входных данных;

• приоритетный перечень важнейших процессов и связанных с ними взаимозависимостей;

• документированные последствия утраты важнейших процессов, включая финансовые, правовые, экологические и операционные последствия;

• информация о вспомогательных ресурсах и мероприятиях, необходимых для восстановления важнейших процессов;

• оценка последствий с течением времени отсутствия этих продуктов и услуг в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе;

• приоритетные сроки возобновления поставок этих товаров и услуг на определенном минимальном уровне с учетом времени, по истечении которого последствия отказа от их возобновления станут неприемлемыми;

• временные рамки простоя для критического процесса и связанные с ним временные рамки восстановления информационных технологий.

B.5.4.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны BIA включают в себя то, что он обеспечивает:

• глубокое понимание важнейших процессов, которые позволяют организации достигать своих целей и которые могут указывать направления для улучшения бизнеса;

• информация, необходимая для планирования реакции организации на разрушительное событие;

• понимание ключевых ресурсов, необходимых в случае сбоя;

• возможность пересмотреть операционный процесс организации, чтобы помочь ей повысить свою устойчивость.

Ограничения включают в себя следующее.

• BIA опирается на знания и представления участников, участвующих в заполнении анкет, проведении собеседований или семинаров. Это может привести к упрощенным или чрезмерно оптимистичным ожиданиям требований к восстановлению.

• Групповая динамика может отрицательно повлиять на полный анализ критического процесса.

• Могут существовать упрощенные или чрезмерно оптимистичные ожидания относительно требований к восстановлению.

• Бывает трудно достичь адекватного уровня понимания операций и деятельности организации.

B.5.4.6 Cсылочные документы

[45] ISO TS 22317, Социальная безопасность - Системы управления непрерывностью бизнеса - Руководство по анализу воздействия на бизнес

[46] ISO 22301, Социальная безопасность - Системы управления непрерывностью бизнеса - Требования

B.5.5 Причинно-следственный анализ (CCA)

B.5.5.1 Обзор

В некоторых случаях событие, которое может быть проанализировано деревом неисправностей, лучше рассматривать с помощью CCA. Например:

• если легче разработать последовательность событий, чем причинно-следственные связи;

• если FTA может стать очень большим;

• если существуют отдельные команды, занимающиеся различными частями анализа.

На практике часто сначала определяется не главное событие, а потенциальные события на стыке функциональной и технической областей.

Например, рассмотрим событие "потеря экипажа или транспортного средства" для полета космического корабля. Вместо построения большого дерева отказов на основе этого верхнего события промежуточные нежелательные события, такие как отказ зажигания или отказ тяги, могут быть определены как верхние события и проанализированы как отдельные деревья отказов. Эти главные события затем, в свою очередь, будут использоваться в качестве входных данных для деревьев событий для анализа оперативных последствий.

Можно выделить два типа ОСО, в зависимости от того, какая часть анализа более соответствует обстоятельствам. Когда требуются детальные причины, но более общее описание следствия приемлемо, то часть анализа дерева неисправностей расширяется и анализ называется CCA-SELF (small event tree большое дерево неисправностей). Когда требуется подробное описание следствия, но причину можно рассмотреть менее подробно, анализ называется CCA-Les (большое дерево событий, малое дерево ошибок). На Рисунке B.4 показана концептуальная схема типичного причинно-следственного анализа.

B.5.5.2 Использование

Как и анализ дерева отказов, CCA используется для представления логики отказов, приводящих к критическому событию, но он добавляет к функциональности дерева отказов, позволяя анализировать последовательные отказы во времени. Этот метод также позволяет включать временные задержки в анализ последствий, что невозможно при использовании деревьев событий. В нем анализируются различные пути, по которым система может следовать после критического события в зависимости от поведения конкретных подсистем (таких как системы реагирования на чрезвычайные ситуации).

В случае количественной оценки причинно-следственный анализ даст оценку вероятности различных возможных последствий после критического события.

Поскольку каждая последовательность в диаграмме причин-следствий представляет собой комбинацию деревьев подразломов, анализ причин-следствий может быть использован для построения больших деревьев неисправностей.

Поскольку диаграммы сложны в изготовлении и использовании, метод имеет тенденцию применяться, когда величина потенциального последствия отказа оправдывает интенсивные усилия.

Рисунок B.4 - Пример причинно-следственной диаграммы

B.5.5.3 Входные данные

Требуется понимание системы и ее режимов отказов и сценариев отказов.

B.5.5.4 Выходные данные

Результаты CCA:

• схематическое представление того, как система может потерпеть неудачу, показывая как причины, так и последствия;

• оценка вероятности наступления каждого потенциального следствия на основе анализа вероятностей наступления конкретных условий, следующих за критическим событием.

B.5.5.5 Сильные стороны и ограничения

В дополнение к преимуществам деревьев ошибок и событий, CCA лучше способен одновременно представлять причины и следствия события фокуса и временные зависимости, чем эти методы.

Ограничения включают в себя, что CCA является более сложным, чем анализ дерева неисправностей и дерева событий, как для построения, так и в способе, которым зависимости обрабатываются во время количественной оценки.

B.5.5.6 Ссылочные документы

[47] Эндрю Дж.Д, Ридли Л.М. 2002. Применение метода причинно-следственной диаграммы к статическим системам

[48] Нилсен Д.С. Метод диаграммы причин/последствий, в качестве основы для количественного анализа несчастных случаев.

B.5.6 Анализ дерева событий (ETA)

B.5.6.1 Обзор

ETA - это графический метод, который представляет взаимоисключающие последовательности событий, которые могут возникнуть после инициирующего события в зависимости от того, будут ли различные системы, предназначенные для изменения последствий, функционировать или нет. Дерево может быть количественно определено, чтобы обеспечить вероятности различных возможных исходов (см. Рисунок В.5).

Дерево начинается с инициирующего события, затем для каждого элемента управления рисуются линии, представляющие его успех или неудачу. Вероятность неудачи или успеха может быть присвоена каждому элементу управления на основе экспертных оценок, данных или анализа отдельных деревьев неисправностей. Правдоподобности - это условные вероятности. Например, вероятность функционирования изделия - это не вероятность, полученная в результате испытаний в нормальных условиях, а вероятность функционирования в условиях инициирующего события.

Частота различных исходов представлена произведением индивидуальных условных вероятностей и вероятностью или частотой события инициации, учитывая, что различные события независимы. На Рисунке B.5 вероятность инициирующего события принимается равной 1.

B.5.6.2 Использование

ETA можно качественно использовать для анализа потенциальных сценариев и последовательностей событий, следующих за инициирующим событием, а также для изучения влияния различных средств контроля на результаты. Он может быть применен на любом уровне организации и к любому типу инициирующего события.

Количественное ETA может быть использовано для рассмотрения приемлемости мер контроля и относительной важности различных мер контроля для общего уровня риска. Количественный анализ требует, чтобы элементы управления либо работали, либо нет (то есть он не может учитывать деградировавшие элементы управления) и чтобы элементы управления были независимыми. В основном это касается оперативных вопросов. ETA можно использовать для моделирования инициирующих событий, которые могут привести к потере или выгоде. Однако обстоятельства, при которых ищутся пути оптимизации коэффициента усиления, чаще всего моделируются с использованием дерева решений (В.9.3).

Рисунок B.5 - Пример анализа дерева событий

B.5.6.3 Входные данные

Входные данные включают:

• заданное инициирующее событие;

• информацию о барьерах и механизмах контроля, а также для количественного анализа вероятности их отказа;

• понимание возможных сценариев.

B.5.6.4 Выходные данные

Результаты ETA включают следующее:

• качественные описания потенциальных результатов инициирующих событий;

• количественные оценки частоты/частоты или вероятности событий и относительной важности различных последовательностей отказов и сопутствующих событий;

• количественные оценки эффективности средств контроля.

B.5.6.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны ETA включают следующее.

• Анализируются потенциальные сценарии, следующие за инициирующим событием, и влияние успеха или неудачи контроля показано на четкой диаграмме, которую при необходимости можно количественно оценить.

• Он определяет конечные события, которые в противном случае не могли бы быть предвидены.

• Он выявляет потенциальные одноточечные сбои, области уязвимости системы и контрмеры с низкой отдачей, и, следовательно, может быть использован для повышения эффективности управления.

• Этот метод учитывает время и эффекты домино, которые трудно моделировать в деревьях неисправностей.

Ограничения включают в себя следующее.

• Для всестороннего анализа необходимо выявить все потенциальные инициирующие события. Всегда есть возможность пропустить некоторые важные инициирующие события или последовательности событий.

• Рассматриваются только состояния успеха и отказа системы, и трудно включить частично действующие средства управления, отложенные события успеха или восстановления.

• Любой путь зависит от событий, произошедших в предыдущих точках ветви вдоль пути. Поэтому рассматриваются многие зависимости вдоль возможных путей. Однако некоторые зависимости, такие как общие компоненты, коммунальные системы и операторы, могут быть упущены из виду, что приводит к оптимистическим оценкам вероятности конкретных последствий.

• Для сложных систем дерево событий может быть трудно построить с нуля.

B.5.6.6 Ссылочные документы

[49] IEC 62502, Методы анализа надежности - Анализ дерева событий

[50] IEC TR 63039, Вероятностный анализ риска технологических систем - Оценка конечной скорости события при заданном исходном состоянии

B.5.7 Анализ дерева неисправностей (FTA)

B.5.7.1 Обзор

FTA - это метод выявления и анализа факторов, способствующих определенному нежелательному событию (называемому «верхним событием»). Главное событие анализируется путем выявления его непосредственных и необходимых причин. Это могут быть аппаратные или программные сбои, человеческие ошибки или любые другие соответствующие события. Логическая связь между этими причинами представлена рядом ворот, таких как и и или ворота. Затем каждая причина анализируется поэтапно таким же образом, пока дальнейший анализ не станет непродуктивным. Результат представлен графически в виде древовидной диаграммы (см. Рисунок B.6), которая представляет собой графическое булево уравнение.

B.5.7.2 Использование

FTA используется главным образом на оперативном уровне для решения краткосрочных и среднесрочных задач. Он используется качественно для выявления потенциальных причин и путей к высшему событию или количественно для вычисления вероятности высшего события. Для количественного анализа необходимо следовать строгой логике. Это означает, что события на входных данных элемента и должны быть одновременно необходимыми и достаточными, чтобы вызвать событие выше, а события на элементе или представляют все возможные причины события выше, любая из которых может быть единственной причиной. Методы, основанные на бинарных диаграммах решений или булевой алгебре, затем используются для учета повторяющихся режимов отказа.

FTA можно использовать во время проектирования, для выбора между различными вариантами или во время эксплуатации, чтобы определить, как могут произойти серьезные сбои и относительную важность различных путей к началу события.

Тесно связанными методами являются дерево причин, которое используется ретроспективно для анализа событий, которые уже произошли, и дерево успеха, где верхнее событие является успехом. Последнее - используется для изучения причин успеха с целью достижения будущих успехов.

Вероятности, как правило, выше в дереве успеха, чем в дереве ошибок, и при вычислении вероятности верхнего события следует учитывать возможность того, что события не могут быть взаимоисключающими.

B.5.7.3 Входные данные

Входные данные для анализа дерева неисправностей следующие.

• Требуется понимание системы и причин неудачи или успеха, а также техническое понимание того, как система ведет себя в различных обстоятельствах. Подробные диаграммы полезны для облегчения анализа;

• Для количественного анализа дерева отказов, данных о частоте отказов, вероятности нахождения в отказавшем состоянии, частоте отказов и, где это уместно, скорости ремонта/восстановления и т. д. требуются для всех базовых событий.

• Для сложных ситуаций рекомендуется использовать программное обеспечение и понимание теории вероятностей и булевой алгебры, чтобы входные данные в программное обеспечение были сделаны правильно.

Рисунок B.6 - Пример дерева неисправностей

B.5.7.4 Выходные данные

Результаты анализа дерева неисправностей:

• графическое представление того, как может произойти верхнее событие, которое показывает взаимодействующие пути, каждый из которых включает в себя возникновение двух или более (базовых) событий;

• список минимальных наборов разрезов (отдельные пути к отказу) с вероятностью, при условии наличия данных, что каждый из них произойдет;

• в случае количественного анализа-вероятность главного события и относительная важность базовых событий.

B.5.7.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны FTA включают следующее.

• Это дисциплинированный подход, который является высоко систематическим, но в то же время достаточно гибким, чтобы позволить анализировать различные факторы, включая человеческие взаимодействия и физические явления.

• Это особенно полезно для анализа систем со многими интерфейсами и взаимодействиями.

• Он обеспечивает наглядное представление, ведущее к более легкому пониманию поведения системы и включенных в нее факторов.

• Логический анализ деревьев отказов и определение срезанных множеств полезен для выявления простых путей отказов в сложной системе, где могут быть пропущены определенные комбинации событий и последовательности событий, которые приводят к верхнему событию.

• Он может быть адаптирован к простым или сложным задачам с уровнем усилий, зависящим от сложности.

Ограничения включают в себя следующее.

• В некоторых ситуациях может быть трудно установить, включены ли все важные пути к верхнему событию; например, включение всех источников возгорания в анализ пожара. В таких ситуациях невозможно рассчитать вероятность наступления главного события.

• Временные взаимозависимости не рассматриваются.

• FTA имеет дело только с бинарными состояниями (успех / отказ).

• Несмотря на то, что в дерево отказов могут быть включены режимы человеческой ошибки, характер и степень таких отказов может быть трудно определить.

• FTA анализирует одно главное событие. Он не анализирует вторичные или случайные неудачи.

• FTA может стать очень большим для крупномасштабных систем

B.5.7.6 Ссылочные документы

[51] IEC 61025, Анализ дерева отказа (FTA)

[16] IEC 62740, Анализ корневой причины (RCA)

B.5.8 Анализ надежности людей (HRA)

B.5.8.1 Обзор

HRA относится к группе методов, которые направлены на оценку вклада человека в надежность и безопасность системы путем выявления и анализа потенциала для неправильного действия. Хотя чаще всего они применяются для снижения производительности операторов в контексте безопасности, аналогичные методы могут применяться и для повышения производительности. HRA применяется на тактическом уровне к конкретным задачам, где правильное выполнение имеет решающее значение.

Иерархический анализ задач сначала выполняется для определения шагов и подшагов в рамках действия. Потенциальные механизмы ошибок идентифицируются для каждого подпространства часто с помощью набора подсказок ключевых слов (например, слишком рано, слишком поздно, неправильный объект, неправильное действие, правильный объект).

Источники этих ошибок (например, отвлечение внимания, слишком короткое доступное время и т. д.) может быть идентифицирована и информация, используемая для снижения вероятности ошибки в рамках задачи. Также идентифицируются факторы внутри самого человека, организации или окружающей среды, влияющие на вероятность ошибки (факторы, формирующие производительность (PSFs)).

Вероятность ошибочного действия может быть оценена различными методами, в том числе с использованием базы данных аналогичных задач или экспертного заключения. Как правило, определяется номинальная частота ошибок для типа задачи, а затем применяется множитель для представления поведенческих или экологических факторов, которые увеличивают или уменьшают вероятность неудачи. Для применения этих основных шагов были разработаны различные методы.

Ранние методы уделяли большое внимание оценке вероятности неудачи. Более поздние качественные методы фокусируются на когнитивных причинах вариаций в производительности человека с большим анализом того, как производительность модифицируется внешними факторами, и меньше на попытках вычислить вероятность неудачи.

B.5.8.2 Использование

Качественный HRA может быть использован:

• при проектировании таким образом, чтобы системы были спроектированы так, чтобы свести к минимуму вероятность ошибки операторов;

• во время модификации системы, чтобы увидеть, может ли человеческая производительность быть подвержена влиянию в любом направлении;

• усовершенствовать процедуры, чтобы уменьшить количество ошибок;

• помощь в выявлении и уменьшении факторов, вызывающих ошибки в окружающей среде или в организационных механизмах.

Количественный HRA используется для предоставления данных о производительности человека в качестве входных данных для методов логического дерева или других методов оценки риска.

B.5.8.3 Входные данные

Входные данные включают:

• информация для определения задач, которые должны выполнять люди;

• опыт типов ошибок или экстраординарных действий, которые происходят на практике;

• экспертные знания о деятельности человека и факторах, влияющих на нее;

• опыт в методах, которые будет использоваться.

B.5.8.4 Выходные данные

Выходные данные включают в себя:

• список ошибок или экстраординарной производительности, которые могут возникнуть, и методы, с помощью которых они могут быть улучшены путем перепроектирования системы;

• способы, типы, причины и последствия деятельности человека;

• качественная или количественная оценка риска, связанного с различиями в результатах деятельности.

B.5.8.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны HRA включают следующее.

• Он обеспечивает формальный механизм для включения человеческой деятельности при рассмотрении рисков, связанных с системами, в которых люди играют важную роль.

• Формальное рассмотрение способов и механизмов деятельности человека, основанное на понимании когнитивных механизмов, может помочь определить способы изменения риска.

Ограничения включают в себя следующее.

• Методы лучше всего подходят для рутинных задач, выполняемых в хорошо контролируемой среде. Они менее полезны для сложных задач или там, где действия должны основываться на многочисленных и, возможно, противоречивых источниках информации.

• Многие виды деятельности не имеют простого режима прохождения / отказа. HRA с трудом справляется с частичным воздействием на производительность, как и с качеством действий или решений.

• Количественная оценка, как правило, в значительной степени зависит от мнения экспертов, поскольку имеется мало проверенных данных.

B.5.8.6 Ссылочные документы

[51] IEC 62508, Руководство по человеческим аспектам надежности

[52] Белл Жули, Холройд Джастин, Обзор метода оценки надежности человека

[53] OECD, Установление соответствующих атрибутов в современных методах оценки надежности человека в целях обеспечения ядерной безопасности.

B.5.9 Марковский анализ

B.5.9.1 Обзор

Марковский анализ - это количественный метод, который может быть применен к любой системе, которая может быть описана в терминах набора дискретных состояний и переходов между ними, при условии, что эволюция от ее текущего состояния не зависит от ее состояния в любой момент в прошлом.

Обычно предполагается, что переходы между состояниями происходят через заданные интервалы с соответствующими вероятностями перехода (дискретная временная цепь Маркова). На практике это чаще всего происходит, если система исследуется через регулярные промежутки времени для определения ее состояния. В некоторых приложениях переходы управляются экспоненциально распределенными случайными временами с соответствующими скоростями перехода (непрерывная Марковская цепь). Это обычно используется для анализа надежности, см. IEC 61165.

Состояния и их переходы могут быть представлены на диаграмме Маркова, например на Рисунке B.7. Здесь окружности представляют состояния, а стрелки-переходы между состояниями и связанные с ними вероятности перехода. Этот пример имеет только четыре состояния: хорошее (S1), справедливое (S2), неудовлетворительное (S3) и неудачное (S4). Предполагается, что каждое утро система проверяется и классифицируется в одном из этих четырех состояний. Если система вышла из строя, ее всегда ремонтируют в этот день и возвращают в исправное состояние.

Система также может быть представлена матрицей переходов, как показано в таблице B. 4. Обратите внимание, что в этой таблице сумма для каждой строки равна 1, так как значения представляют вероятности для всех возможных переходов в каждом случае.

Рисунок B.7 - Пример диаграммы Маркова

Таблица B.4-Пример матрицы Маркова

|  |  | Следующее состояние после перехода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1, Хороший | S2, Достаточный | S3, Неудовлетво-рительный | S4, Неудавшийся |
| Текущее состояние | S1, Хороший | 0,8 | 0,15 | 0,05 | 0 |
|  | S2, Достаточный | 0 | 0,85 | 0,1 | 0,05 |
|  | S3, Неудовлетворительный | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
|  | S4, Неудавшийся | 1 | 0 | 0 | 0 |

B.5.9.2 Использование

Марковский анализ может быть использован для оценки:

• долгосрочной вероятности того, что система находится в заданном состоянии; например, это может быть вероятность того, что производственная машина будет работать по мере необходимости, компонент выйдет из строя или уровень предложения упадет ниже критического порога;

• ожидаемого времени до первого сбоя для сложной системы (время первого прохождения) или ожидаемое время до возвращения системы в заданное состояние (время повторения).

Примеры систем, состояний и переходов в различных областях приведены в таблице В.5.

Таблица B.5 - Примеры систем, к которым может быть применен Марковский анализ

| Системы | Состояния | Переходы |
| --- | --- | --- |
| Технические средства | Состояние машин | Износ, поломка, ремонт |
| Производство | Уровень производства | Операция, очистка, сброс |
| Маркетинг | Купленный бренд | Лояльность к бренду, смена бренда |
| Учет | Состояние дебиторской задолженности | Оплата, списание, продление |
| Здравоохранение | Состояние пациента | Инфекция, выздоровление, лечение, рецидив |
| Резервуар | Количество воды | Притоки, оттоки, испарения |
| Человеческие ресурсы | Категория работы | Перемещение между категориями вакансий и выходными данными |

B.5.9.3 Входные данные

Входными данными для Марковского анализа являются набор дискретных состояний, которые может занимать система, понимание возможных переходов, которые необходимо смоделировать, и оценки вероятностей или скоростей переходов (в случае непрерывной временной цепи Маркова - CTMC).

B.5.9.4 Выходные данные

Марковский анализ генерирует оценки вероятности нахождения системы в любом заданном состоянии. Он поддерживает многие виды решений о видах вмешательств, которые менеджер может предпринять в сложной системе (например, для изменения состояний системы и переходов между ними).

B.5.9.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны Марковского анализа заключаются в следующем.

• Он может быть использован для моделирования динамических, многоступенчатых систем.

• Диаграммы переходов состояний обеспечивают простые и легко передаваемые структуры. Ограничения включают в себя следующее.

• Допущения могут быть неприменимы ко всем интересующим системам, в частности, вероятности перехода или скорости перехода между состояниями могут изменяться во времени по мере ухудшения или адаптации системы.

• Точное моделирование может потребовать обширного сбора и проверки данных.

• Слишком много данных сводит ответ к среднему значению.

B.5.9.6 Ссылочные документы

[54] IEC 61165, Применение методов Маркова

[55] Оксли, Алан. Марковские процессы в Науке управления

B.5.10 Моделирование методом Монте-Карло

B.5.10.1 Обзор

Некоторые расчеты, выполняемые при анализе риска, связаны с распределениями. Однако выполнение вычислений с распределениями не является простым, поскольку часто невозможно получить аналитические решения, если распределения не имеют четко определенных форм, а затем только с ограничениями и предположениями, которые могут быть нереалистичными. В этих условиях такие методы, как моделирование методом Монте-Карло, позволяют проводить расчеты и разрабатывать результаты. Моделирование обычно включает в себя взятие случайных выборочных значений из каждого из входных распределений, выполнение вычислений для получения результирующего значения, а затем повторение процесса через серию итераций для построения распределения результатов. Результат может быть задан как распределение вероятности значения или некоторая статистика, например среднее значение.

Системы могут быть разработаны с использованием электронных таблиц и других обычных инструментов, но более сложные программные средства доступны для помощи с более сложными требованиями.

B.5.10.2 Использование

В общем случае моделирование методом Монте-Карло может быть применено к любой системе, для которой:

• набор входных данных взаимодействует для определения выходных данных;

• связь между входными данными и выходными данными может быть выражена в виде набора зависимостей;

• аналитические методы не способны обеспечить релевантные результаты или когда имеется неопределенность во входных данных.

Моделирование методом Монте-Карло может быть использовано в рамках оценки риска для двух различных целей:

• распространение неопределенности на обычные аналитические модели;

• вероятностные расчеты, когда аналитические методы не работают или неосуществимы.

К применению относятся, в частности, моделирование и оценка неопределенности финансовых прогнозов, эффективности инвестиций, прогнозов стоимости проектов и графиков, перерывов в работе бизнес-процессов и кадровых потребностей.

B.5.10.3 Входные данные

Входными данными для моделирования по методу Монте-Карло являются:

• модель системы, которая содержит взаимосвязь между различными входными данными, а также между входными и выходными данными;

• информация о типах входных данных или источниках неопределенности, которые должны быть представлены;

• требуемая форма выпуска.

Входные данные с неопределенностью представляются в виде случайных величин с распределениями, которые более или менее распределены в зависимости от уровня неопределенности. Для этой цели часто используются равномерные, треугольные, нормальные и логарифмически нормальные распределения.

B.5.10.4 Выходные данные

Выходные данные могут быть единичным значением или выражаться в виде вероятностного или частотного распределения, или же это может быть идентификация основных функций в рамках модели, которые оказывают наибольшее влияние на выходной сигнал.

В общем случае результатом моделирования методом Монте-Карло будет либо полное распределение результатов, которые могут возникнуть, либо ключевые показатели из такого распределения, как:

• вероятность возникновения определенного результата;

• не будет превышена ценность результата, к которому владельцы проблемы имеют определенный уровень доверия. Примерами могут служить затраты, вероятность превышения которых составляет менее 10 %, или продолжительность, вероятность превышения которой составляет 80 %.

Анализ взаимосвязей между входными и выходными данными может пролить свет на относительную значимость неопределенности входных значений и определить цели для усилий по влиянию неопределенности на конечный результат.

B.5.10.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны анализа по методу Монте-Карло заключаются в следующем.

• Метод может, в принципе, учитывать любое распределение во входной переменной, включая эмпирические данные, полученные из наблюдений связанных систем.

• Модели относительно просты в разработке и могут быть расширены по мере необходимости.

• Могут быть представлены любые влияния или отношения, включая такие эффекты, как условные зависимости.

• Анализ чувствительности может быть применен для выявления сильных и слабых влияний;

• Модели можно легко понять, поскольку взаимосвязь между входными и выходными данными является прозрачной.

• Он обеспечивает меру точности результата.

• Программное обеспечение легкодоступно.

Ограничения включают в себя следующее.

• Точность решений зависит от количества имитаций, которые могут быть выполнены.

• Использование метода основывается на возможности представления неопределенностей параметров с помощью допустимого распределения.

• Бывает трудно создать модель, адекватно отражающую ситуацию.

• Большие и сложные модели могут быть сложными для моделиста и затруднять участие заинтересованных сторон в процессе.

• Данная методика имеет тенденцию к ослаблению акцента на рисках с высокими последствиями/низкой вероятностью.

Анализ по методу Монте-Карло предотвращает придание чрезмерного веса маловероятным, имеющим высокие последствия, результатам, признавая, что все такие результаты вряд ли произойдут одновременно по всему портфелю рисков. Это может привести к исключению экстремальных событий из рассмотрения, особенно в тех случаях, когда рассматривается большой портфель. Это может придать лицу, принимающему решение, неоправданную уверенность.

B.5.10.6 Ссылочные документы

[56] Руководство ISO/IEC 98-3: 2008 / Дополн. 1: Неопределенность измерений - Часть 3: Руководство по выражению неопределенности в измерениях (GUM 1995) - распространение распределений с использованием метода Монте-Карло

B.5.11 Анализ влияния конфиденциальности (PIA)/Защита данных воздействия (DPIA)

B.5.11.1 Обзор

Анализ влияния конфиденциальности (PIA) (также называемые оценки воздействия на конфиденциальность) и анализ защиты данных (DPIA) методы анализа инцидентов и событий могут повлиять на частную жизнь (PI), а также выявить и оценить возможности, которые потребуются, чтобы управлять им. PIA / DPIA - это процесс оценки предложения с целью выявления потенциальных последствий для конфиденциальности и персональных данных отдельных лиц.

PIA и DPIA помогают организациям выявлять, оценивать и обрабатывать риски конфиденциальности, связанные с деятельностью по обработке данных. Они особенно важны, когда внедряется новый процесс обработки данных, система или технология. PIA и DPIA являются неотъемлемой частью принятия конфиденциальность, подход к проектированию.

DPIA также помогают организациям соблюдать требования регулирующих органов по защите данных (например, Генеральный регламент ЕС о защите персональных данных, GDPR) и демонстрируют, что были приняты соответствующие меры для обеспечения соблюдения.

В частности, процесс:

• анализ потенциальных последствий нарушения конфиденциальности для живого человека (базовый скрининг рисков);

• принимает во внимание, имеет ли обработка личной информации высокий риск в случае инцидента конфиденциальности;

• проводит углубленный анализ рисков для обработки персональных идентифицируемых данных.

PIA/DPIA может быть осуществлена с использованием вопросников, интервью, структурированных семинаров или комбинации всех трех, используя руководство рабочей группы ЕС по статье 29 и несколько шаблонов, разработанных, например, ICO (Великобритания), CNIL (Франция), NOREA (Нидерланды).

B.5.11.2 Использование

PIA/DPIA используется для определения последствий высоких рисков в процессах и связанных с ними ресурсах (например, люди, оборудование и информационные технологии) для ограничения потенциальных негативных последствий для конфиденциальности людей, возникающих в результате обработки информации.

Они также могут быть использованы в рамках анализа последствий при рассмотрении последствий обработки информации в более общем плане.

B.5.11.3 Входные данные

Входные данные включают:

• информация о целях, стратегическом направлении, окружающей среде, активах и взаимозависимости организации;

• оценка приоритетов по результатам предыдущего базового скрининга рисков;

• подробные сведения о деятельности и операциях организации при обработке личной информации, включая процессы, ресурсы, отношения с другими организациями, цепочки поставок, аутсорсинговые соглашения и заинтересованные стороны;

• информация, позволяющая оценить финансовые, правовые и операционные последствия утечки или потери личной информации (особенно конфиденциальной личной информации);

• подготовленный вопросник или другие средства сбора информации;

• результаты другой оценки рисков и критического анализа инцидентов, относящихся к результатам соответствующих инцидентов (особенно инцидентов утечки или потери данных и других инцидентов информационной безопасности, которые могут повлиять на предполагаемую обработку данных;

• список людей из соответствующих областей организации и / или заинтересованных сторон, с которыми будут установлены контакты.

B.5.11.4 Выходные данные

Результаты включают в себя:

• документы, детализирующие информацию, собранную в качестве входных данных;

• приоритетный перечень важнейших информационных процессов и связанных с ними взаимозависимостей;

• набор сценариев, в которых велик риск обработки персональных данных по назначению;

• документально подтвержденное воздействие утечки или потери личной информации на живое физическое лицо;

• информация о вспомогательных ресурсах и мероприятиях, необходимых для ограничения потенциальных последствий для субъектов данных;

• приоритетный перечень продуктов и услуг организации, которые участвуют в проекте;

• оценка последствий с течением времени и средств, не гарантирующих конфиденциальность, целостность и доступность (высокорисковых) персональных данных, а также последствий для субъектов данных;

• сроки простоя для принятия мер по локализации и/или восстановлению информации, заявления соответствующим органам и, в некоторых случаях, субъекту (субъектам) данных.

B.5.11.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны PIA/DPIA включают в себя то, что они обеспечивают:

• глубокое понимание важнейших процессов, связанных с (конфиденциальной) личной информацией внутри организации или от ее имени;

• оценка реализации принципов конфиденциальности по замыслу и по умолчанию;

• информация, необходимая для планирования реагирования организации на инцидент с персональными данными;

• понимание ключевых ресурсов, необходимых в случае утечки или потери персональных данных;

• возможность переопределить и пересмотреть оперативную обработку персональных данных организацией;

• в случае юридического обязательства (например, Европейского Общего регламента по защите данных), документация для информирования органов по защите данных до начала обработки персональных данных с высоким риском.

Ограничения включают в себя следующее.

• Может быть упрощен или недооценен расчет потенциальной степени риска для частной жизни человека на начальном этапе (скрининг влияния на частную жизнь).

• PIA/DPIA опирается на знания и представления участников, участвующих в заполнении вопросников, проведении собеседований или семинаров.

• Групповая динамика и временное давление могут отрицательно повлиять на полный анализ критического процесса.

• При обработке персональных данных может быть трудно получить адекватный уровень понимания операций и деятельности организации.

B.5.11.6 Ссылочные документы

[57] EС: Общее положение о защите данных (Официальный журнал Европейского Союза, 04.05.2016)

[58] ICO (Великобритания): Оценка воздействия на защиту данных

[59] CNIL (Франция), Оценка воздействия на конфиденциальность (PIA)

В.6 Методы анализа зависимостей и взаимодействий

B.6.1 Причинное отображение

B.6.1.1 Обзор

Причинное отображение фиксирует индивидуальные восприятия в виде цепочек аргументов в направленный граф, поддающийся исследованию и анализу. События, причины и следствия могут быть изображены на карте.

Как правило, карты разрабатываются в рабочей среде, где участникам из различных дисциплин ставится задача выявления, структурирования и анализа материала. Восприятие дополняется информацией из документов, где это уместно. Входные данные могут быть захвачены с помощью различных инструментов, начиная от заметок и заканчивая специализированным программным обеспечением для поддержки групповых решений. Последние допускают прямое вхождение вопросов и могут быть весьма продуктивным средством работы. Выбранные инструменты должны позволять анонимно фиксировать проблемы, чтобы создать открытую и неконфронтационную среду для поддержки целенаправленного обсуждения причинно-следственных связей.

Как правило, процесс начинается с генерирования вкладов, которые либо влияют, либо вызывают события, связанные с рассматриваемым вопросом. Затем они группируются в соответствии с их содержанием и затем исследуются для обеспечения всеобъемлющего охвата.

Затем участники обсуждают, как каждое из этих событий может повлиять друг на друга. Это позволяет связать дискретные события вместе, чтобы сформировать причинно-следственные пути в карте. Этот процесс направлен на то, чтобы облегчить общее понимание неопределенных событий, а также инициировать дальнейший вклад посредством принудительного объяснительного процесса, который необходим для построения цепочек аргументации того, как одно событие влияет на другое. Существуют четкие правила для захвата как узлов, представляющих события, так и связей, обеспечивающих надежное и всестороннее моделирование.

После того как сеть событий была разработана для формирования полной карты, она может быть проанализирована для определения свойств, которые могут быть полезны для управления риском: например, для определения центральных узлов, которые являются теми событиями, возникновение которых является центральным и может иметь существенные системные эффекты; или для определения контуров обратной связи, которые могут привести к динамическому и деструктивному поведению.

B.6.1.2 Использование

Причинное отображение определяет связи и взаимодействия между рисками и темами в списке рисков.

Он может быть использован криминалистически для разработки причинно-следственной карты для события, которое произошло (например, переполнение проекта, сбой системы). Криминалистические причинно-следственные карты могут выявить триггеры, последствия и динамику. Они позволяют определить причинно-следственную связь, которая может иметь решающее значение для претензий.

Причинное отображение может также использоваться в упреждающем порядке для получения всеобъемлющей и системной оценки сценариев событий. Затем отображение может быть изучено, чтобы позволить глубокое обучение, а также сформировать основу для количественного анализа рисков, чтобы помочь определить приоритеты.

Они позволяют разработать комплексную программу обработки, а не рассматривать каждый риск в отдельности.

Семинары по причинно-следственному анализу можно проводить через регулярные промежутки времени, чтобы гарантировать, что динамическая природа риска оценивается и управляется надлежащим образом.

B.6.1.3 Входные данные

Данные, необходимые для разработки карт причинно-следственных связей, могут поступать из различных источников, например из отдельных интервью, в которых полученные карты дают глубокое представление о том, что произошло или могло произойти. Данные также могут быть получены из документации, такой как отчеты, претензионные материалы и т.д. Эти данные могут быть использованы непосредственно или могут быть использованы для информирования процесса анализа цепочек аргументов, относящихся к событиям участниками семинара.

B.6.1.4 Выходные данные

Результаты включают в себя:

• причинные отображения, которые обеспечивают визуальное представление событий риска и системных связей между этими событиями;

• результаты анализа причинно-следственных карт, используемых для выявления эмерджентных кластеров событий, критических событий в силу их центральности, контуров обратной связи и т.д;

• документ, переводящий карты в текст и сообщающий о ключевых результатах, а также объясняющий отбор участников и процесс, используемый для разработки отображений.

Результаты должны содержать информацию, относящуюся к решениям по управлению рисками, и аудиторский отчет о процессе, используемом для получения этой информации.

B.6.1.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны причинного отображения включают следующее.

• Риски, относящиеся к рассматриваемому вопросу, рассматриваются с различных точек зрения участников.

• Дивергентный и открытый характер процесса позволяет исследовать риск, снижая вероятность упустить из виду критические события или отношения.

• Процесс позволяет эффективно и действенно улавливать взаимодействия между событиями и обеспечивает понимание их взаимосвязей.

• Процесс определения сети событий, которые формируют карту, может построить общий язык и понимание, которые жизненно важны для эффективного управления рисками.

Ограничения включают в себя следующее.

• Процесс картографирования нелегок в освоении, так как он требует не только навыков в технике картографирования, но и умения управлять группами при работе с инструментом картографирования.

• Отображения носят качественный характер, и там, где требуется количественная оценка, они должны использоваться в качестве входных данных для других соответствующих моделей.

• Содержание отображения определяется источниками, и поэтому тщательное рассмотрение состава участников имеет решающее значение, иначе жизненно важные области могут быть опущены.

B.6.1.6 Ссылочные документы

[60] Брайсон, Дж. М., Аккерманн, Ф., Еден, С., и Финн, С. Видимое мышление, раскрывающее причинно-следственную связь для достижения практических результатов в бизнесе.

[61] Аккерман, Ф, Ховик, С, Куигли, Дж, Уоллс, Л, Хугхтон, Т. Системное выявление рисков: Использование причинно-следственных карт для привлечения заинтересованных сторон и формирования комплексного представления о рисках

B.6.2 Перекрёстный анализ воздействия

B.6.2.1 Обзор

Анализ перекрестных воздействий - это общее название, данное семейству методов, предназначенных для оценки изменений вероятности наступления заданного набора событий, вытекающих из фактического наступления одного из них.

Анализ перекрестных воздействий предполагает построение матрицы, показывающей взаимозависимость различных событий. Набор событий или тенденций, которые могут произойти, перечислены вдоль строк, а также события или тенденции, которые могут быть затронуты событиями строк вдоль столбцов. Затем требуются эксперты для оценки:

• вероятность каждого события (отдельно от других) на заданном временном промежутке;

• условная вероятность наступления каждого события, учитывая, что происходит каждое другое событие, т.е. для пары событий i/j - эксперты оценивают в виде:

- P(i/j) - правдоподобность i, если j произойдет,

- P(i/не j) - правдоподобность i, если j не произойдет.

Эти данные вводятся в компьютер для анализа.

Существует несколько различных методов расчета вероятностей одного события с учетом всех других событий. Независимо от того, как это делается, обычная процедура заключается в проведении моделирования по методу Монте-Карло, где компьютерная модель систематически выбирает последовательные наборы событий и повторяет их несколько раз. Поскольку выполняется все больше и больше компьютерных запусков, генерируется новая апостериорная вероятность возникновения каждого события.

Анализ чувствительности осуществляется путем выбора начальной оценки вероятности или условной оценки вероятности, относительно которой существует неопределенность. Это суждение изменяется, и матрица запускается снова.

B.6.2.2 Использование

Перекрестный анализ влияния используется в прогнозных исследованиях и в качестве аналитического метода для прогнозирования того, как различные факторы влияют на будущие решения. Его можно объединить со сценарным анализом (В.2.5), чтобы решить, какой из сценариев является наиболее вероятным. Его можно использовать при наличии нескольких взаимодействующих рисков, например, в сложных проектах или при управлении рисками безопасности.

Временной интервал анализа перекрестных воздействий обычно является среднесрочным или долгосрочным и может составлять от настоящего до пяти лет или до 50 лет в будущем. Временной интервал должен быть четко определен.

Матрица событий и их взаимозависимостей может быть полезна лицам, принимающим решения, в качестве общего фона даже без вероятности, рассчитанной на основе анализа.

B.6.2.3 Входные данные

Данный метод требует экспертов, которые знакомы с изучаемым вопросом, обладают способностью предвидеть будущие события и способны реалистично оценивать вероятности.

Для вычисления условных вероятностей необходимо вспомогательное программное обеспечение. Этот метод требует специальных знаний моделирования, если пользователь хочет понять, как данные обрабатываются программным обеспечением. Для разработки и запуска моделей обычно требуется значительное время (несколько месяцев).

B.6.2.4 Выходные данные

Результатом является список возможных сценариев будущего и их интерпретация. Каждый запуск модели создает синтетическую будущую историю, или сценарий, который включает в себя возникновение одних событий и отсутствие других. На основе конкретной применяемой модели перекрестного воздействия выходные сценарии пытаются сгенерировать либо наиболее вероятный сценарий, либо набор статистически непротиворечивых сценариев, либо один или несколько правдоподобных сценариев из общего набора.

B.6.2.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны перекрестного анализа воздействия включают следующее.

• относительно легко внедрить опросник перекрестного воздействия.

• он заставляет обратить внимание на цепочки причинности (а влияет на b; b влияет на c и т.д.).

• он может прояснить и расширить знания о будущих событиях.

• он полезен при исследовании гипотезы и поиске точек согласия и расхождения. Ограничения включают в себя следующее.

• Количество событий, которые могут быть включены, на практике ограничено как программным обеспечением, так и временем, требуемым экспертами. Число необходимых запусков и число условных вероятностей для оценки быстро увеличивается по мере увеличения числа включенных событий (например, при наборе из десяти событий эксперту необходимо предоставить 90 условных вероятностных суждений).

• Реалистичное исследование требует значительной работы экспертов, и часто наблюдается высокий процент отсева.

• Трудно определить события, которые должны быть включены, и любое влияние, не включенное в набор событий, будет полностью исключено из исследования; и наоборот, включение не относящихся к делу событий может неоправданно усложнить окончательный анализ результатов.

• Как и другие методы, основанные на привлечении знаний экспертов, этот метод опирается на уровень компетентности респондентов.

B.6.2.6 Ссылочный документ

[62] Центр совместного исследования, Европейская комиссия, Перекрестный анализ воздействия, [просмотрено 2017-9-14]

B.7 Методы, обеспечивающие меру риска

B.7.1 Оценка токсикологического риска

B.7.1.1 Обзор

Оценка рисков в контексте рисков для растений, животных, окружающей среды и человека в результате воздействия целого ряда экологических опасностей включает следующие этапы.

Риски для растений, животных, окружающей среды и человека могут быть обусловлены физическими, химическими и/или биологическими агентами, приводящими к повреждению ДНК, врожденным дефектам, распространению болезней, загрязнению пищевых цепей и загрязнению воды. Оценка таких рисков может потребовать применения ряда методов, описанных ниже.

а) Постановка задачи: Включает в себя установление контекста оценки путем определения цели оценки, диапазона целевых групп населения и типов опасностей.

b) Идентификация и анализ опасности: Это предполагает выявление всех возможных источников вреда целевому населению в рамках области применения, понимания природы опасности и того, как она взаимодействует с объектом. Например, при рассмотрении воздействия на человека какого-либо химического вещества рассматриваемые последствия могут включать возможность повреждения ДНК или вызвать рак или врожденные дефекты. Идентификация и анализ опасности обычно опираются на экспертные знания и обзор литературы.

c) Оценка реакции на дозу: Реакция целевого населения обычно зависит от уровня воздействия или дозы облучения. Кривые реакции на дозу обычно разрабатываются на основе тестов на животных или экспериментальных систем, таких как культуры тканей. Для таких опасностей, как микроорганизмы или привнесенные виды, кривую дозового реагирования можно определить на основе полевых данных и эпидемиологических исследований. Там, где это, возможно, определяется механизм, с помощью которого производится эффект. Рисунок B.8 - показывает упрощенную кривую реакции на дозу.

Условные обозначения

NOEL	не наблюдается предельный эффект

LOAEL	наблюдается самый низкий уровень неблагоприятного воздействия

Рисунок В.8 - Пример кривой зависимости дозы

d) Оценка воздействия: Доза, которая будет испытана на практике целевой популяцией, оценивается. Это часто включает в себя анализ путей, который рассматривает различные маршруты, по которым может пройти опасность, барьеры, которые могут помешать ей достичь цели, и факторы, которые могут повлиять на уровень воздействия. Например, при оценке риска, связанного с химическим распылением, анализ воздействия будет учитывать, сколько химических веществ было распылено и при каких условиях, было ли какое-либо прямое воздействие на людей или животных, сколько может остаться в виде остатков на растениях, экологическая судьба любого пестицида, достигающего Земли, может ли он накапливаться в животных, попадает ли он в грунтовые воды и т. д.

e) характеристика риска: Информация, полученная на предыдущих этапах, сводится воедино для оценки вероятности конкретных последствий, когда эффекты от всех путей объединяются.

B.7.1.2 Использование

Данный метод обеспечивает измерение величины риска для здоровья человека или окружающей среды. Он используется в заявлениях о воздействии на окружающую среду, чтобы показать, является ли риск от конкретного воздействия приемлемым. Он также используется в качестве основы для определения пределов допустимого риска.

B.7.1.3 Входные данные

Входные данные включают информацию о токсикологических опасностях, экологической системе, вызывающей озабоченность (включая здоровье человека), и, где это возможно, задействованных механизмах. Как правило, для оценки воздействия требуются физические измерения.

B.7.1.4 Выходные данные

Результатом является оценка риска для здоровья человека или окружающей среды, выраженная либо количественно, либо с использованием смеси предоставленной качественной и количественной информации. Выходные данные могут включать ограничения, которые будут использоваться для определения допустимых пределов опасности в окружающей среде, таких как отсутствие наблюдаемого предела неблагоприятного воздействия (см. рисунок В.8).

B.7.1.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны этой формы анализа включают следующее.

• Он обеспечивает очень подробное понимание природы риска и факторов, которые повышают риск.

• Анализ путей является очень полезным инструментом в целом для всех областей риска, чтобы определить, как и где можно улучшить контроль или ввести новые.

• Анализ может служить основой для простых правил о допустимых воздействиях, которые могут быть применены в целом.

Ограничения включают в себя следующее.

• Он требует хороших данных, которые могут быть доступны не сразу. поэтому могут потребоваться серьезные исследования.

• Для его применения требуется высокий уровень квалификации.

• Часто существует высокий уровень неопределенности, связанный с кривыми дозового отклика и моделями, используемыми для их разработки.

• Там, где целью является экология, а не человек, и опасность не является химической, может не быть хорошего понимания задействованных систем.

B.7.1.6 Ссылочные документы

[63] Всемирная организация здравоохранения, Инструментарий оценки риска для здоровья человека - химические опасности

[64] Американское агентство по охране окружающей среды, Руководство по оценке экологического риска

B.7.2 Значение риска (VaR)

B.7.2.1 Обзор

Значение риска (VaR) широко используется в финансовом секторе для определения величины возможного убытка в портфеле финансовых активов за определенный период времени в пределах заданного уровня доверия. Потери, превышающие VaR, наносятся только с заданной малой вероятностью.

Распределение прибылей и убытков обычно производится одним из трех способов.

• Моделирование методом Монте-Карло (см. В.5.10) используется для моделирования факторов изменчивости портфеля и получения распределения. Этот подход особенно полезен, поскольку он предоставляет информацию о рисках в хвостах распределения и позволяет проверить корреляционные предположения.

• Исторические имитационные модели делают прогнозы на основе анализа наблюдаемых результатов и распределений. Это простой подход, но он может ввести в заблуждение, если будущие события не будут соответствовать прошлому опыту, что является важным ограничением в периоды рыночного стресса.

• Аналитические методы основаны на предположении, что основные рыночные факторы имеют многомерное нормальное распределение. Таким образом, прибыль и убыток, которые также обычно распределяются, могут быть определены.

Многие финансовые организации используют комбинацию этих подходов.

В некоторых секторах требуется, чтобы VaR рассчитывался на основе напряженных рынков и условий высокой волатильности для обеспечения достоверного набора «наихудших» результатов.

Общие показатели VaR связаны с потерями за однодневный и двухнедельный горизонты, с вероятностями потерь 1 % и 5 %. По общему правилу VaR считается положительным числом, хотя и относится к потере.

Например, на Рисунке B.9 показано распределение стоимости портфеля финансовых активов за определенный период, причем распределение представлено в кумулятивной форме. На Рисунке B.10 показан регион, в котором портфель несет убыток, со значениями VaR 1,6 млн при 1 % (вероятность убытка 0,01) и 0,28 млн при 5 % (вероятность убытка 0,05).

| Рисунок В.9 - Распределение стоимости |  |
| --- | --- |

Рисунок В.10 - Детали значений VaR области убытков

B.7.2.2 Использование

У VaR есть три параметра: сумма потенциальной потери, вероятность этой суммы потери и период времени, в течение которого может произойти потеря. Он используется для следующих целей:

• установить лимиты для портфельного управляющего на максимальный убыток в портфеле в пределах согласованной толерантности к риску или аппетита к риску;

• отслеживать "рискованность" портфеля активов в определенный момент времени и тенденции в рискованности;

• определить, какой объем экономического, пруденциального или регулирующего капитала может потребоваться выделить для конкретного портфеля;

• отчитываться перед регулирующими органами.

B.7.2.3 Входные данные

Исходными данными являются рыночные факторы, влияющие на стоимость портфеля, такие как обменные курсы, процентные ставки и цены акций. Как правило, они определяются путем разложения инструментов в портфеле на более простые инструменты, непосредственно связанные с основными факторами рыночного риска, а затем интерпретации фактических инструментов как портфелей более простых инструментов. Финансирующие и регулирующие органы могут требовать применения конкретных методов при оценке входных переменных.

B.7.2.4 Выходные данные

В течение определенного периода времени VaR рассчитывает потенциальный убыток от портфеля финансовых активов с определенной вероятностью. Анализ может также обеспечить вероятность для определенной суммы убытка.

B.7.2.5 Cильные стороны и ограничения

Сильные стороны включают следующее.

• Подход является простым и принятым (или требуемым) финансовыми регуляторами.

• Он может быть использован для расчета экономических потребностей в капитале, на ежедневной основе, если это необходимо.

• Он предоставляет средства для установления лимитов на торговый портфель в соответствии с согласованным аппетитом к риску, а также мониторинга эффективности по отношению к этим лимитам и, таким образом, поддержки управления.

Ограничения включают в себя следующее.

• VaR - это показатель, а не конкретная оценка возможных потерь. Максимально возможный убыток для любой данной ситуации не очевиден из одной цифры, соответствующей VaR с вероятностью 1 % или 5 % потерь, полученных из анализа VaR.

• VaR обладает рядом нежелательных математических свойств; например, VaR является когерентной мерой риска, когда она основана на эллиптическом распределении, таком как стандартное нормальное распределение, но не в других обстоятельствах. Расчеты в хвосте распределения часто нестабильны и могут зависеть от конкретных предположений о формах распределения и корреляциях, которые трудно обосновать и которые могут не выполняться во времена рыночного стресса.

• Имитационные модели могут быть сложными и требуют много времени для запуска.

• Организациям могут потребоваться сложные ИТ-системы для сбора рыночной информации в форме, которая может быть легко и своевременно использована для расчетов VaR.

• Необходимо принять значения для набора параметров, которые затем фиксируются для модели. Если ситуация изменится так, что эти предположения не будут уместны, метод не даст разумных результатов. Другими словами, это модель риска, которая не может быть использована в нестабильных условиях.

B.7.2.6 Ссылочные документы

[65] Шансе, Д., Брукс, Р. (2010). Введение в производные финансовые инструменты и управление рисками

[66] Томас Дж. и Пирсон Нил Д. Значение риска. Журнал финансовых аналитиков

B.7.3 Условное значение риска (CVaR) или ожидаемый дефицит (ES)

B.7.3.1 Обзор

Условное значение риска (CVaR), также называемая ожидаемым дефицитом (ES), является мерой ожидаемого убытка от финансового портфеля в худшем % случаев. Эта мера аналогична VaR,но она более чувствительна к форме Нижнего (убыточного) хвоста распределения стоимости портфеля. CVaR(a) это ожидаемый убыток от тех потерь, которые происходят только в определенный процент времени. Например, на Рисунке B.10, когда a равно 5, то CVaR (5) - это ожидаемое значение потерь, представленное кривой слева от вертикальной линии на уровне 5 %, то есть среднее значение всех потерь, превышающих 0,28 млн.

B.7.3.2 Использование

Методы CVaR были применены для измерения кредитного риска, что позволяет кредиторам получить представление об изменениях экстремального риска в различных отраслях с момента начала финансового кризиса. Рисунок B.11 лучше всего иллюстрирует разницу между CVaR и VaR в портфеле, подверженном риску.

Рисунок B.11 - VaR и CVaR для портфеля возможных убытков

B.7.3.3 Входные и выходные данные

См. описание значения риска (VaR) в В.7.2.

B.7.3.4 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны включают следующее.

• CVaR более чувствителен к форме хвоста распределения, чем VaR.

• CVaR позволяет избежать некоторых математических ограничений VaR.

• CVaR является более консервативной мерой, чем VaR, потому что она фокусируется на результатах, которые приносят наибольшие потери.

Ограничения включают в себя следующее.

• CVaR - это показатель потенциальной потери, а не оценка максимально возможной потери;

• Как и в случае с VaR, CVaR чувствителен к фундаментальным предположениям о волатильности стоимости активов;

• CVaR опирается на сложную математику и требует большого диапазона допущений.

B.7.3.5 Ссылочные документы

[67] Шоудри, М. Введение в понятие Значение риска

[68] Значение риска. Нью-Йоркский Университет. [просмотрено 2017-9-14]. Доступно по адресу: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/VAR.pdf

В.8 Методы оценки значимости риска

B.8.1 Общие положения

Методы, описанные в п.В.8, используются в процессе, включающем принятие решения о том, следует ли и как относиться к риску. Некоторые из них могут использоваться для определения допустимости или приемлемости конкретного риска, другие - для указания относительной значимости риска или для ранжирования рисков в порядке очередности.

B.8.2 Практически допустимый низкий уровень (ALARP) и насколько практически осуществимо (SFAIRP)

B. 8.2.1 Обзор

ALARP и SFAIRP - это аббревиатуры, воплощающие принцип «разумно осуществимого». Они представляют собой критерии, в которых критерием приемлемости или допустимости риска является целесообразность принятия дополнительных мер по снижению риска. ALARP обычно требует, чтобы уровень риска был снижен до минимально возможного уровня. SFAIRP обычно требует, чтобы безопасность обеспечивалась настолько, насколько это практически осуществимо. Разумная практическая возможность была определена в законодательстве или в прецедентном праве в некоторых странах.

Критерии SFAIRP и ALARP предназначены для достижения одного и того же результата, однако они различаются по одному семантическому пункту. ALARP обеспечивает безопасность, делая риск как можно более низким, в то время как SFAIRP не ссылается на уровень риска. SFAIRP обычно интерпретируется как критерий, с помощью которого контролирующие органы оценивают возможность дальнейшей обработки, а затем, если это возможно, то насколько оно практически осуществимо. Как ALARP, так и SFAIRP делают скидку на дисконтирование методов обработки рисков на том основании, что затраты в значительной степени несоразмерны полученным выгодам, хотя степень, в которой это возможно, зависит от юрисдикции. Например, в некоторых юрисдикциях исследования затрат и выгод (см. В.9.2) могут использоваться для обоснования аргумента о том, что были достигнуты ALAR или SFAIRP.

Концепция ALARP, первоначально сформулированная исполнительным органом Великобритании по вопросам здравоохранения и безопасности, проиллюстрирована на диаграмме B.12. В некоторых юрисдикциях количественные уровни риска устанавливаются на границах между недопустимыми, ALARP и широко приемлемыми регионами.

B.8.2.2 Использование

ALARP и SFAIRP используются в качестве критериев для принятия решения о необходимости обработки риска. Они чаще всего используются для оценки рисков, связанных с безопасностью, и используются законодателями в некоторых юрисдикциях.

Модель ALARP может быть использована для классификации рисков по одной из трех категорий следующим образом:

• недопустимая категория риска, когда риск не может быть оправдан, за исключением чрезвычайных обстоятельств;

• широко приемлемая категория риска, когда риск настолько низок, что дальнейшее снижение риска не требуется рассматривать (но может быть осуществлено, если это практически осуществимо и разумно;

• область между этими лимитами (область ALARP), где следует осуществлять дальнейшее снижение риска, если это разумно осуществимо.

Рисунок B.12 - диаграмма ALARP

B.8.2.3 Входные данные

Информация о/об:

• источнике риска и связанном с ним риском;

• критериях предельных значений для региона ALARP;

• контроле на месте и какие другие виды контроля были бы возможны;

• возможных последствиях;

• вероятности возникновения таких последствий;

• стоимости возможной обработки.

B.8.2.4 Выходные данные

Результатом является решение о том, требуется ли обработка и какую именно обработку следует применять.

B.8.2.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны использования критерия ALARP / SFAIRP включают то, что они:

• установливают общий стандарт ухода, основанный на прецедентном праве и законодательстве, который поддерживает принцип равенства в том, что все люди имеют право на равный уровень защиты от рисков, который считается законом, а не переменной величиной, считающейся допустимой или приемлемой их организацией;

• поддерживают принцип полезности, поскольку снижение риска не должно требовать больших усилий, чем это разумно осуществимо;

• разрешить установку целей без предписаний;

• поддерживают непрерывное совершенствование в направлении минимизации риска;

• обеспечивают прозрачную и объективную методологию для обсуждения и определения приемлемого или допустимого риска посредством консультаций с заинтересованными сторонами.

Ограничения включают в себя следующее.

• Толкование ALARP или SFAIRP может быть сложным, поскольку оно требует от организаций понимания Законодательного контекста разумно осуществимого и вынесения суждения в отношении этого контекста.

• Применение ALARP или SFAIRP к новым технологиям может быть проблематичным, поскольку риски и возможные методы обработки могут быть неизвестны или хорошо поняты.

• ALARP и SFAIRP устанавливают общие стандарты ухода, которые могут быть недоступны в финансовом отношении для небольших организаций, что приводит либо к принятию риска, либо к прекращению деятельности.

B.8.2.6 Ссылочные документы

[69] HSE, 2010a, Подход HID к «настолько низким решениям, насколько это возможно» (ALARP)

[70] HSE, 2010b, Руководство по (ALARP) решениям в области контроля опасностей при крупных авариях (COMAH)

[71] HSE, Принципы и руководства, помогающие HSE в его суждениях о том, что участники сократили риск настолько, насколько это практически осуществимо.

B.8.3 Частотно-числовые (F-N) диаграммы

B.8.3.1 Обзор

F-N диаграмма - это особый случай матрицы количественных последствий/вероятностей (B.10.3). В данном приложении ось X представляет собой совокупное число смертельных случаев, а ось Y-частоту, с которой они происходят. Обе шкалы логарифмичны, чтобы соответствовать типичным данным. Критерии риска обычно отображаются в виде прямых линий на графике, где чем выше наклон линии, тем выше отвращение к большему числу смертельных случаев по сравнению с меньшим числом.

B.8.3.2 Использование

Диаграммы F-N используются либо в качестве исторической записи результатов инцидентов, связанных с гибелью людей, либо для отображения результатов количественного анализа риска гибели людей в сравнении с заранее определенными критериями приемлемости.

На Рисунке B.13 показаны два примера критериев, обозначенных как A и A-1 и B и B-1. Они проводят различие между недопустимой областью (выше А или в), широко приемлемой областью (ниже A-1 и B-1) и областью между линиями, где риски приемлемы, если они настолько низки, насколько это практически осуществимо (ALARP) (В.8.2). Критерии в показывают как более высокий наклон (т. е. меньшую толерантность к множественным смертельным случаям), так и более консервативные пределы в целом. Также показаны шесть точек на кривой с, представляющие результаты количественного анализа уровня риска, подлежащего сравнению с критериями.

Рисунок B.13 - Пример F-N диаграммы

Наиболее распространенным применением является представление социального риска от предполагаемых крупных опасных объектов, которые подлежат планированию землепользования или аналогичным оценкам безопасности.

Примечание под социальным риском понимается озабоченность общества в связи с возникновением нескольких смертельных случаев в результате одного события.

B.8.3.3 Входные данные

Данные по инцидентам или количественный анализ риска, который предсказывает вероятность смертельных исходов.

B.8.3.4 Выходные данные

Графическое представление данных в сравнении с заданными критериями.

B.8.3.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны F-N диаграмм включают в себя следующее.

- Они обеспечивают легко понимаемый результат, на котором могут основываться решения.

• Количественный анализ, необходимый для разработки графика F-N, обеспечивает хорошее понимание риска, а также его причин и последствий.

Ограничения включают в себя следующее.

• Расчеты для получения графиков часто являются сложными и содержат много неопределенностей.

• Полный анализ требует анализа всех возможных сценариев крупных аварий. Это занимает много времени и требует высокого уровня квалификации.

• Диаграммы F-N не могут быть легко сопоставлены друг с другом с целью рейтингования (например, для определения того, какое развитие события приводит к более высокому социальному риску).

B.8.3.6 Ссылочные документы

[72] Понимание и использование F-N диаграмм, Приложение В Руководства по разработке количественных критериев рисков безопасности

[73] Эванс, А. Транспортные аварии со смертельным исходом и FN-кривые

B.8.4 Диаграммы Парето

B.8.4.1 Обзор

Диаграмма Парето (см. Рисунок B.14) - это инструмент для выбора ограниченного числа задач, которые дадут значительный общий эффект. Он использует принцип Парето (также известный как правило 80/20), который заключается в том, что 80 % проблем порождаются 20 % причин, или что, выполняя  20 % работы, можно получить 80 % пользы.

Создание диаграммы Парето, которая выбирает причины, подлежащие устранению, включает следующие шаги:

• определение и перечисление проблем;

• определение причины каждой проблемы;

• группировка проблемы вместе по причинам;

• суммирование баллов для каждой группы;

• рисование столбчатого графика с указанием причин поочередно.

Принцип Парето применим к количеству проблем и не учитывает их значимости. Другими словами, проблемы с высокими последствиями не могут быть связаны с наиболее распространенными причинами проблем с низкими последствиями. Это может быть достигнуто путем подсчета баллов проблем в соответствии с последствиями, чтобы обеспечить взвешивание. Анализ Парето - это подход снизу вверх, который может дать количественные результаты. Хотя для применения этой техники не требуется ни сложного инструмента, ни специальной подготовки, ни специальных знаний, некоторый опыт очень полезен, чтобы избежать распространенных ограничений и ошибок.

Обратите внимание, что цифры 80 % и 20 % являются иллюстративными - принцип Парето иллюстрирует отсутствие симметрии, которая часто появляется между проделанной работой и достигнутыми результатами. Например, 13 % работы может принести 87 % прибыли. Или 70 % проблем могут быть решены путем устранения 30 % причин.

Рисунок B.14 - пример диаграммы Парето

B.8.4.2 Использование

Анализ Парето полезен на оперативном уровне, когда многие возможные направления действий конкурируют за внимание. Его можно применять всякий раз, когда требуется какая-то форма приоритизации. Например, он может быть использован для того, чтобы помочь решить, какие причины являются наиболее важными для решения или какие методы лечения риска являются наиболее полезными.

Типичное представление анализа Парето показано на гистограмме, в которой горизонтальная ось представляет интересующие категории (например, типы материалов, размеры, коды отходов, технологические центры), а не непрерывную шкалу (например, от 0 до 100). Эти категории часто являются "дефектами", источниками дефектов или входными данными в процесс. Вертикальная ось представляет некоторый тип счета или частоты (например, события, инциденты, детали, время). Затем строится линейный график совокупного процента.

Категории слева от того места, где совокупный процент пересекается линией 80 %, являются теми, которые рассматриваются.

B.8.4.3 Входные данные

Данные для анализа, такие как данные, касающиеся прошлых успехов и неудач и их причин.

B.8.4.4 Выходные данные

Результатом является диаграмма Парето, которая помогает показать, какие категории являются наиболее значимыми, так что усилия могут быть сосредоточены на областях, где можно добиться наибольших улучшений. Диаграмма Парето может помочь визуально определить, какие из категорий составляют «жизненно важные немногие», а какие представляют «тривиальные многие». Хотя анализ является количественным, результатом является категоризация проблем, причин и т. д. ранжируется по важности.

Если первый анализ содержит много мелких или нечастых проблем, их можно объединить в категорию «другие». Это показано последним на диаграмме Парето (даже если это не самый маленький бар). Также может быть показана строка совокупного процентного вклада (скользящая сумма вклада каждой категории в виде доли от общей суммы).

B.8.4.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны анализа Парето заключаются в следующем.

• Анализ Парето рассматривает общие причины индивидуальных рисков в качестве основы для плана лечения.

• Он обеспечивает графический вывод, четко указывающий, где можно получить наибольший выигрыш.

• Время и усилия, необходимые для достижения результатов, скорее всего, будут умеренными или низкими.

Ограничения включают в себя следующее.

• Не принимаются во внимание затраты или относительные трудности, связанные с устранением каждой из основных причин.

• Должны быть доступны данные, применимые к анализируемой ситуации.

• Данные должны быть разделены на категории и соответствовать правилу 80/20, чтобы метод был действительным.

• Трудно построить относительные шкалы, когда данные недостаточны.

• Как правило, принимаются во внимание только исторические данные и не учитываются потенциальные изменения.

B. 8.4.6 Ссылочные документы

[74] Диаграмма Парето, Excel Easy

[75] Диаграмма Парето

B.8.5 Техническое обслуживание с целью обеспечения надёжности (RCM)

B.8.5.1 Общие положения

Техническое обслуживание с целью обеспечения надёжности (RCM) представляет собой метод оценки риска, используемый для определения соответствующей политики и задач технического обслуживания системы и ее компонентов, с тем, чтобы эффективно и результативно обеспечить необходимую безопасность, доступность и экономичность эксплуатации для всех типов оборудования. Он охватывает все этапы процесса оценки риска, включая идентификацию риска, анализ риска и оценку риска.

Основными этапами программы RCM являются:

• инициация и планирование;

• анализ функциональных отказов;

• выбор задачи обслуживания;

• реализация;

• постоянное совершенствование.

Функциональный анализ в RCM чаще всего выполняется путем выполнения анализа режима отказа, воздействия и критичности (FMECA, B.2.3) с акцентом на ситуации, когда возможные сбои можно устранить или уменьшить по частоте и/или последствиям, выполняя задачи по обслуживанию. Последствия устанавливаются путем определения последствий отказа, а затем анализируется риск путем оценки частоты каждого режима отказа без проведения технического обслуживания. Матрица риска (B.10.3) позволяет устанавливать категории уровней риска.

Затем выбирается соответствующая политика управления отказами для каждого режима отказа. Обычно для выбора наиболее подходящих задач применяется стандартная логика выбора задач.

Составляется план выполнения рекомендуемых задач технического обслуживания путем определения детальных задач, интервалов выполнения задач, процедур, необходимых запасных частей и других ресурсов, необходимых для выполнения задач технического обслуживания. Пример приведен в таблице B. 6.

Весь процесс RCM подробно документирован для дальнейшего использования и анализа. Сбор данных, связанных с отказами и техническим обслуживанием, позволяет отслеживать результаты и внедрять усовершенствования.

B.8.5.2 Использование

RCM используется для обеспечения применимого и эффективного обслуживания. Он обычно применяется на этапе проектирования и разработки системы, а затем реализуется в процессе эксплуатации и технического обслуживания. Наибольшая польза достигается за счет целенаправленного анализа случаев, когда отказы будут иметь серьезные последствия для безопасности, окружающей среды, экономики или эксплуатации.

RCM инициируется после того, как высокоуровневый анализ критичности идентифицирует систему и оборудование, требующие определения задач технического обслуживания. Это может произойти либо на начальном этапе проектирования, либо позже, во время использования, если это не было сделано структурированным образом или есть необходимость пересмотреть или улучшить техническое обслуживание.

B.8.5.3 Входные данные

Успешное применение RCM требует хорошего понимания оборудования и структуры, операционной среды и связанных с ними систем, подсистем и элементов оборудования, а также возможных отказов и последствий этих отказов.

Этот процесс требует команды с необходимыми знаниями и опытом, контролируемой обученным и опытным организатором.

B.8.5.4 Выходные данные

Конечным результатом проработки процесса является суждение о необходимости выполнения задачи технического обслуживания или других действий, таких как оперативные изменения.

Выходные данные - это соответствующие политики управления отказами для каждого режима отказа, такие как мониторинг состояния, поиск отказов, восстановление расписания, замена на основе интервала (например, календаря, рабочих часов или количества циклов) или запуска до отказа. Другие возможные действия, которые могут возникнуть в результате анализа, включают перепроектирование, изменения в процедурах эксплуатации или технического обслуживания или дополнительное обучение. Пример приведен в таблице B.6.

План подготовлен для выполнения рекомендуемых задач обслуживания. Он детализирует задачи, интервалы задач, процедуры, необходимые запасные части и другие ресурсы, необходимые для выполнения задач технического обслуживания.

Таблица B. 6 - Пример выбора задачи RCM

| Функциональный отказ-не обеспечивает защиту компрессора и его остановку. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Режим отказа | Интервал отказа (часы) | Обнаружение сбоев | Причины | Тип задачи | Описание задания | Интервал задания в часах |
| Датчик давления - Давление масла компрессора | Неточный вывод | 80 000 | Очевидный | Вне калибровки | Направленный по времени | Проверка калибровки | 16 000 |
| Вибрационный преобразователь - вибрация компрессора | Не удается обеспечить надлежащие выходные данные | 40 000 | Очевидный | Неисправность детектора/ датчика | Условие направлено | Проверка точности, если происходит изменение вибрации. | Непрерывно на панели управления |
| Реле уровня - низкий уровень масла в компрессоре | Не удается изменить состояние по требованию | 80 000 | Скрытый | Неисправность детектора/ датчика | Обнаружение неисправности | Проверка работоспособности датчика уровня | 8 000 |
| Датчик и проводка – температура масла компрессора | Высокие выходные данные | 160 000 | Очевидный | Открытая цепь | Направленный по времени | Проверка на затянутость связи | 8 000 |
| Уровень передатчика - гликолевый бак | Неточный вывод | 40 000 | Скрытый | Вне калибровки | Направленный по времени | Калибровка передатчика перед подтверждением уровня заполнения гликолем | 8 000 |
| Давление передатчика - давление всасывания/ нагнетания компрессора | Неточный вывод | 80 000 | Очевидный | Вне калибровки | Направленный по времени | Проверка калибровки | 16 000 |
| Сенсор и проводка - температура всасывания/ нагнетания компрессора | Высокие выходные данные | 160 000 | Очевидный | Открытая цепь | Направленный по времени | Проверка на затянутость связи | 8 000 |
| Вибрационный преобразователь - охладитель вибрации | Не удается обеспечить надлежащие выходные данные | 40 000 | Очевидный | Неисправность детектора/ датчика | Условие направлено | Проверьте точность, если происходит изменение вибрации. | Непрерывно на панели управления |

B.8.5.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны включают следующее.

• Процесс позволяет использовать величину риска для принятия решений по техническому обслуживанию.

• Задачи основаны на том, применимы ли они, то есть достигнут ли ожидаемый результат.

• Задачи оцениваются таким образом, чтобы гарантировать их экономическую эффективность и целесообразность выполнения.

• Ненужные действия по техническому обслуживанию устраняются с надлежащим обоснованием.

• Процесс и решения документируются для последующего рассмотрения.

Ограничения включают в себя следующее.

• Этот процесс, как правило, занимает много времени, если он должен быть эффективным.

• Процесс очень зависит от обученного и опытного организатора.

• Команда должна обладать всеми необходимыми знаниями и опытом технического обслуживания, чтобы решения были обоснованными.

• Может наблюдаться тенденция сокращать время процесса, что влияет на обоснованность принимаемых решений.

• Рассматриваемые потенциальные задачи будут ограничены знанием имеющихся методов, таких как мониторинг состояния.

B.8.5.6 Ссылочный документ

[76] IEC 60300-3-11, Управление надежностью - Часть 3-11: Руководство по применению - обслуживание, ориентированное на надежность

B.8.6 Индексы риска

B.8.6.1 Общие положения

Индексы риска представляют собой меру риска, которая определяется с использованием скорингового подхода и порядковых шкал. Факторы, которые, как полагают, влияют на величину риска, идентифицируются, оцениваются и объединяются с помощью уравнения, которое пытается представить взаимосвязь между ними. В простейших формулировках факторы, повышающие уровень риска, умножаются вместе и делятся на те, которые снижают уровень риска. Там, где это возможно, шкалы и способы их комбинирования основаны на фактических данных.

Важно, чтобы оценки для каждой части системы были внутренне согласованными и поддерживали их правильные отношения.

Математические формулы не могут быть применены к порядковым шкалам. Поэтому, как только система оценки разработана, модель должна быть подтверждена путем применения ее к системе, которая хорошо изучена.

Разработка индекса - это итеративный подход, и для проверки метода следует попробовать несколько различных систем для объединения баллов.

B.8.6.2 Использование

Индексы риска - это, по существу, качественный или полуколичественный подход к ранжированию и сравнению рисков. Они могут быть использованы для внутренних или внешних рисков ограниченной или расширенной области применения. Они часто специфичны для конкретного типа риска и используются для сравнения различных ситуаций, в которых возникает этот риск. В то время как цифры используются, это просто позволяет манипулировать. В тех случаях, когда лежащая в основе модель или система недостаточно хорошо известна или не может быть представлена, обычно лучше использовать более откровенно качественный подход, который не подразумевает уровень точности, невозможный при использовании порядковых шкал.

Примеры

1 Индекс риска заболевания используется для оценки индивидуального риска заражения конкретным заболеванием путем объединения баллов для различных известных факторов риска, выявленных в эпидемиологических исследованиях, с учетом силы связи между фактором риска и заболеванием.

2 Оценки пожарной опасности кустарника сравнивают пожарный риск в разные дни с учетом прогнозируемых условий, таких как влажность, сила ветра, сухость ландшафта и топливная нагрузка.

3 Кредиторы рассчитывают кредитные риски для клиентов, используя индексы, представляющие компоненты их финансовой устойчивости.

B.8.6.3 Входные данные

Входные данные выводятся из анализа системы. Это требует хорошего понимания всех источников риска и возможных последствий.

Можно использовать такие инструменты, как FTA (B.5.7), ETA (B.5.6) и MCA (B.9.5), а также исторические данные для поддержки разработки индексов риска.

Поскольку выбор используемой порядковой шкалы в некоторой степени произволен, для проверки индекса требуется достаточное количество данных.

B.8.6.4 Выходные данные

Результатом является ряд чисел (составные индексы), которые относятся к определенному риску и которые могут быть сопоставлены с индексами, разработанными для других рисков в рамках той же системы.

B.8.6.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны индексов риска включают следующее.

• Они могут предоставить простой и удобный инструмент для ранжирования различных рисков.

• Они позволяют включить в один числовой балл несколько факторов, влияющих на уровень риска.

Ограничения включают в себя следующее.

• Если процесс (модель) и его результаты не будут хорошо проверены, результаты могут быть бессмысленными.

• Тот факт, что результат представляет собой числовое значение риска, может быть неверно истолкован и неправильно использован, например, при последующем анализе затрат/выгод.

• Во многих ситуациях, когда используются индексы, отсутствует фундаментальная модель для определения того, являются ли индивидуальные шкалы факторов риска линейными, логарифмическими или какой-либо другой формой, и нет модели для определения того, как факторы должны быть объединены. В таких ситуациях рейтинг по своей сути ненадежен, и особенно важна проверка на реальных данных.

• Часто бывает трудно получить достаточные доказательства для подтверждения шкал.

• Использование числовых значений может подразумевать уровень точности, который не может быть оправдан.

B.8.6.6 Ссылочные документы

[77] Маккензи, Камерон А. Обобщение риска с использованием мер риска и индексов риска

В.9 Методы выбора между вариантами

B.9.1 Общие положения

Методы, описанные в п.B.9, используются для того, чтобы помочь лицам, принимающим решения, выбирать между вариантами, которые связаны с несколькими рисками, и с необходимостью компромиссов. Эти методы помогают создать логическую основу для обоснования причин принятия решения. Поскольку методы имеют различные философии, может быть полезно исследовать варианты, используя более одного метода.

Анализ дерева решений и Анализ выгоды и затрат базируются на решениях об ожидаемых финансовых потерях или прибылях. Многокритериальный анализ позволяет взвешивать различные критерии и находить компромиссы. Сценарный анализ (см. B.2.5) также может быть использован для изучения возможных последствий, если используются разные варианты. Этот метод особенно полезен там, где существует высокая неопределенность. Проблемы с решением также могут быть смоделированы с использованием диаграмм влияния (B.5.3).

B.9.2 Анализ выгоды и затрат (CBA)

B.9.2.1 Общие положения

Анализ выгоды и затрат взвешивает общую ожидаемую стоимость опционов в денежном выражении против их общей ожидаемой выгоды, чтобы выбрать наиболее эффективный или наиболее прибыльный вариант. Он может быть качественным или количественным, или включать комбинацию количественных и качественных элементов и может применяться на любом уровне организации.

Заинтересованные стороны, которые могут испытывать издержки или получать выгоды (материальные или нематериальные), идентифицируются вместе с прямыми и косвенными выгодами и издержками для каждого из них.

Примечание - Прямые затраты - это те, которые непосредственно связаны с действием. Косвенные издержки - это дополнительные альтернативные издержки, такие как потеря полезности, отвлечение управленческого времени или отвлечение капитала от других потенциальных инвестиций.

В количественном CBA денежная стоимость присваивается всем материальным и нематериальным затратам и выгодам. Часто бывает, что затраты возникают в течение короткого периода времени (например, года), а выгоды-в течение длительного периода. Затем необходимо дисконтировать затраты и выгоды, чтобы перевести их в "сегодняшние деньги", чтобы можно было провести обоснованное сравнение между затратами и выгодами. Приведенная стоимость всех затрат (PVC) и приведенная стоимость выгод (PBV) для всех заинтересованных сторон могут быть объединены для получения чистой приведенной стоимости (NPV): NPV = PVB-PVC.

Положительный NPV подразумевает, что действие может быть подходящим вариантом. Опцион с самым высоким NPV не обязательно является лучшим вариантом стоимости. Наиболее высокое отношение NPV к текущей стоимости затрат является полезным показателем наилучшего варианта стоимости. Выбор, основанный на CBA, должен сочетаться со стратегическим выбором между удовлетворительными вариантами, которые могут индивидуально предложить наименьшую стоимость лечения, самую высокую доступную выгоду или лучшую стоимость (наиболее выгодную отдачу от инвестиций). Такой стратегический выбор может потребоваться как на политическом, так и на оперативном уровне.

Неопределенность в затратах и выгодах может быть учтена путем расчета средневзвешенной вероятности чистых выгод (ожидаемой чистой приведенной стоимости или ENPV). В этом расчете предполагается, что пользователь безразличен между малым выигрышем с высокой вероятностью возникновения и большим выигрышем с низкой вероятностью возникновения, если они оба имеют одинаковое ожидаемое значение. Расчеты NPV также можно комбинировать с деревьями решений (B.9.3) для моделирования неопределенности в будущих решениях и их результатах. В некоторых ситуациях можно отложить некоторые затраты до получения более полной информации о затратах и выгодах. Возможность этого имеет значение, которое можно оценить с помощью анализа реальных опционов.

В качественном CBA не предпринимается никаких попыток найти денежную оценку нематериальных затрат и выгод, и вместо того, чтобы представить единую цифру, суммирующую затраты и выгоды, отношения и компромиссы между различными затратами и выгодами рассматриваются качественно.

Родственным методом является анализ экономической эффективности. Это предполагает, что желательна определенная выгода или результат, и что есть несколько альтернативных способов его достижения. Анализ рассматривает только затраты и стремится определить наиболее дешевый способ достижения выгоды.

Хотя с нематериальными ценностями обычно имеют дело, придавая им денежную ценность, также можно применить весовой коэффициент к другим затратам, например к преимуществам безопасности веса более высоко, чем финансовые выгоды.

Вариант CBA - анализ риска затрат/выгод (CBRA) - делает больший акцент на риске. В то время как CBA использует точечные или двоичные распределения, с CBRA значение для риска также может учитывать полные распределения вероятностей для отрицательных и положительных последствий [78].

B.9.2.2 Использование

CBA используется на оперативном и стратегическом уровнях, чтобы помочь решить между вариантами. В большинстве ситуаций эти варианты связаны с неопределенностью. При расчетах необходимо учитывать как изменчивость ожидаемой приведенной стоимости затрат и выгод, так и возможность непредвиденных событий. Для этого можно использовать анализ чувствительности или анализ Монте-Карло (B.5.10).

CBA также может использоваться при принятии решений о рисках и их лечении, например:

• в качестве вклада в принятие решения о том, следует ли рассматривать риск;

• принять решение о наилучшей форме лечения риска;

• сравнить долгосрочные и краткосрочные варианты лечения.

B.9.2.3 Входные данные

Входные данные включают информацию о затратах и выгодах для соответствующих заинтересованных сторон и о неопределенности в этих затратах и выгодах. Следует учитывать материальные и нематериальные издержки и выгоды. Затраты включают любые ресурсы, которые могут быть израсходованы, включая прямые и косвенные затраты, соответствующие накладные расходы и негативные последствия. Преимущества включают в себя положительное воздействие и избегание затрат (которые могут возникнуть в результате лечения рисков). Заниженные затраты, уже затраченные, не являются частью анализа. Простой анализ электронных таблиц или качественное обсуждение не требуют значительных усилий, но применение к более сложным проблемам требует значительного времени для сбора необходимых данных и оценки приемлемой денежной стоимости нематериальных активов.

B.9.2.4 Выходные данные

Результатом анализа затрат и выгод является информация об относительных затратах и выгодах различных вариантов или действий. Это может быть выражено количественно как чистая приведенная стоимость (NPV), наилучшее соотношение (NPV/PVC) или как отношение приведенной стоимости выгод к приведенной стоимости затрат.

Качественный результат обычно представляет собой таблицу, в которой сравниваются затраты и выгоды различных видов затрат и выгод, причем особое внимание уделяется компромиссам.

B.9.2.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны CBA включают в себя следующее.

• CBA позволяет сравнивать затраты и выгоды, используя единую метрику (обычно деньги).

• Он обеспечивает прозрачность информации, используемой для принятия обоснованных решений.

Он поощряет сбор подробной информации по всем возможным аспектам решения (это может быть полезно как для выявления незнания, так и для передачи знаний).

Ограничения включают в себя следующее.

• CBA требует хорошего понимания вероятных выгод, поэтому он не подходит для новой ситуации с высокой неопределенностью.

• Количественный CBA может давать резко различающиеся цифры в зависимости от допущений и методов, используемых для присвоения экономической ценности неэкономическим и нематериальным выгодам.

• В некоторых приложениях трудно определить действительную ставку дисконтирования для будущих затрат и выгод.

• Выгоды, которые получает население, трудно оценить, особенно те, которые относятся к общественному благу, которое не обменивается на рынках. Однако в сочетании с "готовностью платить или принимать" можно объяснить такие внешние или социальные выгоды.

• В зависимости от выбранной ставки дисконтирования практика дисконтирования до текущих значений означает, что выгоды, полученные в долгосрочном будущем, могут оказывать незначительное влияние на принятие решения, что препятствует долгосрочным инвестициям.

• CBA не очень хорошо справляется с неопределенностью сроков возникновения издержек и выгод или с гибкостью в принятии будущих решений.

B.9.2.6 Cсылочные документы

[79] Зеленая книга, Оценка и анализ в Центральном Правительстве

[80] Андосех С. и др. Обоснование подхода реальных опционов к предварительному анализу затрат и выгод проектов сельскохозяйственных исследований

B.9.3 Анализ дерева решений

B.9.3.1 Общие положения

Дерево решений моделирует возможные пути, которые следуют из первоначального решения, которое должно быть принято (например, продолжать ли проект A или проект B). В ходе реализации этих двух гипотетических проектов может произойти целый ряд событий, и необходимо будет принять различные предсказуемые решения. Они представлены в виде дерева, аналогичного дереву событий. Вероятность событий может быть оценена вместе с ожидаемым значением или полезностью конечного результата каждого пути.

Информация о наилучшем пути принятия решения - это логически та информация, которая дает наилучшее ожидаемое значение, рассчитанное как произведение всех условных вероятностей вдоль пути и конечного значения.

B.9.3.2 Использование

Дерево решений может быть использовано для структурирования и решения последовательных задач принятия решений, и особенно полезно, когда сложность проблемы растет. Она позволяет организации количественно оценить возможные результаты принимаемых решений и, следовательно, помогает лицам, принимающим решения, выбрать оптимальный курс действий, когда результаты неопределенны. Графический дисплей может также помочь сообщить причины для принятия решений.

Он используется для оценки предлагаемого решения, часто используя субъективные оценки вероятностей событий, и помогает лицам, принимающим решения, преодолеть врожденные предубеждения восприятия в отношении успеха или неудачи. Он может использоваться для решения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач на оперативном или стратегическом уровне.

B.9.3.3 Входные данные

Разработка дерева решений требует плана проекта с точками принятия решений, информацией о возможных результатах решений и о случайных событиях, которые могут повлиять на решения. Для правильной настройки дерева необходимы специальные знания, особенно в сложных ситуациях.

В зависимости от конструкции дерева, для обоснования экспертного заключения по вероятностям необходимы количественные данные или достаточная информация.

B.9.3.4 Выходные данные

Результаты включают в себя:

• графическое представление задачи решения;

• расчет ожидаемого значения для каждого возможного пути;

• приоритетный список возможных результатов, основанный на ожидаемой ценности или рекомендуемом пути следования.

B.9.3.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны анализа дерева решений включают следующее.

• Он обеспечивает четкое графическое представление деталей проблемы решения.

• Упражнение по разработке дерева может привести к улучшению понимания проблемы.

• Это способствует ясному мышлению и планированию.

• Это позволяет рассчитать наилучший путь через ситуацию и ожидаемый результат. Ограничения включают в себя следующее.

• Большие деревья решений могут стать слишком сложными для простого общения.

• Может возникнуть тенденция к чрезмерному упрощению ситуации, чтобы иметь возможность представить ее в виде древовидной диаграммы.

• Он опирается на исторические данные, которые могут не относиться к моделируемому решению.

• Он упрощает решение задачи, дискретизируя ее результаты, что исключает экстремальные значения.

B.9.3.6 Ссылочный документ

[81] Кирквуд Крейг, Дерево решений – учебное пособие

B.9.4 Теория игры

B.9.4.1 Обзор

B.9.4.1.1 Общие положения

Теория игр - это средство моделирования последствий различных возможных решений при наличии ряда возможных будущих ситуаций. Будущие ситуации могут быть определены другим лицом, принимающим решения (например, конкурентом), или внешним событием, таким как успех или неудача технологии или теста. Например, предположим, что задача состоит в определении цены продукта с учетом различных решений, которые могут быть приняты различными лицами, принимающими решения (называемыми игроками) в разное время. Выигрыш для каждого игрока, участвующего в игре, относящийся к соответствующему периоду времени, может быть рассчитан и выбрана стратегия с оптимальным выигрышем для каждого игрока. Теория игр также может быть использована для определения ценности информации о другом игроке или различных возможных исходах (например, успех технологии).

Существуют различные типы игр, например кооперативные/некооперативные, симметричные/асимметричные, с нулевой/ненулевой суммой, одновременные/последовательные, совершенная информация и несовершенная информация, комбинаторные игры, стохастические исходы.

В.9.4.1.2 Коммуникация и кооперативные/некооперативные игры

Важным фактором является то, возможна ли или разрешена коммуникация между игроками. Игра является кооперативной, если игроки способны формировать обязательные обязательства. В некооперативных играх это невозможно. Гибридные игры содержат кооперативные и некооперативные элементы. Например, коалиции игроков формируются в кооперативной игре, но они играют в некооперативной манере.

Классическим примером игр без общения между игроками является так называемая "дилемма заключенного". Это показывает, что в некоторых случаях действия каждого игрока по улучшению своего собственного результата без учета другого могут привести к худшей ситуации для обоих. Этот вид игры использовался для анализа конфликта и сотрудничества между двумя игроками, когда недостаток общения может привести к нестабильной ситуации, которая может привести к наихудшему результату для обоих игроков. В игре "дилемма заключенного" предполагается, что два человека совершили преступление вместе. Они держатся отдельно и не могут общаться. Полиция предлагает сделку. Если каждый заключенный признает свою вину и даст показания против другого, он получит меньший срок, но другой заключенный получит больший срок. Заключенный получает максимальное наказание, если он не признается и не дает показаний, а другой-нет. Поэтому для улучшения своего положения у обоих возникает соблазн признаться и дать показания, но в этом случае они оба получат максимальное наказание. Их лучшей стратегией было бы отказаться от сделки и ничего не признавать. В этом случае оба получат минимальное наказание.

B.9.4.1.3 Игры с нулевой/ненулевой суммой и симметричные/асимметричные игры

В игре с нулевой суммой один игрок выигрывает, а другой проигрывает. В игре с ненулевой суммой сумма исходов может меняться в зависимости от принятых решений. Например, снижение цен может стоить одному игроку больше, чем другому, но может увеличить объем рынка для обоих.

B.9.4.1.4 Одновременные/последовательные игры

В некоторых играх расчет делается только на одно взаимодействие между игроками. Но в последовательных играх игроки взаимодействуют много раз и могут менять свою стратегию от одной игры к другой.

Например, имитационные игры были сделаны для исследования влияния обмана на рынке. Есть две возможности для каждого игрока. Поставщик может поставить или не поставить, а клиент может заплатить или не заплатить. Из четырех возможных исходов нормальный исход выгоден обоим игрокам (поставщик поставляет, а клиент платит). Результат, когда поставщик не поставляет, а клиент не платит, - это упущенная возможность. Последние две возможности - это потеря для поставщика (клиент не платит) или для клиента (поставщик не поставляет). Симуляция пробовала разные стратегии, как всегда играть честно, всегда обманывать или обманывать наугад. Было определено, что оптимальной стратегией является честная игра в первом взаимодействии и в следующий раз делать то, что другой игрок делал в прошлый раз (играть честно или обманывать).

Обратите внимание, что в реальной жизни поставщик, скорее всего, распознает клиентов, которые обманывают, и перестанет играть с ними.

B.9.4.2 Использование

Теория игр позволяет оценивать риск в тех случаях, когда исход ряда решений зависит от действий другого игрока (например, конкурента) или от ряда возможных исходов (например, будет ли работать новая технология). Следующий пример иллюстрирует информацию, которая может быть получена с помощью анализа игры.

Таблица B.7 иллюстрирует ситуацию, когда компания может выбирать между тремя различными технологиями. Но прибыль будет зависеть от действий конкурента (действия 1, 2 или 3). Неизвестно, какое действие выберет конкурент, но вероятности оцениваются так, как показано на рисунке. Прибыль, выраженная в миллионах денежных единиц (МУ), рассчитывается в таблице.

Таблица B.7 - Пример игровой матрицы

|  |  | Конкурент |  | Ожидаемая прибыль | Гарантированная прибыль | Максимальная жалоба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Действие 1 | Действие 2 | Действие 3 |  |  |  |
| Вероятность | 0,4 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |
| Технология 1 | 0,10 | 0,50 | 0,90 | 0,38 | 0,10 | 0,50 |
| Технология 2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 |
| Технология 3 | 0,60 | 0,60 | 0,30 | 0,57 | 0,30 | 0,60 |

Для поддержки этого решения из таблицы можно извлечь следующую информацию.

Очевидно, что технология 3 является лучшей, с ожидаемой прибылью 0,57 миллиона МУ. Но следует учитывать чувствительность к действиям конкурента. В графе гарантированная прибыль указывается, какой будет прибыль для данной технологии независимо от того, что делает конкурент. Здесь технология 2 является лучшей с гарантированной прибылью в 0,50 млн МУ. Следует задуматься, стоит ли выбирать технологию 3, чтобы получить только 0,07 млн МУ, рискуя потерять 0,20 млн МУ.

Кроме того, можно вычислить максимальное сожаление, которое представляет собой разницу между прибылью от выбора данной технологии и возможной прибылью, если бы действия конкурента были известны. Это дает денежную выгоду от повышения осведомленности о решении конкурента.

Это может быть достигнуто путем переговоров или другими законными средствами. В этом примере ценность увеличенной информации является наибольшей для 
технологии 3.

B.9.4.3 Входные данные

Чтобы быть полностью определенной, игра должна указать по крайней мере следующие элементы в качестве входных данных:

• игроки или альтернативы игры;

• информация и действия, доступные каждому игроку в каждой точке принятия решения.

B.9.4.4 Выходные данные

Выходные данные - это выигрыш за каждый вариант в игре, обычно принимаемый для представления полезности отдельных игроков. Часто в моделируемых ситуациях выигрыши представляют собой деньги, но возможны и другие результаты (например, доля рынка или задержка проекта).

B.9.4.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны теории игр включают следующее.

• Она разрабатывает структуру для анализа принятия решений, когда возможны несколько решений, но результат зависит от решения другого игрока или исхода будущего события.

• Она создает основу для анализа процесса принятия решений в ситуациях, когда принимается во внимание взаимозависимость решений, принимаемых различными организациями.

• Она дает представление о некоторых менее известных концепциях, которые возникают в ситуациях конфликта интересов; например, он описывает и объясняет феномены переговоров и формирования коалиций.

• По крайней мере, в играх с нулевой суммой в двух организациях теория игр описывает научный количественный метод, который может быть использован игроками для достижения оптимальной стратегии.

Ограничения включают в себя следующее.

• Предполагается, что игроки знают о своих собственных выплатах, а действия и выплаты других могут быть непрактичными.

• Методы решения игр, включающих смешанные стратегии (особенно в случае большой матрицы выплат), очень сложны.

• Не все конкурентные проблемы могут быть проанализированы с помощью теории игр.

B.9.4.6 Ссылочные документы

[82] Роджер Б. Мейерсон, Теория игры: Анализ конфликта

[83] Смит Джон Маринард, Эволюция и теория игры

[84] Дж. Розенхед и Дж. Мингер, Рациональный анализ для проблемного мира

B.9.5 Многокритериальный анализ (MCA)

B.9.5.1 Общие положения

MCA использует ряд критериев для прозрачной оценки и сравнения общей производительности набора опций. В общем, цель состоит в том, чтобы создать порядок предпочтения для набора вариантов. Анализ включает в себя разработку матрицы вариантов и критериев, которые ранжируются и агрегируются, чтобы обеспечить общую оценку для каждого варианта. Эти методы также известны как многоаспектное (или многоаспектное) или многоцелевое принятие решений. Существует много вариантов этой техники, с большим количеством программных приложений для их поддержки.

Как правило, человек или группа хорошо осведомленных заинтересованных сторон предпринимает следующий процесс.

• Определяет цель(цели); определяет атрибуты (критерии или функциональные показатели эффективности), относящиеся к каждой цели.

• Структурирует атрибуты в иерархию необходимых и желательных требований.

• Определяет важность каждого критерия и присвоить каждому вес.

• Достигает консенсуса заинтересованных сторон по взвешенной иерархии.

• Оценивает альтернативы по критериям (это можно представить в виде матрицы оценок).

• Объединяет несколько баллов по одному атрибуту в общую взвешенную оценку по нескольким атрибутам.

• Оценивает результаты для каждого варианта.

• Оценивает надежность ранжирования вариантов путем проведения анализа чувствительности для изучения влияния изменения весов иерархии атрибутов.

Существуют различные методы, с помощью которых можно получить весовые коэффициенты для каждого критерия, и различные способы агрегирования оценок критериев для каждого варианта в единую оценку с несколькими атрибутами. Например, баллы могут быть агрегированы в виде взвешенной суммы или взвешенного продукта или с использованием процесса аналитической иерархии (метод выявления Весов и баллов, основанный на попарных сравнениях). Все эти методы предполагают, что предпочтение какого-либо одного критерия не зависит от значений других критериев. Там, где это предположение неверно, используются различные модели.

Поскольку оценки субъективны, анализ чувствительности полезен для изучения того, в какой степени веса и оценки влияют на общие предпочтения между вариантами.

B.9.5.2 Использование

MCA можно использовать для:

• сравнения нескольких вариантов для анализа первого прохода для определения предпочтительных и неприемлемых вариантов;

• сравнения вариантов, где есть несколько и иногда конфликтующих критериев;

• достижения консенсуса по решению, когда различные заинтересованные стороны имеют противоречивые цели или ценности.

B.9.5.3 Входные данные

Входные данные представляют собой набор вариантов анализа и критериев, основанных на целях, которые могут быть использованы для оценки эффективности вариантов.

B.9.5.4 Выходные данные

Результаты могут быть представлены в виде:

• ранжируемого порядка представления вариантов от лучших до наименее предпочтительных;

• Матрицы, где осями матрицы являются вес критериев и оценка критериев для каждого варианта.

Представление результатов в матрице позволяет исключить варианты, которые не соответствуют высоковзвешенным критериям или не отвечают необходимым критериям.

B.9.5.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны MCA включают в себя то, что он может:

• обеспечить простую структуру для эффективного принятия решений и представления предположений и выводов;

• сделать более управляемыми сложные задачи решения, которые не поддаются анализу затрат/выгод;

• помочь рационально рассматривать проблемы, в которых необходимо найти компромиссы;

• помочь в достижении соглашения, когда заинтересованные стороны имеют разные цели и, следовательно, разные ценности и критерии.

Ограничения включают в себя следующее.

• MCA может быть подвержен влиянию предвзятости и неудовлетворительного выбора критериев принятия решений.

• Алгоритмы агрегирования, которые вычисляют весовые коэффициенты критериев из заявленных предпочтений или агрегируют различные мнения, могут скрывать истинную основу решения.

• Система подсчета очков может чрезмерно упростить проблему принятия решения.

B.9.5.6 Ссылочные документы

[85] EN 16271:2012, Управление стоимостью. Функциональное выражение потребности и спецификации функциональных характеристик. Требования к выражению и обоснованию необходимости удовлетворения в процессе покупки или приобретения продукта.

Примечание - EN 16271: 2012 содержит подходы к примирению конфликтующих потребностей заинтересованных сторон, методы, которые могут быть использованы для определения требований к функциональной эффективности, а также рекомендации по установлению степени детализации для многокритериального анализа перед сравнением вариантов.

[86] Отдел для сообществ и местного правительства, Многокритериальный анализ: руководство 2009

[87] Мхд. Сум. Рабихах (2001), Принятие решений по управлению рисками.

[88] М. Веласкес, П. Хестер. Анализ многокритериальных методов принятия решений

В.10 Методы регистрации и отчетности

B.10.1 Общие положения

В.10 охватывает методы, используемые для представления и регистрации общей информации о рисках. Требования к подробным отчетам описаны в 6.6.

Распространенный подход к составлению отчетов и регистрации информации о рисках состоит в том, чтобы вводить основную информацию для каждого риска в реестр рисков, такой как электронная таблица или база данных (см. B.10.2). Некоторые риски могут потребовать более сложного описания, чем то, которое может быть включено в традиционный реестр рисков. Например, описание может включать несколько источников риска, приводящих к одному событию, несколько возможных исходов от одного события или источника, побочные эффекты и потенциальные сбои управления. Диаграмма петлеобразной схемы является примером инструмента, который может быть использован для организации и передачи такого рода информации (см. B.4.2)

Информация о величине риска также может быть представлена различными способами. Наиболее распространенный метод использует матрицу следствия/правдоподобия (см. B.10.3). А также вероятность, последствия и уровень риска, обозначенные позицией в матрице, дополнительная информация, такая как характер контроля, степень, в которой были применены методы лечения и т.д. может быть обеспечена через размер точек, обозначающих риск, или их цвет.

Матрица следствие/вероятность требует, чтобы риск был представлен одной парой следствие/вероятность. Риски, где это не так, иногда могут быть представлены функцией распределения вероятностей или совокупной функцией распределения (см. B.10.4).

B.10.2 Регистры риска

B.10.2.1 Общие положения

Реестр рисков объединяет информацию о рисках для информирования тех, кто подвержен рискам, и тех, кто несет ответственность за их управление. Он может быть в бумажном или формате базы данных и обычно включает в себя:

• краткое описание риска (например, название, Последствия и последовательность событий, приводящих к последствиям, и т.д.);

• заявление о вероятности наступления последствий;

• источники или причины риска;

• что в настоящее время делается для контроля риска.

Риски могут быть классифицированы по различным категориям для облегчения отчетности (B.2.2).

Риски обычно перечисляются отдельно как отдельные события,но взаимозависимости должны быть отмечены.

При регистрации информации о рисках следует четко проводить различие между рисками (потенциальными последствиями того, что может произойти) и источниками риска (как или почему это может произойти), а также средствами контроля, которые могут потерпеть неудачу. Также может быть полезно указать на ранние признаки того, что событие может вот-вот произойти.

Многие регистры рисков также включают в себя некоторую оценку значимости риска, указание на то, считается ли риск приемлемым или допустимым, или требуется ли дальнейшее лечение, и причины такого решения. Если к риску применяется оценка значимости, основанная на последствиях и их вероятности, то при этом следует учитывать вероятность того, что контрольные меры окажутся неэффективными. Уровень риска не должен распределяться в случае отказа от контроля, как если бы это был независимый риск.

Риски, имеющие положительные последствия, могут быть зафиксированы в том же документе, что и риски, имеющие отрицательные последствия, или отдельно. Возможности (которые представляют собой обстоятельства или идеи, которые могут быть использованы, а не случайные события) обычно регистрируются отдельно и анализируются таким образом, чтобы учитывать затраты, выгоды и любые потенциальные негативные последствия. Иногда это можно назвать регистром ценностей и возможностей.

B.10.2.2 Использование

Регистр рисков используется для регистрации и отслеживания информации об отдельных рисках и способах их контроля. Он может использоваться для передачи информации о рисках заинтересованным сторонам и выделения особо важных рисков. Он может использоваться на корпоративном, ведомственном, операционном и проектном уровнях, где существует большое количество рисков, механизмов контроля и процедур, которые необходимо отслеживать. Информация из реестра рисков может быть консолидирована для предоставления информации высшему руководству.

Регистр рисков может использоваться в качестве основы для отслеживания внедрения предлагаемых методов лечения, поэтому он может содержать информацию о методах лечения и способах их внедрения, а также ссылаться на другие документы или базы данных с этой информацией. (Такая информация может включать владельцев рисков, действия, владельцев действий, резюме бизнес-кейсов действий, бюджеты и сроки и т. д.). В некоторых ситуациях может быть предписана форма реестра рисков.

B.10.2.3 Входные данные

Входные данные в реестр рисков, как правило, представляют собой выходные данные методов оценки риска, таких как описанные в п.B.1-B.4, дополненных записями отказов.

B.10.2.4 Выходные данные

Выходными данными являются записи информации и отчеты о рисках.

B.10.2.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны регистров рисков включают следующее.

• Информация о рисках сводится воедино в форме, в которой необходимые действия могут быть идентифицированы и отслежены.

• Информация о различных рисках представлена в сопоставимом формате, который может быть использован для указания приоритетов и относительно легко опрашивается.

• Создание реестра рисков обычно вовлекает много людей и повышает общую осведомленность о необходимости управления рисками.

Ограничения включают в себя следующее.

• Риски, фиксируемые в регистрах рисков, как правило, основаны на событиях, которые могут затруднить точную характеристику некоторых форм риска (см. 4.2).

• Кажущаяся простота использования может дать неуместную уверенность в информации, потому что может быть трудно последовательно описать риски и источники риска, риски и слабые места в контроле за риском часто путаются.

• Существует множество различных способов описания риска, и любой выделенный приоритет будет зависеть от способа описания риска и уровня дезагрегации проблемы.

• Требуются значительные усилия для обновления регистра рисков (например, все предлагаемые методы лечения должны быть перечислены в качестве текущих мер контроля после их внедрения, новые риски должны постоянно добавляться, а те, которые больше не существуют, удаляться).

• Риски обычно регистрируются в регистрах рисков индивидуально. Это может затруднить консолидацию информации для разработки общей программы лечения.

B.10.2.6 Ссылочные документы

Нет никаких ссылочных документов по этой методике.

B.10.3 Матрица следствий/правдоподобия (матрица риска или тепловая карта)

B.10.3.1 Общие положения

Матрица последствий/вероятности (также называемая матрицей рисков или тепловой картой) - это способ отображения рисков в соответствии с их последствиями и вероятностью и объединения этих характеристик для отображения рейтинга значимости риска.

Настроенные шкалы для следствия и вероятности определяются для осей матрицы. Шкалы могут иметь любое количество баллов – чаще всего это трех-, четырех- или пятибалльные шкалы – и могут быть качественными, полуколичественными или количественными. Если для определения ступеней шкал используются числовые описания, то они должны быть согласованы с имеющимися данными и должны быть приведены единицы измерения. Как правило, чтобы быть согласованным с данными, каждая точка шкалы на двух шкалах должна быть на порядок больше, чем предыдущая.

Шкала последствий (или шкалы) может изображать положительные или отрицательные последствия. Шкалы должны быть непосредственно связаны с целями организации и должны простираться от максимально вероятных последствий до наименьших последствий, представляющих интерес. Пример части для неблагоприятных последствий показан на рисунке В.15.

Рисунок B.15 - Пример части таблицы, определяющей шкалы последствий

Примечание - Примеры деталей используются таким образом, чтобы примеры не могли использоваться непосредственно, чтобы подчеркнуть, что шкалы всегда должны быть настроены.

Могут использоваться дополнительные или меньшие категории последствий, а шкалы могут иметь меньше или больше пяти баллов, в зависимости от контекста. Столбцом оценки последствий могут быть слова, цифры или буквы.

Шкала вероятности должна охватывать диапазон, соответствующий данным для оценки рисков. Пример частичной шкалы правдоподобия показан на Рисунке B.16.

Рисунок B.16 - Часть примера шкалы вероятности

Шкала оценки вероятности может иметь более или менее пяти баллов, а оценки могут быть представлены в виде слов, цифр или букв.

Шкала вероятности должна быть адаптирована к конкретной ситуации и, возможно, должна охватывать различные диапазоны положительных или отрицательных последствий. Если наивысшее последствие считается допустимым при некотором низком правдоподобии, то наименьший шаг в шкале правдоподобия должен представлять приемлемую вероятность для наивысшего определенного следствия (в противном случае все действия с наивысшим последствием определяются как недопустимые и не могут быть сделаны допустимыми). При определении допустимой вероятности для одного высокого риска последствий следует принимать во внимание тот факт, что несколько рисков могут привести к одному и тому же результату.

Строится матрица с последствиями на одной оси и вероятностями на другой, соответствующими определенным масштабам. Рейтинг приоритета может быть привязан к каждой ячейке. В приведенном примере есть пять приоритетных рейтингов, обозначенных здесь римскими цифрами. Как правило, боксы окрашены для обозначения величины риска. Правила принятия решений (например, уровень внимания руководства или срочность реагирования) могут быть связаны с ячейками матрицы. Это будет зависеть от определений, используемых для шкал, и от отношения организации к риску. Такая структура должна позволять определять приоритетность риска исходя из того, в какой степени этот риск приводит к результатам, выходящим за пределы установленных организацией пороговых значений эффективности для ее целей.

Матрица может быть настроена так, чтобы придать дополнительный вес следствиям (как показано на Рисунке B.17) или вероятности, или она может быть симметричной, в зависимости от применения.

Рисунок B.17 - Пример матрицы следствия/вероятности

B.10.3.2 Использование

Матрица следствие/вероятность используется для оценки и передачи относительной величины рисков на основе пары следствие/вероятность, которая обычно связана с фокальным событием.

Чтобы оценить риск, пользователь сначала находит дескриптор следствия, который наилучшим образом соответствует ситуации, а затем определяет вероятность, с которой, как считается, произойдет следствие. В ячейку, объединяющую эти значения, помещается точка, а уровень риска и связанное с ним правило принятия решения считываются из Матрицы.

Риски с потенциально высокими последствиями часто вызывают наибольшую озабоченность у лиц, принимающих решения, даже когда вероятность очень мала, но частые, но низкие риски воздействия могут иметь большие кумулятивные или долгосрочные последствия. Возможно, потребуется проанализировать оба вида рисков, поскольку соответствующие методы лечения рисков могут быть совершенно различными.

Если из одного события возможен ряд различных значений следствия, то вероятность любого конкретного следствия будет отличаться от вероятности события, которое порождает это следствие. Обычно используется вероятность указанного следствия. Способ интерпретации и использования вероятности должен быть последовательным во всех сравниваемых рисках.

Матрица может использоваться для сравнения рисков с различными типами потенциальных последствий и может применяться на любом уровне организации. Он обычно используется в качестве инструмента скрининга, когда было выявлено много рисков, например, для определения того, какие риски должны быть отнесены к более высокому уровню управления. Он также может быть использован для определения того, является ли данный риск широко приемлемым или неприемлемым в зависимости от зоны, в которой он расположен на матрице. Он может быть использован в ситуациях, когда недостаточно данных для детального анализа или ситуация не требует времени и усилий для более детального или количественного анализа. Форма матрицы последствий/вероятности может быть использована для анализа критичности в FMECA (B.2.3) или для установления приоритетов после HAZOP (B. 2.4) или SWIFT (B. 2.6).

B.10.3.3 Входные данные

Матрица последствий/вероятности должна быть разработана с учетом контекста. Для этого требуется, чтобы некоторые данные были доступны для того, чтобы установить реальные масштабы. Проекты матриц необходимо протестировать, чтобы убедиться, что действия, предлагаемые матрицей, соответствуют отношению организации к риску и что пользователи правильно понимают применение шкал.

Для использования матрицы нужны люди (в идеале команда), понимающие оцениваемые риски, и такие данные, которые могут помочь в оценке последствий и их вероятности.

B.10.3.4 Выходные данные

Выходные данные представляют собой дисплей, который иллюстрирует относительную вероятность последствий и уровень риска для различных рисков и рейтинг значимости для каждого риска.

B.10.3.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны включают следующее.

• Она относительно проста в использовании.

• Она обеспечивает быстрое ранжирование рисков по различным уровням значимости.

• Она обеспечивает четкое визуальное отображение соответствующей значимости риска по последствиям, вероятности или уровню риска.

• Она может быть использована для сравнения рисков с различными типами последствий. Ограничения включают в себя следующее.

• Для разработки достоверной матрицы требуются хорошие знания и опыт.

• Бывает трудно определить общие шкалы, применимые к целому ряду обстоятельств, имеющих отношение к организации.

• Трудно однозначно определить шкалы, чтобы пользователи могли последовательно взвешивать последствия и вероятность.

• Достоверность оценок риска зависит от того, насколько хорошо были разработаны и откалиброваны шкалы.

• Для определения последствий требуется единое индикативное значение, тогда как во многих ситуациях возможен диапазон значений последствий, и ранжирование риска зависит от того, какое из них выбрано.

• Правильно откалиброванная матрица будет включать очень низкие уровни вероятности для многих индивидуальных рисков, которые трудно концептуализировать.

• Ее использование очень субъективно, и разные люди часто присваивают очень разные оценки одному и тому же риску. Это оставляет его открытым для манипуляций.

• Риски не могут быть непосредственно агрегированы (например, нельзя определить, эквивалентно ли определенное число низких рисков или низкий риск, идентифицированный определенное число раз, среднему риску).

• Трудно комбинировать или сравнивать уровень риска для различных категорий последствий.

• Достоверное ранжирование требует последовательной формулировки рисков (чего трудно достичь).

• Каждый рейтинг будет зависеть от способа описания риска и уровня детализации (т. е. чем более детализирована идентификация, тем выше число зарегистрированных сценариев, каждый из которых имеет меньшую вероятность). Способ группировки сценариев при описании риска должен быть согласован и определен до ранжирования.

B.10.3.6 Cправочные документы

[89] Мустафа Элмонстри, обзор сильных и слабых сторон матрицы риска

[90] Пол Байбатт, Калибровка матриц риска для безопасности процесса

B.10.4 S-кривые

B.10.4.1 Общие положения

Там, где риск может иметь диапазон значений последствий, они могут отображаться в виде распределения вероятностей последствий (PDF). См., например, сплошную кривую на Рисунке B.18. Данные также могут быть построены в виде кумулятивного распределения (CDF), иногда называемого S-кривой (пунктирная линия на Рисунке B.18). PDF может быть параметрическим или непараметрическим.

Вероятность того, что следствие превысит определенное значение, может быть непосредственно считана с S-образной кривой. Например, на рисунке B.18 показано, что существует 90 % -ная вероятность того, что последствия не превысят значения 
следствия C.

Рисунок B.18 - Функция распределения вероятностей и кумулятивная функция распределения

В некоторых случаях форма распределения известна теоретически. В других случаях форма распределения может быть получена из данных или является результатом модели.

Можно также использовать экспертное суждение для оценки нижней точки диапазона последствий, вероятной средней точки и верхней точки диапазона. Затем можно использовать различные формулы для определения среднего значения для следствия и дисперсии, и на основе этой информации можно построить кривую.

B.10.4.2 Использование

PDF показывает вероятность различных значений последствий в визуальной форме, которая показывает наиболее вероятное значение, степень изменчивости и степень, в которой существует вероятность экстремального события.

В некоторых случаях может быть полезно получить одно репрезентативное значение из распределения вероятностей, например для сравнения с критериями оценки. Часто ожидаемое значение (эквивалентное среднему) используется для представления наилучшей оценки величины последствий. (Это эквивалентно сумме произведений вероятностей и следствия, представленных кривой.) Другие меры включают дисперсию распределения или некоторый диапазон процентилей, такой как межквартильный разброс (ширина шкалы, заключенная в 25-й и 75-й процентили) или 5-й и 95-й процентили (см., например, VaR B.7.2). Однако такие меры могут все еще не уделять достаточного внимания возможности экстремальных последствий, которые могут иметь важное значение для принимаемых решений. Например, при выборе инвестиций учитываются как ожидаемая доходность, так и колебания доходности; при планировании мер реагирования на пожары необходимо учитывать экстремальные события, а также ожидаемые последствия.

S-образная кривая является полезным инструментом при обсуждении значений последствий, представляющих приемлемый риск. Это средство представления данных, которое позволяет легче увидеть вероятность того, что последствия превысят определенное значение.

B.10.4.3 Входные данные

Для построения S-образной кривой требуются данные или суждения, на основе которых может быть получено достоверное распределение. Хотя распределение может быть произведено путем суждения с небольшим количеством данных, достоверность распределения и статистические данные, полученные из него, будут тем больше, чем больше данных имеется.

B.10.4.4 Выходные данные

Выходные данные представляют собой диаграмму, которая может быть использована лицами, принимающими решения, при рассмотрении приемлемости риска, и различные статистические данные из распределения, которые могут быть сопоставлены с критериями.

B.10.4.5 Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны включают следующее.

• Методика представляет собой величину риска там, где есть распределение последствий.

• Эксперты обычно могут выносить суждения о максимальных, минимальных и наиболее вероятных значениях последствий и давать обоснованную оценку вероятной формы распределения. Перевод этой информации в форму кумулятивного распределения облегчает непрофессионалу использование этой информации. По мере поступления все более надежных исходных данных точность S-образной кривой повышается.

Ограничения включают в себя следующее.

• Методика может создать впечатление точности, которое не оправдывается уровнем достоверности данных, из которых было произведено распределение.

• Для любого метода получения точечного значения или значений, представляющих распределение последствий, существуют лежащие в основе допущения и неопределенности относительно:

- формы распределения (например, нормальное, дискретное или сильно искаженное);

- наиболее подходящего способа представления этого распределения в виде точечного значения;

- значения балльной оценки из-за присущей ей неопределенности в данных, из которых она получена.

• Распределения и их статистические данные, основанные на опыте или прошлых данных, все еще дают мало информации о вероятности будущих событий с экстремальными последствиями, но с низкой вероятностью.

B.10.4.6 Ссылочный документ

[91] П. Гарвери, С.А. Бук, Р.П. Коверт. Методы вероятности для анализа неопределенности затрат: Перспектива Системного Инжиниринга

Библиография

Общие положения

[1] Принцип «Игры». Методология демонстрации, Руководства по применению. Городские системы общественного транспорта. 2011 (Principe "GAME" (Globalement au moins équivalent) Methodologie de demonstration, Les guides d'application. Systèmes de transport public guidés urbains de personnes. 2011)

[2] Истван Фекете, Комплексная оценка рисков для поддержки управленческих решений, Школарс Пресс, Саарбрюккен, Германия 2015 (FEKETE ISTVAN, Integrated Risk Assessment for supporting Management decisions Scholars Press, Saarbrücken, Germany 2015)

[3] С. Пис. Разумно осуществимые оценки рисков, связанных с безопасностью и здоровьем на рабочем месте. Новозеландский журнал трудовых отношений. 2017, 42 (2), 61-78 (PEACE, C. The reasonably practicable test and work health and safety-related risk assessments New Zealand Journal of Employment Relations. 2017, 42(2), 61-78)

Методы выяснения мнений заинтересованных сторон и экспертов

[4] EN 12973:2020 Value Management (Управление стоимостью)

[5] А. Проктор. Креативное решение проблем для менеджеров. Абингдон: Ратледж (PROCTOR, A. Creative problem solving for managers. Abingdon: Routledge)

[6] Ольга Голденберг, Дженнифер Вайли. Качество, соответствие и конфликт: Вопрос о предположениях, положенных в основу техники мозгового штурма Осборна, Журнал решения проблем. 2011, 3(2),96-108 [просмотрено 13.02.2019], доступно по адресу: http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1093&context=jps (GOLDENBERG, Olga, WILEY, Jennifer. Quality, conformity, and conflict: Questioning the assumptions of Osborn's brainstorming technique, The Journal of Problem Solving. 2011, 3(2),96-108 [viewed 2019-02-13] available at: http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1093&context=jps)

[7] Г.Роу, Г.Райт. Метод Дельфи: Прошлое, настоящее и перспективы на будущее. Технологическое прогнозирование и социальные изменения. 2011, 78, Специальный выпуск Дельфи (ROWE, G. WRIGHT, G. The Delphi technique: Past, present, and future prospects. Technological forecasting and social change. 2011, 78, Special Delphi Issue)

[8] Д.Макдональд, Дж. Баммер и П. Диан. Интеграция исследований с использованием методов диалога, пресс-служба АНУ Канберра. 2009 Глава 3 Методы диалога для понимания проблемы: интеграция суждений. Раздел 7 Номинальная групповая техника [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу http://press.anu.edu.au/node/393/download (MCDONALD, D. BAMMER, G. and DEANE, P. Research Integration Using Dialogue Methods, ANU press Canberra. 2009 Chapter 3 Dialogue methods for understanding a problem: integrating judgements. Section 7 Nominal Group Technique [viewed 2019-02-13]. Available at http://press.anu.edu.au/node/393/download)

[9] М.С. Харрелл, М.А. Брэдли. 2009 Методы сбора данных - Учебное пособие - Полуструктурированные интервью и фокус-группы, Научно-исследовательский институт национальной обороны РАНД США [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2009/RAND_TR718.pdf (HARRELL, M.C. BRADLEY, M.A. 2009 Data collection methods – A training Manual – Semi structured interviews and focus groups, RAND National defence research Institute USA [viewed 2019-02-13]. Available at: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2009/RAND_TR718.pdf)

[10] Дж. Гилл, П. Джонсон. Методы исследования для менеджеров 4-е изд. 2010 Лондон: Сейдж Публикейшинс Лтд.( GILL, J. JOHNSON, P. Research methods for managers 4th ed. 2010 London: Sage Publications Ltd)

[11] М. Сандерс, П. Льюис, А. Торнхилл. Методы исследования для бизнес-студентов 7-е изд. 2016 Харлоу: Пирсон Эдьюкейшен Лтд. (SAUNDERS, M. LEWIS, P. THORNHILL, A. Research Methods for Business Students 7th ed. 2016 Harlow: Pearson Education Ltd.)

[12] Общуственный инструментарий Канзаского университета Раздел 13 Проведение опросов; [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conduct-surveys/main (UNIVERSITY OF KANSAS COMMUNITY TOOL BOX Section 13 Conducting surveys; [viewed 2019-02-13]. Available at: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conduct-surveys/main)

Методы идентификации риска

[13] Картер Матерли, The Red Teaming Essential: премьера по социальной психологии для альтернативного анализа на основе соперничества. 2013 [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: https://works.bepress.com/matherly/6/download/ (MATHERLY, Carter The Red Teaming Essential: Social Psychology Premier for Adversarial Based Alternative Analysis. 2013 [viewed 2019-02-13]. Available at: https://works.bepress.com/matherly/6/download/)

[14] Анализ пестиков Свободное управление Электронные книги [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: http://www.free-management-ebooks.com/dldebk/dlst-pestle.htm (Pestle analysis Free Management eBooks [viewed 2019-02-13]. Available at: http://www.free-management-ebooks.com/dldebk/dlst-pestle.htm)

[15] Попов Г., Лион Б., Холлкрофт Б. Оценка рисков: практическое руководство по оценке операционных рисков. Хобокен, Нью-Джерси: Wiley, 2016 (POPOV, G., LYON, B., HOLLCROFT, B., Risk Assessment: A Practical Guide to Assessing Operational Risks. Hoboken, NJ: Wiley, 2016)

[16] IEC 62740:2015 Root cause analysis (RCA) (Анализ причин (RCA)

[17] Ванда Бротон. Существенная классификация. Фейсет Паблишин 2015 (BROUGHTON, Vanda. Essential classification. Facet Publishing 2015)

[18] Кеннет Байли. Типологии и таксономии: Введение в методику классификации. Количественные приложения в социальных науках Серии 7,102 1994 Сейдж публикейшенс (BAILEY, Kenneth. Typologies and taxonomies: An introduction to classification technique. Quantitative applications in the social sciences Series 7,102 1994 Sage publications)

[19] VDI 2225 Blatt 1, Konstruktionsmethodik- Technisch-wirtschaftliches Konstruieren -Vereinfachte Kostenermittlung, 1997 Beuth Verlag (VDI 2225 Blatt 1, Konstruktionsmethodik- Technisch-wirtschaftliches Konstruieren - Vereinfachte Kostenermittlung, 1997 Beuth Verlag)

[20] IEC 60812:2018 Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA) (Анализ режимов и эффектов отказов (FMEA и FMECA)

[21] IEC 61882:2016 Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide (Исследования опасности и работоспособности (исследования HAZOP) - Руководство по применению)

[22] Рингленд, Джилл. Сценарии в бизнесе, Чичестер: Джон Уайли, 2002 (RINGLAND, Gill. Scenarios in business, Chichester: John Wiley, 2002)

[23] Киис Ван дер Хеиджден. Сценарии: Искусство стратегического разговора, Чичестер; Джон Вили, 2005 (Van der HEIJDEN, Kees. Scenarios: The art of strategic conversation, Chichester; John Wiley, 2005)

[24] Томас Дж. Чермак. Сценарий планирования в организациях, Сан-Франциско: Берретт Кехлер паблишерс Инк. 2011 (CHERMACK, Thomas J. Scenario planning in organizations, San Francisco: Berrett Koehler publishers Inc. 2011)

[25] Мукул Парик, Использование анализа сценариев для управления технологическим риском: [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: http://www.isaca.org/Journal/archives/2012/Volume-6/Pages/Using-Scenario-Analysis-for-Managing-Technology-Risk.aspx (MUKUL PAREEK, Using Scenario analysis for managing technology risk: [viewed 2019-02-13].  Available  at:  http://www.isaca.org/Journal/archives/2012/Volume-6/Pages/Using-Scenario-Analysis-for-Managing-Technology-Risk.aspx)

[26] Кард, Алан Дж., Уорд, Джеймс Р. и Кларксон, П. Джон. За гранью FMEA: структурированный метод «что, если» (SWIFT) Журнал управления рисками в здравоохранении, 2012, 31,(4) 23-29 (CARD, Alan J. WARD, James R. and CLARKSON, P. John. Beyond FMEA: The structured what-if technique (SWIFT) Journal of Healthcare Risk Management, 2012, 31,(4) 23–29)

Методы определения источников, причин и факторов риска

[27] Керверн, Г-И. Фундаментальные элементы в синдинике, Экономическое издание 1995 (KERVERN, G-Y. Elements fondamentaux des cindyniques, Editions Economica 1995)

[28] Керверн, Г-И. Последние достижения в синдинике, Экономическое издание, 1994 (KERVERN, G-Y. Latest advances in cindynics, Editions Economica,1994)

[29] Керверн, Г-И. и Буленгер, П. Синдиника - Концепции и инструкции по эксплуатации, Экономическое издание 2007 (KERVERN, G-Y. & BOULENGER, P. Cindyniques – Concepts et mode d'emploi, Edition Economica 2007)

[30] Исикава, К. Руководство по контролю качества, Азиатская организация производительности, 1986 (ISHIKAWA, K. Guide to Quality Control, Asia Productivity Organization, 1986)

Методы анализа существующих средств контроля

[31] Льюис, С. Смит, К., Уроки, извлеченные из реального применения метода петлеобразной схемы. 6-ое издание. Всемирный конгресс безопасности процессов, 2010, San Antonio, Texas [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: http://risktecsolutions.co.uk/media/43525/bow-tie%20lessons%20learned%20-%20aiche.pdf (LEWIS, S. SMITH, K., Lessons learned from real world application of the bow-tie method. 6th AIChE. Global Congress of Process Safety, 2010, San Antonio, Texas [viewed 2019-02-13]. Available at: http://risktecsolutions.co.uk/media/43525/bow-tie%20lessons%20learned%20-%20aiche.pdf)

[32] А. Р. Хейл, Л.Х.Дж. Гуссенс, Б. Дж. М. Але, Л.А. Беллами, Дж. Пост. Управление защитными барьерами и контроль на рабочем месте. В вероятностной оценке и управлении безопасностью. Редакторы С. Сплитцер, Ю. Шмокер, В.Н. Дан, Берлин: Спрингер; 2004. С. 608–13 (HALE, A. R., GOOSSENS L.H.J., ALE, B.J.M., BELLAMY L.A. POST J. Managing safety barriers and controls at the workplace. In Probabilistic safety assessment and management. Editors SPITZER C, SCHMOCKER, U, DANG VN,. Berlin: Springer; 2004. pp. 608–13)

[33] П. Макконнелл и М. Девис. Анализ сценариев в Базеле II. [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу http://www.continuitycentral.com/feature0338.htm (MCCONNELL, P. and DAVIES, M. Scenario Analysis under Basel II. [viewed 2019-02-13]. Available at http://www.continuitycentral.com/feature0338.htm)

[34] ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain (Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к любой организации в пищевой цепи)

[35] Системы качества и безопасности пищевых продуктов - Учебное пособие по гигиене пищевых продуктов и системе анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP) [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу http://www.fao.org/docrep/W8088E/w8088e05.htm (Food Quality and Safety Systems – A Training Manual on Food Hygiene and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System [viewed 2019-02-13]. Available at http://www.fao.org/docrep/W8088E/w8088e05.htm)

[36] IEC 61508 (все части) Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью)

[37] IEC 61511 (все части) Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector (Функциональная безопасность. Инструментальные системы безопасности для сектора обрабатывающей промышленности)

[38] Центр безопасности химического процесса американского института химических инженеров Нью-Йорк 2001. Анализ уровня защиты - упрощенная оценка риска процесса (CENTRE FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY OF THE AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS New York 2001. Layer of protection analysis – Simplified process risk assessment)

Методы понимания следствия и вероятности

[39] Гхош, ДЖ., Делампади, М. и Саманта, Т. Введение в Байесовский анализ, Нью-Йорк "Спрингер-Верлаг", 2006 (GHOSH, J., DELAMPADY, M. and SAMANTA, T. An introduction to Bayesian analysis, New York Springer-Verlag, 2006)

[40] Дж. Л. Квигли, Т. Дж. Бедфорд и Л.А. Уоллс. Предварительное выявление распространения. В: Энциклопедия статистики по качеству и надежности. Уайли. 2008 ISBN 9780470018613 (QUIGLEY, J.L., BEDFORD, T.J. and WALLS, L.A. Prior Distribution Elicitation. In: Encyclopaedia of Statistics in Quality and Reliability. Wiley. 2008 ISBN 9780470018613)

[41] Нил, Мартин и Фентон, Норман. Оценка рисков и анализ решений с использованием байесовских сетей. CRC Пресс, 2012 (NEIL, Martin and FENTON, Norman. Risk Assessment and Decision Analysis with Bayesian Networks. CRC Press, 2012)

[42] Ф.М. Дженсен, Т.Д. Нилсен. Байесовские сети и графики решений, 2-е изд. компания "Спрингер", Нью-Йорк, 2007 (JENSEN, F.V., NIELSEN T. D. Bayesian Networks and Decision Graphs, 2nd ed. Springer, New York, 2007)

[43] А. Николсон, О. Вудберри и С. Тварди, Байесовские сети "Родная рыба". Технический Отчет Байесовской Разведки 2010/3, 2010 (NICHOLSON, A., WOODBERRY O and TWARDY C, The "Native Fish" Bayesian networks. Bayesian Intelligence Technical Report 2010/3, 2010)

[44] Netica Tutorial Введение в байесовские сети: что такое байесовская сеть? [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу https://www.norsys.com/tutorials/netica/secA/tut_A1.htm. (NETICA TUTORIAL Introduction to Bayes Nets: What is a Bayes Net? [viewed 2019-02-13]. Available at https://www.norsys.com/tutorials/netica/secA/tut_A1.htm)

[45] ISO/TS 22317:2015 Societal security — Business continuity management systems — Guidelines for business impact analysis (BIA) (Социальная безопасность. Системы управления непрерывностью бизнеса. Руководящие указания по анализу влияния на бизнес (BIA)

[46] ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements (Социальная безопасность. Системы менеджмента непрерывности бизнеса. Требования)

[47] Эндрюс Д.Д., Ридли Л.М. 2002. Применение метода диаграммы причин-следствий к статическим системам, проектирование надежности и безопасность системы 75 (1) 47-58: также на https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/695/1/01-22.pdf [просмотрено 13.02.2019] (ANDREWS J.D, RIDLEY L.M. 2002. Application of the cause-consequence diagram method to static systems, Reliability engineering and system safety 75(1) 47-58: also at https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/695/1/01-22.pdf [viewed 2019-02-13])

[48] Д.С. Нильсен. Метод причинно-следственных связей как основа для количественного анализа аварий, Датская комиссия по атомной энергии, RISO-M-1374, май 1971 г. (NIELSEN D.S. The Cause/Consequence Diagram Method as a Basis for Quantitative Accident Analysis, Danish Atomic Energy Commission, RISO-M-1374, May 1971)

[49] IEC 62502:2010 Analysis techniques for dependability - Event tree analysis (ETA) (Методы анализа надежности. Анализ дерева событий (ETA)

[50] IEC TR 63039:2016 Probabilistic risk analysis of technological systems - Estimation of final event rate at a given initial state (Вероятностный анализ рисков технологических систем. Оценка частоты конечных событий в заданном начальном состоянии)

[51] IEC 62508:2010 Guidance on human aspects of dependability (Руководство по человеческим аспектам зависимости)

[52] Белл Джули, Холройд Джастин, Обзор методов оценки надежности человека. Менеджер по здравоохранению и безопасности Великобритании, HMSO 2009, [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr679.pdf. (BELL Julie, HOLROYD Justin, Review of human reliability assessment methods. Health and Safety Executive UK, HMSO 2009, [viewed 2019-02-13]. Available at http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr679.pdf)

[53] OECD, Определение соответствующих атрибутов в современных методах оценки надежности человека для ядерной безопасности, NEA/CSNI/R 2015 [просмотр 2019-02-13] Доступно по адресу: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=NEA/CSNI/R(2015)1&docLanguage=En (OECD Establishing the Appropriate Attributes in Current Human Reliability Assessment Techniques for Nuclear Safety, NEA/CSNI/R 2015 [viewed 2019-02-13] Available at: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=NEA/

CSNI/R(2015)1&docLanguage=En)

[54] IEC 61165:2006 Application of Markov techniques (Применение методов Маркова)

[55] Оксли, Алан. Марковские процессы в науке управления, опубликованные в Applied Probability Trust, 2011 [просмотрено 2019-02-13]. Доступно по адресу https://studylib.net/doc/8176892/markov-processes-in-management-science. (OXLEY, ALAN. Markov Processes in Management Science, published by Applied Probability Trust, 2011 [viewed 2019-02-13]. Available at https://studylib.net/doc/8176892/markov-processes-in-management-science)

[56] ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl.1:2008, Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) – Supplement 1: Propagation of distributions using a Monte Carlo method (Руководство ИСО/IEC 98-3:2008/Прил.1: 2008, Неопределенность измерений. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности в измерениях (ГУМ: 1995). Дополнение 1: Распространение распределений с использованием метода Монте-Карло)

[57] ЕС: Общее положение о защите данных (Официальный журнал Европейского Союза, 04.05.2016) (EU: General Data Protection Regulation (European Union Official Journal, 04.05.2016)

[58] ICO (Великобритания): Свод практических правил по оценке воздействия на конфиденциальность [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2052/draft-conducting-privacy-impact-assessments-code-of-practice.pdf (ICO (UK): Conducting privacy impact assessments code of practice [viewed 2019-02-13]  Available  at:  https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2052/draft-conducting-privacy-impact-assessments-code-of-practice.pdf)

[59] CNIL (FR), Оценка воздействия на конфиденциальность (PIA) [просмотрено 2019-02-13]. Доступно по адресу: https://www.cnil.fr/en/privacy-impact-assessment-pia (CNIL (FR), Privacy Impact assessment (PIA) [viewed 2019-02-13]. Available at: https://www.cnil.fr/en/privacy-impact-assessment-pia)

Методы анализа зависимостей и взаимодействий

[60] Дж. М. Брайсон, Ф. Аккерманн, С. Эден и С. Финн (2004). Видимое мышление, открывающее причинно-следственную связь для практических результатов бизнеса. Чичестер: Джон Вили и сыновья (BRYSON, J. M., ACKERMANN, F., EDEN, C., & FINN, C. (2004). Visible thinking unlocking causal mapping for practical business results. Chichester: John Wiley & Sons)

[61] Ф. Аккерман, С. Хауик, Дж. Квигли, Л. Уоллс, Т. Хогтон. Выявление системного риска: использование карт причинно-следственных связей для вовлечения заинтересованных сторон и построения комплексного представления о риске, Европейский журнал операционных исследований 2014, 238 (1), 290-299 (ACKERMANN, F, HOWICK, S, QUIGLEY, J, WALLS, L, HOUGHTON, T. Systemic risk elicitation: Using causal maps to engage stakeholders and build a comprehensive view of risks, European Journal of Operational Research 2014, 238(1), 290-299)

[62] Совместный исследовательский центр, европейская комиссия, Анализ перекрестных воздействий [просмотрено 13.02.2009] Доступно по адресу: http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/2_design/meth_cross-impact-analysis.htm (JOINT RESEARCH CENTRE, EUROPEAN COMMISSION, Cross-impact analysis [viewed 2019-02-13] Available at: http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/2_design/meth_cross-impact-analysis.htm)

Методы обеспечения меры риска

[63] Всемирная организация здравоохранения Инструментарий для оценки риска здоровью человека - химическая опасность. 2010 [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу http://www.inchem.org/documents/harmproj/harmproj/harmproj8.pdf. (WORLD HEALTH ORGANISATION Human health risk assessment toolkit – chemical hazards. 2010 [viewed 2019-02-13]. Available at http://www.inchem.org/documents/harmproj/harmproj/harmproj8.pdf)

[64] Руководящие принципы АООС США по оценке экологических рисков, 1998 год [рассматривается 2019-02-13]. Доступно по адресу: https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf (US EPA Guidelines for ecological risk assessment 1998 [viewed 2019-02-13]. Available at

https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf)

[65] Шанс Д., Брукс Р. Введение в деривативы и управление рисками (9-е изд.). Опубликовано Мейсон, штат Огайо: Саус-Вестерн Ценгейдж Лернинг 2013 (CHANCE, D., BROOKS, R. An introduction to derivatives and risk management, (9th ed.). Published Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning 2013)

[66] Томас Дж. и Пирсон Нил Д. Ценность в опасности. Журнал финансовых аналитиков 2000 56, 47-67 (THOMAS J. and PEARSON Neil D. Value at risk. Financial Analysts Journal 2000 56, 47-67)

[67] М. Чоудри. Введение в ценность в опасности, под ред. 5, Джон Вили и сыновья, Чичестер, Великобритания, 2013 (CHOUDHRY , M. An introduction to Value at Risk, Ed. 5, John Wiley and Sons, Chichester UK, 2013)

[68] Значение в риск Нью-Йоркского университета [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/VAR.pdf. (Value at Risk New York University. [viewed 2019-02-13]. Available at: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/VAR.pdf)

Методы оценки значимости риска

[69] Здравоохранение и безопасность Великобритании, 2010a: HID'S Подход к решениям «насколько это возможно» (ALARP) [просмотрено 13.02.2019] доступно по адресу: http://www.hse.gov.uk/risk/theory/alarpglance.htm (UK HEALTH AND SAFTY EXECUTIVE, 2010a: HID'S Approach To 'As Low As Reasonably Practicable' (ALARP) Decisions [viewed 2019-02-13] available at: http://www.hse.gov.uk/risk/theory/alarpglance.htm)

[70] Здравоохранение и безопасность Великобритании, 2010b: Руководство по (ALARP) решениям по управлению опасностями крупных аварий (COMAH), [просмотрено 13.02.2019] доступно по адресу: http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/hid_circs/permissioning/spc_perm_37/ (UK HEALTH AND SAFTY EXECUTIVE, 2010b: Guidance on (ALARP) decisions in control of major accident hazards (COMAH), [viewed 2019-02-13] available at: http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/hid_circs/permissioning/spc_perm_37/)

[71] Здравоохранение и безопасность Великобритании, 2014 г.: Принципы и руководящие указания, которые помогут ОТОСБ в вынесении суждений о том, что должностные лица снизили риск до минимально возможного уровня [просмотрено 13.02.2019], доступно по адресу: http://www.hse.gov.uk/risk/theory/alarp1.htm (UK HEALTH AND SAFTY EXECUTIVE, 2014: Principles and guidelines to assist HSE in its judgments that duty-holders have reduced risk as low as reasonably practicable [viewed 2019-02-13] available at: http://www.hse.gov.uk/risk/theory/alarp1.htm)

[72] Американский институт химических инженеров: Понимание и использование F-N Диаграммы: Приложение A в Руководстве по разработке количественных критериев риска для безопасности. Нью-Йорк. Джон Вили 2009 (AMERICAN INSTITUTE FOR CHEMICAL ENGINEERS: Understanding and using F-N Diagrams: Annex A in Guidelines for Developing Quantitative Safety Risk Criteria. New York. John Wiley 2009)

[73] Эванс, А. Транспортные несчастные случаи со смертельным исходом и FN-кривые: 1967-2001. Исполнительный отчет по охране труда и технике безопасности 073 руб. [Просмотрено 2019-02-13]. Доступно по адресу: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101111125221/http://www.rail-reg.gov.uk/upload/pdf/rr073.pdf (EVANS, A. Transport fatal accidents and FN-curves: 1967-2001. Health and Safety Executive  Research  Report  RR  073  [viewed  2019-02-13].  Available  at: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101111125221/http://www.rail-reg.gov.uk/upload/pdf/rr073.pdf)

[74] Диаграмма Парето, Excel Easy [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: http://www.excel-easy.com/examples/pareto-chart.html. (Pareto Chart, Excel Easy [viewed 2019-02-13]. Available at: http://www.excel-easy.com/examples/pareto-chart.html)

[75] Диаграмма Парето [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу:

http://www.uphs.upenn.edu/gme/pdfs/Pareto%20Chart.pdf (Pareto Chart [viewed 2019-02-13]. Available at: http://www.uphs.upenn.edu/gme/pdfs/Pareto%20Chart.pdf)

[76] IEC 60300-3-11:2009 Dependability management - Part 3-11: Application guide - Reliability centred maintenance (Управление надежностью. Часть 3-11. Руководство по применению. Техническое обслуживание, основанное на надежности)

[77] Маккензи Камерон А. Обобщение риска с использованием показателей риска и индексов риска. Анализ рисков, 34,12 2143-2163 2014 (MACKENZIE Cameron A. Summarizing risk using risk measures and risk indices. Risk Analysis, 34,12 2143-2163 2014)

Методы выбора между вариантами

[78] Ходжасте, П, (2016). Применение формулы выгоды-затрат-риска и ключевых индикаторов изменений для достижения целей проекта [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу https://www1 .bournemouth.ac.uk/sites/default/files/asset/document/Mon%205.1%20Kh ojasteh%20Pejman%20Risk.pdf (KHOJASTEH, P, (2016). Application of benefit-cost-risk formula and key change indicators  to  meet  project  objectives  [viewed  2019-02-13].  Available  at https://www1.bournemouth.ac.uk/sites/default/files/asset/document/Mon%205.1%20Khojasteh%20Pejman%20Risk.pdf)

[79] Зеленая книга «Оценка и анализ в центральном правительстве»; Руководство Казначейства 2011 Лондон: TSO Лондон (The Green book, Appraisal and Evaluation in Central Government; 2011 Treasury Guidance LONDON: TSO London)

[80] С. Андосех и др. Обоснование подхода реальных опционов к предварительному анализу затрат и выгод проектов сельскохозяйственных исследований. Продовольственная политика 44, 2014, 218-226 [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaec758.pdf. (ANDOSEH, S., et al. The case for a real options approach to ex-ante cost-benefit analyses of agricultural research projects. Food policy 44, 2014, 218-226 [viewed 2019-02-13]. Available at: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaec758.pdf)

[81] Кирквуд, Крейг. Дерево решений. Учебное пособие Университета Аризоны по ресурсам анализа решений и системной динамики 2002 [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: http://www.public.asu.edu/~kirkwood/DAStuff/decisiontrees/ (KIRKWOOD, CRAIG . Decision Tree Primer University of Arizona in Decision Analysis and System Dynamics resources 2002 [viewed 2019-02-13]. Available at: http://www.public.asu.edu/~kirkwood/DAStuff/decisiontrees/)

[82] Майерсон, Роджер Б. Теория игр: анализ конфликтов, издательство Гарвардского университета, 1991 (MYERSON, ROGER B., Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard University Press, 1991)

[83] Мэринард, Смит Джон Эволюция и теория игр, издательство Кембриджского университета, 1982 год.( MARYNARD, SMITH JOHN Evolution and Theory of Games, Cambridge University Press 1982)

[84] Дж. Росенхед и Дж. Минджер, «Рациональный анализ для проблемного мира», 2-е изд. Вайли, Чичестер, Великобритания, 2001 (ROSENHEAD, J. and MINGER, J. (Eds), Rational Analysis for a Problematic World Revisited, 2nd ed. Wiley, Chichester UK, 2001)

[85] EN 16271:2012 Value management - Functional expression of the need and functional performance specification - Requirements for expressing and validating the need to be satisfied within the process of purchasing or obtaining a product (Управление стоимостью. Функциональное выражение потребности и спецификации функциональных характеристик. Требования для выражения и подтверждения необходимости удовлетворения в процессе покупки или приобретения продукта)

[86] Отдел по сообществам и местному управлению, Многокритериальный анализ: руководство 2009 года [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: https://www.gov.uk/government/publications/multi-criteria-analysis-manual-for-making-government-policy (DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT, Multi-criteria analysis: a manual 2009 [viewed 2019-02-13]. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/multi-criteria-analysis-manual-for-making-government-policy)

[87] Мхд. Сум. Рабинхам, Принятие решений по управлению рисками, 2001 [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: http://www.isahp.org/uploads/47.pdf. (RABIHAH MHD.SUM, Risk Management Decision Making, 2001 [viewed 2019-02-13]. Available at: http://www.isahp.org/uploads/47.pdf)

[88] М. Веласкес, П. Хестер. Анализ многокритериальных методов принятия решений, Международный журнал исследований операций, 10 (2), 55-66, 2013 [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу: http://www.orstw.org.tw/ijor/vol10no2/ijor_vol10_no2_p56_p66.pdf  (VELASQUEZ, M., HESTER, P. An Analysis of Multi-criteria Decision Making Methods, International Journal of Operations Research, 10 (2), 55-66, 2013 [viewed 2019-02-13]. Available at: http://www.orstw.org.tw/ijor/vol10no2/ijor_vol10_no2_p56_p66.pdf)

Методы записи и отчетности

[89] Мустафа Элмонстри, Обзор сильных и слабых сторон матриц риска, Журнал анализа рисков и реагирования на кризис, 4 (1), 49-57, 2014 [просмотрено 13.02.2019]. Доступно по адресу http://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=11718 (ELMONSTRI, Mustafa, Review of the strengths and weaknesses of risk matrices, Journal of Risk Analysis and Crisis Response, 4 (1), 49-57, 2014 [viewed 2019-02-13]. Available at http://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=11718)

[90] Пол Байбат, Калибровка матриц риска для безопасности процесса. Журнал предотвращения потерь в обрабатывающей промышленности, 38, 163-168, 2015 (BAYBUTT, Paul, Calibration of risk matrices for process safety. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 38, 163-168, 2015)

[91] П. Гаври, С.А. Бук, Р.П. Коверт. Методы вероятности для анализа неопределенности затрат: Перспектива системного проектирования, ред. 2 Приложение E Распутывание кривой S. CRC 2016 (GARVEY, P., BOOK S.A., COVERT R.P. Probability Methods for Cost Uncertainty Analysis: A Systems Engineering Perspective, Ed 2 Annex E Unravelling the S curve. CRC 2016)

Приложение B.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица B.А.1 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO GUIDE 73:2009 Risk management - Vocabulary (Руководство ISO 73:2009 Управление рисками - Словарь) | IDT | СТ РК Руководство ИСО 73-2010 «Менеджмент риска. Словарь» |
| ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines (Управление рисками - Руководящие принципы) | IDT | СТ РК ISO 31000 «Менеджмент риска. Руководящие указания» |

МКС 03.100.01 (IDT)

Ключевые слова: риск, управление рисками, методы оценки рисков, анализ рисков, методы оценки значимости риска.

МКС 03.100.01 (IDT)

Ключевые слова: риск, управление рисками, методы оценки рисков, анализ рисков, методы оценки значимости риска.

Разработчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Руководитель разработки:

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                          Е.Амирханова

Начальник

Информационного центра по

техническим барьерам в торговле

и санитарно-фитосанитарным мерам                                                         Б.Кусаинов

Директор Жамбылского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                               А.Мынбаев

Исполнитель:

Главный специалист Жамбылского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                                 Ұ.Исахмет

На стадии разработки