Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Здания и законченные строительством объекты.

Планирование периода эксплуатации. Часть 5

Расчет стоимости жизненного цикла

СТ РК ISO 15686

(ISO 15686-5-2017 Buildings and constructed assets_Service life planning -Part 5. Life cycle costing)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным осуществлением международного стандарта ISO 15686-5-2017 и принят с разрешения СЕN, по адресу:

пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «Проектная академия «KAZGOR» - базовой . организацией Технического комитета по стандартизации ТК 55 «Архитектура, градостроительство и строительство».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 15686-5-2017 Buildings and constructed assets_Service life planning -Part 5. Life cycle costing (Здания и законченные строительством объекты. Планирование периода эксплуатации. Часть 5. Расчет стоимости жизненного цикла ).

Международный стандарт разработан техническими комитетами ISO.  Совместно с ISO, в работе принимали участие международные, правительственные и неправительственные организации.

Перевод с английского языка (en).

В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан                «О техническом регулировании» от 3 июля 2014 года 228-V, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					                                                       20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ					                                                  5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

Предисловие

1 Область применения……………………………………………………………………………………………4

2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………………………………..4

3 Термины и определения……………………………………………………………………………………….4

4 Принципы расчета стоимости жизненного цикла ……………………………........................................8

4.1 Цель и объем расчета стоимости жизненного цикла ……………………………………………………….8

4.2 Затраты, включаемые в анализ стоимости жизненного цикла ……………………………………..……..8

4.3 Типовой анализ на различных этапах жизненного цикла………….…………………………………….12

4.4 Анализ, исходя из требований заказчика и предполагаемого

использования результатов……………………………………………………………………………………..13

4.5 Данные для анализа на различных этапах жизненного цикла проекта…………..................................20

4.6 Переменные затрат……………………………………………………………………………………………21

4.7 Расчет переменных величин затрат, и форма анализа затрат будущего периода………………………22

4.8 Дисконтирование затрат до текущей стоимости…………………………………………………………..22

4.9 Утверждение и проверка правильности……………………………………………………………………22

4.10 Составление отчетов по анализу стоимости жизненного цикла…………….………………………….22

5 Установление области применения для анализа стоимости жизненного цикла…………………….23

5.1 Актуальность и важность установки параметров для использования расчета стоимости

жизненного цикла……………………………………………….............................................................................23

5.2 Период эксплуатации, жизненный цикл и проектный период эксплуатации……………………………24

5.3 Период анализа………………………………………………………………..............................................24

5.4 Переменные затрат………………………………………………………………….....................................25

6 Переменные издержек за весь период эксплуатации……………………………………………………….29

6.1 Общие положения……………………………………………………..........................................................29

6.2 Внешние воздействия…………………………………………………………….........................................29

6.3 Затраты, связанные с воздействием на окружающую среду…………………………………………………30

6.4 Социальные издержки и пособия……………………………………………..………………………………..30

6.5	Вклад строительных объектов в стабильность и устойчивое развитие…………………………………..31

6.6 Нематериальные объекты. Воздействие на деловую репутацию, функциональную эффективность …31

6.7 Потоки будущих доходов………………………………………………………………………………………32

6.8 Затраты на финансирование……………………………………………………………………………………32

7 Параметры принятия решений - Основы расчета затрат……………………………………………….32

7.1 Издержки производства в неизменных ценах (действительная стоимость)……………………………..32

7.2 Издержки производства в первоначальных ценах (номинальная стоимость)…………………………..32

7.3 Приведенные затраты ……………………………………………………………………………………….33

7.4 Приведенная стоимость………………………………………………………………………………………33

8 Неопределенность и риски……………………………………………………………………………………34

8.1 Общие положения…………………………………………………………………………………………….34

8.2 Определение причин неопределенности и рисков …………………………………………………………34

8.3 Анализ методом Монте-Карло и моделирование доверия…………………………………………………...35

8.4 Анализ чувствительности и моделирование последствий изменения основных допущений…………..36

9 Отчетность………………………………………………………………………………………………………36

9.1Анализ стоимости жизненного цикла-Представление результатов и подтверждающая

информация ………………………………………………………………………………………………………36

9.2 Затраты на отчетность…………………………………………………………………………………….…37

9.3 Утверждения и подробный аудиторский отчет ……………………………………………………………38

Приложение А (Обязательное)………………………………………………………………………………....39

Приложение B (Обязательное)………………………………………………………………………………....42

Приложение C (Обязательное)…………………………………………………………………………………...44

Приложение D (Обязательное)………………………………………………………………………………....46

Приложение E (Обязательное)…………………………………………………………………………………...48

Библиография………………………………………………………………………………………………………49

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Здания и законченные строительством объекты.

Планирование периода эксплуатации. Часть 5.

Расчет стоимости жизненного цикла

Дата введения _____

1 Область применения

Настоящий документ содержит требования и руководящие принципы для проведения анализа стоимости жизненного цикла (LCC) зданий и законченных строительством объектов и их частей, как новых, так и существующих.

Примечания

1 При расчете стоимости жизненного цикла учитываются затраты или денежные потоки, то есть затраты будущего периода (а также доходы и внешние воздействия, если они включены в согласованный объем), возникающие в результате приобретения вплоть до эксплуатации и утилизации.

2  В оценку стоимости жизненного цикла обычно входит сравнение альтернативных вариантов или оценка издержек будущих периодов на уровне портфеля, проекта или компонента. Расчет стоимости жизненного цикла выполняется в течение согласованного периода анализа, с четким определением того, проводится ли анализ только для части или для всего жизненного цикла законченного строительством объекта.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы:

ISO 6707-1, Строительство зданий и гражданское строительство. Словарь. Часть 1: Общие положения

ISO/TR 15686-11, Здания и законченные строительством объекты - Планирование периода эксплуатации - Часть 11: Терминология

Руководство ISO 73, Менеджмент риска. Словарь

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в Руководстве ISO 73, ISO 6707-1, ISO/TR 15686-11.

3.1 Затраты

3.1.1 Расходы на приобретение: все расходы, включенные в приобретение законченного строительством объекта путем покупки/аренды или пути реализации проекта, исключая затраты на стадии эксплуатации и использования или окончания периода эксплуатации жизненного цикла (3.3.4) законченного строительством объекта (3.4.1).

3.1.2 Капитальные затраты: первоначальные затраты на строительство и затраты на первоначальную адаптацию в случаях, когда они рассматриваются как расходы на капиталовложения.

Примечание - Капитальные затраты могут быть идентичны расходам на приобретение (3.1.1), если не включены первоначальные затраты на адаптацию.

3.1.3 Дисконтированная стоимость: итоговая стоимость, когда реальная стоимость (3.1.12) дисконтируется по действительной ставке дисконтирования (3.3.7) или когда номинальная стоимость (3.1.10) дисконтируется по номинальной ставке дисконтирования (3.3.5)

3.1.4 Затраты на утилизацию: затраты, связанные с утилизацией (3.4.2) объекта (3.4.1) в конце его жизненного цикла (3.3.4), включая учет любых обязательств по передаче законченного строительством объекта.

Примечания

- Обязательства по передаче законченных строительством объектов могут включать в себя приведение законченных строительством объектов в заранее определенное состояние.

2 Доход от продажи законченного строительством объекта является частью оценки издержек за весь период эксплуатации (3.1.15), куда можно включить остаточную стоимость (3.3.8) здания, компонентов, материалов и приборов.

3.1.5 Стоимость к концу периода эксплуатации: чистая стоимость или плата за утилизацию объекта (3.4.1) в конце периода его эксплуатации или процентного периода.

Примечание  -  В затраты к концу периода эксплуатации могут входить расходы, связанные с выводом из эксплуатации, разборкой и сносом здания, дезобъектацией/восстановлением строительной площадки, переработкой, восстановлением и утилизацией компонентов и материалов; а также транспортные расходы и затраты на соблюдение нормативно-правовых требований.

3.1.6 Внешние издержки: затраты, связанные с объектом, которые не обязательно отражаются в транзакционных издержках между поставщиком и потребителем, и которые в совокупности называются внешними эффектами.

Примечание  -  Данные расходы могут включать в себя затраты на бизнес-персонал, производительность и использования; они могут быть приняты во внимание при анализе стоимости жизненного цикла, но должны быть четко определены.

3.1.7 Стоимость жизненного цикла LCC (life-cycle cost): стоимость объекта (3.4.1) или его частей на протяжении всего его жизненного цикла (3.3.4), при выполнении требований к эксплуатационным характеристикам.

3.1.8 Расчет стоимости жизненного цикла: методология для систематической экономической оценки стоимости жизненного цикла (3.1.7) в течение периода анализа, как определено в согласованной области применения.

Примечание - Расчет стоимости жизненного цикла может обращаться к периоду анализа, который охватывает весь жизненный цикл или выбранный этап или период, представляющий интерес.

3.1.9 Расходы на техническое обслуживание: общая сумма трудовых, материальных и прочих расходов связанных в обязательном порядке для сохранения здания или его части в состоянии, в котором оно может выполнять свои необходимые функции.

Примечание - Техническое обслуживание охватывает проведение корректирующего, оперативного и профилактического технического обслуживания законченных строительством объектов или их частей, и включает все связанные с этим меры по управлению, очистке, обслуживанию, перекраске, ремонту и замене деталей в случаях, когда возникает необходимость, с тем, чтобы обеспечить использование законченного строительством объекта по назначению.

3.1.10 Номинальная стоимость: ожидаемая цена, которая будет оплачена в случае, когда стоимость подлежит оплате, включая предполагаемые изменения в цене, к примеру, вследствие прогнозируемого изменения эффективности, инфляции или дефляции и технологий.

3.1.11 Эксплуатационные затраты: затраты, связанные с эксплуатацией и управлением объекта или застроенной среды, включая услуги административной поддержки.

Примечание - Эксплуатационные затраты могут охватывать расходы на аренду, тарифы, страхование, энергию и прочие затраты на экологический/нормативный контроль, местные налоги и сборы.

3.1.12 Реальная стоимость: стоимость, выраженная в виде значения на базовую дату, включая предполагаемые изменения цены вследствие предсказанных изменений в эффективности и технологиях, но исключая общую инфляцию или дефляцию цен.

3.1.13 Невозмещаемые затраты: уже понесенные и (или) безоговорочно совершенные затраты на товары и услуги.

Примечание - При оценке они игнорируются. Тем не менее, альтернативные издержки на получение или дальнейшее использование капитала включены в анализ издержек за весь период эксплуатации (3.1.14), а альтернативные издержки использования объектов (3.4.1) могут рассматриваться как затраты в анализе стоимости жизненного цикла (3.1.7).

3.1.14 Издержки за весь период эксплуатации WLC (whole-life cost): все существенные и соответствующие начальные и будущие затраты и прибыль объекта (3.4.1), на всем протяжении его жизненного цикла (3.3.4), при выполнении требований эксплуатационным характеристикам.

3.1.15 Расчет стоимости за весь период эксплуатации: методология для систематического экономического рассмотрения всех издержек за весь период эксплуатации (3.1.14) и выгод в течение периода анализа, как определено в согласованной области применения.

Примечания

1 Прогнозируемые затраты или выгоды могут включать в себя внешние издержки (включая, например, затраты на финансирование, эксплуатационные расходы, доход от продажи земли, затраты использования).

2 Расчет стоимости за весь период эксплуатации может обращаться к периоду анализа, который охватывает весь жизненный цикл или выбранный (-ые) этап (-ы) или период (-ы), представляющие для них интерес.

3 Данное определение необходимо противопоставить определению для расчета стоимости жизненного цикла (3.1.8).

3.2 Анализ/меры

3.2.1 Оценка жизненного цикла LCA (life-cycle assessment): метод измерения и оценки воздействия на окружающую среду, связанного с продуктом, системой или деятельностью, путем описания и оценки энергии и материалов, используемых и выпускаемых в окружающую среду в течении жизненного цикла (3.3.4).

3.2.2 Чистая приведенная стоимость NPV (net present value): сумма дисконтированных будущих денежных потоков.

Примечания

- Только те случаи, когда расходы включены, можно назвать чистыми приведенными расходами (3.2.3).

- Это - стандартный критерий для принятия решения о том, можно ли экономическими принципами обосновать альтернативу, но также используются и другие методы, которые описаны в Приложении B.

3.2.3 Чистые приведенные расходы NPC (net present cost): сумма будущих дисконтированных затрат.

3.2.4 Текущая стоимость PDV (present-day value): денежные средства, накапливаемые в будущем, которые были дисконтированы для учета того факта, что они стоят меньше, чем во время расчета.

3.2.5 Анализ чувствительности: проверка конечных результатов анализа путем изменения одного или нескольких параметров из начальных значений.

3.3 Элементы расчета

3.3.1 Ставка дисконтирования: коэффициент или ставка, отражающие временную стоимость денег (3.4.7), денежных потоков, возникающих в разные периоды времени, в общее время.

Примечание - Это можно использовать для преобразования будущей стоимости в текущую    стоимость (3.2.4) и наоборот.

3.3.2 Уровень инфляции: положительный или отрицательный коэффициент или ставка, отражающие оценку дифференциального увеличения/уменьшения общего уровня цен на определенный товар или группу товаров или ресурс.

Примечание - Уровень инфляции определяется путем отслеживания изменений цен в динамике по времени по отдельному товару, группе или товарам или ресурсу, который может быть или не быть одним из элементов в типовой «корзине» товаров, которая используется для получения общего коэффициента инфляции/дефляции.

3.3.3 Инфляция/дефляция: устойчивое повышение/снижение общего уровня цен.

Примечание - Инфляцию/дефляцию можно измерять ежемесячно, ежеквартально или ежегодно относительно известного показателя.

3.3.4 Жизненный цикл: последовательные и взаимосвязанные стадии рассматриваемого объекта.

Примечания

1 Жизненный цикл включает все этапы, начиная со строительства, эксплуатации и технического обслуживания до окончания периода эксплуатации, включая вывод из эксплуатации, разборку и утилизацию.

2  Адаптировано из определения жизненного цикла, содержащегося в ISO 14040.

3.3.5 Номинальная ставка дисконтирования: коэффициент или ставка, используемые для сопоставления текущей и будущей стоимости денег в сопоставимых условиях с учетом общего темпа инфляции/дефляции.

3.3.6 Период анализа: период времени, в течение которого производится анализ стоимости жизненного цикла (3.1.7) или издержек за весь период эксплуатации (3.1.14).

Примечание - Период анализа определяет заказчик.

3.3.7 Реальная ставка дисконтирования: коэффициент или ставка, используемые для сопоставления текущей и будущей стоимости денег, без учета общей или специфической инфляции в стоимости конкретного объекта (3.4.1)

3.3.8 остаточная стоимость: стоимость, которая присваивается объекту в конце периода анализа (3.3.6)

3.4 Прочие термины

3.4.1 Объект: целое здание, строение, единица сооружений или их система, элемент или часть.

3.4.2 Утилизация: <конец периода эксплуатации> трансформация состояния здания или объекта, которая больше не используются.

Примечание - Трансформация может включать, по отдельности либо в определенно сочетании, вывод из эксплуатации, разборку, повторное использование и снос рассматриваемого объекта.

3.4.3 Распоряжение: <изменение статуса> передача права собственности на или ответственности за рассматриваемый объект.

3.4.4  Внешний эффект: стоимость или выгода, поддающаяся количественной оценке, которая возникает, когда действия организаций и отдельных лиц оказывают воздействие на людей, кроме их самих.

Пример - Расходы, доходы, не связанные со строительством, а также более обширные социальные и эксплуатационные расходы.

Примечание - Внешние воздействия являются положительными, если их последствия приносят пользу другим людям, и отрицательными или внешними издержками, если внешние воздействия являются издержками для других людей. Могут иметь место внешние издержки и выгоды как от производства, так и от потребления. Добавление внешнего эффекта к частной стоимости/выгоде дает полную общественную стоимость или выгоду.

3.4.5 Нематериальный объект: затраты и выгоды, поддающиеся количественной оценке, к которым была присвоена денежная стоимость для целей расчета.

3.4.6 Риск: вероятность события, умноженная на его последствия.

Примечания

- Примерами события являются обрушение и разрушение.

- Примерами последствий являются стоимость, смертельные случаи и подверженность личной или экологической опасности.

3.4.7 Устойчивость: состояние глобальной системы, включающей окружающую среду, социальные и экономические аспекты, при котором потребности настоящего времени удовлетворяются без нанесения ущерба возможностям будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Примечания

1   Экологические, социальные и экономические аспекты взаимодействуют и взаимосвязаны друг с другом, и они зачастую рассматриваются как три измерения устойчивости.

2 Устойчивость является целью устойчивого развития (3.4.8).

3.4.8 Устойчивое развитие: развитие, отвечающее текущим экологическим, социальным и экономическим потребностям, и не ущемляющее возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Примечание - Получено из доклада Брундтланда.

3.4.9 Временная стоимость денег: измерение разницы между будущими суммами денежных средств и текущей стоимостью (3.2.4) денежных средств.

3.4.10 Неопределенность: отсутствие определенных, детерминированных значений для переменных затрат, используемых в анализе стоимости жизненного цикла (3.1.7) объекта.

4 Принципы расчета стоимости жизненного цикла

4.1 Цель и объем расчета стоимости жизненного цикла

Целью расчета стоимости жизненного цикла должно быть количественное определение стоимости жизненного цикла для ввода данных в процесс принятия решений или оценки и, как правило, она также должна включать в себя входные данные прочих оценок (например, экологической оценки, оценки проекта, оценки состояния техники безопасности, оценки функциональности и оценки соответствия нормативным требованиям). Количественная оценка должна соответствовать уровню детализации, которая требуется для ключевых этапов проекта. Объем затрат, включаемых/исключаемых из анализа стоимости жизненного цикла, должен быть определен и согласован с заказчиком с самого начала.

4.2 Затраты, включаемые в анализ стоимости жизненного цикла

4.2.1 Определение объема затрат, включенных в анализ

Анализ стоимости жизненного цикла охватывает определенный перечень затрат на протяжении физического, технического, экономического или функционального периода эксплуатации законченного строительством объекта в ходе определенного периода анализа. На стоимость жизненного цикла влияют затраты, не связанные со строительством, а также более обширные затраты по эксплуатации зданий, а также местные, национальные или международные принципы и правила, льготы, налоги и т. д.

Анализ стоимости жизненного цикла может включать в себя допуски на предсказуемые изменения, к примеру, будущие показатели заполненности или изменения законодательства или нормативных параметров. Анализ стоимости жизненного цикла может также стать частью стратегического обзора путей или целей реализации проекта (например, как повышение устойчивости или улучшение функциональности).

Между пользователями практическая деятельность может варьироваться относительно того, учитываются ли только затраты, понесенные заказчиком за анализ (как правило, заказчик строительства), или же включаются также затраты заказчика/издержки для общества и т.д.

Примечание - 	Если пользователь и заказчик строительства являются разными сторонами (к примеру, в случае с социальным жильем), может потребоваться учесть данные внешние издержки.

Определения терминов "нематериальный объект" и "внешнее воздействие" были сформулированы для описания более обширных затрат. Первые представляют собой аспекты в денежном выражении, которые оказывают некоторое (часто косвенное) экономическое влияние на организацию-заказчика. Вторые же являются внешними по отношению к организации-заказчику. Необходимо, чтобы они оба были четко определены как таковые в любом анализе.

На Рисунке 2 графически показаны затраты, которые должны быть включены в оценку стоимости жизненного цикла, а также более обширные затраты и доходы, которые должны упоминаться как издержки за весь период эксплуатации.

Издержки за весь период эксплуатации (WLC)

Конец периода эксплуатации

Техническое обслуживание

Строительство

Эксплуатация

Внешние воздействия

Затраты, не связанные со строительством

Стоимость жизненного цикла (LCC)

Доход

Затраты на охрану окружающей среды

Рисунок 2 - Элементы издержек за весь период эксплуатации и стоимости жизненного цикла

В анализе стоимости жизненного цикла должны учитываться все основные элементы, например: конструкция, ограждающие конструкции, инженерные системы и отделочные материалы, арматура и фитинги, а также одинаковые вопросы стоимости по всем оцениваемым вариантам.

Потоки денежных средств связанные с окружающей средой и являющиеся частью расчета стоимости жизненного цикла могут быть отрицательными (затраты, к примеру, налоги) или положительными (доходы, к примеру, доходы от производства возобновляемой энергии). Поскольку калькуляция затрат на протяжении жизненного цикла, как правило, связана с положительными затратами, важно убедиться, что они правильно отображаются. Затраты на проект до начала проектирования для строительства (например, технико-экономические обоснования) являются частью издержек за весь период эксплуатации, а не стоимости жизненного цикла.

Примечание  - Материально-денежная оценка воздействия на окружающую среду и воздействий внешней среды рассматриваются в пунктах 6.3 и 6.5.

4.2.2 Классификация затрат

На Рисунке 3 приведена общая классификация затрат, которую можно использовать для определения области применения анализа, с предоставлением структурной базы для сравнительного анализа, которая предназначена для учета местной практики.

Примечание - Нет необходимости рассматривать каждый элемент, включенный в рисунок, а для некоторых определенных проектов могут потребоваться дополнительные расходы. Предполагается, что для разработки смет стоимости работ используются более подробные руководящие указания и структуры издержек, применимые к национальным условиям, которые затем можно сопоставить с данной структурой.

Рисунок 3 - Типовой объем затрат (для выбора некоторых или всех для анализа стоимости жизненного цикла)

Затраты обычно следует размещать по категориям; должны быть указаны незначительные отклонения из-за ограничений национальных сводов правил. В некоторых странах разделение затрат на группы может быть усложнено. В этих случаях, группы для анализа можно объединить.

Очистка может быть отнесена к категории «техническое обслуживание» (как определено в настоящем документе) или «эксплуатация», и в этом случае ее нужно отметить как таковую.

Затраты на земельный участок в рамках затрат, не связанных со строительством, могут включать в себя первоначальные затраты, к примеру, методы мелиорации почвы или обеспечение инфраструктуры, позволяющей развивать участок.

Примечание  - Данные затраты предназначены для работ нулевого цикла, и, хотя они могут повлечь за собой расходы заказчика на анализ стоимости жизненного цикла, они редко включаются в анализ затрат на строительство, поскольку они, как правило, происходят до начала производства основных строительных работ и могут вызвать расходы для различных собственников недвижимости. Кроме того, они могут быть невозмещаемыми затратами к моменту приемки анализа стоимости жизненного цикла. Если заказчик анализа требует, чтобы затраты на работы нулевого цикла были включены, это отмечается в отчете.

Анализ стоимости жизненного цикла, явно должен охватывать раздел по анализу объемов работ, где указывается, какие затраты находятся в пределах граничных условий (система и (или) законченный строительством объект), а какие части расчета стоимости жизненного цикла были исключены.

Примечание - Анализ стоимости жизненного цикла служит входными данными для деятельности по управлению законченного строительством объектами и объектами во многих секторах, некоторые из которых имеют свои собственные руководящие указания. Данный стандарт применим к зданиям и законченным строительством объектам. Дополнительные руководящие указания доступны в ISO 55000: 2014, 7.5 (управление объектами) и в EN 15221 (управление зданиями и сооружениями).

Окончание периода эксплуатации законченного строительством объекта может быть включено или не включено в «затраты по окончании периода эксплуатации» жизненного цикла здания.

4.3 Типовой анализ на различных этапах жизненного цикла

Как правило, анализ стоимости жизненного цикла может использоваться во время следующих четырех ключевых этапов жизненного цикла любого законченного строительством объекта:

а) инвестиции в проект и планирование, стратегический анализ издержек за весь период эксплуатации/расчета стоимости жизненного цикла, подготовительный этап;

b) проектирование и строительство, расчет стоимости жизненного цикла в процессе строительства на проектном, функциональном, системном уровнях и уровне детальных компонентов;

c) во время пользования, расчет стоимости жизненного цикла во время пользования (эксплуатационные затраты), после строительства;

d) утилизация, расчет стоимости жизненного цикла при окончании периода эксплуатации/ изменении статуса.

На Рисунке 4 показано типичное применение анализа стоимости жизненного цикла на различных этапах во время всего жизненного цикла, а также элементы затрат, которые должны быть включены на каждом этапе.

Расчет стоимости (издержек) за весь период эксплуатации

Рисунок 4 - Анализ на различных этапах жизненного цикла

4.4 Анализ, исходя из требований заказчика и предполагаемого использования результатов

4.4.1 Область применения, исходя из требований заказчика

Область применения анализа стоимости жизненного цикла и предполагаемое использование результатов должны быть определены до проведения анализа. Это должно быть включено в цели, изложенные в техническом задании заказчика.

Примечание - Различные решения, принимаемые в результате анализа, описываются в п. 4.4.2.

В случае, когда расчет стоимости жизненного цикла предполагает экономическое сравнение различных вариантов, должны быть выполнены все требования заказчика (включая эстетические), а также должны учитываться все известные нормативные требования в течении периода анализа. Эти пункты должны быть включены в требования технического задания заказчика.

Примечание - Все чаще для технических заданий по расчету стоимости жизненного цикла заказчику требуется больше, чем статический анализ двух или более фиксированных вариантов.

Ранее анализ стоимости жизненного цикла в сочетании с другими методами поддержки принятия решений мог существенно повлиять на проектные решения, технические требования к компонентам и (или) договорные пути реализации проекта, принятые для новых проектов и стратегического управления законченного строительством объектами.

Примечания

- Методы поддержки принятия решений могут включать в себя управление рисками, управление/оптимизация стоимости, эксплуатационные затраты и моделирование производительности.

- Стратегическое управление законченного строительством объектов может содержать в себе планирование капитальных вложений, стратегии технического обслуживания, аутсорсинг, демонстрацию устойчивости и снижения воздействия на окружающую среду, улучшение функциональных характеристик объектов и предоставление более гибких решений с точки зрения планирования пространства/функциональных возможностей.

Требования заказчика могут пересматриваться и уточняться в течение жизненного цикла проекта. На разных этапах могут готовиться различные документы по инструктажу, а установленные требования могут относиться к любой стадии жизненного цикла, как показано на Рисунке 5.

Бизнес-проект

Назначение проектной и/или строительной группы

Передача

Эксплуатация

Строительство

Проектирование

Планирование

Стратегический план

Рабочие задания , например

- Задание на оснащение

- Эксплуатационное задание

- Задание на техобслуживание

Конец периода эксплуатации

Перечень требований

Измененные перечни требований

Задание на проектирование

Перед выполнением проекта

Объект строительства

После завершения проекта

Рисунок 5 - Требования заказчика на протяжении жизненного цикла проекта

Оценки

4.4.2 Решения, основанные на анализе стоимости жизненного цикла

На Рисунке 6 показаны различные уровни анализа стоимости жизненного цикла (стратегический, системный уровень и уровень представления подробных данных), которые могут иметь место на различных этапах жизненного цикла. Анализ стоимости жизненного цикла может использоваться для новых законченных строительством объектов или капитальной реконструкции и планирования будущего использования существующих законченных строительством объектов. Анализ стоимости жизненного цикла может применяться ко всему объекту или к конкретному узлу, комплектующей детали или системе, как например, установка, дорожное покрытие или кровельный узел.

Стоимость жизненного цикла для всего здания или сооружения должен складываться  из суммы независимых частей плюс взаимодействия между ними и косвенных затрат, в случае наличия таковых.

Типичные решения, основанные на анализе стоимости жизненного цикла, могут включать в себя:

a) оценка различных инвестиционных сценариев (например, для адаптации и перепланировки существующего объекта или для обеспечения совершенно нового объекта) на этапе планирования инвестиций;

b) выбор между альтернативными проектами для всего или части законченного строительством объекта (анализ стоимости жизненного цикла законченного строительством объекта, системы или детального уровня элемента) на этапе проектирования и строительства;

c) 	выбор среди альтернативных компонентов, каждый из которых имеет приемлемые характеристики (анализ стоимости жизненного цикла на уровне компонентов) на этапах строительства или эксплуатации;

d) 	сравнительный и (или) сопоставительный анализ предыдущих решений, которые могут быть на уровне отдельных статей затрат (к примеру, затраты на электроэнергию, расходы на уборку) или на стратегическом уровне (к примеру, открытая планировка или расположение в виде ячеечных офисных помещений);

e)	калькуляция будущих затрат для бюджетных целей или для оценки приемлемости инвестиций на основе стоимости владения.

Примечание  -  Такие решения, особенно те, что, располагаются в стратегической (организационной) структуре, могут создать добавленную стоимость для законченного строительством объекта и помочь определить наиболее экономически эффективный режим эксплуатации и техобслуживания.

Рисунок 6 - Различные уровни анализа на различных этапах жизненного цикла

4.4.3	 Планирование проекта на стратегическом уровне - оценка стратегических альтернатив

Данная стадия может включать в себя множество видов индивидуальной деятельности, связанных с проведением оценок стратегического уровня для конкретного приобретения капитального законченного строительством объекта (приобретение или строительство), включая нижеследующее:

a) определение требований к законченному строительством объекту с точки зрения функциональных и эксплуатационных требований;

b)	установление проектного периода эксплуатации, уровня и периода анализа, охватываемых анализом стоимости жизненного цикла;

c) 	приоритеты заказчика (к примеру, требуемая норма прибыли на капитальные вложения и обязательства по возврату);

d) 	предварительные проектные замыслы и соответствующие предположения о стоимости жизненного цикла в спецификациях или планах периода эксплуатации;

e) 	метод приобретения (включая строительство/оснащение и ввод в эксплуатацию и (или) путем покупки/аренды);

f )		покупку (включая необходимый ввод в эксплуатацию и с учетом доходов от продажи существующего законченного строительством объекта);

g) 	факторы стоимости владения (могут включать или не включать в себя затраты при окончании периода эксплуатации/ ликвидации законченного строительством объекта);

h) 	прочие расходы, не связанные со строительством (в зависимости от целей принятия инвестиционных решений).

У каждого стратегического варианта должен иметься отдельный прогноз стоимости жизненного цикла. На данном этапе могут быть сделаны широкие допущения для ключевых переменных, которые могут включать в себя допущения о будущих потребностях (например, о будущих потребностях в жилье) и о переменных в калькуляции затрат (к примеру, затраты на энергию и выбор применяемых ставок дисконтирования). Также могут быть сделаны технические допущения относительно данных, включенных в расчеты (к примеру, временные рамки потока затрат и период эксплуатации компонентов). Все допущения должны быть отмечены в отчете по анализу.

Примечание - Руководящие указания по данным вопросам включено в ISO 15686-1, в котором описывается процесс планирования периода эксплуатации законченного строительством объекта, выходящего за рамки простых сравнений альтернативных решений.

4.4.4 Системный и детальный уровень принятия решений. Интеграция расчета стоимости жизненного цикла в оценках проекта

На Рисунке 7 показана область сбережений стоимости жизненного цикла, которые можно накопить на этапах жизненного цикла проекта.

Примечание - Этап планирования и проектирования выдвигает наибольший потенциал для влияния на стоимость жизненного цикла после строительства, поскольку возможность влиять на проектирование и строительство становится все более ограниченным по мере того, как этап приобретения выходит за рамки обязательства инвестировать в покупку или строительство законченного строительством объекта. В первые 20 % процесса проектирования можно повлиять на 80% расходов на эксплуатацию, техобслуживание и работы по замене здания.

Конец периода

эксплуатации

Планирование

Проектирование

Строительство

Эксплуатация

Потенциал для снижения стоимости

Рисунок 7 - Область влияния на сбережения стоимости жизненного цикла со временем

Решения, информационная обратная связь, постоянный мониторинг и оптимизация стоимости жизненного цикла должны продолжаться в ходе всего периода эксплуатации объекта.

Для того, чтобы получить какие-либо выгоды, возможные на этапах планирования и проектирования, первоначальные допущения о стоимости жизненного цикла должны пересматриваться и постепенно уточняться или заменяться более качественным анализом количества, затрат и прогнозируемых показателей. На данном этапе анализа также должны подтверждаться допущения относительно основы расчета (к примеру, период анализа и применяемая ставка дисконтирования).

Примечание -  По мере разработки проекта план стоимости жизненного цикла рассчитывается исходя из планов капитальных и эксплуатационных расходов, базируясь на уровне доступной информации.

Анализы стоимости жизненного цикла должны разрабатываться параллельно с проектом, и должны быть постоянно связаны с первоначальным планом, при этом любые противоречия выделяются и разрешаются в зависимости от ситуации. Постепенно зависимость от понесенных ранее затрат должна заменяться уверенностью в прогнозируемых затратах для рассматриваемого проекта.

4.4.5 Планирование периода эксплуатации - планы стоимости жизненного цикла

Касательно нового строительства или капитальной реконструкции, план стоимости жизненного цикла разрабатывается исходя из информации о строительстве и обновляется на этапе строительства с тем, чтобы установить план стоимости жизненного цикла на период эксплуатации. Касательно существующих объектов, план разрабатывается исходя из текущей информации плюс обзорной информации, собранной для заполнения информационных пробелов.

Показатели и стоимость завершенного строительства должны отслеживаться, и, в свою очередь, могут выделять отклонения от прогнозов затрат, последствия изменений в режимах эксплуатации и технического обслуживания, увеличение эксплуатационных расходов, которое может быть результатом адаптации заказчика, а также чрезмерной осторожности или оптимистических прогнозов или оценок продолжительности работ.

План стоимости жизненного цикла должен охватывать документирование информации о надежности и долговечности, планы технического обслуживания, предполагаемый жизненный цикл капитального ремонта,  замену компонентов и строительные услуги. План также должен включать в себя достаточно подробные данные, позволяющие контролировать расходы и временные рамки работ. Завершенный строительный проект должен сопровождаться руководством, в которых изложена информация о порядке проведения работ по эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в течение жизненного цикла, а также о процедурах замены/утилизации по окончании периода эксплуатации. Сроки видов деятельности в период эксплуатации и технического обслуживания должны быть спрогнозированы и согласованы в форме графика.

Примечание  - За руководством по оценке и прогнозированию периода эксплуатации комплектующих деталей см. ISO 15686-1 и ISO 15686-2.

Уровень работ по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также время их наступления, должны включаться в анализ стоимости жизненного цикла, так как эти действия напрямую влияют на период эксплуатации.

Примечания

- Для получения дополнительной информации о документации, сопровождающей планирование периода эксплуатации, см. ISO 15686-3.

2  Этапы эксплуатации и технического обслуживания, как правило, являются самыми длинными в жизненном цикле законченных строительством объектов, но этими этапами часто пренебрегают. Зачастую неоднократно происходят отдельно идентифицируемые затраты, связанные с эксплуатацией и техобслуживанием. Скорее всего, они составляют большую долю общей стоимости жизненного цикла законченного строительством объекта, и часто требуется подробный анализ основных статей затрат (например, для достижения приемлемого баланса между капиталом и затратами на эксплуатацию и техническое обслуживание и заменой/конца период эксплуатации или для ограничения недопустимых рисков отказа при эксплуатации).

4.4.6 Капитальный ремонт, замена и переоборудование

Стоимость запланированных работ по капитальному ремонту, замене и переоборудованию должна включаться в план стоимости жизненного цикла, даже если план может потребовать пересмотра в случае, когда данные действия имеют место в реальности.

Примечание - Капитальный ремонт и замена (и переоборудование, если требуется), по сути, являются частичным повторением действий на этапах проектирования и строительства, но на другом этапе жизненного цикла законченного строительством объекта. Затем начинается этап эксплуатации и технического обслуживания с различными пусковыми характеристиками.

Если на этапе эксплуатации требуется капитальная реконструкция или замена, должен быть подготовлен новый анализ стоимости жизненного цикла. Решение о проведении реконструкции должно включать оценку пересмотренного остаточного периода эксплуатации законченного строительством объекта и того, остаются ли первоначальные расчетные оценки периода эксплуатации действительными, если они сопоставляются с достигнутым периодом эксплуатации и какими-либо изменившимися требованиями арендатора/заказчика.

4.4.7 Конец периода эксплуатации

Анализ стоимости жизненного цикла должен показывать затраты, которые включены в этап окончания жизненного цикла. Снос может произойти до или после утилизации, и должно быть понятно, включены ли затраты в анализ.

Примечания

- В этап окончания периода эксплуатации можно включать инспекции перед утилизацией и данный этап может потребовать сноса, подготовки к рециклингу и (или) повторному использованию и (или) рекуперации энергии и (или) утилизации в качестве отходов.

2 Утилизация может привести к доходам, а не к издержкам, если законченный строительством объект или его части имеют потенциал для дальнейшего использования. При необходимости, в анализе издержек за весь период эксплуатации может учитываться доход.

4.5 Данные для анализа на различных этапах жизненного цикла проекта

4.5.1 Общие положения

Расчет стоимости жизненного цикла может выполняться на приблизительном уровне при помощи среднеотраслевых или опорных данных для данного типа строительства (их иногда называют «параметрическими оценками») или на уровне представления подробных данных на основе конкретных оценок или прогнозов рабочих показателей и технического обслуживания компонентов. Расчеты стоимости жизненного цикла могут выполняться на различных уровнях в зависимости от того, какой этап процесса проекта участвует. Решающую роль должны играть степень детализации и доступная информация. Общий принцип, который определяет уровень детализации, на котором производятся расчеты стоимости жизненного цикла, должен быть соответствующим уровнем детализации, используемым для расчета расходов на приобретение.

Примечание - Как правило, более ранний анализ в рамках жизненного цикла проекта находится на контрольном уровне, а более поздний анализ более детализирован.

4.5.2 Сравнительный анализ стоимости жизненного цикла

Как правило, первоначальный (бюджетный) анализ затрат должен основываться на функциональной единице (например, стоимость за койко-место) или общей площади законченного строительством объекта (например, стоимость на квадратный метр) или на количестве размещаемых лиц (например, в школе, тюрьме или офисе).

Примечание  - Со временем, модель затрат стоимости жизненного цикла может рассчитываться в форме элементного анализа при помощи интегрированной структуры стоимости жизненного цикла, которая повышает точность оценки.

Необходимо соблюдать осторожность с тем, чтобы предыдущие проекты, используемые как основа для тарифов (на уровне законченных строительством объектов или элементов), были сопоставимы с предлагаемым объектом. Требуется, чтобы анализ также отражал изменения в затратах с момента осуществления предыдущего проекта, а также любые прочие местные факторы, относящиеся к новому проекту.

Оценка эталонного уровня должна поступательно уточняться, но ее можно сохранить только в качестве основы для сверки с подробным анализом расчета стоимости жизненного цикла.

Примечание - Высокоуровневая классификация затрат включена в Рисунок 3, но есть более подробные структуры затрат, используемые для разработки эталонных затрат для конкретных проектных решений, местоположений или целей. Примеры охватывают ISO 9836 (включает руководство по измерению площадей), EN 15221–6 (включает измерения площадей помещений), EN 1521 (включает руководство по сравнительному анализу характеристик), Кодекс практики измерения RICS (Королевский институт дипломированных специалистов по недвижимости, строительству, землеустройству) (Великобритания, определяет измерение площадей застройки), BS 8544 и Новые правила измерения, часть 3RICS (Великобритания, определяют метрику стоимости для стоимости жизненного цикла по техобслуживанию, а опубликованные контрольные показатели предоставляются Службой информации о затратах на строительство), Международную ассоциацию менеджмента объектов (портал обмена критериями сравнительного анализа IFMA).

4.5.3 Детальный анализ стоимости жизненного цикла

Детальный анализ стоимости жизненного цикла должен основываться на деталях предполагаемого проекта и количестве отдельных элементов или компонентов законченного строительством объекта. Затем они суммируются для получения оценки стоимости жизненного цикла, основанной на первых принципах. По мере развития проекта, необходимо в обязательном порядке проверять воздействие конкретных вариантов для оценки воздействия на общую стоимость (а также прочие требования к эксплуатационным характеристикам, как например. время для завершения работы). Уровень анализа должен включать в себя частное рассмотрение планирования периода эксплуатации предполагаемой конструкции из составных элементов. Для оценки и обоснования выбора технических требований должны рассматриваться более детальные периоды эксплуатации для конкретных объектов.

Существуют различные национальные стандарты касательно того, как разбить затраты на структурный анализ (см. Библиографию), а также важно отметить, что сравнение типовых затрат из разных источников должно обеспечить четкое понимание каждой структуры данных.

4.6 Переменные затрат

Для каждой стоимости, будь то контрольный показатель или категория детального анализа затрат, должен быть определен соответствующий временный график того, когда возникает (или повторяется) стоимость. Временные графики затрат могут состоять только из одного события, но любые затраты, которые распределены в динамике по времени, или повторяются, могут также генерировать серию пар затрат и времени. Затраты могут быть постоянными или переменными в динамике по времени. Основа расчета времени затрат жизненного цикла или прочих денежных потоков должна записываться в форме графика допущений жизненного цикла.

Примечание  - Данные пары времени и стоимости легче всего преобразовать в оценки стоимости жизненного цикла за период анализа при помощи компьютерной электронной таблицы или специализированного программного обеспечения.

Из-за неопределенности будущих значений затраты должны выражаться в виде действительной стоимости, а не в стоимости в будущем (например, необходимо использовать текущую стоимость котла, в котором он выражен, а не номинальную стоимость). Однако можно использовать номинальные (будущие) значения при условии, что в отчетности они четко разграничены.

Значения прогнозируемых издержек будущих периодов жизненного цикла должны быть максимально точными. Особое внимание необходимо уделять наиболее значимым переменным значениям затрат, а также в случаях, когда ограничены надежные наборы контрольных данных. Значения можно получить из:

а) 	непосредственная оценка из известных затрат и компонентов;

b) 	анализ исторических данных из примеров применения (например, ведомость объемов работ);

c) 	модели, основанные на ожидаемом выполнении, средних показателях и т. д .;

d) 	наилучшие предположения о будущих тенденциях в области технологий, рынка и применения.

Компьютерные модели, настроенные для анализа чувствительности и рисков, в идеале должны быть полностью в параметрическом виде, т.е. каждое значение должно быть связано с параметром, который при изменении вызывает изменение всех прочих затрат, связанных с ним. В другом варианте, при каждом изменении возможно выполнение логического анализа и проверки переменных.

Уровень информации о переменных значений затрат может зависеть от ряда факторов, как например, сложность получения диапазона и деталей требуемой входной информации, на которой основывается анализ стоимости жизненного цикла, или вид используемых методов и моделей оценки стоимости жизненного цикла.

Примечание  - Это может привести к противоречивости в базовых определениях объемов работ и допущениях.

Может потребоваться рассмотрение прочих переменных значений затрат, как например, конвертация валюты и стоимости.

Примечание  - В п.п. 5 и 7 приведены руководящие указания по переменным, которые должны быть включены в анализ стоимости жизненного цикла. Пункт 6 охватывает переменные, которые могут быть включены в анализ издержек за весь период эксплуатации.

4.7 Расчет переменных величин затрат, и форма анализа затрат будущего периода

Затраты в анализе стоимости жизненного цикла должны быть четко указаны в реальном или номинальном выражении, а также в приведенном или дисконтированном выражении, и должны использоваться на согласованной основе. В идеале необходимо использовать затраты производства в неизменных ценах и приведенные затраты.

Примечание - Более подробная информация о ситуациях, где могут применяться альтернативные ставки дисконтирования, приведена в п.п. 5.4.5, п. 7 и п.п. 8.4.

4.8 Дисконтирование затрат до текущей стоимости

Если у опциона имеются расходы на приобретение и затраты будущих периодов, или же если у опциона есть различное дисконтирование затрат на приобретение и затрат будущих периодов, то это - механизм, используемый для приведения данных затрат к общей базисной дате. Подробности о дисконтировании приведены в п.п. 7.3 и 7.4.

Примечание - Понятие «временной стоимости денег» предполагает, что с точки зрения инвестиций деньги имеют ценность в зависимости от точной даты их получения или выплаты; это решается путем дисконтирования будущих значений для получения текущей стоимости. «Временная стоимость денег» учитывается путем дисконтирования затрат будущих периодов с тем, чтобы отразить их уменьшенную стоимость в год транзакции по отношению к базовому году. Ставка дисконтирования варьируется в зависимости от участвующей организации.

4.9 Утверждение и проверка правильности

Спонсоры и (или) заказчики могут требовать пересмотра или аудита допущений и решений по стоимости жизненного цикла с тем, чтобы подтвердить то, что они обеспечивают соответствующую и приемлемую основу для оценки стоимости жизненного цикла.

Примечания

- Расчет стоимости жизненного цикла требует допущений относительно будущего использования и эксплуатации здания или законченного строительством объекта, а также принятия решений о детальной методологии и непосредственных результатах расчета стоимости жизненного цикла. Данные допущения и решения оказывают существенное влияние на конечные результаты расчета стоимости жизненного цикла.

- В ISO 15686-3 даются подробные указания по рассмотрению допущений и решений. В частности, в ISO 15686-3: 2002, Таблица 1, даны руководящие указания по проверке и аудиту на различных этапах проекта. Утверждение и проверка допущений и методология рассматриваются на этапе разработки эскизного проекта.

4.10 Составление отчетов по анализу стоимости жизненного цикла

В отчетности по анализу стоимости жизненного цикла должны четко указываться объем анализа, информация, на которой он основывается, а также уровень доверия, который может быть предоставлен к данной информации.

Примечание - Достоверность результатов анализа стоимости жизненного цикла зависит от наличия и использования соответствующей информации, сделанных допущений, каких-либо упущений или исключений, а также входных данных, использованных в анализе. Из-за использования неверных данных или упущения значимых по стоимости элементов могут быть сделаны ошибочные выводы и приняты неправильные решения (см. AS/NZS 4536[14]).

Двумя методами, которые могут быть полезны при отображении диапазона неопределенности и риска, связанного с конкретными анализами стоимости жизненного цикла, являются метод Монте-Карло и анализ чувствительности.

Примечания

- Метод Монте-Карло и анализ чувствительности вкратце описаны в п. 8.

- . В п. 9 дается краткое указание требований к отчетности и подробному аудиторскому отчету, связанному с отчетами по анализу стоимости жизненного цикла. Дополнительные соответствующие указания можно найти в ISO 15686-3.

5 Установление области применения для анализа стоимости жизненного цикла

5.1 Актуальность и важность установки параметров для использования расчета стоимости жизненного цикла

Анализ стоимости жизненного цикла должен четко определять объем, форму, уровень и период анализа наряду с прогнозируемым уровнем неопределенности и рисков, связанных с анализом и отчетностью по стоимости жизненного цикла. Параметры анализа стоимости жизненного цикла зависят от цели и использования предполагаемых результатов. Достоверность и актуальность анализа может зависеть от выбранных параметров. В частности, свой вклад в оценку должны внести люди, обладающие обширными знаниями в области управления, технического обслуживания и ремонта объектов недвижимости.

Анализ стоимости жизненного цикла может выполняться для того, чтобы понять последствия инвестиций в законченный строительством объект. Часто он используется для сравнения и оценки альтернативных вариантов, которые могут иметь разные последствия.

Примечание - Сравнение альтернативных инвестиций см. в п. 6 и Приложении B.

Бездействие необходимо включать в анализ, особенно в случае реконструкции. Все альтернативные варианты должны удовлетворять требованиям технического задания заказчика. Необходимо избегать сравнения недостаточно качественных вариантов. Если первоначальные результаты сравнения оказываются неприемлемыми, это может указывать на то, что исходное техническое задание должно быть пересмотрено.

Также следует учитывать результаты или последствия выбора альтернативного варианта, например:

а) изменение свойств теплового сопротивления оболочки здания путем выбора различных материалов может привести к изменению затрат на подогрев и охлаждение;

- переход с краски на легковесное красящее вещество может потребовать другого режима нанесения и повторного нанесения покрытия с разной частотой;

c) 	предоставление лучшей начальной спецификации может привести к уменьшению перебоев в использовании законченных строительством объектов транспортной инфраструктуры во время технического обслуживания;

d) 	предоставление спецификации, которую можно адаптировать к изменяющимся требованиям (например, для дорог или школ) может обеспечить более длительный жизненный цикл.

В частности, у альтернативных вариантов могут иметься различные внешние или неосязаемые затраты, как например ограничение доступа к зданию или прерывание деятельности обитателей. Это могут не быть расходами, понесенными заказчиком (например, перебой и связанная с этим потеря розничного дохода арендаторами в торговом центре во время обслуживания здания), и поэтому их можно пропустить.

Примечание - Основные финансовые последствия, как правило, связаны с важными/стратегическими проектными решениями, как например, ориентация, пятно застройки, местоположение или стройплощадка, высота или планировка здания. Аналогичным образом, выбор решений для климат-контроля в помещениях, как например, между пассивной вентиляцией/конструкцией солнечной энергосистемы и кондиционированием/отоплением, может иметь последствия в виде значительных капитальных и эксплуатационных затрат. Для не строительных законченных строительством объектов решающее значение имеет долговременная функциональность, безопасность и гибкость, так как данные объекты часто имеют более длительный жизненный цикл. В пунктах 6 и 7 описаны некоторые критические переменные, которые желательно учитывать при проведении оценки.

5.2 Период эксплуатации, жизненный цикл и проектный период эксплуатации

Проектный период эксплуатации законченного строительством объекта является ключевым требованием к эксплуатационным характеристикам, и должен определяться в техническом задании заказчика. Расчетный период эксплуатации законченного строительством объекта должен быть не менее проектного периода эксплуатации.

Даты замены периода эксплуатации должны включаться в оценку стоимости жизненного цикла. В жизненном цикле должен учитываться период, в течение которого объект предназначен для использования по своей функции или для бизнес-целей. Данный период может продиктовать период анализа стоимости жизненного цикла и может продлить проектный период эксплуатации основных законченных строительством объектов и элементов.

Примечание  - Для получения дополнительной информации о расчетном периоде эксплуатации и проектном периоде эксплуатации см. ISO 15686-1 и ISO 15686-2.

Для определенных частей требуется техническое обслуживание, ремонт и замена для достижения прогнозируемого/расчетного жизненного цикла.

5.3 Период анализа

Период анализа должен основываться на требованиях заказчика, которые могут превышать жизненный цикл законченного строительством объекта.

Примечание - Если жизненный цикл превышает 100 лет, то период, используемый в расчетах, может составлять 100 лет (по согласованию), поскольку после этого на расчет вряд ли будет оказано существенное влияние.

Также могут учитываться и прочие факторы, такие как нижеследующие.

- Период предполагаемой потребности или занятости законченного строительством объекта (весь жизненный цикл); это - предпочтительный период анализа. Если анализ длится более короткий период, это должно быть четко указано в отчетности.

- Период, определяемый договорным обязательством (например, для обслуживания законченного строительством объекта или для ипотеки, финансирующей инвестиции).

- Стандартный период инвестиционного анализа, применяемый в организации.

Для анализа стоимости жизненного цикла может потребоваться рассмотреть расходы, возникающие после периода анализа, поскольку они могут существенно повлиять на эксплуатационные расходы заказчика.

Примечание - Такие затраты могут включать в себя затраты на капитальный ремонт, которые возникают после окончания периода анализа (и (или) связанной с этим потери производительности), и остаточную стоимость законченного строительством объекта.

Результаты анализа стоимости жизненного цикла могут рассматриваться в течение нескольких периодов анализа, если выбран более короткий период, чем жизненный цикл. Также может иметься требование оценить риск, связанный с задержкой работ по техническому обслуживанию после окончания периода анализа.

При определении периода анализа следует учитывать моральное старение, так как это может привести к выработке ресурса или изменению назначения. Анализ чувствительности может показать, насколько точен расчет и каким образом он влияет на расчет, если входные данные были другими.

Примечание - Более подробная информация о моральном старении приведена в ISO 15686-1.

5.4 Переменные затрат

5.4.1 Расходы на приобретение

Анализ стоимости жизненного цикла может использоваться для демонстрации того, оправдываются ли более высокие расходы на приобретение более низкими эксплуатационными затратами и (или) улучшенными характеристиками.

Примечание -  Улучшения (к примеру, благоустройство территории или сертификация в соответствии с ISO 14001) могут быть обоснованы на основе повышения стоимости здания в анализе издержек за весь период эксплуатации.

Расходы на приобретение могут составлять значительную часть общей стоимости жизненного цикла для нового строительства и (или) законченных строительством объектов с коротким жизненным циклом. Расходы на приобретение могут включать в себя:

- затраты на подготовку строительной площадки (возможно, включая благоустройство

площадки, работы нулевого цикла и создание инфраструктуры, хотя они могут быть предметом   отдельных проектов или могут быть невозмещаемыми затратами);

- временные сооружения/затраты на декантирование;

- затраты на проектирование/инженерно-техническое обеспечение;

d) 	затраты на соблюдение нормативно-правовых требований/планируемые затраты;

e) 	строительные и земляные работы;

f ) 	затраты/сборы при вводе в эксплуатацию;

g) 	коммерческое применение внутренних ресурсов и администрирование.

Невозмещаемые затраты не должны включаться в анализ стоимости жизненного цикла, за исключением случаев, когда существуют альтернативные издержки при использовании существующего законченного строительством объекта или земли, находящейся в собственности заказчика. В данной ситуации альтернативные издержки можно включить в анализ стоимости жизненного цикла, но это должно быть отмечено.

5.4.2 Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и замену

5.4.2.1 Вопросы эксплуатации, техобслуживания и замены

Основными целями оценки затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и замену должны быть:

- 	обеспечение того, чтобы период эксплуатации был оптимизирован в соответствии с заданным проектным периодом эксплуатации, а также

- 	понимание последствий рассматриваемых альтернативных вариантов.

Эксплуатация и техобслуживание являются неотъемлемой частью любого анализа стоимости жизненного цикла. Широкий спектр типов эксплуатации и технического обслуживания, видов деятельности и периодичности может иметь разные затраты и по-разному влиять на текущую деятельность и циклы будущей замены законченного строительством объекта. Результаты анализа стоимости жизненного цикла (с учетом других требований к результативности в техническом задании заказчика) могут определить приемлемый план по эксплуатации, техобслуживанию и замене законченного строительством объекта.

Вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают в себя:

a) 	показатели деятельности в динамике, по времени каждого элемента в предполагаемом месторасположении здания;

b) 	определение вероятных дат неудач и соответствуют ли они техническому заданию заказчика или правилам;

c) требуемую работу и сопутствующие расходы для сохранения и (или) восстановления элемента до приемлемого уровня, на различных этапах в течение периода его эксплуатации (путем технического обслуживания или замены);

d) 	расходы, связанные с потерей удобств из-за недоступности или отказа;

е) 	расходы, связанные с ухудшенными характеристиками;

f) 	сокращенный период эксплуатации (здания или элемента в зависимости от ситуации) в результате любого режима технического обслуживания;

g)		затраты, которые несет конкретный план эксплуатации и технического обслуживания на этапе проектирования (к примеру, затраты строительства на создание доступа к режимам очистки или замены);

h) 	расходы на техническое обслуживание и связанные с ними расходы, которые, как правило, возникают/повторяются на регулярных, краткосрочных циклах;

i) 	затраты на замену, которые могут возникать при (а) относительно более длинном цикле (-ах) и могут анализироваться отдельно или как часть капитальных затрат;

j)	затраты на энергию и прочие затраты на расходные материалы/коммунальным услугам, связанные с механическими и электрическими установками и механизмами.

Вышеописанные проблемы могут потребовать повторного рассмотрения после внесения изменений или улучшений в проект или требования заказчика. Анализ стоимости жизненного цикла может потребовать пересмотра или полной ревизии на различных этапах жизненного цикла.

Примечание - Отказ и связанный период эксплуатации могут быть функциональными, эстетическими или экономическими, или возникать в результате прогнозируемых изменений требований или изменений в технологии. На практике может потребоваться замена соответствующих элементов в ходе работ по замене основных систем или агрегатов (например, системы отвода дождевых вод при восстановлении кровли или плиток при обновлении сантехнического оборудования в ванной комнате).

5.4.2.2 Ремонтные работы и техническое обслуживание

Работы по техническому обслуживанию и ремонту можно сгруппировать в различные категории для анализа затрат/бюджета, но все они должны приниматься во внимание. Категории могут включать техническое обслуживание, которое:

а) 	профилактическое по замыслу (в том числе, в зависимости от состояния или планово-предупредительное);

b) 	ремонтно-восстановительное по замыслу (включая допуски на аварийные/непредвиденные события или реобъектные корректирующие действия на сбои);

c) 	отложенное (решение о сроках и срочности, что может иметь финансовые последствия).

5.4.2.3 Деятельность по управлению ремонтными работами и техническим обслуживанием

Если анализ стоимости жизненного цикла включает управление ремонтными работами и техническим обслуживанием, затраты могут охватывать все действия, необходимые для организации, определения приоритетов, ресурсов или проверочного технического обслуживания, как например:

а) 	периодический контроль (включая обследования технического состояния, специальные проверки, мониторинг состояния);

b) 	планирование технического обслуживания (включая составление графиков, распределение ресурсов, проведение торгов);

c) 	проектирование и управление работами по замене основных систем и агрегатов.

Примечание - Проектирование и управление работами по замене основных систем и агрегатов обычно включаются в оценку стоимости работ по замене основных систем и агрегатов, тогда как планирование осмотров и технического обслуживания может рассматриваться как отдельная статья затрат.

5.4.2.4 Чистка и мелкий ремонт

Чистка может рассматриваться в контексте технического обслуживания или может относиться к категории управления. Точно так же мелкий ремонт (как например, замена лампы) может рассматриваться как техническое обслуживание или рассматриваться как управленческая деятельность. В отчете по стоимости жизненного цикла должно быть четко указано, в каких местах рассмотрены вопросы чистки и мелкого ремонта, или исключены из анализа по договоренности.

5.4.2.5 Косвенные затраты на техобслуживание и ремонт

Анализ стоимости жизненного цикла должен соответствовать требованиям технического задания заказчика. Заказчик вправе потребовать, чтобы учитывались некоторые или все из нижеследующих косвенных затрат:

a) 	время простоя (потеря работоспособности в течение периода);

b) 	нарушение деловой активности (к примеру, нарушение работы объектов розничной торговли или транспорта);

c) 	недоступность здания/сооружения (и любые связанные расходы на альтернативные места для размещения);

d) 	эффект затрат эстетического характера (например, потеря дохода из-за трудности сдачи здания в аренду);

e) 	стратегия технического обслуживания (например, временные рамки циклов для регулярного технического обслуживания отделочных материалов или наличие/отсутствие на месте проведения работ профессионального персонала по техобслуживанию);

f ) 	данные о внешних затратах/сбережениях (например, для арендаторов здания).

Если какие-либо прочие затраты или сбережения включены для рассмотрения как часть оценочного процесса, они должны быть идентифицированы в анализе стоимости жизненного цикла.

Примечания

1  В примеры входят налоги на конкретные виды деятельности, как например пошлины за проектирование или экологические налоги для размещения отходов.

2 Может возникнуть необходимость включить определенные внешние воздействия и затраты на дестабилизацию бизнеса, то есть затраты, связанные с процессом, но не отраженные во взаимодействии между поставщиком и заказчиком.

5.4.3 Затраты на ликвидацию

В анализ стоимости жизненного цикла должны входить предположения о требованиях к эксплуатационным характеристикам, которые могут повлиять на затраты на ликвидацию. Может возникнуть необходимость уделить особое внимание экологическим требованиям, которые могут охватывать использование издержек в первоначальных ценах.

Примечания

1 Например, на затраты на ликвидацию могут повлиять работы, необходимые для вывода из эксплуатации или приведения в порядок стройплощадки после сноса или неправильного использования в соответствии с принципом «загрязнитель платит». Можно сделать предположения о будущих затратах, в зависимости от использования и уровня загрязнения/порчи, которые, по-видимому, могут остаться после сноса.

2 В равной степени, когда снос существующего законченного строительством объекта или иное восстановление обустроенной проектной площадки, происходит на ранней стадии проекта, может возникнуть необходимость рассмотрения соответствующих работ и (или) работ с использованием передовых практических методов на ранней стадии. Могут иметься связанные затраты производства конкретных изделий и опознаваемые затраты (то есть полигонный налог), которые указывают на целесообразность изучения альтернативных сценариев.

5.4.4 Оценка остаточной стоимости по истечении периода эксплуатации

Остаточную стоимость нужно оценивать, посредством определения того, какие аналогичные объекты сопоставимого возраста в аналогичных местах в настоящее время продаются на коммерческих рынках. И наоборот, балансовые расчета стоимости использованных законченных строительством объектов при перепродаже можно получить из отраслевых или государственных источников. Также можно произвести оценку стоимости аналогичных законченных строительством объектов сопоставимого возраста. Если нельзя использовать ни один из этих механизмов, более точную стоимость может обеспечить линейная амортизация, основанная на стоимости капитала и амортизации в течение периода эксплуатации или проектного периода эксплуатации законченного строительством объекта. При оценке стоимости за весь период эксплуатации необходимо учитывать положительную остаточную стоимость; но следует отметить, что она может быть существенной, и что решение о рассмотрении затрат по окончании периода эксплуатации может вызвать разумное требование также учитывать остаточную стоимость. Состояние законченного строительством объекта в конце периода анализа может повлиять на остаточную стоимость или стоимость ликвидации, и может отражать политику технического обслуживания и расходы в течение жизненного цикла.

5.4.5 Ставка дисконтирования

Тип ставки дисконтирования должен четко различаться, реальный или номинальный.

Примечание - Реальная ставка дисконтирования, применяемая к затратам (и выгодам), которые также измеряются в реальном выражении, предполагает, что инфляция/дефляция применима ко всем в равной степени.

Иногда в качестве формы анализа чувствительности могут использоваться уровни инфляции, когда есть основания предполагать, что в случае с конкретным сценарием не применяется стандартный темп инфляции. Как правило, должны использоваться реальные ставки; это исключает воздействие будущей инфляции. Номинальные ставки можно использовать по договоренности, если это то, чего требует заказчик или оправдано ситуацией.

Ставка дисконтирования в частном секторе должна представлять собой альтернативную стоимость вложения капитала, которая может быть:

а) 	затратами на погашение процентов кредита для инвестиций;

b) 	процентами, потерянными при уменьшении денежных средств на депозите;

c) 	доходами, потерянными на инвестициях где-либо в другом месте (например, в облигациях или акциях);

d) 	фактической доходностью от капитальных вложений в бизнес;

e) 	требуемой нормой прибыли инвестора в новый бизнес.

В государственном секторе ставка дисконтирования может определяться органами центрального государственного управления (иногда ее называют социальной ставкой дисконтирования) как тестовое требование для их инвестиций, основанное на оценке долгосрочных альтернативных издержек для государственного сектора при выборе одной инвестиции, а не другой.

Примечания

1 Как показывает время, реальная ставка дисконтирования отражает общий уровень производительности производителя, сектора или отрасли. Как правило, производительность оставалась в пределах 0% и 2% в долгосрочной перспективе. Тем не менее, такие низкие ставки не являются универсальными. Обычно используются ставки дисконтирования в диапазоне от 0% до 4%. Более высокая ставка препятствует долгосрочным инвестициям, тогда как более низкая ставка поощряет их.

2 Если ставка дисконтирования не является требованием, установленным заказчиком (государственным или частным), то, как правило проводится анализ чувствительности с использованием диапазона ставок для проверки правильности выводов в случае изменений входных условий.

5.4.6 Инфляция

Если в анализе стоимости жизненного цикла используются затраты производства в неизменных ценах, предположения об общем темпе инфляции не требуются. Однако, если в анализе стоимости жизненного цикла используются издержки производства в первоначальных ценах, можно сделать предположения о ставках дисконтирования (и базовых темпах инфляции), но они должны быть явными, и необходимо проверить чувствительность.

5.4.7 Налоги и субсидии

Налоги и субсидии могут повлиять на относительную цену и процесс принятия решений. Анализ стоимости жизненного цикла должен быть скорректирован с учетом любых случаев охвата налоговым обложением, возникающих при рассмотрении различных альтернативных вариантов. Необходимо включить наличие налоговых субсидий, связанных с инвестициями.

5.4.8 Изменения затрат со временем

При определении предмета анализа необходимо учитывать возможные непропорциональные изменения затрат относительно инфляции.

Пример -  Нехватка рабочей силы, стоимость дефицитных материалов для реконструкции исторических законченных строительством объектов, а также затраты, связанные с транспортировкой для работ в отдаленных местах.

5.4.9 Расходы на электроэнергию и коммунальные услуги

В случае, когда выполняется анализ затрат на электроэнергию, необходимо использовать текущие затраты на энергоснабжение, если только не предвидится, что между альтернативными источниками энергии могут меняться относительные затраты. В тех случаях, когда оценка инвестиций оценивает энергосберегающие технологии, экономия энергии должна рассматриваться как поток будущих доходов (или отрицательные затраты) для целей сравнения.

Примечания

1 Основным фактором стоимости жизненного цикла является повышение цен на электроэнергию. Для рассмотрения такой неопределенности и ценового риска см. п. 8.3 .

2  Хотя затраты на электроэнергию и являются расходами на коммунальные услуги, которые исторически наиболее подвержены росту цен непропорционально инфляции, прочие коммунальные услуги (особенно вода) могут подвергаться аналогичному давлению в течение периода анализа.

6 Переменные издержек за весь период эксплуатации, используемые в экономической оценке инвестиций

6.1 Общие положения

При проведении оценки инвестиций многие переменные в дополнение к переменным стоимости жизненного цикла могут воздействовать на оценку соотношения цены и качества и должны учитываться.

Для определенных форм строительных закупок данные дополнительные переменные составляют неотъемлемую часть процесса оценки и определения стоимости инвестиций, и могут называться переменными издержек за весь период эксплуатации (WLC).

Как правило, разница между анализом издержек за весь период эксплуатации и стоимости жизненного цикла заключается в том, что переменные для издержек за весь период эксплуатации могут охватывать более широкий диапазон внешних эффектов или затрат, не связанных со строительством, как например, финансовые затраты, эксплуатационные расходы и потоки доходов.

Ряд различных методов анализа для оценки и сравнения дохода на инвестиции также может использоваться в издержках за весь период эксплуатации.

Примечания

1 Такие вопросы являются дополнительными к определенным переменным затратам жизненного цикла и не являются обязательными. Они также могут относиться к некоторым оценкам определения стоимости жизненного цикла в случаях, когда заказчик требует их (например, переменные расходов на приобретение и чистого дохода).

2 Некоторые из мер, обычно используемых в издержках за весь период эксплуатации, включены в Приложение B.

6.2 Внешние воздействия

Расчет стоимости жизненного цикла может помочь обеспечить оптимизированный подход к выбору, обслуживанию и использованию законченных строительством объектов. Однако суждения, сделанные на основе инвестиционных доходов, могут основываться исключительно на эффективности рынка и могут не учитывать более широкие последствия экономических решений для общества. Рыночные цены на строительство могут не оценивать социальные, экологические или коммерческие издержки или выгоды от производства и потребления.

Анализ издержек за весь период эксплуатации, учитывающий возникновение внешних эффектов, может выявить возможные будущие риски и выгоды, которые не определены иным образом. Рассматриваемые внешние воздействия должны быть четко идентифицированы при анализе.

Примечание  -  Общим подходом органов государственной власти в отношении внешних эффектов является введение регулирующих налогов на негативные внешние воздействия и субсидий для внешних выгод. Это - материальные затраты, которые могут быть легко учтены в анализе стоимости жизненного цикла (это - материальные затраты для заказчика). Анализ, где рассматриваются внешние издержки и выгоды, является актуальным, поскольку возможные альтернативные варианты могут иметь реальные затраты и доходы из-за таких действий государственных органов власти.

6.3 Затраты, связанные с воздействием на окружающую среду

Экологическое законодательство может вводить затраты (или экономию за счет скидок) в стоимость жизненного цикла в зависимости от потенциального воздействия на окружающую среду, которые могут быть связаны с различными экологическими аспектами, законченного строительством объекта, как например, местоположение, проектирование, строительство, использование и обращение по окончании периода эксплуатации, включая утилизацию.

Пример -  Надбавки за издержки за использование невозобновляемых ресурсов или за выбросы парниковых газов, превышающие определенный целевой уровень.

Примечание  -  За определением невозобновляемых ресурсов см. ISO 21930 и ISO 14064-1 за определением выбросов парниковых газов.

Если данные затраты являются внешними по отношению к строительному объекту, они могут составлять часть внешних эффектов, включенных в анализ издержек за весь период эксплуатации.

Примечание  - Примером является воздействие загрязнения за пределами строительной площадки (к примеру, на реки), которое не входит в стоимость выполнения строительных работ. Важно не монетизировать экологические аспекты, которые не имеют никаких экономических последствий, а просто принять их во внимание (см. также п. 6.5).

6.4 Социальные издержки и пособия

Определенные издержки и выгоды, связанные с инвестициями, могут воздействовать на общество в целом, но их не нужно включать в анализ стоимости жизненного цикла (т. е. они являются внешними эффектами), если только этого не потребует заказчик. В этом случае необходимо определить пределы того, что входит в анализ стоимости жизненного цикла.

Примечание - В рамках анализа издержек за весь период эксплуатации примером общественной выгоды является образовательное воздействие в виде предоставления дополнительной школы в сообществе. Примером социальных издержек является централизация услуг в новой, более отдаленной больнице.

Необходимо избегать монетизации нематериальных затрат/выгод, и при любом анализе нужно четко определять внешние воздействия.

Примечание  - Социальные издержки, которые редко включаются в расчеты стоимости жизненного цикла (если только они не перекладываются государственным клиентом в форме надбавки), это издержки (или выгоды) пользователя, связанные с предоставлением транспортной инфраструктуры. Надбавки могут быть положительными (к примеру, затраты, связанные с задержкой) или отрицательными (например, когда более быстрые поездки повышают эффективность из-за предоставления новой связи).

6.5	Вклад строительных объектов в стабильность и устойчивое развитие

Цель планирования периода эксплуатации, как правило, должна состоять в том, чтобы позволить лицам, принимающим участие в принятии решений, учитывать технические, экологические, экономические и социальные аспекты, все в долгосрочном контексте, при принятии решений. Анализ стоимости жизненного цикла - это метод, который должен стать частью общей цели с тем, чтобы сбалансировать цели рационального строительства.

Однако балансировка должна быть явной и не включаться в качестве концептуальной части любого из элементов. Следовательно, в анализ стоимости жизненного цикла и издержек за весь период эксплуатации должны входить только фактические затраты, связанные со строительным объектом, или те, что влияют на его экономику.

"Затраты" на выбросы CO2 должны включаться только при наличии фактического платежа (к примеру, через налоги). В противном случае такие элементы могут быть учтены вдвойне при интеграции оценок затрат с прочими количественными показателями аспектов стабильности.

Оценка жизненного цикла можно использовать для оценки воздействия внешних факторов на окружающую среду и, следовательно, может использоваться для поддержки решений по издержкам за весь период эксплуатации, которые охватывают оценку внешней стоимости инвестиции.

Примечания

1 Рассмотрение воздействия потенциальных инвестиций на окружающую среду может позволить принимать решения, основанные на вопросах устойчивости. Дальнейшее руководство по оценке жизненного цикла содержится в ISO 14040 и ISO 14044.

2  ISO 21931-1 обеспечивает основу для методов оценки экологических показателей зданий.

Интеграция планирования периода эксплуатации в закупку и управление строительными законченного строительством объектами может включать в себя оценку финансовых последствий принятия политики и (или) стратегий рационального строительства. Оценка может измерить экономию воздействия на окружающую среду на единицу затрат.

При оценке затрат, связанных с соблюдением законодательства об экологически рациональном строительстве, также может использоваться стоимость жизненного цикла.

Примечание  - Законодательство об рациональном строительстве может охватывать такие дисциплины, как выбросы углерода или предотвращение захоронения отходов.

6.6 Нематериальные объекты. Воздействие на деловую репутацию, функциональную эффективность и т.п.

Если экономическая оценка нематериального законченного строительством объекта была произведена, он может быть включен в анализ издержек за весь период эксплуатации. Нематериальные объекты возникают в результате улучшений законченного строительством объекта, которые трудно количественно оценить. Данные улучшения могут повлиять на комфорт, удобство пользования недвижимостью и эффективность пользователя, что может привести к повышению удовлетворенности и эффективности, что связано с финансовыми последствиями (к примеру, улучшение морального состояния ведет к сокращению сквозного стресса). С экономической точки зрения может оказаться трудным измерить нематериальные объекты. В тех случаях, когда присваивается стоимость, такие нематериальные объекты должны быть четко идентифицированы как монетизированные нематериальные объекты.

Примечание  - В примеры добавленной стоимости законченного строительством объекта может входить нижеследующее:

а) 	реклама для бизнеса; знаковые здания или транспортные узлы могут предоставлять собой символы престижного статуса и даже использоваться для того, чтобы дать начало восстановлению городской среды;

b)	эффективные с функциональной точки зрения здания могут повысить удовлетворенность пользователей или снизить издержки в прочих сферах бизнеса;

c) 	приятные условия труда или улучшение транспортных связей могут повысить производительность рабочей силы, что приведет к непосредственному улучшению экономической модели для инвестиций.

6.7 Потоки будущих доходов

Потоки будущих доходов можно включать в анализ издержек за весь период эксплуатации, но, как правило, они не должны присутствовать в анализе стоимости жизненного цикла.

Потоки будущих доходов могут составлять второстепенную часть анализа стоимости жизненного цикла в виде отрицательных издержек (к примеру, для представления дохода от продаж закусок или сборов за проезд через мосты или дороги).

Примечание - Потоки будущих доходов обычно связаны с частным сектором (к примеру, прогнозируемый доход от торгового центра в виде доходов от аренды). Однако они также могут быть связаны с учреждениями государственного сектора в виде ежегодных платежей за предоставление объекта общественного назначения, как например, школы.

6.8 Затраты на финансирование

Стоимость финансирования инвестиций может рассматриваться в издержках за весь период эксплуатации. Эти затраты могут отражаться в ставке дисконтирования, но зачастую анализ движения недисконтированных денежных средств подлежит отдельной финансовой оценке, которая включает как временные рамки, так и стоимость финансирования максимальных заимствований на разные даты. Это также может потребовать «сглаживания» профилей статей расходов, что может включать условно оптимальные решения с точки зрения стоимости жизненного цикла. Это может сделать инвестиционную привлекательность сильнее, чисто в результате различных финансовых последствий для расходов на разные даты.

Как правило, в составе финансовой оценки должен быть указан подробный анализ рисков. Обстоятельные рассматриваемые вопросы должны отражать отдельные договорные соглашения с финансистами.

7 Параметры принятия решений - основы расчета затрат

7.1 Издержки производства в неизменных ценах (действительная стоимость)

Издержки производства в неизменных ценах, как правило, должны использоваться в анализе стоимости жизненного цикла для обеспечения точности независимо от момента времени, когда расходы понесены.

Примечание - Использование издержек производства в неизменных ценах позволяет использовать текущую известную информацию.

Базисная дата должна быть установлена в недавнем прошлом или ближайшем будущем.

Примечание  - Обычно выбирается недавняя или почти базисная дата, потому что люди знакомы с текущими затратами и средой, в которой они живут, работают или думают.

7.2 Издержки производства в первоначальных ценах (номинальная стоимость)

Издержки производства в неизменных ценах могут не подходить для подготовки финансовых бюджетов, где необходимы фактические денежные суммы для обеспечения доступности финансирования при необходимости. Издержки производства в первоначальных ценах должны быть получены из прогнозируемых экономических, технологических факторов и коэффициентов полезного действия. Номинальная стоимость должна быть рассчитана путем умножения реальной стоимости на коэффициент инфляции/дефляции, qi,d, который должен определяться с использованием Формулы (1):

(1)

где

| a | a - ожидаемое процентное увеличение цен в год; |
| --- | --- |
| n | n - количество лет между базисной датой и появлением стоимости. |

7.3 Приведенные затраты

Приведенные затраты должны рассчитываться путем учета затрат, которые произойдут в последующие годы, и уменьшения их на коэффициент, полученный из ставки дисконтирования. Могут применяться разные ставки дисконтирования в зависимости от дисконтирования издержек в неизменных или первоначальных ценах. Если используются издержки производства в первоначальных ценах, то номинальная ставка дисконтирования включает коэффициент инфляции/дефляции. Если используются издержки производства в неизменных ценах, то номинальная ставка дисконтирования не включает коэффициент инфляции/дефляции.

Коэффициент дисконтирования, qd, должен рассчитываться из ставки дисконтирования, d, с использованием Формулы (2):

(2)

где

|  | d - ожидаемая реальная ставка дисконтирования в год; |
| --- | --- |
|  | n - количество лет между базисной датой и появлением стоимости. |

Реальную стоимость необходимо преобразовать в дисконтированную стоимость с использованием коэффициента qi,d, который рассчитывается по Формуле (2).

Номинальную стоимость необходимо преобразовать в дисконтированную стоимость с использованием коэффициента qd,nc рассчитываемого по Формуле (3):

(3)

где

| d | d - ожидаемая реальная ставка дисконтирования в год; |
| --- | --- |
| a | a - ожидаемое увеличение общих цен в год; |
| n | n - количество лет между базисной датой и появлением стоимости. |

7.4 Приведенная стоимость

7.4.1 Общие положения

Приведенная стоимость должна рассчитываться путем дисконтирования будущих денежных потоков до базисной даты, и должна использоваться для сравнения альтернативных вариантов за тот же период анализа. Расчеты приведенной стоимости должны использоваться для расчета текущей денежной суммы, которая должна быть отнесена на будущие расходы по объекту.

Примечание -  Стоимость денег не постоянна с течением времени; рабочий пример приведенной стоимости см. в Приложении A .

7.4.2 Чистая приведенная стоимость (NPV) или чистые приведенные расходы (NPC)

Чистую приведенную стоимость (NPV) можно описать как сумму дисконтированной выгоды альтернативного варианта за вычетом суммы приведенных затрат.

Поток будущих затрат и выгод необходимо преобразовать в чистую приведенную стоимость XNPV с помощью Формулы (4):

(4)

где

| C | С - стоимость в году, n; |
| --- | --- |
| q | q - коэффициент дисконтирования; |
| d | d - ожидаемая реальная ставка дисконтирования в год; |
| n | n - количество лет между базисной датой и появлением стоимости; |
| p | p - период анализа. |

Примечание - Ставка дисконтирования учитывает любую будущую инфляцию/дефляцию, если используются номинальные затраты (издержки в первоначальных ценах) вместо действительной стоимости (издержек в неизменных ценах).

Если учитываются только затраты, NPV можно назвать чистыми приведенными затратами (NPC).

NPV должен представлять собой единую цифру, которая учитывает все соответствующие будущие доходы и расходы за период анализа.

Примечания

1 NPV - это нормальная мера, используемая в анализе стоимости жизненного цикла, хотя доступны и другие (см. Приложение B).

2 По определению, в настоящем документа затраты рассматриваются как положительные, в доходы - как компенсирующие.

8 Неопределенность и риски

8.1 Общие положения

Поскольку анализ стоимости жизненного цикла требует предположений относительно будущего поведения, для постепенного уменьшения неопределенности можно использовать итеративный анализ риска, но всегда сохраняется остаточный риск. Поэтому анализ стоимости жизненного цикла должен охватывать рассмотрение неопределенности и риска.

Примечания

1  Различие между неопределенностью и риском заключается в том, что «риск» используется тогда, когда могут быть оценены вероятности, а «неопределенность» используется, когда их нельзя оценить.

2  Более подробное руководство по управлению рисками можно найти в ISO 31000, где представлены принципы, структура и процесс управления рисками. Руководство ISO 73 содержит словарь, а IEC 31010 - понятия, процессы и методы оценки рисков.

8.2 Определение причин неопределенности и рисков

8.2.1 Уровень неопределенности и риска, связанных с анализом стоимости жизненного цикла, может зависеть от таких вопросов, как качество имеющихся данных и надежность определения объема, ценовых предположений и методов расчета. В случаях, когда проводилось какое-либо исследование риска или неопределенности, четко разграничите область применения и определение данного исследования.

Примечание - Отсутствие общих методологий расчета стоимости жизненного цикла в строительной отрасли привело к тому, что такие вопросы, как область применения и определение, редко четко фиксируются.

8.2.2	Для устранения неопределенности в отношении затрат и снижения рисков необходимо понимать ключевые проблемы и препятствия для широко используемой стоимости жизненного цикла. Вопросы, которые необходимо учитывать при анализе стоимости жизненного цикла, включают нижеследующее:

- 	путаница в отношении затрат, которые должны быть включены/исключены (например, область применения стоимости жизненного цикла и (или) элементы издержек за весь период эксплуатации);

- 	разнообразие мер и моделей стоимости жизненного цикла (к примеру, NPV, PDV, IRR, чистые сбережения);

- 	прозрачность и надежность основополагающих допущений и методов расчета;

- 	отсутствие информации о детальном проектировании в начале проекта;

- 	внедрение новой технологии/продукции и прогнозирование цикла морального устаревания;

- 	проблемы взаимодействия между капитальными затратами и эксплуатационными расходами вплоть до окончания периода эксплуатации/утилизации;

- 	отсутствие договорных стимулов для расчета стоимости жизненного цикла по контрактам только на строительство и изготовление;

- 	нехватка практикующих специалистов, занимающихся оценкой жизненного цикла, и программ профессионального образования.

8.2.3 Ошибочные суждения, которые могут увеличить неопределенность анализа стоимости жизненного цикла, включают в себя:

- 	использование оптимистичных оценок (для обоснования проекта);

- 	использование недостижимых периодов эксплуатации;

- 	непрактичные программы технического обслуживания и составление графиков замены оборудования.

8.2.4	Суждения о будущих действиях/явлениях, которые не находятся под контролем лица, проводящего анализ стоимости жизненного цикла, но которые могут учитываться в рамках анализа, включают:

- 	стремление к достижению уровней технического обслуживания (к примеру, неспособность управлять техобслуживанием);

- 	требования будущих пользователей (к примеру, гибкое использование пространства и функциональная пригодность);

- 	изменение поведения пользователя (например, интенсивность использования, вандализм).

8.2.5 Другие проблемы, которые могут также вызывать неопределенность в результатах анализа стоимости жизненного цикла в течение длительных периодов, включают:

- 	прогнозируемые темпы инфляции;

- 	накладные расходы/прибыль и надбавки к расходам;

- 	трудовые и материальные затраты;

- 	изменения в законодательстве (в частности, в отношении здоровья и безопасности, а также энергоэффективности/целевых показателей выбросов углерода);

- 	влияние климатических изменений.

Примечание - Факторы для оценки воздействия данных проблем зависят от экспертного заключения.

8.3 Анализ методом Монте-Карло и моделирование доверия

В случае, когда рассчитывается диапазон возможных затрат, может оказаться полезным смоделировать неопределенность, связанную с переменными стоимости или времени, при помощи статистических методов, как например, анализ методом Монте-Карло. Это должно позволить определить распределение возможных затрат и диапазон более-менее вероятных цифр для использования в расчетах.

Примечание - Чтобы повысить достоверность анализа стоимости жизненного цикла, к примеру, заказчику может потребоваться оценка затрат с уровнями достоверности 10%, 50% и 90%. Имеется программное обеспечение для моделирования неопределенных значений с использованием анализа методом Монте-Карло и аналогичных статистических методов.

8.4 Анализ чувствительности и моделирование последствий изменения основных допущений

Можно провести анализ чувствительности с тем, чтобы выяснить, как изменения в пределах (практически возможного) диапазона неопределенности могут повлиять на относительные достоинства рассматриваемого альтернативного варианта. Данные диапазоны должны быть вероятными, в пределах того, что ожидается и вписывается в техническое задание заказчика. Эти анализы могут помочь определить, какие входные данные оказывают наибольшее влияние на результат стоимости жизненного цикла, и насколько обоснованным является окончательное решение.

Примеры ключевых допущений, которые могут оказать наибольшее влияние на неопределенности, включают:

a) ставки дисконтирования;

b) период анализа;

c) неполные или ненадежные периоды эксплуатации или циклы технического обслуживания, ремонта и замены или данные о затратах, основанные на допущениях.

Анализ чувствительности может оказаться важным руководством для оценки того, какую дополнительную информацию стоит собирать и какие наиболее важные предположения необходимо сделать. Его также можно использовать для рассмотрения того, насколько гибкими или изменчивыми могут быть требования в течение периода анализа или жизненного цикла.

Примечание - Типичным примером анализа чувствительности является проверка влияния будущих изменений в операционных расходах, как например, затраты на электроэнергию. Ранее некоторые установки механизмов по обслуживанию зданий морально устарели, поскольку связанные с ними затраты на электроэнергию непропорциональным образом возросли по сравнению с общей инфляцией цен. Результатом этого стало сокращение периода эксплуатации смонтированной установки и увеличение эксплуатационных расходов на объект. Более подробная информация о моральном старении приведена в ISO 15686-1.

Для оценки влияния дифференциальных изменений также можно использовать уровень инфляции.

Примечание  - На объекте в удаленном месте, требующем периодического технического обслуживания, могут использоваться различные уровни инфляции, применимые к материальным, транспортным и трудовым затратам. Они могут определяться местными или региональными экономическими факторами.

Повторение расчета анализа чувствительности с диапазоном значений для переменных данных может указывать на уязвимость стоимости жизненного цикла для переменных данных.

Если анализ чувствительности показывает, что альтернативные переменные мало влияют на рекомендации, решение должно быть неизменным. Однако если рекомендуемый случай варьируется в зависимости от применяемых ставок дисконтирования/периодов эксплуатации или затрат и т. п., это может указывать на необходимость дальнейшего анализа или на то, что решение основано на факторах, отличных от стоимости жизненного цикла.

Примечание -  Примеры анализа чувствительности включены в Приложение C.

9 Отчетность

9.1 Анализ стоимости жизненного цикла - Представление результатов и подтверждающая информация

Результаты анализа стоимости жизненного цикла должны документироваться в отчете с тем, чтобы пользователи могли четко понимать как конечные результаты, так и последствия, включая четкое определение цели, области применения, основных допущений, ограничений, сдерживающих факторов, факторов неопределенности, рисков и последствий любого анализа чувствительности.

Формат и объем анализа должны быть согласованы заранее, в том числе:

- 	анализируемые переменные решения и затрат (включая изложение согласованной области применения и любых исключений);

-	есть ли необходимость в проведении анализа чувствительности и, если да, то до каких уровней достоверности;

- 	структура данных и анализа;

- 	метод учета временной стоимости денег;

- 	период анализа;

- 	любое прочее конкретное требование заказчика, если применимо.

Примечание  - Некоторые национальные стандарты и руководящие указания, согласованные на международном уровне, описывающие структуры данных и анализа, перечислены в библиографии.

Отчет должен содержать:

a) 	сводную пояснительную записку;

b) 	цели и задачи;

c) 	область применения (включая то, какие затраты учтены/исключены);

d) 	справочные информационные материалы, которые повлияли на оценку стоимости жизненного цикла;

e) 	любые сделанные предположения, любые выявленные сдерживающие факторы и риски;

f) 	использованную методологию;

g) 	альтернативные варианты, рассмотренные в анализе;

h)	тщательное обсуждение интерпретации результатов, включая допущения и исключения

рисков;

- план или профиль работ по замене элементов и техническому обслуживанию, если они

включены в требования заказчика и поддерживаются уровнем анализа;

j)	представление выводов, связанных с задачами исследования, и рекомендаций для

дальнейшей работы.

Примечание - Хотя это и не обязательно, графическое представление результатов часто содействует пониманию и предоставляет доступную для понимания сводную информацию по результатам. Пример включен в Приложение D.

9.2 Затраты на отчетность

В зависимости от уровня проведенного анализа затраты должны быть разбиты на отдельные статьи для рассмотрения.

Примечание  - См. Рисунок 3 для примера высокоуровневой структуры представления данных о затратах.

Капитальные затраты/расходы на приобретение должны рассматриваться отдельно от затрат, которые возникают на последующих этапах жизненного цикла. Например, может оказаться полезным отдельное рассмотрение затрат на техобслуживание и работы по замене элементов или затрат, связанных с различными частями законченного строительством объекта. Данные затраты могут оплачиваться различными организациями или сторонами, или могут анализироваться отдельно для целей сопоставительного анализа и сравнения.

Как правило, на ранних стадиях проекта анализ может быть на ориентировочном уровне (к примеру, сметные расходы на квадратный метр или на душу населения). Более подробная разбивка различных статей затрат должна быть представлена на более позднем этапе. Точно так же, по мере развития проекта, может потребоваться проверка альтернативных вариантов на стратегическом уровне или на детальном уровне.

Примечание - Пример уровней анализа затрат и методов оценки включен в Приложение E.

9.3 Утверждения и подробный аудиторский отчет

Для анализа стоимости жизненного цикла записи должны храниться в соответствии с руководящими указаниями в ISO 15686-3. Данные записи должны охватывать:

- 	калькуляции затрат;

- 	сведения, подтверждающие период эксплуатации;

- 	источники данных о затратах и проведенную проверку правильности;

- 	обсуждения по области применения анализа;

- 	сохранившиеся копии пакетов программного обеспечения/моделей стоимости жизненного цикла.

Могут иметься потенциальные обязательства, связанные с оценкой стоимости жизненного цикла и (или) планированием периода эксплуатации. Ведение документации (будь то в бумажном или электронном виде) должно включать в себя такие вопросы, как удержание страхового покрытия рисков профессиональной ответственности, передача соответствующих частей прочим сторонам на более поздних этапах и страховое покрытие.

Приложение А

(информационное)

Примеры с решениями - Методы анализа, используемые при расчете стоимости жизненного цикла

A.1 Расчет приведенной стоимости - пример, показывающий ставки между 1 и 50 годами

В Таблице A.1 приведены некоторые ставки дисконтирования, которые используются для обеспечения приведенной стоимости затрат, возникающих в течение определенного количества лет с различными ставками дисконтирования.

Таблица A.1 - Приведенная стоимость одной денежной единицы со ставками дисконтирования от 1% до 7%

| Годы в будущем | Ставка дисконтирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % |
| 1 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
| 2 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,87 |
| 3 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,84 | 0,82 |
| 4 | 0,96 | 0,92 | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,76 |
| 5 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,75 | 0,76 |
| 6 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,75 | 0,70 | 0,67 |
| 7 | 0,93 | 0,87 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,62 |
| 8 | 0,92 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,68 | 0,63 | 0,58 |
| 9 | 0,91 | 0,84 | 0,77 | 0,70 | 0,64 | 0,59 | 0,54 |
| 10 | 0,91 | 0,82 | 0,74 | 0,68 | 0,61 | 0,56 | 0,51 |
| 11 | 0,90 | 0,80 | 0,72 | 0,65 | 0,58 | 0,53 | 0,48 |
| 12 | 0,89 | 0,79 | 0,70 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | 0,44 |
| 13 | 0,88 | 0,77 | 0,68 | 0,60 | 0,53 | 0,47 | 0,41 |
| 14 | 0,87 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,51 | 0,44 | 0,39 |
| 15 | 0,86 | 0,76 | 0,64 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,36 |
| 16 | 0,85 | 0,73 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,39 | 0,34 |
| 17 | 0,84 | 0,71 | 0,61 | 0,51 | 0,44 | 0,37 | 0,32 |
| 18 | 0,84 | 0,70 | 0,59 | 0,49 | 0,42 | 0,35 | 0,30 |
| 19 | 0,83 | 0,69 | 0,57 | 0,47 | 0,40 | 0,33 | 0,28 |
| 20 | 0,82 | 0,67 | 0,55 | 0,46 | 0,38 | 0,31 | 0,26 |
| 21 | 0,81 | 0,66 | 0,54 | 0,44 | 0,36 | 0,29 | 0,24 |
| 22 | 0,80 | 0,65 | 0,52 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,23 |
| 23 | 0,80 | 0,63 | 0,51 | 0,41 | 0,33 | 0,26 | 0,21 |
| 24 | 0,79 | 0,62 | 0,49 | 0,39 | 0,31 | 0,25 | 0,20 |
| 25 | 0,78 | 0,61 | 0,48 | 0,38 | 0,30 | 0,23 | 0,18 |
| 26 | 0,77 | 0,60 | 0,46 | 0,36 | 0,28 | 0,22 | 0,17 |
| 27 | 0,76 | 0,59 | 0,45 | 0,35 | 0,27 | 0,21 | 0,16 |
| 28 | 0,76 | 0,57 | 0,44 | 0,33 | 0,26 | 0,20 | 0,15 |
| 29 | 0,75 | 0,56 | 0,42 | 0,32 | 0,24 | 0,18 | 0,14 |
| 30 | 0,74 | 0,55 | 0,41 | 0,31 | 0,23 | 0,17 | 0,13 |

Таблица A.1 (продолжение)

| Годы в будущем | Ставка дисконтирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % |
| 31 | 0,73 | 0,54 | 0,40 | 0,30 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| 32 | 0,73 | 0,53 | 0,39 | 0,29 | 0,21 | 0,15 | 0,11 |
| 33 | 0,72 | 0,52 | 0,38 | 0,27 | 0,20 | 0,15 | 0,11 |
| 34 | 0,71 | 0,51 | 0,37 | 0,26 | 0,19 | 0,14 | 0,10 |
| 35 | 0,71 | 0,50 | 0,36 | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,09 |
| 36 | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,09 |
| 37 | 0,69 | 0,48 | 0,33 | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 0,08 |
| 38 | 0,69 | 0,47 | 0,33 | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 0,08 |
| 39 | 0,68 | 0,46 | 0,32 | 0,22 | 0,16 | 0,10 | 0,07 |
| 40 | 0,67 | 0,45 | 0,31 | 0,21 | 0,14 | 0,10 | 0,07 |
| 41 | 0,67 | 0,44 | 0,30 | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 0,06 |
| 42 | 0,66 | 0,44 | 0,29 | 0,19 | 0,13 | 0,09 | 0,06 |
| 43 | 0,65 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| 44 | 0,65 | 0,42 | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| 45 | 0,64 | 0,41 | 0,26 | 0,17 | 0,11 | 0,07 | 0,05 |
| 46 | 0,63 | 0,40 | 0,26 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| 47 | 0,63 | 0,39 | 0,25 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| 48 | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| 49 | 0,61 | 0,38 | 0,23 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 0,04 |
| 50 | 0,61 | 0,37 | 0,23 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |

А.2 Пример дисконтирования отсроченных затрат

На Рисунке A.1 приведен пример, показывающий приведенную стоимость одной денежной единицы , возникающую в указанном году, по ставке дисконтирования 1 %, 3 % или 5 %.

Экспликация

| X | годы в будущем |
| --- | --- |
| Y | приведенная стоимость |
|  | 1 % |
|  | 3 % |
|  | 5 % |

Рисунок A.1 - Приведенная стоимость денежной единицы по ставке дисконтирования 1 %, 3 % или 5 %

Приложение В

(информационное)

Меры сравнения по издержкам за весь период эксплуатации/расчету стоимости жизненного цикла

B.1 Показатели и методы в анализе издержек за весь период эксплуатации/расчету стоимости жизненного цикла

Существует ряд различных методов анализа для использования в анализах издержек за весь период эксплуатации или стоимости жизненного цикла в случаях, когда инвестиции или стоимость рассматриваются на обширной основе. Использование данных методов может помочь пользователю получить общее представление о последствиях значений. В отчетах по анализу должны четко отражаться результаты, указываться их значение и содержаться ясные рекомендации на основе результатов.

Формула может варьироваться в зависимости от того, начинается ли измерение от 0 года или 1 года. Зачастую, данные меры являются встроенными функциями в программных пакетах, и необходимо проверить основу расчета.

Примечание - Существуют и другие измерения, в частности, как описано в ASTM E917-15 и аналогичных стандартах GSA для общественных зданий в США и Справочнике [26].

B.2 Период окупаемости

Период окупаемости - это время, которое уходит на покрытие инвестиционных затрат. Он рассчитывается как количество лет, прошедших между первоначальными инвестициями, их последующими эксплуатационными расходами и временем, когда накопленные сбережения компенсируют инвестиции. При оценке жизнеспособности альтернативных вариантов, период окупаемости - это время, которое уходит на возмещение первоначальных инвестиций одного альтернативного вариант относительно другого.

Простая окупаемость принимает реальные (недисконтированные) значения для будущих денежных средств. Дисконтированная окупаемость использует текущую стоимость. Как правило, окупаемость игнорирует все затраты и сбережения, которые возникают после того, как достигается окупаемость.

При рассмотрении инвестиций с будущими затратами для отражения временной стоимости денег можно использовать дисконтированный период окупаемости. Возможно, что инвестиции с быстрой окупаемостью могут оказаться не оптимальными по сравнению с альтернативным вариантом с более длительным периодом окупаемости при рассмотрении затрат на жизненный цикл в течение всего периода анализа. Однако, как правило, окупаемость - это полезный метод для сравнения крупных и мелких инвестиций или для оценки периода времени, в течение которого инвестиции подвергаются риску.

B.3 Чистые сбережения (NS)

Чистые сбережения обычно выражаются в виде приведенной стоимости (то есть дисконтированной) и в денежной единице. Это - стоимость экономии от операционных затрат за вычетом стоимости дополнительных инвестиционных затрат. При оценке целесообразности альтернативных вариантов, чистые сбережения - это разница между стоимостью жизненного цикла двух альтернативных вариантов.

Расчет чистых сбережений может использоваться для оценки выгод, в частности, когда они возникают в виде снижения затрат. Проект считается экономически эффективным, если чистое сбережение является положительным. Метод чистого сбережения также может использоваться для сравнения инвестиционных альтернативных вариантов. Выбор альтернативы с самыми высокими чистыми сбережениями такой же, как выбор альтернативы с самой низкой стоимостью жизненного цикла. Точно так же, в случае, когда анализ используется для оценки самой низкой стоимости жизненного цикла комплекса решений, то наиболее экономически целесообразным является комплекс, который предлагает наибольшие общие чистые сбережения.

B.4 Соотношение сбережений и инвестиций (SIR)

Соотношение сбережений и инвестиций (SIR) обычно выражается в существующих ценах (то есть дисконтированных) и является мерой, не поддающейся измерению (в ней нет единиц измерения). SIR выражает соотношение сбережений к затратам. SIR рассчитывается путем деления будущих (чистых) сбережений на увеличение инвестиционных затрат. При оценке целесообразности альтернативных вариантов, SIR - это чистые сбережения, деленные на дополнительные первоначальные затраты. Соотношение больше единицы подразумевает, что альтернативный вариант является экономически эффективным, с учетом того, что каждая дополнительная вложенная единица приведет к большим сбережениям.

SIR можно использовать для определения приоритетности нескольких проектов путем их ранжирования в порядке убывания и определения приоритетов с наивысшим SIR.

B.5 (Скорректированная) внутренняя норма прибыли (IRR или AIRR)

(Скорректированная) внутренняя норма доходности (IRR или AIRR) представляет собой сложную процентную ставку, которая в случае использования для дисконтирования затрат и выгод в течение периода анализа делает затраты равными выгодам, когда денежные средства реинвестируются с указанной процентной ставкой.

При оценке целесообразности альтернативных вариантов внутренняя норма прибыли - это ставка дисконтирования, которая делает стоимость жизненного цикла двух вариантов равными друг другу. Используя AIRR, можно рассчитать тестовую ставку дисконтирования, которая генерирует NPV, равный нулю. Таким образом, AIRR можно использовать для ранжирования различных размеров инвестиций и различных моделей денежных поступлений с течением времени. Если все потоки денежных средств являются отрицательными затратами, тогда невозможно рассчитать AIRR.

B.6 Годовая стоимость (AC) или годовая эквивалентная стоимость (AEV)

Годовая стоимость (AC) или годовая эквивалентная стоимость (AEV) - это единая годовая сумма, эквивалентная чистой сумме издержек по проекту с учетом временной стоимости денег на протяжении всего периода анализа.

Данный метод используется для сравнения преимуществ конкурирующих инвестиций, когда цикл естественной замены не является точным кратным значением периода анализа. Годовая эквивалентная стоимость - это твердая годовая стоимость, которая при дисконтировании равна NPV инвестиции. Вариант с самой низкой годовой эквивалентной стоимостью также будет иметь самую низкую общую стоимость.

Рассчитать годовую эквивалентную стоимость, XAEV, как указано в Формуле (B.1):

(В.1)

где

| C | C - стоимость в году, n; |
| --- | --- |
| d | d - ожидаемая реальная ставка дисконтирования в год; |
| n | n - количество лет между базисной датой и появлением стоимости. |

Пример - В нижеприведенной формуле показывается, стоимость 100 единиц за 25-летний период времени с процентной ставкой 6 % эквивалентна годовой инвестиции 1,82 единиц.

Приложение C

(информационное)

Демонстрация анализа чувствительности

В ходе анализа чувствительности вычисляется то, каким образом изменения в определенных допущениях влияют на NPV и конечные результаты проекта. Все нижеуказанные таблицы показывают стоимостьи жизненного цикла за 50-летний период анализа. В Таблице C.1 показан анализ чувствительности для ряда затрат с различными ставками дисконтирования (1 %, 3 % и 5 %). В Таблицах C.2 и C.3 показан эффект увеличения и уменьшения данных затрат на 10 % соответственно.

Таблица C.1 - Анализ чувствительности - Затраты, представленные при разных ставках дисконтирования

| Статья затрат | Год (-ы), в котором (-ых) происходят затраты | Затраты | Совокупные затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 % ставка дисконтирования | 1 % ставка дисконтирования | 3 % ставка дисконтирования | 5 % ставка дисконтирования |
| Потребление электроэнергии | 1 | 500 | 25 000 | 19 598 | 12 865 | 9 128 |
| Мелкий ремонт | 10 | 1 000 | 5 000 | 3 746 | 2 244 | 1 451 |
| Крупный ремонт | 20 | 5 500 | 11 000 | 8 202 | 4 731 | 2 854 |
| Надбавка за ремонт | 3 | 250 | 4 000 | 3 133 | 2 044 | 1 434 |
| Суммарный NPV |  |  | 45 000 | 34 679 | 21 884 | 14 867 |

Примечание  - Год (-ы), в котором (-ых) происходят затраты, может быть расчетным периодом эксплуатации.

Таблица C.2 - Анализ чувствительности - Затраты, возросшие/снизившиеся на 10 %

| Статья затрат | Год, в котором происходят затраты | Затраты | Совокупные затраты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый вариант | 10 %-ное увеличение затрат | 10 %-ное уменьшение затрат |
| Потребление электроэнергии | 1 | 500 | 12 865 | 14 151 | 11 578 |
| Мелкий ремонт | 10 | 1 000 | 2 244 | 2 469 | 2 020 |
| Крупный ремонт | 20 | 5 500 | 4 731 | 5 204 | 4 258 |
| Надбавка за ремонт | 3 | 250 | 2 044 | 2 248 | 1 839 |
| Суммарный NPV |  |  | 21 884 | 24 073 | 19 696 |

Примечание  - 	Затраты представлены в текущей стоимости, с дисконтированием на 3 %.

Таблица C.3 - Анализ чувствительности - Оптимистичный и пессимистичный расчетные периоды эксплуатации (ESL)

| Статья затрат | Год, в котором происходят затраты (базовый вариант) | Затраты | Совокупные затраты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый вариант | Оптимистичный ESL | Пессимистичный ESL |
| Потребление электроэнергии | 1 | 500 | 12 865 | 12 865 | 12 865 |
| Мелкий ремонт | 10 | 1 000 | 2 244 | 1 780 | 2 841 |
| Крупный ремонт | 20 | 5 500 | 4 731 | 4 037 | 6 894 |
| Надбавка за ремонт | 3 | 250 | 2 044 | 1 510 | 3 169 |
| Суммарный NPV |  |  | 21 884 | 20 192 | 25 769 |

Примечание - Расчетный период эксплуатации увеличивается и уменьшается на 20% и округляется до ближайшего года. Потребление электроэнергии остается в виде годовых затрат, то есть для этой таблицы нет корректировки частоты. Затраты представлены в текущей стоимости, с дисконтированием на 3%.

Приложение D

(информационное)

Графическое представление анализа издержек за весь период эксплуатации / стоимости жизненного цикла

На Рисунке D.1 показано графическое сравнение анализа стоимости жизненного цикла по четырем альтернативным вариантам.

На Рисунке D.2 показано графическое сравнение анализа стоимости жизненного цикла по двум альтернативным вариантам, с графиком, снабженным комментариями для показа индикаторов, описанных в Приложении B.

Экспликация

| X |  | время, выраженное в годах |
| --- | --- | --- |
| Y |  | затраты |
| _______ | альтернативный вариант А |  |
|  | альтернативный вариант B |  |
|  | альтернативный вариант C |  |
|  | альтернативный вариант D |  |

Примечание - Не включает какие-либо поправки на расходы по утилизации в конце периода эксплуатации.

Рисунок D.1 - Кумулятивный прогноз стоимости жизненного цикла в реальном дисконтированном выражении на уровне 3,00%

Экспликация

1	PB (Окупаемость)

X	время, выраженное в годах

Y	затраты

дополнительные инвестиции (AI)

чистые сбережения (NS)

a	Вариант 1.

b	Вариант 2.

Примечание - Не включает какие-либо поправки на расходы по утилизации в конце периода эксплуатации.

Рисунок D.2 - Графическая отчетность по сравнению уровня всего здания

Приложение Е

(информационное)

Пример уровней анализа стоимости жизненного цикла

Анализ стоимости жизненного цикла может выполняться на разных уровнях, в зависимости от имеющейся информации и типа используемого анализа (например, анализ на сравнительном уровне, детальная расчет стоимости жизненного цикла, основанная на различных уровнях: начиная от значимых с точки зрения затрат, ключевых элементов здания до элементов конструкции, вплоть до анализа подэлементов/компонентов), как показано на Рисунке E.1.

Примечание  - GFA в нижеуказанном анализе сгруппированных затрат относится к общей площади пола, но имейте в виду, что есть определения для различных аналогичных показателей, как например, общая внутренняя площадь этажей (GIFA), которые могут быть в равной степени уместными.

(ISO 15686-5) Общее меню расходов

Рисунок E.1 - Пример типовых уровней анализа в любой ключевой категории стоимости жизненного цикла

Библиография

[1]	ISO 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

[2]	ISO 14040 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема

[3]	ISO 14044 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования и рекомендации

[4]	ISO 14064-1 Парниковые газы. Часть 1. Требования и руководство по количественному определению и отчетности о выбросах и удалении парниковых газов на уровне организации

[5]	ISO 15686-1 Здания и сооружения. Планирование периода эксплуатации. Часть 1. Основные принципы и методология

[6]	ISO 15686-2 Здания и законченные строительством объекты. Планирование долговечности. Часть 2. Методы прогнозирования долговечности

[7]	ISO 15686-3:2002 Здания и законченные строительством объекты. Планирование долговечности. Часть 3. Аудит и проверка эксплуатационных показателей

[8]	ISO 15686-7 Здания и законченные строительством объекты. Планирование периода эксплуатации. Часть 7. Оценка характеристик для обратной связи относительно данных о периоде эксплуатации, полученных на практике

[9]	ISO 15686-8 Здания и законченные строительством объекты. Планирование долговечности. Часть 8. Контрольный период эксплуатации и оценка периода эксплуатации

[10]	ISO 21931-1 Способность к устойчивому развитию в домостроении. Структура методов оценки экологической характеристики строительных работ. Часть 1. Здания

[11]	ISO 21930 Устойчивое развитие зданий и гражданских инженерных сооружений. Экологическая декларация строительной продукции и услуг.

[12]	ISO 31000 Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания

[13]	IEC 31010 Менеджмент риска. Технологии оценки риска

[14]	AS/NZS 4536 1) Расчет стоимости жизненного цикла. Руководство по применению

[15]	ASTM E917-15 2) Общепринятая практика для измерения затрат жизненного цикла на здания и строительство систем

[16]	ASTM E1185-07 Стандартное руководство для отбора экономических методов для оценки инвестиций в здания и строительство систем 2)

[17]	Стандартная элементная форма анализа стоимости жизненного цикла. Служба информации о стоимости строительных работ (BCIS), Лондон, четвертое издание, 2013г.

[18]	Расчет стоимости (издержек) за весь период эксплуатации. Руководство для заказчика. Форум заказчиков в строительстве (CCF), Лондон, 2000 г.

[19]	Кодекс измерения планирования затрат, Европейский комитет по экономике строительства (CEEC), июнь 2004 г.

[20]	Европейская комиссия. Итоговый отчет целевой группы 4 ЕС - Затраты жизненного цикла в строительстве, публикации предприятий ЕС, 2003 год. См. http://ec.europa.eu/grow th/[последний доступ - 7 апреля 2016 года])

[21]	Международный кодекс общих накладных расходов 2001 года, Международная база данных по собственности (сейчас MSCI), 2004. см. http: /fmc.bg/userfiles/file/IPD_Cost _Code_v5.pdf [последний доступ 07 апреля 2016 г.]

[22]	Стоимость жизненного цикла зданий. Департамент административных зданий, Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта, 2005 3)

[23]	NS 3454:2013 4) Затраты жизненного цикла сооружений. Принципы и классификация, 2013 г.

[24]	Ежегодный анализ затрат, Стэтсбигг, 2000 г. 4)

[25]	SIA 480-2016 5) Расчет стоимости (издержек) за весь период эксплуатации зданий

[26]	OMB CIRCULAR A-94 6) ЦИРКУЛЯР A-94 OMB (АДМИНИСТРАТИВНО-БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ США). РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАТРАТ И ВЫГОД ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ - 2015 г.

УДК 351.793.11; МКС 91.040.01. Ключевые слова: затраты, денежные средства, жизненный цикл, стоимость, дисконтирование, период эксплуатации, анализ, инфляция, дефляция, эффект, неопределенность, риски, оценка, техническое обслуживание, строительство объекта, утилизация, методология, стратегический, система, планирование, прогноз, показатели, капитальные затраты, компоненты, расходы, ресурс, инвестиции.

РАЗРАБОТЧИКИ

| Первый вице-президент, главный менеджер по контрактам ТОО «ПА «KAZGOR» |  | М.Ж. Жаманкулов |
| --- | --- | --- |
| Директор Центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.Б. Конусбаев |
| Главный специалист, сотрудник Центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | Е.И. Кузембаев |